## PORTADA
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 2195 de 2022, Ley 1474 de 2011 y demás que rige la materia, presenta el borrador del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2024” / Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024, el cual adicional de ser un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, promueve y consolida una cultura de transparencia, por medio de actividades definidas, en las que se encuentran la identificación y lucha contra posibles hechos de corrupción. El plan en su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales, tal como se relaciona a continuación:
2024
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción
Componente 2: Racionalización de trámites
Componente 3: Rendición de cuentas y participación ciudadana
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Componente 6: Iniciativas adicionales

## COMPONENTE 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [8 empty] | VOLVER
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 | POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. | ACT 1 | Acciones internas de socialización de la metodología de administración del riesgo (politica) a nivel nacional, con el fin de promover su apropiación y aplicación sistemática. | Dos (2) acciones de difusión | Humanos, documentales y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-02-01 | 2024-07-31
Subcomponente 2 | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | ACT 1 | Generar acompañamiento y guia a los dueños de proceso en la construcción del mapa de riesgos 2024, de conformidad con la metodología para la administración del riesgo. | Correo electrónicos enviados. | Humanos, tecnológicos y físicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-28
|  | ACT 2 | Vincular a los ciudadanos, usuarios o grupos de valor en la definición del Plan Anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción del Instituto. | Una (1) encuesta creada y difundida. | Humanos, tecnológicos y físicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-01-31
|  | ACT 3 | Consolidar el mapa de riesgos institucional que incorpore los riesgos de corrupción del INPEC de acuerdo con la actualización efectuada por los dueños de proceso. | Un (1) Mapa de riesgos institucional Un (1) Mapa de riesgos de corrupción. | Humanos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-01-31
Subcomponente 3 | CONSULTA Y DIVULGACIÓN | ACT 1 | Publicar para consulta ciudadana, la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2024. | Un (1) borrador del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-01-20
|  | ACT 2 | Informe con los resultados de los comentarios de la publicación de la consulta ciudadana y encuesta realizada del PAAC. | Un (1) documento consolidado de los comentarios de la consulta ciudadana, insumo para la versión oficial del PAAC. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-01-31
|  | ACT 3 | Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Un (1) Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano definido. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-01-31
|  | ACT 4 | Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos institucional y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | Tres (3) Documentos Publicados en la página web institucional. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-01-31
|  | ACT 5 | Divulgar de manera interna y externa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción. | Una (1) pieza gráfico de difusión creada y difundida por medio de los canales de comunicación institucional. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-28
Subcomponente 4 | MONITOREO Y REVISIÓN | ACT 1 | Efectuar monitoreo periódico al mapa de riesgos con base en la información que remitan los dueños de proceso, DIREG y ERON, de acuerdo con la Dimensión de Control Interno del MIPG y la Política de Administración del Riesgo del INPEC. | Acciones de monitoreo al mapa de riesgos vigente (Abril, Agosto y Diciembre) | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | ACT 2 | Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con las recomendaciones y solicitudes realizadas de manera interna y externa a la entidad. | Ajustes al mapa de riesgos de corrupción documentados. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-31
Subcomponente 5 | SEGUIMIENTO | ACT 1 | Identificar en los informes de auditoría, el riesgo asociado a los hallazgos encontrados conforme a la matriz del mapa de riesgos institucional. Asi mismo, de no encontrarse se emiten las respectivas recomendaciones. | Informe de auditoria | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA CONTROL INTERNO | 2024-05-02 | 2024-12-29
|  | ACT 2 | Remitir el informe de auditoria a los dueños de proceso y a la Oficina Asesora de Planeación los riesgos identificados en las auditorias, con el fin de que se tengan en cuenta para realizar los respectivos ajustes. | Oficio de notifcación del Informe de auditoria para dueños de proceso y la Oficina Asesora de Planeación. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA CONTROL INTERNO | 2024-05-02 | 2024-12-29
|  | ACT 3 | Hacer evaluación y seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción, en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre. | Elaborar en la vigencia Tres (3) informes cuatrimestrales. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA CONTROL INTERNO | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | ACT 4 | Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el acceso directo: "Plan Anticorrupción" - página web, los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre. | Link de Publicación en página web de los tres (3) informes cuatrimestrales. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA CONTROL INTERNO | 2024-01-02 | 2024-12-31

## COMPONENTE 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [8 empty] | VOLVER
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 | TRÁMITES Y SERVICIOS | ACT 1 | Revisión y actualización de los trámites u otros procedimientos administrativos (OPA) del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | Trámites actualizados en el SUIT | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINAS ADMINISTRADORAS DE TRÁMITES | 2024-02-01 | 2024-12-31
|  | ACT 2 | Evaluar capacidad para racionalización a los trámites definidos en el Instituto conforme a las diferentes estrategias de mejora. | Un (1) Plan de trabajo con responsables de trámites. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINAS ADMINISTRADORAS DE TRÁMITES | 2024-01-02 | 2024-02-29
|  | ACT 3 | Estrategia de racionalización implementada. | Una (1) estrategia de racionalización publicada en el SUIT. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30
|  | ACT 4 | Estrategia de racionalización implementada. | Un (1) monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT. | Humanos, documentales y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30
|  | ACT 5 | Estrategia de racionalización implementada. | Una (1) evaluación y dos (2) seguimientos de la estrategia de racionalización en el SUIT. | Humanos, documentales y tecnológicos | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2024-01-01 | 2024-12-29
|  | ACT 6 | Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites. | Aplicación de encuesta de satisfacción de trámites y servicios. | Humanos, documentales y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-03-01 | 2024-08-30
|  | ACT 7 | Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites. | Un (1) Informe documentado de los resultados de aplicación de la encuesta. | Humanos, documentales y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-09-01 | 2024-12-31
|  | ACT 8 | Estrategia de racionalización implementada. | Una (1) Pieza gráfica del proceso de racionalización en el INPEC creada y publicada en la página Web. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-08-30
|  | ACT 9 | Estrategia de racionalización implementada. | Una (1) socialización de los trámites y servicios que utilizan los ciudadanos por medio de los canales de comunicación institucional. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-03-30
|  | ACT 10 | Monitoreo de los trámites y servicios del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. | Informes de monitoreo trimestral al cargue de documentos de operación en el SUIT | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINAS ADMINISTRADORAS DE TRÁMITES | 2024-02-01 | 2024-12-31

## COMPONENTE 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
[6 empty] | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  |  |  | VOLVER
Subcomponente 1 | INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | ACT 1 | Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas. | Realizar un (1) autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30
|  | ACT 2 | Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas. | Socializar al interior del instituto, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | Humanos y documentales | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30
|  | ACT 3 | Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas del instituto para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas (FURAG_INT_EDI) y fuentes internas (Control interno), con difusión a través de boletín interno. | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30
|  | ACT 4 | Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Un (1) Informe de evaluación y diagnóstico del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas implementada en la vigencia anterior, publicado en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30
|  | ACT 5 | Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas | Un (1) acta de reunión de conformación y capacitación al grupo líder, que articule y lidere el proceso de planeación de la estrategia de rendición de cuentas al interior del instituto. | Humanos y documentales | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30
|  | ACT 6 | Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro. | Un (1) INFORME DE GESTIÓN elaborado, de la gestión del Instituto vigencia 2023 y publicado en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30
|  | ACT 7 | Rendición de cuentas desde un enfoque de paz | Un (1) informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2023 creado y publicado en la página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30
|  | ACT 8 | Rendición de cuentas desde un enfoque de paz | Una (1) matriz de relacionamiento PD -ODS - DDHH | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30
|  | ACT 10 | Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | Gestionar la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa para la RDC vigencia 2023 | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-02-01 | 2024-04-30
|  | ACT 11 | Brindar información a los ciudadanos de la disponibilidad de información y medios tecnológicos disponibles para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas. | Un (1) Informe de las condiciones de disponibilidad de información que tiene la entidad, así como los medios tecnológicos y publicado en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-02-01 | 2024-04-30
|  | ACT 12 | Caracterización de grupos de valor | Un (1) documento de caracterización del ciudadano actualizado. | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-02-01 | 2024-04-30
|  | ACT 13 | Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Diseño, elaboración y publicación en página web de una (1) estrategia de rendición de cuentas | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-02-01 | 2024-08-30
|  | ACT 14 | Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Consultar a través de encuesta en página web y correo electrónico a los diferentes grupos de valor y de interés, la opinión respecto a la estrategia de rendición de cuentas del inpec. | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-02-01 | 2024-08-30
|  | ACT 15 | Diseño y elaboración de la Estrategia de comunicación para la RDC | Una (1) Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas elaborada y publicada. | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-03-01 | 2024-05-31
|  | ACT 16 | Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RDC en la página web Institucional. | Una (1) Encuesta de opinión creada y difundida sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas. | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-02-01 | 2024-04-30
|  | ACT 17 | Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RDC en la página web Institucional. | Un (1) informe de resultados sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicado en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-08-30
|  | ACT 18 | Difusión del Informe de Gestión del instituto | Divulgación de la Gestión Institucional, a través de los canales de comunicación institucional. | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-02-01 | 2024-06-01
|  | ACT 19 | Rendición Cuenta Fiscal e Informes a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI | Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de la vigencia 2023 en los términos de ley. | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-02-01 | 2024-04-30
|  | ACT 20 | Diseñar la metodología de diálogo que utilizara el instituto para cada espacio de diálogo de rendición de cuentas, que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión. | Una (1) metodología creada y publicada en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X | X |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-08-30
|  | ACT 21 | Diseño y difusión de boletines informativos sobre las acciones de información, diálogo y responsabilidad definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2023. | Boletines informativos elaborados y divulgados por los canales de comunicación institucional. | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X | X | X |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-02-01 | 2024-11-30
Subcomponente 2 | DIÁLOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | ACT 1 | Convocatoria e invitación a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía, población con enfoque diferencial, PPL y familiares de PPL, para los espacios de diálogo RDC vigencia 2023. | Convocatoria e invitación implementada, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos (espacios de diálogo y audiencia pública). | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONES REGIONALES | 2024-05-03 | 2024-10-31
|  | ACT 2 | Convocar a los ciudadanos, grupos de valor y de interés para participar en los diferentes espacios de diálogo en marco del proceso de rendición de cuentas. | Convocar a través de redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube (Reportajes de Libertad) y página web a los ciudadanos, grupos de valor y de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X | X |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-04-03 | 2024-11-30
|  | ACT 3 | Convocar a entidades externas y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Convocatoria e invitación abierta con entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas para la Audiencia Pública de RDC. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO | 2024-05-02 | 2024-10-31
|  | ACT 4 | Generar acciones de coordinación y articulación con las Direcciones Regionales y dependencias vinculantes para el desarrollo de los espacios de diálogo definidos en la estrategia de RDC | Acta de reunión de conformidad a la articulación efectuada. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  | X |  | DIRECCIONES REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-08-31
|  | ACT 5 | Difusión y divulgación de manera masiva de las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RDC vigencia 2023. | Acciones de divulgación internas como externas implementadas en los diferentes canales de comunicación institucional acerca del desarrollo de la estrategia de RDC. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X | X |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-04-03 | 2024-11-30
|  | ACT 6 | Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | Acciones de publicación en la página web, link rendición de cuentas durante el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X | X |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-29
|  | ACT 7 | Recepción de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía a las oficinas de relacionamiento con el estado ciudadano de la RDC 2023. | Seguimiento a requerimientos documentados que sean allegados a las oficinas de atención al ciudadano del inpec. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-03 | 2024-10-31
|  | ACT 8 | Estrategia de rendición de cuentas implementada. | Realización de mínimo tres espacios de diálogo, previos a la audiencia pública de RDC vigencia 2023. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  | X |  | EQUIPO TECNICO DE RDC OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-10-31
|  | ACT 9 | Rendición de cuentas desde un enfoque de paz | Un (1) espacio de diálogo en el que se rinda cuentas en materia de paz. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  | X |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | 2024-05-02 | 2024-11-29
|  | ACT 10 | Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor en las ferias de servicio. | Llevar a cabo dos (02) Ferias de Servicio al Ciudadano, como espacios de rendición de cuentas. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  | X |  | EQUIPO TECNICO DE RDC GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-10-31
|  | ACT 11 | Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023. | Apoyo con la logística y ubicación de la escenografía para la Audiencia pública | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO | 2024-05-02 | 2024-10-31
|  | ACT 12 | Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023. | Diseño de piezas y material promocional RDC vigencia 2023 | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X | X |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-04-03 | 2024-11-30
|  | ACT 13 | Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023. | Solicitud a las dependencias vinculadas de información para efectos del libreto de RDC vigencia 2023. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-05-02 | 2024-11-30
|  | ACT 14 | Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023. | Implementar el formato de comunicación escogido por el comité tecnico de RDC, para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-03-01 | 2024-11-30
|  | ACT 15 | Estrategia de rendición de cuentas implementada. | Realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2023. | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos |  |  |  | X |  | EQUIPO TÉCNICO DE RDC Y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-10-31
|  | ACT 16 | Estrategia de rendición de cuentas implementada. | Acta de realización de la Audiencia Pública de RDC ejecutada. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  | X |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-09-01 | 2024-10-31
Subcomponente 3 | RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora. | ACT 1 | Actividad de fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas. | Tres (3) Piezas graficas de difusión para el fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas. | Humanos , físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  | ACT 2 | Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas | Actividad lúdica de estímulo en las seis (06) regionales para la promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios. | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos |  |  |  | X |  | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-10-31
|  | ACT 3 | Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas | Hacer uso de los canales institucionales propuestos por la Oficina Asesora de Comunicaciones, para la divulgación del material de difusión y promoción relacionado con la audiencia pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2023. | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-03-01 | 2024-11-30
|  | ACT 4 | Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas. | Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación para cada uno de los espacios diálogo definidos para la rendición de cuentas vigencia 2023. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-10-31
|  | ACT 5 | Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas. | Informes de resultados de las evaluaciones de los espacios de diálogo y publicados en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-09-01 | 2024-11-29
|  | ACT 6 | Evaluación de los espacios de diálogo previos a la Audiencia Pública de RDC | Un (1) informe de los espacios de diálogo 2023 de RDC y publicado en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-09-01 | 2024-11-29
|  | ACT 7 | Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Presentar informe semestral consolidado por Direcciones Regionales del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ERON adscritos. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  | X |  | GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-07-10 | 2024-12-29
|  | ACT 8 | Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Emitir informe parcial semestral consolidado por Direcciones Regionales del desempeño de los comités que conforman el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  | X |  | GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-07-01 | 2024-12-29
|  | ACT 9 | Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo. | Recopilar, tramitar y generar respuesta a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-11-29
|  | ACT 10 | Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo. | Un (1) informe de resultados de seguimiento a compromisos derivados del proceso RDC vigencia 2023. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-11-29
|  | ACT 11 | Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de las actividades de la estrategia de RDC viegncia 2023. | Un (1) mecanismo de evaluación, diseñado y aplicado sobre la percepción frente a las actividades desarrolladas en la estrategia de rendición de cuentas. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-09-01 | 2024-10-31
|  | ACT 12 | Publicar resultados de las evaluaciones de la estratégica de RDC vigencia 2023. | Un (1) informe sobre la evaluación de la estratégica de RDC y publicado en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-11-01 | 2024-12-16
|  | ACT 13 | Consolidar y elaborar plan de mejoramiento de la estrategia de RDC | Un (1) plan de mejoramiento creado de la estrategia de RDC y publicado en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-09-01 | 2024-12-16
|  | ACT 14 | Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas. | Publicar en la página web institucional informe de: "Evaluación de la estrategia de RDC", "Informe resultados de la evaluación de la audiencia pública" e "Informe del desarrollo de los espacios de diálogo". | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-09-01 | 2024-12-16
|  | ACT 15 | Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas. | Acción de difusión en los diferentes medidos de comunicación institucional de los resultados e informes de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2023. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-09-01 | 2024-12-31
|  | ACT 16 | Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Un (1) Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas INPEC vigencia 2023. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2024-09-01 | 2024-12-29

## COMPONENTE 3 (2) (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2022 VERSIÓN 2
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
[6 empty] | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación
Subcomponente 1 | INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | ACT 1 | Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas. | Realizar un (1) autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-01-03 | 2022-04-29
|  | ACT 2 | Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas. | Socializar al interior del instituto, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | Humanos y documentales | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-01-03 | 2022-04-29
|  | ACT 3 | Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas del instituto para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas (FURAG_INT_EDI) y fuentes internas (Control interno). | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-01-03 | 2022-04-29
|  | ACT 4 | Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Un (1) Informe de evaluación y diagnóstico de la estrategia implementada en la vigencia anterior, de rendición de cuentas publicado en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-01-03 | 2022-04-29
|  | ACT 5 | Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas | Un (1) acta de reunión de conformación y capacitación del grupo líder, que articule y lidere el proceso de planeación de la estrategia de rendición de cuentas al interior del instituto. | Humanos y documentales | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-02-01 | 2022-04-29
|  | ACT 6 | Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro. | Un (1) Informe de gestión elaborado de la administración del Instituto vigencia 2021 y publicado en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-02-01 | 2022-04-29
|  | ACT 7 | Rendición de cuentas desde un enfoque de paz | Un (1) informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2021 creado y publicado en la página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-01-03 | 2022-04-29
|  | ACT 8 | Rendición de cuentas desde un enfoque de paz | Una (1) matriz de relacionamiento PD -ODS - DDHH | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-01-03 | 2022-04-29
|  | ACT 9 | Informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2021 difundido. | Una (1) Actividad de difusión por medio del canal institucional. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-05-02 | 2022-08-31
|  | ACT 10 | Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | Gestionar la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa para la RDC 2021 | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-02-01 | 2022-04-29
|  | ACT 11 | Brindar información a los ciudadanos de la disponibilidad de información y medios tecnológicos disponibles para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas. | Un (1) Informe de las condiciones de disponibilidad de información que tiene la entidad, así como los medios tecnológicos y publicado en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2022-01-03 | 2022-04-29
|  | ACT 12 | Caracterización de grupos de valor | Un (1) documento de caracterización del ciudadano actualizado. | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2022-05-02 | 2022-05-31
|  | ACT 13 | Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Diseño, elaboración y publicación en página web de una (1) estrategia de rendición de cuentas | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-02-01 | 2022-08-31
|  | ACT 14 | Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Consultar a través de encuesta a los diferentes grupos de valor y de interés interés, la opinión respecto a la Estrategia de Rendición de Cuentas del inpec. | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-02-01 | 2022-04-29
|  | ACT 15 | Diseño y elaboración de la Estrategia de comunicación para la RDC | Una (1) Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas elaborada y publicada. | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2022-01-03 | 2022-04-29
|  | ACT 16 | Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RDC en la página web Institucional. | Una (1) Encuesta de opinión creada sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas. | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-02-01 | 2022-04-29
|  | ACT 17 | Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RDC en la página web Institucional. | Un (1) informe de resultados sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicado en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-02-01 | 2022-04-29
|  | ACT 18 | Difusión del Informe de Gestión del instituto | Divulgación de la Gestión Institucional, por medio de piezas comunicativas a través de los canales de comunicación institucional. | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2022-01-03 | 2022-08-31
|  | ACT 19 | Rendición Cuenta Fiscal e Informes a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI | Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de la vigencia 2021 en los términos de ley. | Humanos, físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-01-03 | 2022-04-29
|  | ACT 20 | Diseñar la metodología de diálogo que utilizara el instituto para cada espacio de diálogo de rendición de cuentas, que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión. | Una (1) metodología creada y publicada en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X | X |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-02-01 | 2022-04-29
|  | ACT 21 | Diseño y difusión de boletines informativos sobre las acciones de información, diálogo y responsabilidad definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2021. | Boletines informativos elaborados y divulgados por los canales de comunicación institucional. | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X | X | X |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2022-04-01 | 2022-12-30
Subcomponente 2 | DIÁLOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | ACT 1 | Convocatoria e invitación a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía, población con enfoque diferencial, PPL y familiares de PPL, para los espacios de diálogo RDC 2021 | Convocatoria e invitación implementada, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos (espacios de diálogo y audiencia pública). | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONES REGIONALES | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  | ACT 2 | Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas. | Convocar a través de redes sociales (Facebook y Twitter, Youtube ( Reportajes de Libertad) y página web a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X | X |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2022-04-01 | 2022-11-30
|  | ACT 3 | Convocar a entidades externas y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Convocatoria e invitación abierta con entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas para la Audiencia Pública de RDC. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO | 2022-09-01 | 2022-11-30
|  | ACT 4 | Generar acciones de coordinación y articulación con las Direcciones Regionales y dependencias vinculantes para el desarrollo de los espacios de diálogo definidos en la estrategia de RDC | Acta de reunión de conformidad a la articulación efectuada. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  | X |  | DIRECCIONES REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-03-01 | 2022-11-30
|  | ACT 5 | Difusión y divulgación de manera masiva de las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RDC 2021. | Acciones de divulgación internas como externas implementadas en los diferentes canales de comunicación institucional acerca del desarrollo de la estrategia de RDC. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X | X |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2022-04-01 | 2022-12-30
|  | ACT 6 | Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | Acciones de publicación en la página web, link rendición de cuentas durante el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X | X |  | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  | ACT 7 | Recepción de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía a las oficinas de relacionamiento con el estado ciudadano de la RDC 2021. | Seguimiento a requerimientos documentados que sean allegados a las oficinas de atención al ciudadano del inpec. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  | ACT 8 | Estrategia de rendición de cuentas implementada. | Realización de mínimo tres espacios de diálogo, previos a la audiencia pública de RDC vigencia 2021. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  | X |  | EQUIPO TECNICO DE RDC OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-04-01 | 2022-11-30
|  | ACT 9 | Rendición de cuentas desde un enfoque de paz | Un (1) espacio de diálogo en el que se rinda cuentas en materia de paz. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  | X |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | 2022-05-02 | 2022-11-30
|  | ACT 10 | Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021. | Apoyo con la logística y ubicación de la escenografía para la Audiencia pública | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO | 2022-09-01 | 2022-11-30
|  | ACT 11 | Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021. | Diseño de piezas y material promocional RDC 2021 | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X | X |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2022-02-01 | 2022-12-30
|  | ACT 12 | Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021. | Solicitud a las dependencias vinculadas de información para efectos del libreto de RDC 2021. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2022-09-01 | 2022-11-30
|  | ACT 13 | Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021. | Realización de videos de apoyo para presentación en la Audiencia Pública | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  | X |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2022-09-01 | 2022-11-30
|  | ACT 14 | Estrategia de rendición de cuentas implementada. | Realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2021. | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos |  |  |  | X |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-09-01 | 2022-11-30
|  | ACT 15 | Estrategia de rendición de cuentas implementada. | Acta de realización de la Audiencia Pública de RDC ejecutada. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  | X |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-09-01 | 2022-11-30
Subcomponente 3 | RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora. | ACT 1 | Actividad de fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas. | Tres (3) Piezas graficas de difusión para el fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas. | Humanos , físicos y tecnológicos | X |  |  |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  | ACT 2 | Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas | Actividad lúdica de estímulo desde dos ERON para la promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios. | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos |  |  |  | X |  | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2022-05-02 | 2022-08-31
|  | ACT 3 | Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas | Grabación, edición y divulgación de videos requeridos en el marco de la RDC 2021 | Humanos, físicos y tecnológicos |  | X |  |  |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  | ACT 4 | Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas. | Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación para cada uno de los espacios definidos para la rendición de cuentas vigencia 2021. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-03-01 | 2022-11-30
|  | ACT 5 | Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas. | Informes de resultados de las evaluaciones de los espacios de diálogo y publicados en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  | ACT 6 | Evaluación de los espacios de diálogo previos a la Audiencia Pública de RDC | Un (1) informe de los espacios de diálogo 2021 de RDC y publicado en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  | ACT 7 | Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Presentar informe semestral consolidado por Direcciones Regionales del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ERON adscritos. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  | X |  | GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-06-01 | 2022-12-30
|  | ACT 8 | Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Emitir informe parcial trimestral consolidado por Direcciones Regionales del desempeño de los comités que conforman el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  | X |  | GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-03-01 | 2022-12-30
|  | ACT 9 | Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo. | Recopilar, tramitar y generar respuesta a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  | ACT 10 | Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo. | Un (1) informe de resultados de los compromisos adquiridos en los diferentes espacios de diálogo. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  | ACT 11 | Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de las actividades de la estrategia de RDC 2021. | Un (1) mecanismo de evaluación diseñado y aplicado sobre las actividades desarrolladas en la estrategia de rendición de cuentas. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  | ACT 12 | Publicar resultados de las evaluaciones de la estratégica de RDC 2021. | Un (1) informe sobre la evaluación de la estratégica de RDC y publicado en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  | ACT 13 | Consolidar y elaborar plan de mejoramiento de la estrategia de RDC | Un (1) plan de mejoramiento creado de la estrategia de RDC y publicado en página web. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  | ACT 14 | Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas. | Publicar en la página web institucional informe de: "Evaluación de la estrategia con acciones adelantadas de RDC", "Informe de la audiencia pública" e "Informe de los espacios de diálogo". | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  | ACT 15 | Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas. | Acción de difusión en los diferentes medidos de comunicación institucional de los resultados e informes de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2021. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  | ACT 16 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Un (1) Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas INPEC 2021. | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2022-09-01 | 2022-12-30
|  | ACT 17 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Un (1) Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 | Humanos, físicos y tecnológicos |  |  |  |  | X | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2022-09-01 | 2022-12-30

## COMPONENTE 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [8 empty] | VOLVER
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO | ACT 1 | Caracterización de grupos de valor | Un (1) documento de caracterización del ciudadano actualizado. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-02-01 | 2024-04-28
|  | ACT 2 | Socializar el modelo de Atención al Ciudadano (fortaleciendo el módulo PQRSD, el buen uso y mayor conocimiento de temas que son recurrentes en las PQRSD ). | Un (1) video dando a conocer los canales de atención y el buen uso y la aplicación del módulo PQRSD | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON | 2024-01-02 | 2024-06-29
|  | ACT 3 | Encuentros regionales de Atención al Ciudadano con las seis (6) regionales y ERON a Nivel Nacional. | Una (01) reunión con las seis regionales para dar una capacitación sobre los temas más relevante y recurrentes relacionados con los procesos y procedimientos que tiene el instituto, entre otros temas. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON | 2024-01-15 | 2024-06-29
|  | ACT 4 | Fortalecer la ejecución del comité de atención, evaluación y trámites de quejas , reclamos e informes CRAET, a nivel nacional en los cuales se tome acciones preventivas y correctivas de las quejas que afectan la imagen del instituto. | Una (1) videoconferencia a nivel nacional sobre la importancia del comité de atención, evaluación y trámite de quejas. | Humanos, físicos y documentales | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-08-20
|  | ACT 5 |  | Realizar campaña de socialización de los canales o medios con los que cuenta el instituto para presentar PQRS y denuncias por hechos de corrupción o de gran impacto, la cual es socializada por las DIREG, ERON y Dirección Escuela de Formación, los que a su vez reportan de manera semestral al Grupo de Atención al Ciudadano y este consolida la información. | Humanos, físicos y documentales | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-12-20
|  | ACT 7 | Formular acciones preventivas con base las quejas de mayor Impacto analizadas en el comité de atención, evaluación y trámites de quejas, reclamos e informes CRAET, que afecten la imagen del instituto. | Actividades de prevención documentada y ejecutada con base en las quejas e informes de interés disciplinario recepcionados por diferentes canales institucionales. | Humanos, físicos y documentales | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2024-01-02 | 2024-11-30
Subcomponente 2 | FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO | ACT 1 | Llevar a cabo lineamientos en el temas de lenguaje claro y sencillo a los servidores penitenciarios con el fin de fortalecer las respuestas a los ciudadanos en un lenguaje sencillo y claro. | Realizar una (1) videoconferencia y posteriormente socializar por comunicación organizacional las pautas para mejorar la comunicación con el ciudadano que sea clara y sencilla. | Humanos, documentales y físicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-02-25 | 2024-04-28
|  | ACT 2 | Medición de la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios de los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional | Medir el servicio que prestan los servidores penitenciarios a través de un análisis estadístico de las encuestas a 10 ERON por cada regional y sede central. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-12-20
|  | ACT 3 | Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014. | Tres (3) actualizaciones realizadas | Humanos, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2024-01-15 | 2024-11-30
|  | ACT 4 | Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014. | Acciones de seguimiento y publicación en la página web, referente al talento humano, de acuerdo a la solicitudes de las dependencias del INPEC | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-29
|  | ACT 5 | Socializar los lineamientos sobre la atención preferencial y/o prioritario en las oficinas de atención al ciudadano para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio de acuerdo a los lineamientos de la NTC 6047 DE 2013. | Una (01) Guía para el Servicio y Atención incluyente a los ciudadanos, socializada mediante la página web. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-06-30
|  | ACT 7 | Socializar el manual y protocolo de atención al ciudadano | Una (1) charla - video de socialización a nivel a nacional sobre el manual y protocolo de servicio al ciudadano canal presencial y telefónico. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-03-30
|  | ACT 8 | Realizar Informe de seguimiento verificando el cumplimiento de la utilizacion de las herramientas tecnologicas e infraestructura fisica entregadas a los ERON y la finalidad del servicio al ciudadano en el instituto. | Adelantar seis (06) visitas de verificación como "cliente incognito" con la finalidad de conocer el funcionamiento de las oficinas de Atención al Ciudadano de acuerdo a los elementos entregados por el proyecto de inversión e infraestructura y servicio que se presta por parte de los funcionarios del ERON a los ciudadanos que visitan al INPEC. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-15 | 2024-09-30
Subcomponente 3 | GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON LOS CIUDADANOS | ACT 1 | Seguimiento en el tablero de control del Módulo Gesdoc - PQRSD, el cumplimiento a la respuesta de las dependencias responsables. | Analizar la información estadística que emite el tablero de control y seguimiento a las respuestas para notificar a las dependencias en la respuestas oportuna a los ciudadanos. | Humanos, tecnológicos y físicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-12-15
|  | ACT 2 | Adelantar acciones de socialización de la Política de Seguridad de la Información, Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales y la Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la Información. | Dos (02) acciones de socialización y/o Sensibilización implementadas en cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del INPEC. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-29
|  | ACT 5 | Socializar la carta del trato digno al ciudadano en otras lenguas . | Publicar en página web la carta de trato al ciudadano en otras lenguas y socializadas por medio de comunicación organizacional. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-03-30
Subcomponente 4 | CONOCIMIENTO AL SERVICIO AL CIUDADANO | ACT 1 | Dar a conocer lineamientos sobre veeduría ciudadana a los funcionarios y ciudadanos en general. | Un (01) Diálogo con veeduria ciudadana "Tomemonos un tinto y yo te hablo del INPEC" | Humanos, documentales y físicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-04-01 | 2024-09-30
|  | ACT 2 | Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor (Ferias de servicio). | Llevar a cabo dos (02) Ferias de Servicio al Ciudadano. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-12-11
Subcomponente 5 | EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA | ACT 1 | Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios | Medir la percepción ciudadana, a través de un análisis estadístico de las encuestas a 10 ERON por cada regional y sede central. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-12-20
|  | ACT 2 | Definir incentivos para la participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interés) | Cuatro (04) Diálogos con los ciudadanos y grupos de interes con el fin de socializar los trámites y servicios, programas y proyecto, orientar y resolver inquitudes, así mismo hacer entrega de incentivos a los ciudadanos. | Humanos, presupuestales, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-12-20

## COMPONENTE 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [8 empty] | VOLVER
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | ACT 1 | Publicar datos en formato abierto, priorizados y enviados por las diferentes dependencias del Instituto aquellos de mayor importancia para la consulta de los usuarios, ciudadanos y grupos de valor. | Seguimiento y publicación de Datos en formato abierto publicados en el portal web www.datos.gov.co | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2024-07-04 | 2024-12-29
|  | ACT 2 | Realizar seguimiento del registro de contratos en la plataforma SECOP II. | Seguimiento trimestral a la información registrada en las plataformas | Humanos, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 2024-01-02 | 2024-12-29
|  | ACT 3 | Publicación en la plataforma SECOP II del plan anual de adquisiciones vigente. | Publicar en la plataforma SECOP II del plan anual de adquisiciones vigente. | Humanos, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 2024-01-02 | 2024-02-28
|  | ACT 4 | Seguimiento a la información sobre los servidores penitenciarios y contratistas de prestación de servicios vinculados al Instituto, en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Tres (3) seguimientos realizados | Humanos, documentales y físicos | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-01-15 | 2024-11-30
Subcomponente 2 | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | ACT 1 | Análizar la informacion estadistica de las pqrsd y orientaciones mas recurrentes solicitadas por los ciudadanos. | Notificar a las dependencias comprometidas, las PQRSD y solicitudes de mayor impacto para que adelanten las acciones de mejorar con el fin de minimizar su recurrencia a través de mesas de trabajo. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-12-15
|  | ACT 2 | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información según la implementación del PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN institucional determinando el nivel de madurez. | Diligenciamiento de la herramienta: "Instrumento de evaluación de seguridad y privacidad de la información" emitido por MINTIC | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2024-10-02 | 2024-12-29
|  | ACT 3 | Aplicar el mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC. | Informe de seguimiento reportado por el aplicativo que monitorea el acceso a la pagina web . | Humanos, físicos, documentales y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-29
Subcomponente 3 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN. | ACT 1 | Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de la actualización de Tablas de Retención Documental - TRD conforme a la Resolución 243 de 2020 y los ajustes que hayan surgido con ocación de la convalidación de las TRD actuales. | Presentación y ajustes de las TRD actualizadas para su convalidación. | Humanos, documentales y físicos | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-01-01 | 2024-11-30
|  | ACT 2 | Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de las Tablas de Valoración Documental – TVD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación. | Elaboración y presentación de las TVD para su aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y su convalidación ante el AGN. | Humanos, documentales y físicos | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-01-01 | 2024-11-30
|  | ACT 3 | Actualizar el registro de activos de información del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 de acuerdo con la actualización de las TRD actualizadas conforme a la Resolución 243 de 2020. | Matriz de registro de activos de información actualizada. | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-08-01 | 2024-11-30
|  | ACT 4 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 de acuerdo con la actualización de las TRD actualizadas conforme a la Resolución 243 de 2020. | Matriz Índice de información clasificada y reservada actualizada | Humanos, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURIDICA | 2024-08-01 | 2024-11-30
|  | ACT 5 | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información. | Esquema de publicación de información actualizado (Aporte de las dependencias) | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-03-01 | 2024-06-30
Subcomponente 4 | CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | ACT 1 | Realizar un diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web. | Elaborar un (1) diagnóstico de accesibilidad web según los criterios de la norma vigente. | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2024-10-02 | 2024-12-29
|  | ACT 2 | Socializar la carta del trato digno al ciudadano en otras lenguas. | Publicar en página web la carta de trato al ciudadano en otras lenguas y socializadas por medio de comunicación organizacional. | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-03-30
Subcomponente 5 | MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | ACT 1 | Registro de publicaciones de información semestrales en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) | Acciones de seguimiento y publicación de información correspondiente a las solicitudes efectuadas por las diferentes dependencias del INPEC en el botón "Transparencia y Acceso a la información pública" a través de matriz de autodiagnóstico de la PGN en cumplimiento a la normatividad vigente. | Humanos, documentales y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-29
|  | ACT 2 | Seguimiento en el tablero de control del Módulo Gesdoc - PQRSD, el cumplimiento a la respuesta de las dependencias responsables. | Analizar la información estadística que emite el tablero de control y seguimiento a las respuestas para notificar a las dependencias en la respuestas oportuna a los ciudadanos. | Humanos, tecnológicos y físicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-12-15
|  | ACT 3 | Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a información de carácter disciplinario, que contenga el número de solicitudes y/o quejas recibidas, así como el trámite realizado. | Informe semestral documentado y publicado en el portal web institucional | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2024-01-02 | 2024-12-29

## COMPONENTE 6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [9 empty] | VOLVER
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | CATEGORÍA | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 | CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | ACT 2 | Establecer e implementar acciones de fomentar, activar, ejemplificar y comprometer a fin de contribuir con la apropiación y/o adaptación del código de integridad en las Direcciones Regionales y ERON adscritos. | Una (1) acción ejecutada por trimestre. | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIONES REGIONALES Y ERON | 2024-02-01 | 2024-11-30
|  |  | ACT 3 | Realizar diagnóstico de percepción de integridad de acuerdo con lo establecido en la caja de herramientas del código de integridad - función pública con el fin de conocer el grado de apropiación de los valores de la entidad. | Un (1) informe de diagnóstico ejecutado | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-09-01 | 2024-11-30
Subcomponente 2 | CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Pedagogía y articulación con actores clave | ACT 1 | Promover la participación de los servidores públicos en el programa virtual, valores del servidor público : Código de integridad - de la DIRES y el curso virtual de integridad , transparencia y lucha contra la corrupción promovido por la función pública. | Una (1) infografia trimestral elaborada y difundida a través de correo masivo y NOTINPEC. | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | 2024-06-01 | 2024-09-30
|  |  | ACT 2 | Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad | Programas académicos que incluyen temas relacionados con el Código de Integridad desarrollados en la vigencia 2023 | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  | ACT 3 | Hacer uso de los canales institucionales para el desarrollo de las actividades de implementación del código de integridad. | Registro de usos de los canales institucionales | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 2024-11-30
|  |  | ACT 4 | Actualizar el PA-TH-CO03 “Código de Integridad” con el fin de incluir la participación y funciones de grupos de intercambio y agentes de cambio que trata la PA-TH-PL07 Política de Integridad. | Código de integridad actualizado | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-09-01 | 2024-11-30
Subcomponente 3 | CONFLICTO DE INTERÉS | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de interes Pedagogía al interior de la entidad | ACT 1 | Realizar el autodiagnóstico para la gestión de conflictos de interés en el instituto para la gestión de conflicto de Interés, de acuerdo con lo establecido en la caja de herramientas - Conflicto de intereses de la función pública. | Un (1) autodiagnóstico para la gestión de conflictos de interés realizado. | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 2024-04-28
|  |  | ACT 2 | Soacializar a nivel nacional a través de la plataforma Google Meet, las generalidades de que trata los conflictos de interés con apoyo de función pública y/o oficina de control interno disciplinario. | Registro de calidad google meet | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-06-01 | 2024-09-30
Subcomponente 4 | CONFLICTO DE INTERÉS Seguimiento y evaluación | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | ACT 1 | Identificar y declarar los conflictos de intereses según lo establecido en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, que obliga a altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y Rentas | Tres (3) reportes de seguimiento al cumplimiento | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-01-02 | 2024-11-30
|  |  | ACT 2 | Realizar y actualizar el registro de información de personas expuestas políticamente. | Dos (2) actualizaciones realizadas | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-01-02 | 2024-08-30
Subcomponente 5 | EL INPEC EN LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | ACT 1 | Programa de Transparencia y Ética Pública, articulado con el Plan Anticorrupción, de conformidad a los lineamientos de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. | Una (1) proyección de programa de Transparencia y ética pública | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-12-29
|  |  | ACT 2 | Recepción de quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción | Informes de las quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-12-20
|  |  | ACT 3 | Identificar las quejas de mayor impacto las cuales serán analizadas en el comité CRAET. | Informe y seguimiento a las quejas de corrupción, analizadas en el comité CRAET. | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-12-20
|  |  | ACT 4 | Plan de comunicaciones de lucha contra la corrupción | Desarrollo de las acciones de lucha contra la corrupción en medios y canales institucionales. | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-02-01 | 2024-12-29
|  |  | ACT 5 | Alianza interinstitucional con entidades externas para investigar actos de corrupción al interior del INPEC. | Alianza interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación para investigar actos de corrupción al interior del INPEC. | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  | ACT 6 | Evaluar las situaciones que den cuenta de los presuntos hechos de corrupción, con el fin de determinar la procedencia de dar aplicación a la respectiva acción disciplinaria (Auto inhibitorio, indagación previa y/o investigación disciplinaria), conforme lo establece la ley 1952 de 2019 y priorizar estos gastos | Acta cuatrimestral de las decisiones tomadas frente a la acción disciplinaria de acuerdo a lo evaluado por la OFIDI, de los presuntos hechos de corrupción. | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2024-01-02 | 2024-12-29
|  |  | ACT 7 | Formular planes trimestrales de traslado de internos identificados (como extorsionistas) a pabellones de alta seguridad con inhibición. | Numero de internos identificados como extorsionistas trasladados a pabellones de alta seguridad con inhibición. | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  | ACT 8 | Realizar campaña de difusión sobre "ABC DE LA CLASIFICACIÓN EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO" | Realizar dos (2) acciones de difusión de "ABC de la clasificación en fase de tratamiento penitenciario" | Humanos, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | 2024-02-01 | 2024-11-30
|  |  | ACT 9 | Realizar campaña de difusión sobre la prevención del delito y evitar la corrupción a través del programa Delinquir no Paga a los funcionarios del INPEC | Realizar dos (2) acciones virtuales del Programa delinquir No paga a los funcionarios a nivel nacional | Humanos, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | 2024-02-01 | 2024-11-30
|  |  | ACT 10 | Realizar campaña de difusión sobre el acceso a la asignación de actividades ocupacionales TEE | Realizar dos (2) acciones de difusión de "acceso a la asignación de actividades ocupacionales TEE". | Humanos, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | 2024-03-01 | 2024-11-30
|  |  | ACT 11 | Realizar seguimiento a las causas de no acceso a la consulta de medicina general intramuros | Elaborar un (1) informe mensual (de febrero a octubre, mes vencido) a las Direcciones Regionales y ERON identificando las barreras de acceso a los servicios de medicina y odontología general a nivel intramural, para que por parte de los ERON mejoren el acceso a estos servicios de la PPL . | Humano y tecnológico. | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | 2024-02-01 | 2024-10-30
|  |  | ACT 12 | Realizar seguimiento a las causas de no acceso a la consulta de medicina general intramuros | Elaborar un (1) Informe trimestral a la Dirección General y a la Direccion de Custodia y Vigilancia, mediante el cual se identifican las posibles causas de inasistencia, atribuibles a deficiencias durante la programación o traslado de la PPL a las consultas programadas a nivel intramural, siendo competencia del INPEC. | Humano y tecnológico. | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | 2024-02-01 | 2024-10-30
|  |  | ACT 13 | Realizar visitas de control al seguimiento de la prestación del servicio de alimentación | Elaborar un (1) informe mensual de la visita de verificacion a la prestacion del servicio de alimentacion, con las novedades identificadas a fin de que se tomen las medidas correctivas por parte de los responsables. | Humano , tecnológico y presupuestal | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | 2024-02-01 | 2024-11-30
|  |  | ACT 14 | Coordinar con la DIASE operativos de registro y control en los ERON con la implementación de nuevas tecnologías para la localización e inhibición de equipos móviles. | Numero de operativos de registro y control coordinados con la DIASE | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  | ACT 15 | Seguimientos a los procedimientos de registro y control que ejecuta la guardia penitenciaria. | Análisis al informe de seguridad trimestral de la aplicación de los procedimientos de registro y control e instrucciones. | Humanos, documentales, físicos y tecnológicos | DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  | ACT 17 | Realizar estrategias de comunicación y socialización con los diferentes ERON adscritos, relacionado con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadano difundido con los ERON. | Humanos, físicos y tecnológicos | DIRECCIONES REGIONALES Y ERON | 2024-02-01 | 2024-04-28
|  |  | ACT 18 | Acciones de difusión con los ERON adscritos a cada regional, indicando cuáles pueden ser las posibles consecuencias al estar inmersos en posibles conductas de corrupción, dirigida a los servidores penitenciarios. | Dos (2) Acciones de difusión ejecutadas, (una en cada semestre). | Humano y tecnológico | DIRECCIONES REGIONALES Y ERON | 2024-05-02 | 2024-12-29
|  |  | ACT 19 | Seguimiento a la estrategia "TRIAGE" aplicada en Control Único Disciplinario (REGIONAL), con el fin de evaluar los casos de estudio y dar celeridad aquellos vinculados con actos de corrupción, con el fin de obtener resultados de manera rápida y que las sanciones impuestas se ejecuten en el menor tiempo posible. | Desarrollo de la estrategia TRIAGE -Investigaciones disciplinarias atendidas y resueltas en menor tiempo. | Humano y tecnológico. | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL | 2024-02-01 | 2024-12-29

## CONTROL DE CAMBIOS
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 2 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024
CONTROL DE CAMBIOS 2024 |  |  |  |  | VOLVER
FECHA | CAMBIOS | APROBACIÓN | OBSERVACIONES | VERSIÓN

## Hoja2 (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
COMPONENTE |  | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES
1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | 2
|  | Mapa de Riesgos de Corrupción | 3
|  | Consulta y Divulgación | 5
|  | Monitoreo y Revisión | 2
|  | Seguimiento | 4
TOTAL ACTIVIDADES COMPONENTE 1 |  |  | 16
2 | Racionalización de Trámites | Trámites y Servicios | 10
TOTAL ACTIVIDADES COMPONENTE 2 |  |  | 10
3 | Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | Información | 21
|  | Diálogo | 15
|  | Responsabilidad | 17
TOTAL ACTIVIDADES COMPONENTE 3 |  |  | 53
4 | Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 5
|  | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 9
|  | Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 5
|  | Conocimiento al servicio al ciudadano | 2
|  | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 2
TOTAL ACTIVIDADES COMPONENTE 4 |  |  | 23
5 | Mecanismos Para Mejorar la Transparencia y Acceso a la Información. | Lineamientos de Transparencia Activa | 4
|  | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 3
|  | Instrumentos de Gestión de Información. | 5
|  | Criterio diferencial de accesibilidad. | 2
|  | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 2
TOTAL ACTIVIDADES COMPONENTE 5 |  |  | 16
6 | Iniciativas Adicionales | Código de Integridad (Promoción y pedagogía) | 9
|  | Conflicto de Interés (Diseño, pedagogía, seguimiento y evaluación) | 7
|  | Lucha Contra la Corrupción | 22
TOTAL ACTIVIDADES COMPONENTE 6 |  |  | 38
TOTAL ACTIVIDADES COMPONENTES 1,2,3,4,5 Y 6 |  |  | 156