## Componente 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 1 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD |  | META / PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | OBSERVACIONES OFICI SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE (01/01/2024 AL 30/04/2024)
Subcomponente 1 | POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. | ACT 1 | Acciones internas de socialización de la metodología de administración del riesgo (politica) a nivel nacional, con el fin de promover su apropiación y aplicación sistemática. | Dos (2) acciones de difusión | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-02-01 | 2024-07-31 | Actividad no cumplida: No se evidencian soportes de cumplimiento.
Subcomponente 2 | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | ACT 1 | Generar acompañamiento y guia a los dueños de proceso en la construcción del mapa de riesgos 2023, de conformidad con la metodología para la administración del riesgo. | Correo electrónicos enviado | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-28 | Actividad cumplida parcialmente: Se evidencia únicamente un correo electrónico la Oficina de Planeación, donde se solicita a los responsables de las dependencias del nivel central y Direcciones Regionales y Establecimientos de Reclusión, la actualización mapa de riesgos del 2024. No se evidencia el acompañamiento que debe realizar la Oficina de Planeación, a los dueños de Procesos para fortalecer el mapa de riesgos institucional. Se recomienda corregir la vigencia descrita en la actividad, no corresponde al año 2023, sino al año 2024.
|  | ACT 2 | Vincular a los ciudadanos, usuarios o grupos de valor en la definición del Plan Anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción del Instituto. | Una (1) encuesta creada y difundida. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Actividad cumplida: Se evidencia informe de análisis de información de los resultados de encuesta PACC 2024. Documento realizado en enero del 2024.
|  | ACT 3 | Consolidar el mapa de riesgos institucional que incorpore los riesgos de corrupción del INPEC de acuerdo con la actualización efectuada por los dueños de proceso. | Un (1) Mapa de riesgos institucional Un (1) Mapa de riesgos de corrupción. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Actividad cumplida: Se anexa Mapa de Riesgos Institucional 2024, el cual incluye los riesgos de corrupción.
Subcomponente 3 | CONSULTA Y DIVULGACIÓN | ACT 1 | Publicar para consulta ciudadana, la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción2023. | Un (1) borrador del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en página web. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-01-20 | Actividad cumplida: Borrador del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y borrador Mapa de Riesgos, publicados en página web, en enero de 2024. Se recomienda corregir la vigencia descrita en la actividad, no corresponde al año 2023, sino al año 2024.
|  | ACT 2 | Informe con los resultados de los comentarios de la publicación de la consulta ciudadana y encuesta realizada del PAAC. | Un (1) documento consolidado de los comentarios de la consulta ciudadana, insumo para la versión oficial del PAAC. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Actividad no cumplida: en el anexo se puede evidenciar que el informe corresponde a los resultados de la encuesta correspondiente al año anterior, realizado por la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, en enero de 2023.
|  | ACT 3 | Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | Un (1) Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción definido. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Actividad cumplida: Se evidencia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos 2024, Incluye Riesgos de Corrupción 2024. Actividad similar a la actividad No. 3, del subcomponente 2, componente 1.
|  | ACT 4 | Publicar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de riesgos institucional y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | Tres (3) Documentos Publicados en la página web institucional. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Actividad cumplida: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos Institucional 2024 que contempla riesgos de corrupción, publicados en la página web del INPEC.
|  | ACT 5 | Divulgar de manera interna y externa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción. | Una (1) pieza gráfico de difusión creada y difundida por medio de los canales de comunicación institucional. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-28 | Actividad cumplida: Se evidencia soporte donde se observa que la Oficina Asesora de Planeación, invita a toda la comunidad penitenciaria a consultar el Mapa de Riesgos 2024 en la pagina del Instituto.
Subcomponente 4 | MONITOREO Y REVISIÓN | ACT 1 | Efectuar monitoreo periódico al mapa de riesgos con base en la información que remitan los dueños de proceso, DIREG y ERON, de acuerdo con la Dimensión de Control Interno del MIPG y la Política de Administración del Riesgo del INPEC. | Acciones de monitoreo al mapa de riesgos vigente (Abril, Agosto y Diciembre) | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 2 | Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con las recomendaciones y solicitudes realizadas de manera interna y externa a la entidad. | Ajustes al mapa de riesgos de corrupción documentados. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Actividad no cumplida: No se atendieron recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno, respecto al diseño de controles, los cuales fueron generados en los respectivos informes.
Subcomponente 5 | SEGUIMIENTO | ACT 1 | Identificar en los informes de auditoría, el riesgo asociado a los hallazgos encontrados conforme a la matriz del mapa de riesgos institucional. Asi mismo, de no encontrarse se emiten las respectivas recomendaciones. | Informe de auditoria | OFICINA CONTROL INTERNO | 2024-05-02 | 2024-12-29 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 2 | Remitir el informe de auditoria a los dueños de proceso y a la Oficina Asesora de Planeación los riesgos identificados en las auditorias, con el fin de que se tengan en cuenta para realizar los respectivos ajustes. | Oficio de notifcación del Informe de auditoria para dueños de proceso y la Oficina Asesora de Planeación. | OFICINA CONTROL INTERNO | 2024-05-02 | 2024-12-29 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 3 | Hacer evaluación y seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción, en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre. | Elaborar en la vigencia Tres (3) informes cuatrimestrales. | OFICINA CONTROL INTERNO | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Actividad cumplida: Informe de evaluación mapa de riesgos institucional tercer cuatrimestre 2023, el cual incluye evaluación independiente sobre el diseño de controles mapa de riesgos 2024- GESDOC 2024IE0048061.
|  | ACT 4 | Publicar los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en el acceso directo: "Plan Anticorrupción" - página web, los 10 primeros días hábiles de los meses de enero, mayo y septiembre. | Link de Publicación en página web de los tres (3) informes cuatrimestrales. | OFICINA CONTROL INTERNO | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Actividad cumplida: Se publió en la página web del Instituto, el informe de evaluación al Mapa de Riesgos Institucional correspondiente al tercer cuatrimestre del 2023.

## Componente 2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 1 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD |  | META / PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | OBSERVACIONES OFICI SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE (01/01/2024 AL 30/04/2024)
Subcomponente 1 | TRÁMITES Y SERVICIOS | ACT 1 | Revisión y actualización de los trámites u otros procedimientos administrativos (OPA) del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | Trámites actualizados en el SUIT | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINAS ADMINISTRADORAS DE TRÁMITES | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Actividad en desarrollo: Anexan soportes tales como: Correo Dueños de tramites y servicios trabajo Plan Racionalización 2024, Oficio Mesas de Trabajo de racionalización y Soporte Tramites y Servicios Actualizados 2024 SUIT.
|  | ACT 2 | Evaluar capacidad para racionalización a los trámites definidos en el Instituto conforme a las diferentes estrategias de mejora. | Un (1) Plan de trabajo con responsables de trámites. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINAS ADMINISTRADORAS DE TRÁMITES | 2024-01-02 | 2024-02-29 | Actividad cumplida: Se anexa soportes de: Propuesta Plan de Trabajo Racionalización 2024 y Plan de Trabajo Racionalización 2024.
|  | ACT 3 | Estrategia de racionalización implementada. | Una (1) estrategia de racionalización publicada en el SUIT. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Actividad cumplida: Se evidencia soporte del registro de la estrategia de racionalización en el aplicativo SUIT
|  | ACT 4 | Estrategia de racionalización implementada. | Un (1) monitoreo de la estrategia de racionalización en el SUIT. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Actividad cumplida: Se observa mediante soporte anexo, el monitoreo realizado en el SUIT por parte de la Oficina de Planeación a la estrategia de racionalización.
|  | ACT 5 | Estrategia de racionalización implementada. | Una (1) evaluación y dos (2) seguimientos de la estrategia de racionalización en el SUIT. | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2024-01-01 | 2024-12-29 | Actividad en desarrollo: Se aporta Oficio 2024IE0069110 Informe de seguimiento al estado actual del sistema único de información de trámites – SUIT primer cuatrimestre 2024. Se encuentra en proceso la publicación en la página web del Instituto.
|  | ACT 6 | Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites. | Aplicación de encuesta de satisfacción de trámites y servicios. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-03-01 | 2024-08-30 | Actividad en desarrollo: A la fecha del presente seguimiento, la Oficina de Planeación, proyectó la encuesta para racionalización de los trámites, pero aún no ha sido aplicada.
|  | ACT 7 | Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites. | Un (1) Informe documentado de los resultados de aplicación de la encuesta. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 8 | Estrategia de racionalización implementada. | Una (1) Pieza gráfica del proceso de racionalización en el INPEC creada y publicada en la página Web. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-08-30 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 9 | Estrategia de racionalización implementada. | Una (1) socialización de los trámites y servicios que utilizan los ciudadanos por medio de los canales de comunicación institucional. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-03-30 | Actividad cumplida: Se llevo a cabo la socialización de trámites y servicios en las seis Direcciones Regionales y ERON adscritos, lo cual se encuentra soportado así: 1. Regional Central Informe 2024IE0057105 2. Regional Occidente Informe 2024IE0056517 3. Regional Norte Informe 2024IE0058986 4. Regional Oriente Informe 2024EE0076115 6. Regional Viejo Caldas Informe 2024IE0074147
|  | ACT 10 | Monitoreo de los trámites y servicios del Instituto en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. | Informes de monitoreo trimestral al cargue de documentos de operación en el SUIT | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINAS ADMINISTRADORAS DE TRÁMITES | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Actividad en desarrollo: Para el primer trimestre del año 2024, se evidencia los cargues de datos de operación para los 2 trámites y 1 OPA.

## Componente 3
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 1 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | OBSERVACIONES OFICI SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE (01/01/2024 AL 30/04/2024)
Subcomponente 1 | INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | ACT 1 | Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas. | Realizar un (1) autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Actividad cumplida: Se evidencia la realización del Autodiagnóstico de la Gestión de la Rendición de Cuentas 2023 (Gestión 2022), también, se encuentra publicado en la página web del Instituto.
|  | ACT 2 | Autodiagnóstico de la gestión de rendición de cuentas. | Socializar al interior del instituto, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Actividad cumplida: Se realizó socialización del Autodiagnóstico de la Gestión de la Rendición de Cuentas 2023, mediante correo electrónico institucional masivo.
|  | ACT 3 | Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas del instituto para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas (FURAG_INT_EDI) y fuentes internas (Control interno), con difusión a través de boletín interno. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Actividad no cumplida: En los documentos aportados y publicados se observa: "INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 2023, Rendición de Cuentas Vigencia 2022" realizado en noviembre del año anterior, se detallan los datos de una encuesta online, con el fin de conocer la percepción del proceso de Redición de cuentas, sin embargo la actividad planteada estipula la Identificación de debilidades y fortalezas del Instituto para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas, más aún, cuando se observa que sólo el 1% corresponde a participación de la ciudadanía y el 2,9% a Academía, PPL y ONG. En el segundo documento: INFORME DIAGNÓSTICO DE LAS ACCIONES Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA 2023 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL INPEC (Abril 2024), en el acápite de: ANÁLISIS DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LA VIGENCIA 2023, se menciona "A continuación, se presenta el análisis de las fortalezas y debilidades de todo el desarrollo de la estrategia llevado a cabo en la vigencia 2023" sin embargo estas no se presentan. ADICIONALMENTE LA ACTIVIDAD MENCIONA QUE DEBE SER DIFUNDIDO POR BOLETIN INTERNO.
|  | ACT 4 | Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas | Un (1) Informe de evaluación y diagnóstico del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas implementada en la vigencia anterior, publicado en página web. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Actividad cumplida: Informe de Evaluación de la Estrategia 2023 – Rendición de Cuentas Vigencia 2022. Evidencia Publicación de la Evaluación y Desarrollo de la Estrategia 2023.
|  | ACT 5 | Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas | Un (1) acta de reunión de conformación y capacitación al grupo líder, que articule y lidere el proceso de planeación de la estrategia de rendición de cuentas al interior del instituto. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Actividad cumplida: Se evidencia Acta N. 019 del 21 de marzo de del 2024, Rendición de Cuentas reunión Equipo Líder.
|  | ACT 6 | Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro. | Un (1) INFORME DE GESTIÓN elaborado, de la gestión del Instituto vigencia 2023 y publicado en página web. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Actividad cumplida: Informe de Gestión 2023, el cual se encuentra publicado en la página web del Instituto.
|  | ACT 7 | Rendición de cuentas desde un enfoque de paz | Un (1) informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2023 creado y publicado en la página web. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Actividad cumplida: Informe Rendición Construcción de Cuentas - Construcción Paz, el INPEC, ha venido desarrollando acciones que aportan a la construcción de Paz en Colombia. Este Informe de Rendición de Cuentas presenta la información de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz adelantadas entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. Se encuentra publicado en la página web del Instituto. | ,
|  | ACT 8 | Rendición de cuentas desde un enfoque de paz | Una (1) matriz de relacionamiento PD -ODS - DDHH | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Actividad no cumplida: No se evidencian soportes de la presente actividad.
|  | ACT 9 | Informe individual de rendición de cuentas acuerdos de paz 2023 difundido. | Una (1) Actividad de difusión por medio del canal institucional. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Actividad cumplida: Informe Rendición Construcción de Cuentas - Construcción Paz, publicado en la página web del Instituto. Actividad igual a la Número 7.
|  | ACT 10 | Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | Gestionar la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa para la RDC vigencia 2023 | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Actividad cumplida: Se evidencia que dentro del link "Rendición de cuentas INPEC", se habilitó la carpeta 2024. Rendición de cuentas 2023, en donde deberá cargarse toda la información para consulta, frente a la gestión administrativa para la RDC vigencia 2023
|  | ACT 11 | Brindar información a los ciudadanos de la disponibilidad de información y medios tecnológicos disponibles para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas. | Un (1) Informe de las condiciones de disponibilidad de información que tiene la entidad, así como los medios tecnológicos y publicado en página web. | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Actividad cumplida: Informe Disponibilidad Medios Tecnológicos, Rendición de cuentas vigencia 2023, realizado por las Oficinas Asesoras de Comunicaciones y de Sistemas de Información.
|  | ACT 12 | Caracterización de grupos de valor | Un (1) documento de caracterización del ciudadano actualizado. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Actividad cumplida: Se observa Oficio 2024IE0011111 Informe Caracterización de Usuarios Vigencia 2023, del periodo comprendido de enero a septiembre de 2023, como resultado de las encuestas recepcionadas por los siguientes canales de atención: Personalizadas, telefónicas, correo electrónico, pagina web a nivel nacional en las seis Regionales y sus ERON adscritos.
|  | ACT 13 | Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Diseño, elaboración y publicación en página web de una (1) estrategia de rendición de cuentas | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 14 | Construir la estrategia de rendición de cuentas - Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Consultar a través de encuesta en página web y correo electrónico a los diferentes grupos de valor y de interés, la opinión respecto a la estrategia de rendición de cuentas del inpec. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-02-01 | 2024-08-30 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 15 | Diseño y elaboración de la Estrategia de comunicación para la RDC | Una (1) Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas elaborada y publicada. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-03-01 | 2024-05-31 | Actividad cumplida: Se presenta soporte en PDF acorde con la actividad – Plan de Comunicaciones Estrategia de Divulgación y Comunicación, Estrategia de divulgación y comunicación RDC 2023.
|  | ACT 16 | Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RDC en la página web Institucional. | Una (1) Encuesta de opinión creada y difundida sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Actividad cumplida: • Consulta (encuesta) para la selección de temas de interés para el proceso de rendición de cuentas vigencia 2023. • Difusión encuesta en Banner: Encuesta de percepción, queremos saber los temas de su interés para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2023. • Correo difusión encuesta: Boletín interno N. 22 Encuesta de Percepción RDC vigencia 2023.
|  | ACT 17 | Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicación de resultados en la link RDC en la página web Institucional. | Un (1) informe de resultados sobre los temas de interés de la ciudadanía para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas y publicado en página web. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-08-30 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 18 | Difusión del Informe de Gestión del instituto | Divulgación de la Gestión Institucional, a través de los canales de comunicación institucional. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-02-01 | 2024-06-01 | Actividad en desarrollo cumplida parcialmente: • Se verifica y evidencia que anexan soporte de Boletín No. 011, pero no se evidencia que este boletín se haya publicado masivamente a los funcionaros del INPEC, de acuerdo a la actividad que indica “Divulgación de la Gestión Institucional, a través de los canales de comunicación institucional “. Si se evidencio que en la página web del Instituto por la ruta Institución – Informes de Gestión, se encuentra publicado el Informe de Gestión 2023. • De igual manera el Boletín No. 016 que aportan como soporte, no se evidencia que se haya publicado masivamente a los funcionarios del INPEC. • Los NOTINPEC que aportan como soporte, se evidencia que fueron publicados masivamente en todas las cuentas del INPEC, Números 774,775 y 776.
|  | ACT 19 | Rendición Cuenta Fiscal e Informes a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI | Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría de la vigencia 2023 en los términos de ley. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Actividad cumplida: Se evidencia acuse de aceptación de Rendición, generado por el aplicativo de la Contraloría General de la República, con fecha 1 de marzo, de 2024 el cual se encuentra publicado en la página web del INPEC.
|  | ACT 20 | Diseñar la metodología de diálogo que utilizara el instituto para cada espacio de diálogo de rendición de cuentas, que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión. | Una (1) metodología creada y publicada en página web. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-08-30 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 21 | Diseño y difusión de boletines informativos sobre las acciones de información, diálogo y responsabilidad definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2023. | Boletines informativos elaborados y divulgados por los canales de comunicación institucional. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Actividad en desarrollo cumplida parcialmente: • Se verifica y evidencia que anexan soporte de Boletín No. 011, pero no se evidencia que este boletín se haya publicado masivamente a los funcionaros del INPEC, de acuerdo a la actividad que indica “Boletines informativos elaborados y divulgados por los canales de comunicación institucional “. • De igual manera el Boletín No. 016, que aportan como soporte no se evidencia que se haya publicado masivamente a los funcionarios del INPEC. • El Boletín No. 022 Rendición de Cuentas 2023 INPEC, se evidencia que si se publicó masivamente en todas las cuentas del INPEC. • Boletín No. 028, que aportan como soporte no se evidencia que se haya publicado masivamente a los funcionarios del INPEC.
Subcomponente 2 | DIÁLOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | ACT 1 | Convocatoria e invitación a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía, población con enfoque diferencial, PPL y familiares de PPL, para los espacios de diálogo RDC vigencia 2023. | Convocatoria e invitación implementada, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos (espacios de diálogo y audiencia pública). | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIRECCIONES REGIONALES | 2024-05-03 | 2024-10-31 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 2 | Convocar a los ciudadanos, grupos de valor y de interés para participar en los diferentes espacios de diálogo en marco del proceso de rendición de cuentas. | Convocar a través de redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube (Reportajes de Libertad) y página web a los ciudadanos, grupos de valor y de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-04-03 | 2024-11-30 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 3 | Convocar a entidades externas y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Convocatoria e invitación abierta con entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas para la Audiencia Pública de RDC. | GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO | 2024-05-02 | 2024-10-31 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 4 | Generar acciones de coordinación y articulación con las Direcciones Regionales y dependencias vinculantes para el desarrollo de los espacios de diálogo definidos en la estrategia de RDC | Acta de reunión de conformidad a la articulación efectuada. | DIRECCIONES REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-08-31 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 5 | Difusión y divulgación de manera masiva de las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RDC vigencia 2023. | Acciones de divulgación internas como externas implementadas en los diferentes canales de comunicación institucional acerca del desarrollo de la estrategia de RDC. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-04-03 | 2024-11-30 | Actividad en desarrollo cumplida parcialmente: • Se evidencia NOTINPEC No. 782 – Encuesta de Percepción RDC – 2023, con envió masivo a las cuentas del INPEC. • El Boletín Interno No. 022 Rendición de Cuentas 2023 INPEC, publicado mediante correo masivo. • Boletín Interno No. 028, no se evidencia que se haya publicado masivamente a los funcionarios del INPEC.
|  | ACT 6 | Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación | Acciones de publicación en la página web, link rendición de cuentas durante el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas. | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Actividad en desarrollo: Se evidencia que dentro del link "Rendición de cuentas INPEC", se habilitó la carpeta 2024; durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia se han publicado 5 documentos alusivos a la Rendición de cuentas.
|  | ACT 7 | Recepción de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía a las oficinas de relacionamiento con el estado ciudadano de la RDC 2023. | Seguimiento a requerimientos documentados que sean allegados a las oficinas de atención al ciudadano del inpec. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-03 | 2024-10-31 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 8 | Estrategia de rendición de cuentas implementada. | Realización de mínimo tres espacios de diálogo, previos a la audiencia pública de RDC vigencia 2023. | EQUIPO TECNICO DE RDC OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-10-31 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 9 | Rendición de cuentas desde un enfoque de paz | Un (1) espacio de diálogo en el que se rinda cuentas en materia de paz. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | 2024-05-02 | 2024-11-29 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 10 | Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor en las ferias de servicio. | Llevar a cabo dos (02) Ferias de Servicio al Ciudadano, como espacios de rendición de cuentas. | EQUIPO TECNICO DE RDC GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-10-31 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 11 | Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023. | Apoyo con la logística y ubicación de la escenografía para la Audiencia pública | GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO | 2024-05-02 | 2024-10-31 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 12 | Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023. | Diseño de piezas y material promocional RDC vigencia 2023 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-04-03 | 2024-11-30 | Actividad en desarrollo: Durante el primer cuatrimestre, se evidencia la realización del diseño de piezas y material promocional de la RDC vigencia 2023, como: Reconocimientos, LOGO, invitación Mesas de trabajo, espacios de dialogos, mesas de trabajo y Diploma Mesas de Trabajo. Se recomienda incluir fecha de participación, la cual sería en lo corrido del año 2024, ya que al nombrarse RDC 2023, se confunde con el año de presentación de la gestión-
|  | ACT 13 | Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023. | Solicitud a las dependencias vinculadas de información para efectos del libreto de RDC vigencia 2023. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-05-02 | 2024-11-30 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 14 | Realización de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023. | Implementar el formato de comunicación escogido por el comité tecnico de RDC, para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 15 | Estrategia de rendición de cuentas implementada. | Realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2023. | EQUIPO TÉCNICO DE RDC Y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-10-31 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.
|  | ACT 16 | Estrategia de rendición de cuentas implementada. | Acta de realización de la Audiencia Pública de RDC ejecutada. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-09-01 | 2024-10-31 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.
Subcomponente 3 | RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora. | ACT 1 | Actividad de fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas. | Tres (3) Piezas graficas de difusión para el fortalecimiento al interior del instituto del conocimiento y participación de los funcionarios en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.
|  | ACT 2 | Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas | Actividad lúdica de estímulo en las seis (06) regionales para la promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-10-31 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.
|  | ACT 3 | Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas | Hacer uso de los canales institucionales propuestos por la Oficina Asesora de Comunicaciones, para la divulgación del material de difusión y promoción relacionado con la audiencia pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2023. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-03-01 | 2024-11-30 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.
|  | ACT 4 | Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas. | Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación para cada uno de los espacios diálogo definidos para la rendición de cuentas vigencia 2023. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-10-31 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.
|  | ACT 5 | Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de los espacios de diálogo y audiencia pública de rendición de cuentas. | Informes de resultados de las evaluaciones de los espacios de diálogo y publicados en página web. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-09-01 | 2024-11-29 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.
|  | ACT 6 | Evaluación de los espacios de diálogo previos a la Audiencia Pública de RDC | Un (1) informe de los espacios de diálogo 2023 de RDC y publicado en página web. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-09-01 | 2024-11-29 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.
|  | ACT 7 | Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Presentar informe semestral consolidado por Direcciones Regionales del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ERON adscritos. | GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-05-01 | 2024-12-29 | Actividad pendiente de evaluación: teniendo en cuenta que mediante correo electrónico del 23/04/2024, la Subdirección de Talento Humano, informa a la Oficina Asesora de Planeación que al inicio de la vigencia, se solicitó el ajuste de estas actividades, el cual no se ve reflejado en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
|  | ACT 8 | Rendir cuentas internamente en relación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Emitir informe parcial trimestral consolidado por Direcciones Regionales del desempeño de los comités que conforman el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). | GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-05-01 | 2024-12-29
|  | ACT 9 | Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo. | Recopilar, tramitar y generar respuesta a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-11-29 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.
|  | ACT 10 | Establecer acuerdos y compromisos como resultado de los espacios de diálogo. | Un (1) informe de resultados de seguimiento a compromisos derivados del proceso RDC vigencia 2023. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-11-29 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.
|  | ACT 11 | Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de las actividades de la estrategia de RDC viegncia 2023. | Un (1) mecanismo de evaluación, diseñado y aplicado sobre la percepción frente a las actividades desarrolladas en la estrategia de rendición de cuentas. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-09-01 | 2024-10-31 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.
|  | ACT 12 | Publicar resultados de las evaluaciones de la estratégica de RDC vigencia 2023. | Un (1) informe sobre la evaluación de la estratégica de RDC y publicado en página web. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-11-01 | 2024-12-16 | Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre.
|  | ACT 13 | Consolidar y elaborar plan de mejoramiento de la estrategia de RDC | Un (1) plan de mejoramiento creado de la estrategia de RDC y publicado en página web. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-09-01 | 2024-12-16 | Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre.
|  | ACT 14 | Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas. | Publicar en la página web institucional informe de: "Evaluación de la estrategia de RDC", "Informe resultados de la evaluación de la audiencia pública" e "Informe del desarrollo de los espacios de diálogo". | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-09-01 | 2024-12-16 | Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre.
|  | ACT 15 | Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas. | Acción de difusión en los diferentes medidos de comunicación institucional de los resultados e informes de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2023. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre.
|  | ACT 16 | Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Un (1) Informe de evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas INPEC vigencia 2023. | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2024-09-01 | 2024-12-29 | Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre.

## Componente 4
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 1 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | OBSERVACIONES OFICI SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE (01/01/2024 AL 30/04/2024)
Subcomponente 1 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO | ACT 1 | Caracterización de grupos de valor | Un (1) documento de caracterización del ciudadano actualizado. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-02-01 | 2024-04-28 | Actividad cumplida: Se observa soporte Oficio 2024IE0011111 Informe Caracterización de Usuarios Vigencia 2023, del periodo comprendido de enero a septiembre de 2023, como resultado de las encuestas recepcionadas por los siguientes canales de atención: Personalizadas, telefónicas, correo electrónico, pagina web a nivel nacional en las seis Regionales y sus ERON adscritos. Actividad igual o similiar a la actividad 12, del subcomponente 1, componente 3.
|  | ACT 2 | Socializar el modelo de Atención al Ciudadano (fortaleciendo el módulo PQRSD, el buen uso y mayor conocimiento de temas que son recurrentes en las PQRSD ). | Un (1) video dando a conocer los canales de atención y el buen uso y la aplicación del módulo PQRSD | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON | 2024-01-02 | 2024-06-29 | Actividad cumplida: Se evidencia los soportes de la socialización de video módulo PQRSD así: Oficio de instrucción Dirección General - Grupo de Atención al Ciudadano 2024IE0031928, Regional Central 2024IE0057151, Regional Occidente 2024IE0070162, Regional Norte 2024IE0057336, Regional Oriente ACTA 025, Regional Noroeste 2024IE0070083, Regional Viejo Caldas 2024IE0072942 y por correo masivo del 15 de febrero de 2024, se proyecta video del paso a paso para radicación de PQRSD.
|  | ACT 3 | Encuentros regionales de Atención al Ciudadano con las seis (6) regionales y ERON a Nivel Nacional. | Una (01) reunión con las seis regionales para dar una capacitación sobre los temas más relevante y recurrentes relacionados con los procesos y procedimientos que tiene el instituto, entre otros temas. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DIREG Y ERON | 2024-01-15 | 2024-06-29 | Actividad cumplida: Se evidencian los soportes de videoconferencia con las direcciones de las regionales y los ERON adscritos así: Regional Central 2024IE0064796, Regional Occidente ACTA 0017, Regional Norte 2024IE0057880, Regional Oriente ACTA 0312, Regional Viejo Caldas ACTA 31, Por parte de la Dirección General Grupo de Atención al Ciudadano se realizaron 3 fechas de capacitación con cada una de las Direcciones Regionales y ERON adscritos a las mismas.
|  | ACT 4 | Fortalecer la ejecución del comité de atención, evaluación y trámites de quejas , reclamos e informes CRAET, a nivel nacional en los cuales se tome acciones preventivas y correctivas de las quejas que afectan la imagen del instituto. | Una (1) videoconferencia a nivel nacional sobre la importancia del comité de atención, evaluación y trámite de quejas. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-08-20 | Actividad pendiente de evaluación, teniendo en cuenta que mediante correo electrónico del 15/04/2024, el Grupo de Atención al Ciudadano, informa a la Oficina Asesora de Planeación que al inicio de la vigencia, se solicitó el ajuste de estas actividades, el cual no se ve reflejado en Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano.
|  | ACT 5 |  | Una (1) medición y/o evaluación de los canales de atención de la línea anticorrupción donde se presentan las denuncias de corrupción las cuales se analizan en el comité craet | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-08-20
|  | ACT 6 |  | Un (1) Diálogo sobre prevención a la corrupción a los estudiantes y funcionarios de la escuela | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-08-20
|  | ACT 7 | Formular acciones preventivas con base las quejas de mayor Impacto analizadas en el comité de atención, evaluación y trámites de quejas, reclamos e informes CRAET, que afecten la imagen del instituto. | Actividades de prevención documentada y ejecutada con base en las quejas e informes de interés disciplinario recepcionados por diferentes canales institucionales. | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Actividad en desarollo: Durante el primer cuatrimestre se presenta: 1. Acta No. 011 del 29/01/2024- socialización del PAAC a nivel nacional. 2. Acta No. 14 del 31/01/2024 – socialización del PAAC en OFIDI 3. Acta No. 029 del 26/02/2024- capacitación a funcionarios de instrucción sobre conducta recurrente ingreso de elementos prohibidos. 4. Acta No. 031 del 29/02/2024- capacitación de prevención en EPMSC LETICIA, se indica sobre las conductas recurrentes y sus consecuencias. 5. Acta No. 027 del 26/02/2024- se imparten instrucciones frente los procesos por conductas recurrentes.
Subcomponente 2 | FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO | ACT 1 | Llevar a cabo lineamientos en el temas de lenguaje claro y sencillo a los servidores penitenciarios con el fin de fortalecer las respuestas a los ciudadanos en un lenguaje sencillo y claro. | Realizar una (1) videoconferencia y posteriormente socializar por comunicación organizacional las pautas para mejorar la comunicación con el ciudadano que sea clara y sencilla. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-02-25 | 2024-04-28 | Actividad cumplida parcialmente: Se evidencia soporte de videoconferencia y acta No. 15 del 19/04/2024 cuyo temas es: Tips para un lenguaje claro y sencillo, en donde se observa la asistencia de las Oficinas de Atención al Ciudadano de las Direcciones Regionales Noroeste y Norte y algunos establecimientos de las regionales de: Oriente, Noroeste, Norte, Occidente, por lo cual se deduce la poca cobertura de la actividad. Adicionalmente, en el planteamiento de la actividad se señala que se debe socializar por comunicación organizacional las pautas para mejorar la comunicación con el ciudadano, lo cual no se evidenció.
|  | ACT 2 | Medición de la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios de los puntos de atención al ciudadano a nivel nacional | Medir el servicio que prestan los servidores penitenciarios a través de un análisis estadístico de las encuestas a 10 ERON por cada regional y sede central. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-12-20 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.
|  | ACT 3 | Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014. | Tres (3) actualizaciones realizadas | SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | Actividad no cumplida en el primer cuatrimestre: La actividad declara tres actualizaciones en el índice de transparencia en la página del INPEC, sin embargo al revisar este link, en el númeral 9.1 Gestión del Talento Humano, se evidencia la desactualización de la información. Los soportes presentados por la Subdirección de Talento Humano corresponden a publicación de las hojas de vida de los funcionarios de libre nombramiento y remoción del nivel directivo del Instituto.
|  | ACT 4 | Actualizar y complementar la información del Talento Humano en el Índice de Transparencia, de acuerdo a la Ley 1712 del 2014. | Acciones de seguimiento y publicación en la página web, referente al talento humano, de acuerdo a la solicitudes de las dependencias del INPEC | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Actividad no cumplida en el primer cuatrimestre: La actividad declara tres actualizaciones en el índice de transparencia en la página del INPEC, sin embargo al revisar este link, en el númeral 9.1 Gestión del Talento Humano, se evidencia la desactualización de la información. No se presentan soportes por la Subdirección de Talento Humano para esta actividad.
|  | ACT 5 | Socializar los lineamientos sobre la atención preferencial y/o prioritario en las oficinas de atención al ciudadano para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio de acuerdo a los lineamientos de la NTC 6047 DE 2013. | Campaña para la atención preferencial y /o prioritaria como modelo de inclusión para población vulnerable dirigida a los funcionarios penitenciario, socializada mediante comunicación organizacional y página web banner. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-06-30 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 6 | Identificar los informes y quejas donde se denuncien actos de corrupción e irregularidades en los procedimientos en que puedan incurrir los funcionarios para priorizar el ejercicio de la acción disciplinaria. | Realizar un (1) informe cuatrimestral sobre las quejas e informes recibidos por las tipologías asociadas a corrupción e indicar el trámite efectuado, de acuerdo al analisis de la OFIDI. | OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Actividad en desarrollo: Para el primer cuatrimestre, se adjunta informe con radicado en GESDOC No 2024IE0086119, sobre las quejas que se recibieron por tipologías asociadas a corrupción y se indica el trámite efectuado a cada una, de acuerdo a la evaluación realizada.
|  | ACT 7 | Socializar el manual y protocolo de atención al ciudadano | Una (1) charla - video de socialización a nivel a nacional sobre el manual y protocolo de servicio al ciudadano canal presencial y telefónico. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-03-30 | Actividad cumplida: Se evidencia soportes acordes a la jornada de capacitaciones a los funcionarios por videoconferencias, donde socializan el video “Normativas de las Oficinas de Atención al Ciudadano” y Socializan el manual y protocolo de atención al ciudadano y todo lo concerniente a la normatividad que regula el funcionamiento de la oficina de atención al ciudadano. Al igual anexan soporte Acta N. 15 del 30 y 31 de enero de 2024, donde se registra el desarrollo de la socialización y asistencia por parte de las Regionales y establecimientos.
|  | ACT 8 | Realizar Informe de seguimiento verificando el cumplimiento de la utilizacion de las herramientas tecnologicas e infraestructura fisica entregadas a los ERON y la finalidad del servicio al ciudadano en el instituto. | Adelantar seis (06) visitas de verificación como "cliente incognito" con la finalidad de conocer el funcionamiento de las oficinas de Atención al Ciudadano de acuerdo a los elementos entregados por el proyecto de inversión e infraestructura y servicio que se presta por parte de los funcionarios del ERON a los ciudadanos que visitan al INPEC. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-15 | 2024-09-30 | Actividad en desarrollo: Para el primer cuatrimestre se evidencias soportes de verificación a los ERON adscritos a Regionales así: Regional Central Oficio 2024IE0071571 del 10/04/204, informe de visitas a los establecimientos de: RM Bogotá, COBOG, Regional Occidente: ACTA N. 0037, visita realizada del 20 al 22 de febrero de 2024 al establecimiento de Tumaco. Regional Oriente ACTA 107-2024 reunión virtual entre Director etablecimiento de Girón y funcionarios de oficinas de Atención al Ciudadano Regional Oriente y ERON Girón. Regional Norte Oficio 2024IE0057284, no se evidencia resultados de la revisión, solo se presenta registro fotográfico de 6 establecimientos. Se recomienda al Grupo de Atención al ciudadano, la revisión previa de los documentos cargados, con el fin de asegurar la corresponsabilidad con la actividad y metas descritas.
Subcomponente 3 | GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON LOS CIUDADANOS | ACT 1 | Seguimiento en el tablero de control del Módulo Gesdoc - PQRSD, el cumplimiento a la respuesta de las dependencias responsables. | Analizar la información estadística que emite el tablero de control y seguimiento a las respuestas para notificar a las dependencias en la respuestas oportuna a los ciudadanos. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-12-15 | Actividad en desarrollo: Durante el primer cuatrimestre, se evidencia soportes del seguimiento que realizo el Grupo de Atención al Ciudadano así: CERVI Oficio 2024IE0037355, Control Interno Disciplinario Oficio 2024IE0041173, Comunicaciones Oficio 2024IE0041300, Dirección Custodia y Vigilancia Oficio 2024IE0041206, Escuela Penitenciaria Nacional Oficio 2024IE0037366, Gestión Corporativa Oficio 2024IE0041307, Jurídica Oficio 2024IE0067513, Oficina Asesora de Planeación Oficio 2024IE0037383, Regional Occidental Oficio 2024IE0036988, Regional Oriente Oficio 2024IE0037027, Regional Viejo Caldas Oficio 2024IE0061468, Sistemas Oficio 2024IE0037390, Subdirección de Talento Humano Oficio 204IE0037355, Tratamiento y Desarrollo Oficio 2024IE0067511. Las Direcciones Regionales dan respuesta mediante las siguientes comunicaciones: Regional Central Oficio 2024IE0067056, Regional Occidental Oficios 2024IE0029260 - 2024IE0030580, Regional Norte Oficio 2024IE0061676, Regional Oriente Oficio 2024IE005773, Regional Viejo Caldas Oficio 2024IE0063724.
|  | ACT 2 | Adelantar acciones de socialización de la Política de Seguridad de la Información, Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales y la Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la Información. | Dos (02) acciones de socialización y/o Sensibilización implementadas en cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del INPEC. | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Actividad no cumplida en el primer cuatrimestre: No presentan soportes de avances o realización para la presente actividad.
|  | ACT 3 | Dar a conocer a los ciudadanos y funcionarios los resultados frente a las QUEJAS, INFORMES Y SOLICITUDES RECIBIDAS recibidas en lo corrido del 2023 a la OFIDI frente a hechos de corrupción, a través de la página web institucional. | Una (1) publicación semestral de imagen gráfica e informe en página web institucional. | OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Actividad no cumplida: Si bien se presenta informe con radicado en GESDOC No 2024IE0086119, sobre las quejas que se recibieron por tipologías asociadas a corrupción, la meta planteada en esta actividad establece un publicación semestral de imagen gráfica, publicada en la página institucional, lo anterior con el fin de dar a conocer los ciudadanos y funcionarios los resultados frente a las QUEJAS, INFORMES Y SOLICITUDES RECIBIDAS.
|  | ACT 4 | Informe de gestión sobre los logros alcanzados de acuerdo al fortalecimiento del relacionamiento Estado Ciudadano. | Elaborar un (01) Informe de gestion donde se evidencie que el funcionario que esta en las oficinas de atención al ciudadano debe tener un perfil: comunicación asertiva, lenguaje claro y sencillo, amabilidad, conocimiento de la institución, respeto, entre otros, así mismo recordar que este funcionario debe tener una continuidad en el servicio al ciudadano estar capacitado, cualificado y calificado para el servicio,evitando la rotación de este personal, entre otras. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-02-01 | 2024-06-20 | Actividad no cumplida: Se evidencia informe de gestión institucional servicio al ciudadano, Quejas y denuncias analizadas en CRAET vigencia 2023, presentado en enero del presente año bajo el radicado 204IE0009321, sin embargo dicho documento presenta los logros relevantes con base a la información estadística del comité CRAET, mientas que la meta planteada en la actividad, hace alusión al perfil del personal de las Oficinas de Atención al Ciudadano, con miras fortalecer los procesos de atención al ciudadano, por lo cual se recomienda establecer métricas de deseempeño, para contar con un diagnóstico .
|  | ACT 5 | Socializar la carta del trato digno al ciudadano en otras lenguas . | Publicar en página web la carta de trato al ciudadano en otras lenguas y socializadas por medio de comunicación organizacional. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-03-30 | Actividad cumplida: De manera articulada con la Dirección Regional Occidental, ERON Ipiales y la coordinación del Grupo de Atención se realizó la Carta del Trato Digno en las lenguas AWAPIT y PASTOS, esta se encuentra publicada en la página web institucional en el link: https://inpec.gov.co/web/guest/carta-de-trato-digno-al-ciudadano y el registro de la actividad se publicó en Notinpec N. 781
Subcomponente 4 | CONOCIMIENTO AL SERVICIO AL CIUDADANO | ACT 1 | Dar a conocer lineamientos sobre veeduría ciudadana a los funcionarios y ciudadanos en general. | Un (01) Diálogo con veeduria ciudadana "Tomemonos un tinto y yo te hablo del INPEC" | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-04-01 | 2024-09-30 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  | ACT 2 | Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor (Ferias de servicio). | Llevar a cabo dos (02) Ferias de Servicio al Ciudadano. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-12-11 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.
Subcomponente 5 | EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA | ACT 1 | Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios | Medir la percepción ciudadana, a través de un análisis estadístico de las encuestas a 10 ERON por cada regional y sede central. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-12-20 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.
|  | ACT 2 | Definir incentivos para la participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interés) | Seis (06) Diálogos con los ciudadanos y dueños de procesos del INPEC, de acuerdo a las PQRSD de mayor recurrencia y de falta de conocimiento por parte de los ciudadanos con el fin de socializar los trámites y servicios, orientar y resolver inquitudes, así mismo hacer entrega de incentivos a los ciudadanos. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-12-20 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.

## Componente 5
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 1 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | OBSERVACIONES OFICI SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE (01/01/2024 AL 30/04/2024)
Subcomponente 1 | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | ACT 1 | Publicar datos en formato abierto, priorizados y enviados por las diferentes dependencias del Instituto aquellos de mayor importancia para la consulta de los usuarios, ciudadanos y grupos de valor. | Seguimiento y publicación de Datos en formato abierto publicados en el portal web www.datos.gov.co | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2024-07-04 | 2024-12-29 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.
|  | ACT 2 | Realizar seguimiento del registro de contratos en la plataforma SECOP II. | Seguimiento trimestral a la información registrada en las plataformas | SUBDIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Actividad no cumplida para el primer cuatrimestre: Se evidencia el cargue de 53 notificaciones de supervisión de contrato, pero no se observa un informe de seguimiento trimestral a la información reportada de los registros de contratos en la plataforma del SECOP II.
|  | ACT 3 | Publicación en la plataforma SECOP II del plan anual de adquisiciones vigente. | Publicar en la plataforma SECOP II del plan anual de adquisiciones vigente. | SUBDIRECCION DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 2024-01-02 | 2024-02-28 | Actividad cumplida: Se evidencia la publicación del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2024, en la Plataforma del SECOP II.
|  | ACT 4 | Seguimiento a la información sobre los servidores penitenciarios y contratistas de prestación de servicios vinculados al Instituto, en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Tres (3) seguimientos realizados | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-01-15 | 2024-11-30 | Actividad en desarrollo cumplida parcialmente: Se evidencia que aportan oficio donde se solicitan a los Directores, Subdirectores, Jefes Asesores, Jefes de Oficinas, Coordinadores Sede Central, Directores Regionales y Directores de Establecimiento de Reclusión, Funcionarios Administrativos y Cuerpo de Custodia y Vigilancia; La actualización de la declaración de bienes y renta de la vigencia 2023 en el SIGEP II. Se reitera la recomendación que se viene plasmando desde la vigencia anterior, respecto a que el seguimiento, es un proceso que permite verificar en cierta manera el grado de cumplimiento, pero lo que se está aportando son comunicaciones donde únicamente se solicita la actualización de información.
Subcomponente 2 | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | ACT 1 | Análizar la informacion estadistica de las pqrsd y orientaciones mas recurrentes solicitadas por los ciudadanos. | Notificar a las dependencias comprometidas, las PQRSD y solicitudes de mayor impacto para que adelanten las acciones de mejorar con el fin de minimizar su recurrencia a través de mesas de trabajo. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-05-02 | 2024-12-15 | Actividad en desarrollo: Para el primer cuatrimestre se anexan soportes de notificación, respecto a las quejas recibidas en los meses de enero a marzo de 2024, las cuales las remitieron a las dependencias correspondientes para que tomen las acciones de mejora correspondientes: Derechos Humanos 2024IE0065499, Dirección Atención y Tratamiento 2024IE0066129, Jurídica 2024IE0065502, Sistemas 2024IE0066126, Subdirección de Talento Humano 2024IE0065498, Dirección Gestión Corporativa 2024IE0065501, Dirección Custodia y Vigilancia 2024IE0065649.
|  | ACT 2 | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información según la implementación del PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN institucional determinando el nivel de madurez. | Diligenciamiento de la herramienta: "Instrumento de evaluación de seguridad y privacidad de la información" emitido por MINTIC | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2024-10-02 | 2024-12-29 | Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre.
|  | ACT 3 | Aplicar el mecanismo de seguimiento y control para el monitoreo del acceso a la información pública en el INPEC. | Informe de seguimiento reportado por el aplicativo que monitorea el acceso a la pagina web . | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Actividad no cumplida para el primer cuatrimestre: no se evidencian soportes para la presente actividad.
Subcomponente 3 | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN. | ACT 1 | Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de la actualización de Tablas de Retención Documental - TRD conforme a la Resolución 243 de 2020 y los ajustes que hayan surgido con ocación de la convalidación de las TRD actuales. | Presentación y ajustes de las TRD actualizadas para su convalidación. | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-01-01 | 2024-11-30 | Actividad en desarrollo: Se evidencia que el Grupo de Gestión Documental presentó mediante Oficio 2024IE004744, la propuesta de la nueva codificación y que está trabajando actualmente con la Oficina Asesorade Planeación, en la actualización de los códigos antes de la presentación al AGN para su convalidación.
|  | ACT 2 | Realizar seguimiento al proceso de presentación y convalidación de las Tablas de Valoración Documental – TVD según criterios establecidos por el Archivo General de la Nación. | Elaboración y presentación de las TVD para su aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y su convalidación ante el AGN. | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-01-01 | 2024-11-30 | Actividad en desarrollo: De acuerdo con la metodología adoptada desde la vigencia anterior, para el I cuatrimestre del 2024 se llevó a cabo la identificación de los siguientes periodos: * Periodo I: 30 de diciembre de 1992 al 29 de junio de 1993, reconstruido a partir de los Decretos 2157 y 2160 DE 1992 del 30 de diciembre de 1992. * Periodo II: 30 de junio de 1993 al 06 de febrero de 1997, reconstruido a partir del Decreto 1242 del 30 de junio de 1993, Acuerdo 01 del 25 de enero de 1995 y las Resoluciones 256 a la 536 del 1994 y Resolución 4112 del 22 de junio de 1995. se continúa Realizando el levantamiento de registros de la información en el archivo central en donde reposan aproximadamente 11350 (mL) Metros lineales y su avance para este I Cuatrimestre es de 1506 Cajas, correspondientes a 25346 registros. Se evidencia Inventario estado natural consolidado Abril 2024.
|  | ACT 3 | Actualizar el registro de activos de información del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 de acuerdo con la actualización de las TRD actualizadas conforme a la Resolución 243 de 2020. | Matriz de registro de activos de información actualizada. | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-08-01 | 2024-11-30 | Actividades pendientes de evaluación: El Grupo de Gestión Documental informa, que las presentes actividades NO APLICAN; en dicho caso, no debió formularse en el Plan Anticorrupción, por lo cual en el II cuatrimestre se evaluará su ejecución, en caso de no presentarse soportes, se calificará como no cumplidas o deben solicitar a la Oficina Asesora de Planeación el respectivo ajuste y/o modificación del PAAC.
|  | ACT 4 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada del Instituto conforme a lo contemplado en la Ley 1712 de 2014 de acuerdo con la actualización de las TRD actualizadas conforme a la Resolución 243 de 2020. | Matriz Índice de información clasificada y reservada actualizada | DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA / GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURIDICA | 2024-08-01 | 2024-11-30
|  | ACT 5 | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información. | Esquema de publicación de información actualizado (Aporte de las dependencias) | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-03-01 | 2024-06-30 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
Subcomponente 4 | CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | ACT 1 | Realizar un diagnóstico del portal web institucional en materia de accesibilidad web. | Elaborar un (1) diagnóstico de accesibilidad web según los criterios de la norma vigente. | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2024-10-02 | 2024-12-29 | Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre.
|  | ACT 2 | Socializar la carta del trato digno al ciudadano en otras lenguas. | Publicar en página web la carta de trato al ciudadano en otras lenguas y socializadas por medio de comunicación organizacional. | GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-03-30 | Actividad cumplida: De manera articulada con la Dirección Regional Occidental, ERON Ipiales y la coordinación del Grupo de Atención se realizó la Carta del Trato Digno en las lenguas AWAPIT y PASTOS, esta se encuentra publicada en la página web institucional en el link: https://inpec.gov.co/web/guest/carta-de-trato-digno-al-ciudadano y el registro de la actividad se publicó en Notinpec N. 781 Actividad igual a la actividad 5, del componente 4, subcomponente 3
Subcomponente 5 | MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | ACT 1 | Registro de publicaciones de información semestrales en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) | Acciones de seguimiento y publicación de información correspondiente a las solicitudes efectuadas por las diferentes dependencias del INPEC en el botón "Transparencia y Acceso a la información pública" a través de matriz de autodiagnóstico de la PGN en cumplimiento a la normatividad vigente. | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Actividad no cumplida para el primer cuatrimestre: no se evidencian soportes para la presente actividad.
|  | ACT 2 | Seguimiento en el tablero de control del Módulo Gesdoc - PQRSD, el cumplimiento a la respuesta de las dependencias responsables. | Analizar la información estadística que emite el tablero de control y seguimiento a las respuestas para notificar a las dependencias en la respuestas oportuna a los ciudadanos. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-12-15 | Actividad en desarrollo: Se anexan oficios mediante los cuales se notifica a las Direcciones Regionales, sobre el uso que han tenido los ERON adscritos a cada regional en el aplicativo GESDOC – Modulo PQRSD así: Regional Central Oficio 2024IE0041792, Regional Occidente Oficio 2024IE0041793, Regional Norte Oficio 2024IE0041795, Regional Oriente Oficio 2024IE0041813, Regional Noroeste Oficio 2024IE0041811, Regional Viejo Caldas Oficios 2024IE0041820 y 2024IE0043823.
|  | ACT 3 | Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a información de carácter disciplinario, que contenga el número de solicitudes y/o quejas recibidas, así como el trámite realizado. | Informe semestral documentado y publicado en el portal web institucional | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Actividad en desarrollo: Para el I cuatrimestre se evidencia Oficio radicado en GESDOC 2024IE0086104, relacionado con solicitudes y/o quejas recibidas de carácter disciplinario de enero a abril de 2024. Se realizó a publicación en la pagina web del Instituto del respectivo slider. Se recomienda, modificar la periodicidad del informe ya que se está presentando de manera cuatrimestral y no semestral como se estipula en el PAAC

## Componente 6
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2024 VERSIÓN 1 Programa de Transparencia y Ética Pública - INPEC 2024
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [8 empty] | OBSERVACIONES OFICI SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE (01/01/2024 AL 30/04/2024)
SUBCOMPONENTE / PROCESOS |  | CATEGORÍA | ACTIVIDADES |  | META / PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
Subcomponente 1 | CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | ACT 1 | Realizar un diagnóstico de la entidad, identificando las problematicas, responsables y causas directas e indirectas de la falta de valores a través de una visualización gráfica (Dictaminando) | Un (1) informe de diagnóstico ejecutado | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 2024-03-30 | Actividad no cumplida: La Subidrección de Talento Humano, no presente informe de diagnóstico de la falta de valores, si bien se evidencian soportes de la vigencia 2023 como insumos de de trabajo para la actividad Dictaminado 2023, estos no corresponde al informe de diagnóstico que debió realizarse durante el I cuatrimestre 2024, como lo detalla la meta de la actividad del PAAC.
|  |  | ACT 2 | Establecer e implementar acciones de fomentar, activar, ejemplificar y comprometer a fin de contribuir con la apropiación y/o adaptación del código de integridad en las Direcciones Regionales y ERON adscritos. | Una (1) acción ejecutada por trimestre. | DIRECCIONES REGIONALES Y ERON | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Actividad cumplida parcialmente para el I cuatrimestre: Se evidencia que la Regional Oriente anexa soporte así: • Oficio 202400IE0069699 Divulgación valor Respeto. • Acta N. 81 socialización Código de Integridad. • Oficio 20240049904 Socialización infografía conductas, riesgos y prevención de faltas disciplinarias. • Oficio 2024IE0027678 Divulgación valor del mes “Honestidad” Se evidencia que la Regional Noroeste anexa soportes así: • Anexan soportes de 20 establecimientos donde desarrollaron actividades como: Actividades de Integración y Dia Naranja. Se evidencia que la Regional Central anexa soportes así: • Correo electrónico – Desarrollo primera actividad Plan de Trabajo de Integridad 2024 • Correo Completo Desarrollo Segunda Actividad Plan de Integridad – La Pista. • Soporte Código de Integridad. Las demás Regionales no aportan evidencias.
|  |  | ACT 3 | Realizar diagnóstico de percepción de integridad de acuerdo con lo establecido en la caja de herramientas del código de integridad - función pública con el fin de conocer el grado de apropiación de los valores de la entidad. | Un (1) informe de diagnóstico ejecutado | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-09-01 | 2024-11-30 | Actividad para ser evaluada en el III cuatrimestre.
Subcomponente 2 | CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Pedagogía y articulación con actores clave | ACT 1 | Promover la participación de los servidores públicos en el programa virtual, valores del servidor público : Código de integridad - de la DIRES y el curso virtual de integridad , transparencia y lucha contra la corrupción promovido por la función pública. | Una (1) infografia trimestral elaborada y difundida a través de correo masivo y NOTINPEC. | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | 2024-06-01 | 2024-09-30 | Actividad en desarrollo: La Dirección de la Escuela de Formación aporta evidencias del avance de esta actividad a la fecha: Circular 004 de 2024, Correo masivo difusión circular 004 de 2024 de fecha 13-02-2024, Banner publicitario oferta académica primer trimestre, Correo masivo de difusión oferta primer trimestre de fecha 05-02-2024, documentos donde se generan instrucciones a los servidores públicos del INPEC de desarrollar y aprobar el Curso Código de Integridad, liderazgo y cultura penitenciaria.
|  |  | ACT 2 | Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad | Programas académicos que incluyen temas relacionados con el Código de Integridad desarrollados en la vigencia 2023 | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Actividad en desarrollo: De acuerdo con las evidencias aportadas por la Escuela de Formación indican que en el primer cuatrimestre 2024, se encuentran en desarrollo o culminaron los siguientes programas académicos que incluyen temas relacionados con el código de integridad: 1. Técnico Laboral por Competencias en Operaciones Tácticas en el Contexto Penitenciario de Alto Nivel (En desarrollo) 2. Técnico Laboral por Competencias en Investigador Criminalístico y Judicial (En desarrollo) 3. Curso de derechos humanos en el uso de la fuerza en el contexto del sistema penitenciario colombiano (culminó), evidencia: Acta 012 de 2024 (informe académico) 4. Programa de Formación Académica de Instrucción Básica para Auxiliares del Cuerpo y Custodia (culminó 4C – 2023, en desarrollo 1C – 2024), evidencia: Acta 011 de 2024 (informe académico 4C – 2023) 5. Programa de formación académica en administración penitenciaria (culminó extraordinario 2023, en desarrollo primera oferta – 2024), evidencia: Acta 007 de 2024 (informe académico Extraordinario 2023), Orden de Servicios Administración Penitenciaria 6. Curso Código de integridad liderazgo y cultura penitenciaria (en desarrollo primera oferta – 2024) evidencia: Orden de Servicios Código de Integridad 7. Curso Reinducción para el Personal del Cuerpo de custodia y Vigilancia (en desarrollo primera oferta – 2024) evidencia: Orden de Servicios Reinducción CCV 8. Seminario Taller Inducción para servidores Públicos Administrativos del INPEC (en desarrollo primera oferta – 2024) evidencia: Orden de Servicios Inducción Administrativos 9. Diplomado en Docencia y pedagogía (en desarrollo primera oferta – 2024) evidencia: Orden de Servicios Docencia y Cronograma oferta académica virtual 1T-2024
|  |  | ACT 3 | Hacer uso de los canales institucionales para el desarrollo de las actividades de implementación del código de integridad. | Registro de usos de los canales institucionales | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Actividad en desarrollo: Se evidencia que anexan soportes con respecto al Plan de Integridad así: • Desarrollo de la primera actividad de Integridad, que hace parte de la caja de herramientas dirigida a las Direcciones Regionales y ERONES adscritos. Para su desarrollo se remite oficio No. 2024IE0033603, con la descripción de la actividad "EL DADO", instructivo y herramientas para su ejecución. • Se hace uso del NOTINPEC No. 776, donde se resaltan algunas fotografías de ERONES que desarrollaron la actividad. • También se emite oficio No. 2024IE0066904, donde se remite el desarrollo de la actividad "LA PISTA", dirigido igualmente a Direcciones Regionales y ERONES adscritos.
|  |  | ACT 4 | Actualizar el PA-TH-PL07 politica de integridad con el fin de incluir la participación y funciones de grupos de intercambio y agentes de cambio en la implementación del código de integridad, en las sedes de trabajo del instituto. | Politica de integridad actualizada. | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-01-15 | 2024-04-28 | Esta actividad fue cumplida en la vigencia anterior, se denota que en el actual planteamiento del PACC 2024, no fueron revisadas las actividades a desarrollarse. De acuerdo a la consulta en Isolución, esta se encuentra aprobada el 05/10/2023.
Subcomponente 3 | CONFLICTO DE INTERÉS | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de interes Pedagogía al interior de la entidad | ACT 1 | Realizar el autodiagnóstico para la gestión de conflictos de interés en el instituto para la gestión de conflicto de Interés, de acuerdo con lo establecido en la caja de herramientas - Conflicto de intereses de la función pública. | Un (1) autodiagnóstico para la gestión de conflictos de interés realizado. | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 2024-04-28 | Actividad cumplida: Se observa archivo denominado diagnostico para la gestión de los conflictos de interés.
|  |  | ACT 2 | Soacializar a nivel nacional a través de la plataforma Google Meet, las generalidades de que trata los conflictos de interés con apoyo de función pública y/o oficina de control interno disciplinario. | Registro de calidad google meet | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-06-01 | 2024-09-30 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
Subcomponente 4 | CONFLICTO DE INTERÉS Seguimiento y evaluación | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | ACT 1 | Identificar y declarar los conflictos de intereses según lo establecido en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, que obliga a altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y Rentas | Tres (3) reportes de seguimiento al cumplimiento | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-01-02 | 2024-11-30 | Actividad no cumplida para el primer cuatrimestre: La Subdirección de Talento Humano presenta documentos no acrodes a la vigencia evaluada, se evidencia que el correo electrónico del Grupo de Administración del TAlento Humano, corresponde al 29/04/2023 y el documento en excel, corresponde a las vigencias del 2019 al 2022. Adicionalmente se recalca, que la Subdirección de Talento Humano debe realizar seguimiento, identificando los conflictos de intereses según lo establecido en la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019.
|  |  | ACT 2 | Realizar y actualizar el registro de información de personas expuestas políticamente. | Dos (2) actualizaciones realizadas | SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-01-02 | 2024-08-30 | Actividad cumplida parcialmente: La Subdirección de Talento Humano anexan archivo Excel, denominado Cuadro Personas Políticamente Expuestas, sin embargo se pudo evidenciar que no se encontraba actualizado, algunos funcionarios no se encontraban incluídos, ejmplo: Dr. Andres Felipe Barney, Dra. Jazmin Betancourth.
Subcomponente 5 | EL INPEC EN LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | ACT 1 | Programa de Transparencia y Ética Pública, articulado con el Plan Anticorrupción, de conformidad a los lineamientos de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. | Una (1) proyección de programa de Transparencia y ética pública | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2024-05-02 | 2024-12-29 | Actividad para ser evaluada en el II cuatrimestre.
|  |  | ACT 2 | Recepción de quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción | Informes de las quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-12-20 | Actividad en desarrollo: Para el I cuatrimestre se observa la elaboración de informe de las quejas recibidas por los diferentes canales de la línea anticorrupción, mediante radicado 2024IE0052971, para el periodo de enero al 29 de febrero de 2024.
|  |  | ACT 3 | Identificar las quejas de mayor impacto las cuales serán analizadas en el comité CRAET. | Informe y seguimiento a las quejas de corrupción, analizadas en el comité CRAET. | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2024-01-20 | 2024-12-20 | Actividad en desarrollo: Para el I cuatrimestre se observa la elaboración del Oficio Ejecutivo 2024IE0072599 Informe y seguimiento a las quejas de corrupción analizadas en el comité CRAET de enero a marzo de 2024. El informe se encuentra sustentado y soportado mediante oficios consolidados por las regionales así: • Regional Occidente: Oficio 2024IE0071237 • Regional Norte: Oficio 2024IE0061672 • Regional Oriente: oficios 2024IE0062733 – 2024IE0062869 • Regional Norte: Oficio 2024IE0066592 • Regional Viejo Caldas: Oficio 2024IE0064257
|  |  | ACT 4 | Plan de comunicaciones de lucha contra la corrupción | Desarrollo de las acciones de lucha contra la corrupción en medios y canales institucionales. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2024-02-01 | 2024-12-29 | Actividad en desarrollo: Para el I cuatrimestre se evidencia acciones de divulgación en redes sociales institucionales, se adjuntan publicaciones de enero a marzo, lanzamiento de la campaña OPERACION DOMINO. BOLETINES INFORMATIVOS N. 004, 011, 019, 032 y 033.
|  |  | ACT 5 | Alianza interinstitucional con entidades externas para investigar actos de corrupción al interior del INPEC. | Alianza interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación para investigar actos de corrupción al interior del INPEC. | DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Actividad en desarrollo: Se evidencia reporte de ACTUACIONES INVESTIGATIVAS REALIZADAS ENERO - ABRIL DEL 2024, realizado por el equipo de trabajo especial de investigación judicial contra la corrupción del INPEC, en articulación con la Fiscalía General de la Nación durante el primer cuatrimestre se encuentran adelantando 26 procesos judiciales sobre actos de corrupción dentro de la Institución
|  |  | ACT 6 | Evaluar las situaciones que den cuenta de los presuntos hechos de corrupción, con el fin de determinar la procedencia de dar aplicación a la respectiva acción disciplinaria (Auto inhibitorio, indagación previa y/o investigación disciplinaria), conforme lo establece la ley 1952 de 2019. | Acta cuatrimestral de las decisiones tomadas frente a la acción disciplinaria de acuerdo a lo evaluado por la OFIDI, de los presuntos hechos de corrupción. | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 2024-01-02 | 2024-12-29 | Actividad no cumplida en el I cuatrimestre: Si bien la OFIDI, anexa acta No. 050 del 30 de abril de 2024, donde se realiza el análisis de las quejas recibidas y evaluadas por presuntos hechos de corrupción, no se observa las deceisiones tomadas frente a la acción disciplinaria de acuerdo a lo evaluado por la OFIDI, tal cual, lo estipula la actividad formulada.
|  |  | ACT 7 | Formular planes trimestrales de traslado de internos identificados (como extorsionistas) a pabellones de alta seguridad con inhibición. | Numero de internos identificados como extorsionistas trasladados a pabellones de alta seguridad con inhibición. | DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Actividad en desarrollo: Se evidencia correo electrónico de fecha 24 de abril de 2024, donde informan que en el periodo del 1 de enero al 24 de abril de 2024 se trasladaron 6 privados de la libertad con las siguientes resoluciones: R00201 17/01/2024, r000496 26/01/2024, R001072 08/02/2024, R003123 09/04/2024.
|  |  | ACT 8 | Realizar campaña de difusión sobre "ABC DE LA CLASIFICACIÓN EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO" | Realizar tres (3) acciones de difusión de "ABC de la clasificación en fase de tratamiento penitenciario" | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | 2024-02-01 | 2024-09-29 | Actividades pendientes de evaluación: teniendo en cuenta que mediante correo electrónico del 10/04/2024, la Dirección de Atención y Tratamiento, solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, se mantengan las actividades tal como estaban establecidas en la vigencia 2023; lo anterior teniendo en cuenta que no se solicitó ningún cambio para el año 2024 y tampoco se recibió ninguna directriz por parte de la OFPLA para la modificación de este Plan para la presente vigencia.
|  |  | ACT 9 | Realizar campaña de difusión sobre la prevención del delito y evitar la corrupción a través del programa Delinquir no Paga a los funcionarios del INPEC | Realizar dos (2) acciones virtuales del Programa delinquir No paga a los funcionarios a nivel nacional | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | 2024-06-01 | 2024-11-30
|  |  | ACT 10 | Realizar campaña de difusión sobre el acceso a la asignación de actividades ocupacionales TEE | Realizar tres (3) acciones de difusión de "acceso a la asignación de actividades ocupacionales TEE". | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | 2024-03-01 | 2024-11-30
|  |  | ACT 11 | Realizar seguimiento a las causas de no acceso a la consulta de medicina general intramuros | Un (1) informe mensual (de febrero a octubre) a las direcciones regionales y ERON sobre las barreras de acceso a los servicios de medicina y odontología general. | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | 2024-02-01 | 2024-10-30 | Actividad en desarrollo: Para el primer cuatrimestres se evidencia: Febrero: Mediante radicado 2024IE0018983 se envió a las regionales y ERON el informe mensual con el resultado del seguimiento de la matriz de "acceso de servicios de salud intramural" en el 100% de los ERON a cargo del INPEC. Marzo: Con radicado 2024IE0042348 se envió a las regionales y ERON el informe mensual con datos sobre las barreras de acceso a los servicios de medicina general y odontología general, correspondiente al mes febrero 2024. Abril: Mediante oficio 2024IE0062431, se realiza un análisis de los datos arrojados por medio de la matriz de acceso de servicios de salud identificando las barreras de acceso con las que los establecimientos cuentan para realizar efectivamente las consultas médicas y odontológicas programadas mensualmente por los operadores regionales lo que dificulta la atención en salud de la PPL.
|  |  | ACT 12 | Realizar seguimiento a las causas de no acceso a la consulta de medicina general intramuros | Elaborar un (1) Informe trimestral a la dirección general de las posibles causas de inasistencia, identificando aquellas atribuibles a deficiencias durante la programación o traslado de la PPL, responsabilidad del INPEC. | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | 2024-02-01 | 2024-10-30 | Actividad en desarrollo: Se evidencia oficio Informe 2024IE0066661 mediante el cual reportan las causas de inasistencia de PPL a la consulta médica y odontológica intramural durante el primer trimestre de 2024.
|  |  | ACT 13 | Realizar visitas de control al seguimiento de la prestación del servicio de alimentación | Elaborar un (1) informe mensual (de febrero a noviembre) a la Dirección General , Dirección Regional, ERON o Control Único Disciplinario según sea el caso, referente a posibles actos de corrupción al interior del ERON relacionados con la prestación del servicio de alimentación. | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Actividad en desarrollo, cumplida parcialmente en el I cuatrimestre: Se evidencia que parcialmente no se esta dando cumplimiento a la actividad a realizar, ya que se indica realizar visitas de control al seguimiento de la prestación del servicio de alimentos y elaborar un informe mensual a la Dirección General, Dirección Regional, ERON o Control Único Disciplinario según sea el caso. • Se observa que anexan soportes del mes de febrero, Oficio 2024IE0036073- Notificación Derecho de Petición a UT 2024 en el EPMSC OCAÑA – 2024ER0025349. Así mismo anexan Oficio 2024EE0043371 Traslado Derecho de Petición a la USPEC, con asunto Derecho Petición a UT Temporal 2024, en el EPMSC OCAÑA – 2024ER0025349. • En el mes de marzo anexan soportes de Oficio 2024IE0047092 Traslado denuncia – 2024ER0032974 Y Oficio Respuesta a comunicado ¡No Soportamos más! – 2024ER0032974
|  |  | ACT 14 | Coordinar con la DIASE operativos de registro y control en los ERON con la implementación de nuevas tecnologías para la localización e inhibición de equipos móviles. | Numero de operativos de registro y control coordinados con la DIASE | DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Actividad en desarrollo: Se evidencian soportes en el cual se demuestran que durante el primer cuatrimestre se han realizado 6 operativos de registro y control en los ERON en coordinación con la DIASE: • Cuadro Excel de Estadística Operativos GROPE • PDF Estadística Operativos GROPE
|  |  | ACT 15 | Seguimientos a los procedimientos de registro y control que ejecuta la guardia penitenciaria. | Análisis al informe de seguridad trimestral de la aplicación de los procedimientos de registro y control e instrucciones. | DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Actividad en desarrollo: Se evidencia documentos para los meses de enero a marzo de 2024, con instrucciones de seguridad estadístico, mensualmente la Dirección de Custodia y Vigilancia realiza análisis de las estadísticas reportadas por las Direcciones Regionales y emite instrucciones de estricto cumplimiento a los ERON, según oficios N. 2024IE0032671, 2024IE0054786 Y 2024IE0076903.
|  |  | ACT 16 | Dar a conocer la información sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - (RITA) | Socializar la información sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - (RITA), a través de la pagina web e internamente (correo masivo). | EQUIPO RITA (GATEC - OFPLA) | 2024-05-02 | 2024-08-31 | Esta actividad debe replantearse, teniendo en cuenta que mediante circular No. 001 de 224, de la Secretaría de la Transparencia, informa que la Red Interinstitucional de Transparencia y anticorrupción - RITA en el 2024 no continuará operando.
|  |  | ACT 17 | Realizar estrategias de comunicación y socialización con los diferentes ERON adscritos, relacionado con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Un (1) Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadano difundido con los ERON. | DIRECCIONES REGIONALES Y ERON | 2024-02-01 | 2024-04-28 | Actividad cumplida parcialmente: Únicamente algunas Regionales anexan soportes así: Regional Central: • Acta N. 073 Socialización Plan Anticorrupción. • Acta N. 001 Prevención a la Corrupción - Ley 1952 de 2019 • Acta N. 00329 Socializar la información contenida en el Plan de Prevención a la Corrupción. • Documento N. 116 – 305 Socialización Plan Anticorrupción • Acta N. 156 – 0019 – 2024 Socialización Plan Anticorrupción • Acta N. 309 Socialización Instrucciones Regional Central Oficio 2024IE0078623 Regional Viejo Caldas: • Anexan soportes como actas correspondientes a 20 establecimientos, en las cuales informan que realizaron la socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024. Regional Noroeste (Documentación incompleta): • Oficio 2024IE0080210 Respuesta a Oficio 2024IE0015894 Plan Anticorrupción 2024 “Socialización sobre la red interinstitucional de trasparencia y anticorrupción” • Oficio 2024IE0080210 Consolidado RITA Rta. 2024IE0015894 definitivo. • No anexan soporte del Acta N. 0722
|  |  | ACT 18 | Acciones de difusión con los ERON adscritos a cada regional, indicando cuáles pueden ser las posibles consecuencias al estar inmersos en posibles conductas de corrupción, dirigida a los servidores penitenciarios. | Dos (2) Acciones de difusión ejecutadas, (una en cada semestre). | DIRECCIONES REGIONALES Y ERON | 2024-05-02 | 2024-12-29 | Actividad en desarrollo: Anexan soporte las siguientes Regionales: Regional Noroeste: Actas de capacitación por parte del área de instrucción disciplinaria de la REgiona Noroeste. • Acta N. 008 del 2 de febrero de 2024 - Capacitación CPMS Puerto Triunfo. • Acta N. 005 del 26 de enero de 2024 – Capacitación EPMSC Andes • Acta N. 001 del 9 de enero de 2024 – Capacitación Escuadra Hospitalaria Regional Noroeste. Regional Viejo Caldas: Los documentos cargados presentan error para poder visualizarlos. Regional Central: • Anexan 21 soportes de actas de los Establecimientos que dieron cumplimiento a la actividad de socializar temas relacionados con la prevención a la corrupción. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario: 1. Las Regionales Occidente, Oriente y Norte, que no presentaron soportes, realizar las actividades para cada semestre. 2. Regional Viejo Caldas, Adjuntar actas como registro oficial de calidad adoptado por el Instituto, no es valido únicamente presentar registro de asistencia y/p registro fotográfico y adelantar las actividades con todos los establecimientos adscritos. 3. Regional Noroeste y Central, continuar con las actividades de difusión en el primer y segundo semestre para dar cobertura a la totalidad de los establecimientos.
|  |  | ACT 19 | Seguimiento a la estrategia "TRIAGE" aplicada en Control Único Disciplinario (REGIONAL), con el fin de evaluar los casos de estudio y dar celeridad aquellos vinculados con actos de corrupción, con el fin de obtener resultados de manera rápida y que las sanciones impuestas se ejecuten en el menor tiempo posible. | Desarrollo de la estrategia TRIAGE -Investigaciones disciplinarias atendidas y resueltas en menor tiempo. | DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTAL | 2024-02-01 | 2024-12-29 | Actividad para ser evaluada en el II y III cuatrimestre.