## Hoja1
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS 2017
LINEAS METODOLÓGICAS |  | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
1 | ANALISIS DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2016 | Elaboración del análisis del estado del proceso de rendición de cuentas | Informe diagnóstico del estado de rendición de cuentas elaborado y publicado | Humanos, tecnológicos y documentales | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-02-05 | 2018-02-15
|  |  | Informe de caracterización del usuarios, ciudadanos y grupos de valor actualizado y publicado | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2018-02-05 | 2018-02-28
|  |  | Documento Identificacion de las necesidades de información y acciones de diálogo | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-02-06 | 2018-02-28
2 | DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS | Elaboración del informe de Gestión de la administración del Instituto vigencia 2017. | Informe de gestión documentado | Humanos , físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-02-01 | 2018-02-28
|  | Publicación y divulgación del informe de gestión del Instituto correspondiente a la vigencia 2017. | Informe de gestión publicado en la página web institucional y difusión a través de canales de comunicación | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-02-28 | 2018-03-31
|  | Revisar y actualizar la estrategia de rendición de cuentas. | Estrategia de rendición de cuentas actualizada y publicada | Humanos, físicos y documentales | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO | 2018-02-11 | 2018-02-28
|  | Elaboración del plan de comunicación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Documento del plan de comunicación para la estrategia RdC 2017, identificando públicos o actores, medios, mecanismos y diseño de piezas publicitarias | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-02-14 | 2018-02-28
|  | Sensibilización y difusión masiva de la estrategia de rendición de cuentas de manera | Divulgación de la estrategia de rendición de cuentas 2017 por redes sociales y canales de comunicación institucionales | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-03-01 | 2018-03-30
|  | Validación de la estrategia de rendición de cuentas con la ciudadanía y grupos de valor | Chat virtual habilitado para diálogo con ciudadanía Propuestas y opiniones en el blog de Rendición de Cuentas | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-03-01 | 2018-03-30
|  | Consulta a la ciudadanía sobre necesidades de información del Instituto, para definir temas y contenidos de la Rendición de Cuentas . Publicación de resultados en la link RdC en la página web Institucional. | Encuesta de opinión realizada e informe de resultados documentado sobre prioridades de la ciudadanía Resultados obtenidos publicados en página web | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-02-19 | 2018-03-30
3 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | Publicar en la página web boletín informativo sobre las acciones de información, diálogo e incentivos definidos en la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2017. | Estrategia de rendición de cuentas actualizada y socializada | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-02-28 | 2018-03-09
|  | Convocatoria abierta a entidades públicas y privadas, organismos de control, veedurías, ciudadanía y demás partes interesadas a las mesas de diálogo temáticas y audiencia de Rendición de cuentas 2017. | Convocatoria implementada | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-02 | 2018-04-30
|  | Divulgar de manera masiva las acciones que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RdC 2017. | Acciones de divulgación implementadas | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 2018-03-31
|  | Publicar en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa y acciones de diálogo dispuestas en la RdC 2017. | Información de consulta publicada | Humanos, documentales y tecnológicos | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-03-15 | 2018-04-20
|  | Habilitar un chat virtual en la página web institucional como acción de diálogo de la RdC 2017. | Chat virtual habilitado para diálogo con ciudadanía | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2018-03-01 | 2018-04-30
|  | Atención de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía respecto al desarrollo de la RdC 2017. | Seguimiento documento a requerimientos realizados por la ciudadanía | Humanos, físicos y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO | 2018-03-01 | 2018-05-15
|  | Revisión y socialización de la metodología para el desarrollo de mesas de diálogo temáticas a Directivos involucrados en el proceso. | Metodología sobre mesas de diálogo socializadas | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-04-01 | 2018-04-13
|  | Realización de las mesas de diálogo temáticas definidas en la estrategia de RdC 2017 | Seis (06) mesas de diálogo temáticas ejecutadas | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2018-04-18 | 2018-05-15
|  | Realización de audiencia de rendición de cuentas vigencia 2017. | Audiencia de RdC ejecutada e informe de acciones cumplidas. | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2018-05-25 | 2018-06-01
|  | Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto al desarrollo de las mesas de diálogo temáticas y audiencia pública de rendición de cuentas. | Cuestionario de percepción diligenciados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-04-18 | 2018-05-25
|  | Promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas | Concurso de conocimiento del Instituto (a nivel interno y externo) | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-03-01 | 2018-03-31
|  |  | Actividad lúdica de estímulo para la gestión de rendición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios | Humanos, físicos, presupuestales y tecnológicos | GRUPO ATENCION AL CIUDADANO OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 2018-03-31
|  |  | Elaborar y divulgar un video que describa las estrategias que se llevan a cabo en un proceso de RdC | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-03-01 | 2018-04-30
4 | EVALUACION Y RETROALIMENTACION | Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación de la estrategia de RdC 2017. | Aplicar encuesta de opinión a través de página web institucional | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2018-06-05 | 2018-07-13
|  | Publicar resultados de las evaluaciones de la estratégica de RdC 2017. | Informe de resultados encuestas de opinión y cuestionario de percepción | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2018-07-16 | 2018-07-16
|  | Divulgar los resultados de las evaluaciones del proceso de Rendición de Cuentas. | Informe de resultados y plan de mejoramiento difundidos en mínimo tres (03) canales de comunicación institucionales | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-07-16 | 2018-08-16
|  | Publicar en la página web institucional informe de: acciones adelantadas en la estrategia de RdC 2017, informe de la audiencia pública e informe de las mesas de diálogo. | Informes elaborados y publicados | Humanos, físicos y tecnológicos | OFICINA ASESORA DE PLANEACION OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2018-08-01 | 2018-08-31