## PLAN ANUAL
PLAN ANUAL DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2024
[11 empty] | 2. Responsables de la actividad |  | 3. Porcentaje de Cumplimiento
1.1 Ejes temáticos |  | 1.2 Objetivo del Eje Temático |  | 1.3 Criterios de cumplimiento |  | 1.4 Actividades |  | 1.5 Fecha Inicio | 1.6 Fecha Final | 1.7 Duración de la actividad (días) | 2.1 Responsable de la Actividad | 2.2 Colaborador de la Actividad | 1er Semestre | 2do Semestre
1 | PLANIFICACIÓN DEL SGSST | 1 | Planear para las sedes de trabajo del instituto los estándares mínimos del sgsst que trata la resolución n° 0312 de 2019. | 1 | Definir los recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las direrentes sedes de trabajo del Instituto. | 1 | Establecer el responsable del SG-SST en cada una de las sedes de trabajo del Instituto, de acuerdo con los criterios definidos en la Resolución N° 0312 de 2019 (MINTRABAJO) y la Circular 060 del 2013 (INPEC). | 2024-01-01 | 2024-03-31 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | 2 | Planear y ejecutar el presupuesto para el SG-SST en las sedes de trabajo que fueron asignadas. | 2024-01-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Direcciones Regionales y ERON. | Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | 3 | Verificar la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de los servidores públicos, judicantes, practicantes,estudiantes , contratistas, subcontratistas y proveedores. | 2024-02-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | GUSST, Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | 4 | Conformar en las sedes de trabajo que lo requieran el COPASST de acuerdo con lo establecido en la Guia Para La Conformacion y Seguimiento Del COPASST, PA-TH-G02 version oficial (Isolucion) y Resolución N° 6079 de 2019 (INPEC). | 2024-02-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | GUSST, Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | 5 | Conformar en las sedes de trabajo que lo requieran el Comité de Convivencia de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 002823 de 2019 y 000452 de 2020 (INPEC). | 2024-02-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
|  |  |  | 2 | Capacitar acerca del SG-SST a los servidores públicos del Instituto. | 1 | Implementar las actividades de capacitación promoción y prevención PyP del PIGA, , (ii) Manual para la elaboración del plan emergencias, PA-TH-M02, (iii) Plan estrategico de seguridad vial PA-LA-PN01, los programas de Ausentismo laboral por causa médica, PA-TH-PR05 , entorno laboral saludable PA-TH-PR04 y Prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas, PA-TH-PL02,cada uno en version oficial . | 2024-02-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | 2 | Gestionar o actualizar el curso virtual de 50 horas en SG-SST - Resolución N° 4927 de 2016 y la Circular 063 de 2020 (MINTRABAJO) por parte de los responsables y los integrantes de los diferentes comité que conforman el SG-SST en las sedes de trabajo del Instituto. | 2024-02-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | 3 | Rendicion de cuentas año 2023 del desarrollo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de los Eron,Direccion Regional, Direccion de Escuela de Formacion y Sede Central. | 2024-01-01 | 2024-03-31 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | 4 | Registrar en la pagina del Fondo de Riesgos Laborales del MINTRABAJO la autoevaluación (2023) conforme a la Tabla de Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución N°0312 de 2019 y Circular 082 de 2022 (MINTRABAJO) | 2024-01-01 | 2024-03-31 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
|  |  |  | 3 | Gestionar de manera integral el SG-SST | 1 | Aplicar la autoevaluación conforme a la Tabla de Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST(2024), mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución N°0312 de 2019 (MINTRABAJO) | 2024-12-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Direcciones Regionales, ERON y COPASST | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | 2 | Elaborar el Plan de Mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos | 2024-12-10 | 2024-12-20 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales, ERON y COPASST | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON), COPASST
[6 empty] | 3 | Definir el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025 | 2024-10-01 | 2024-12-10 |  | Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
[6 empty] | 4 | Mantener el archivo o retención documental del SG-SST organizado por cada vigencia. | 2024-01-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) y Comités del SGSST
[6 empty] | 5 | Presentar informe semestral consolidado por cada Dirección Regional del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de los ERON adscritos. | 2024-07-10 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) y Comités del SGSST
[6 empty] | 6 | Actualizar los documentos del SG-SST del Proceso de Gestión del Talento Humano que se requieran. | 2024-01-01 | 2024-12-10 |  | Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
[6 empty] | 7 | Divulgar los mecanismos y metodologías que se emplearán para las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 2024-02-02 | 2024-03-31 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) y Comités del SGSST
[6 empty] | 8 | Cumplir el procedimiento PA-TH-P06 Identificación de los requisitos del SGSST para las adquisiciones version oficial (Isolucion) | 2024-01-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | 9 | Dar cumplimiento a las actividades establecidas en el procedimiento PE-PI-P07 Planificacion Institucional Gestión de los cambios Version oficial (Isolucion) | 2024-01-01 | 2024-09-30 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
2 | GESTIÓN DEL SG-SST EN EL INPEC | 2 | Realizar consolidado nacional de las condiciones de salud y de trabajo de los servidores públicos del INPEC. | 4 | Condiciones de salud: establecer el conjunto de variables objetivas y de autorreporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. | 1 | Elaborar la descripción sociodemográfica del Instituto. | 2024-04-01 | 2024-06-30 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | 2 | Programar y ejecutar de acuerdo a presupuesto asignado las Evaluaciones Médicas Ocupacionales a los servidores públicos del Instituto. | 2024-01-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON. | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | 3 | Analizar las prioridades del Diagnostico de Condiciones de Salud como resultado de las evaluaciones medicas periodicas y examenes de aptitud para trabajo en alturas del año 2023 | 2024-01-01 | 2024-03-31 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
[6 empty] | 4 | Desarrollar actividades de acuerdo al analisis del año 2023 de las prioridades del Diagnostico de Condiciones de Salud como resultado de las evaluaciones medicas periodicas y examenes de aptitud para trabajo en alturas . | 2024-06-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | 5 | Evidenciar el soporte que demuestre la custodia de las historias ocupacionales de los servidores publicos | 2024-01-01 | 2024-03-31 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
[6 empty] | 6 | Aplicar la batería de riesgo psicosocial, para medir la exposición a factores de riesgos psicosociales. | 2024-04-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
|  |  |  | 5 | Registrar, reportar e investigar las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo. | 1 | Reportar los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo de acuerdo con la Guía para Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral PA-TH-G03 versión oficial (ISOLUCION) | 2024-01-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | 2 | Realizar investigación del total de incidentes, accidentes y enfermedades laborales diagnosticadas, atendiendo los parametros establecidos en la Resolución N° 6081 del 2019 (INPEC). | 2024-01-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | 3 | Medir,analizar y Reportar al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo trimestralmente el registro estadistico de los indicadores de siniestralidad( Accidentes, enfermedades laborales y ausentismo laboral) en las sedes de trabajo a nivel nacional | 2024-04-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo,Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
|  |  |  | 6 | Emplear mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los servidores públicos | 1 | Diseñar el Programa de Salud Mental | 2024-01-01 | 2024-06-30 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
[6 empty] | 2 | Ejecutar el Programa de Salud Mental | 2024-04-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) Comité de Convivencia Laboral de cada Centro de Trabajo
[6 empty] | 3 | Diseñar el Programa de Vigilancia Epidemilogica Salud Mental | 2024-07-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
|  |  |  | 7 | Evaluar los peligros asociados a las diferentes actividades que se desarrollan en la Institucion | 1 | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos con la participacion de todos los servidores publicos a través de la metodología establecida por el Instituto. | 2024-01-01 | 2024-06-30 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
|  |  |  | 8 | Realizar inspeccion de equipos,maquinas,herramientas e instalaciones del Instituto | 1 | Realizar en las sedes de trabajo inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria y equipos de acuerdo con el PA-TH-M02 Manual para la elaboración del Plan de Emergencias version oficial a los vehículos de acuerdo con el PA-LA-PN01 Plan Estratégico de Seguridad Vial versión oficial | 2024-04-01 | 2024-06-30 |  | Copasst,Comité Operativo de Emergencia | COPASST y Comité Operativo de Emergencia de cada sede de trabajo.
[6 empty] | 2 | Solicitar a la USPEC el mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de acuerdo con las inspecciones realizadas por el COPASST en las sedes de trabajo de acuerdo con los lineamientos de Resolución N° 6080 de 2019. Junto con la respectiva evidencia. | 2024-07-01 | 2024-12-10 |  | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) | Comité Operativo de Emergencia,Copasst de cada sede de trabajo
[6 empty] | 3 | Entregar los Elementos de Protección Personal EPP y soportar la entrega de estos a los servidores públicos, haciendo uso del formato PA-TH-G07-F01 Suministro de Equipos y Elementos de Protección Individual, version oficial | 2024-01-01 | 2024-12-30 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
|  |  |  | 9 | Establecer la puesta en marcha del manual de mergencia ante eventualidades de un alto riesgo | 1 | Actualizar el Plan de Emergencias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el PA-TH-M02 Manual para la elaboración del plan de emergencias version oficial | 2024-01-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales y ERON | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | 2 | Soportar en registro la conformación del Comité Operativo de Emergencia atendieno lo dispuesto en la Resolución N° 6080 de 2019 (INPEC). | 2024-01-01 | 2024-03-31 |  | Comité Operativo de Emergencia | Comité Operativo de Emergencia de cada sede de trabajo
|  | 3 | Desarrollar acciones y programas orientadas al adecuado mantenimiento de la salud mental e los servidores públicos del Instituto | 10 | Prevenir e intervenir el riesgo psicosocial y el acoso laboral en los funcionarios del Instituto. Así mismo, generar acciones por promocionar la salud mental de los servidores publicos | 1 | Capacitar a los Comités de Convivencia laboral (CCL) Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (Copasst) sobre funciones, responsabilidades, estrategias de conciliación y operatividad del Comite de conformidad con la Resolucion No 002823 de 2018 , 000452 de 2020 y 6079 de 2019 (INPEC) | 2024-02-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
3 | Resultados del SG-SST | 4 | Evaluar el SGSST de acuerdo con las condiciones institucionales | 11 | Registrar y hacer seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SGSST. | 1 | Evaluar los indicadores (cualitativos o cuantitativos según corresponda), de la estrucutura, proceso y los resultados del SG-SST | 2024-10-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON) Copasst
[6 empty] | 2 | Realizar monitoreo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo definiendo e implementando acciones correctivas y/o preventivas dispuesto en el plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo ,CÓDIGO: PA-TH-PN04 (ISOLUCION) version oficial | 2024-10-01 | 2024-12-10 |  | Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Escuela de Formación, Direcciones Regionales | Grupo de Personal (DIRES), Área Talento Humano (DIREG), Área de Gestión Humana (ERON)
[6 empty] | 3 | Planificar con la participacion del Copasst y el jefe de Gobierno de la Direccion Regional,Direccion Escuel de Formacion,Eron seguimiento al sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo como minimo una vez al año | 2024-10-01 | 2024-12-10 |  | Copasst,Jefe de Gobierno | Copasst,Jefe de Gobierno