## Plan de Acción 2017 (2)
PLAN DE ACCIÓN 2017
Información Planeación Institucional |  |  | Información Productos |  |  |  | Presupuesto |  | Información Actividades
Dependencia | Objetivo Estratégico | Nombre del Sector | Codigo del producto | Producto | Meta 2017 | Unidad Medida | Funcionamiento | Inversión | Codigo Actividad | Nombre Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ponderador | Actividad Demanda
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | TRATAMIENTO PENITENCIARIO | P109 | Seguimiento y retroalimentación trimestralmente a la clasificación en fase de tratamiento penitenciario de los ERON | 4 | Numero |  |  | 163 | Realizar informe de seguimiento y retroalimentación a las direcciones regionales | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | TRATAMIENTO PENITENCIARIO | P33 | Establecimientos de reclusión del orden nacional cubiertos con programas psicosociales de Tratamiento Penitenciario implementado a los internos clasificados en fase de tratamiento | 25 | Numero |  |  | 164 | Realizar informe de seguimiento a los ERON implementación programas de tratamiento penitenciario | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | TRATAMIENTO PENITENCIARIO | P110 | Seguimiento y retroalimentación trimestral a la asignación a programas ocupacionales de trabajo, estudio y enseñanza a las Regionales y ERON. | 4 | Numero |  |  | 165 | Realizar informe de seguimiento y retroalimentación a las direcciones regionales | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | TRATAMIENTO PENITENCIARIO | P97 | Instrumento de Valoración Integral al Condenado -IVIC actualizado | 40 | Porcentaje |  | 564257536 | 166 | Actualizar variables, dimensiones, sub-dimensiones de la herramienta | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 25% | NO
[9 empty] | 167 | Elaborar programa pedagogico de capacitación | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 25% | NO
[9 empty] | 168 | Validar instrumentos en los ERON seleccionados Pilotaje inicial y Final | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 25% | NO
[9 empty] | 169 | Realizar capacitacion en el manejo y uso de la herramienta | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 25% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | P184 | Modelo educativo institucional del Instituto Penitenciario y Carcelario actualizado | 30 | Porcentaje |  | 336200000 | 170 | Realizar el ajuste final del componente de educacion formal del modelo educativo INPEC | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 33% | NO
[9 empty] | 171 | Elaborar un documento conceptual y metodológico para la articulación del programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano con el Modelo Educativo INPEC. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 33% | NO
[9 empty] | 172 | Elaborar un documento conceptual y metodológico para la articulación del programa de deporte, recreación y cultura con el Modelo Educativo INPEC | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 34% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | P112 | ERON fortalecidos con elementos para el desarrollo del modelo educativo | 34 | Numero |  |  | 173 | Asignar recursos a los Establecimientos de Reclusión para el desarrollo y fortalecimiento del programa de educación formal para adultos. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 174 | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a los 34 ERON seleccionados. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | P113 | Aumentar en 5% los cupos en el programa de educación superior, en relación con el año inmediatamente anterior. | 645 | Numero |  |  | 175 | Coordinar con las direcciones Regionales, las actividades de divulgacion y socialización de información sobre Educación superior. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 176 | Realizar un convenio para el fortalecimiento del programa de educación superior. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | P32 | Establecimientos de Reclusión cubiertos con programas de Educación formal, para el trabajo y desarrollo humano o informal de acuerdo con las necesidades y posibilidades de cada uno. | 100 | Porcentaje |  |  | 177 | Asignar recursos solicitados por los establecimientos para el desarrollo de cursos para el trabajo y el desarrollo humano | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 33% | NO
[9 empty] | 178 | Asignar recursos solicitados por los establecimientos para el desarrollo de los cursos de educación informal programados | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 33% | NO
[9 empty] | 179 | Generar lineamientos metodológicos para el diseño y desarrollo de los cursos de educación informal | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 34% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | P115 | Pruebas de estado realizadas (SABER 11, VALIDACION GENERAL Y SABER PRO) | 3 | Numero |  |  | 180 | Elaboracion y celebracion del contrato. | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 33% | NO
[9 empty] | 181 | Realizar dos informes de seguimiento por pruebas presentadas. | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 33% | NO
[9 empty] | 182 | Realizar un ánalisis cuantitativo y cualitativo dela presentación las pruebas de VG y SABER 11 en la vigencia 2017 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 34% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | P116 | Convenios para el fortalecimiento de los programas de educación con diferentes entidades gestionados | 1 | Numero |  |  | 183 | Elaboracion de propuestas para alianzas | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 184 | Suscribir por lo menos un convenio para el fortalecimiento de los programas de educación. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | P31 | Establecimientos de Reclusión cubiertos con programas de cultura, deporte o recreación. | 100 | Porcentaje |  |  | 185 | Realizar los juegos penitenciarios carcelarios en los Establecimientos con más de 300 internos | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 33% | NO
[9 empty] | 186 | Realizar el concurso nacional de arte | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 25% | NO
[9 empty] | 187 | Asignar recursos para la adquisición de elementos para el fortalecimiento de los programas de cultura deporte y recreación. | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 33% | NO
[9 empty] | 188 | Generar propuesta metologica para la articulación del deporte y la recreación con el tratamiento penitenciario | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 34% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | P199 | ERON con Bibliotecas en funcionamiento (espacio físico, mobiliario, equipo de computo con software, material bibliográfico actualizado y personal capacitado) | 30 | Porcentaje |  |  | 189 | Diseñar e implementar curso virtual para bibliotecarios con el apoyo de la Escuela Nacional Penitenciaria | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 190 | Adquirir elementos para dotación para las bibliotecas priorizadas para la vigencia. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | LABORAL Y PRODUCTIVO | P8 | Actividades Productivas actualmente en funcionamiento bajo la modalidad de administración directa que involucren procesamiento y trasformación de alimentos intervenidos, con el fin de mejorar las condiciones higiénico-sanitarias en los procesos de producción, manipulación, almacenamiento y distribución. | 40 | Numero |  |  | 191 | Evaluar las condiciones higiénico sanitarias de las actividades productivas de procesamiento y transformación de alimentos a través de los diagnósticos realizados en los centros de reclusión del país. | 2017-01-15 | 2017-02-15 | 10% | NO
[9 empty] | 192 | Determinar las 40 actividades productivas de procesamiento y transformación de alimentos a intervenir, especificando las acciones concretas a desarrollar. | 2017-02-15 | 2017-02-28 | 5% | NO
[9 empty] | 193 | Elaborar cronograma de visitas de verificación y seguimiento a las 40 actividades productivas seleccionadas. Las visitas serán realizadas por servidores de la SUBDA y de las Direcciones Regionales de acuerdo a la disponibilidad de personal y recursos económicos. | 2017-03-01 | 2017-03-15 | 5% | NO
[9 empty] | 194 | Realizar visitas según cronograma establecido. | 2017-03-15 | 2017-07-30 | 15% | NO
[9 empty] | 195 | Evaluar la documentación soporte allegada de cada una de las actividades productivas a intervenir en cuanto a obras y adecuaciones menores, maquinaria y equipo, muebles, enseres y herramientas, insumos (materia prima), intangibles y otras inversiones. | 2017-03-30 | 2017-08-30 | 25% | NO
[9 empty] | 196 | Realizar junta de aprobación de necesidades para asignación de recursos y proyectar el respectivo acto administrativo y los lineamientos de ejecución correspondientes. | 2017-03-30 | 2017-09-30 | 20% | NO
[9 empty] | 197 | Realizar seguimiento a la ejecución de recursos asignados a los Establecimientos de Reclusión, verificando el estricto cumplimiento de los lineamientos impartidos. | 2017-05-15 | 2017-11-30 | 20% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | LABORAL Y PRODUCTIVO | P187 | Actividades ocupacionales del área laboral en los nuevos establecimientos (Espinal, Buga y Tuluá) implementadas | 2 | Numero |  |  | 483 | Crear los planes ocupacionales base para cada uno de los Establecimientos de acuerdo a la poblacion carcelaria y actividades definidas en la vigencia 2016, una vez entren en funcionamiento los nuevos ERON. | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | LABORAL Y PRODUCTIVO | P121 | Planes ocupacionales del área laboral revisados y analizados en los 137 ERON | 75 | Porcentaje |  |  | 465 | Determinar los 35 Establecimientos de Reclusion a los cuales se evaluará el plan ocupacional para su actualizacion y optimizacion y elaborar cronograma de seguimiento progresivo a los mismos. | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 20% | NO
[9 empty] | 466 | Solicitar por escrito el suministro de registros de calidad nesesarios a los establecimientos de Reclusón por intermedio de las Direcciones Regionales para la acutalizacion y optimizacion de los planes ocupacionales. | 2017-03-01 | 2017-03-30 | 20% | NO
[9 empty] | 467 | Evaluar la documentacion soporte allegada por intermedio de las direcciones Regionales en cuanto a modificaciones tanto en ampliación o disminucón de cupos como en la creacion, modificación o terminación de las actividadaes laborales. | 2017-04-01 | 2017-08-30 | 30% | NO
[9 empty] | 468 | Realizar modificaciones aprobadas por la JETEE en el aplicativo SISIPEC, retroalimentando a los establecimientos de Reclusión por intermedio de las direcciones Regionales. | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 30% | SI
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | LABORAL Y PRODUCTIVO | P264 | Realizar seguimiento al Programa de Autoabastecimiento | 50 | Porcentaje |  |  | 198 | Determinar 8 ERON productores a efectuar seguimiento, especificando las acciones concretas a desarrollar y elaborar respectivo cronograma de visita. | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 20% | NO
[9 empty] | 199 | Realizar visitas de acuerdo a cronograma establecido, presentando informe de las mismas. | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 40% | NO
[9 empty] | 475 | Solicitar por intermedio de las Direcciones Regionales a los ERON productortes inventario de maquinaria, herramientas e insumos del Programa de Autoabastecimiento. | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 10% | NO
[9 empty] | 476 | Consolidar inventario de maquinaria, herramientas e insumos del Programa de Autoabastecimiento remitidos por las Direcciones Regionales. | 2017-05-02 | 2017-08-31 | 30% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | LABORAL Y PRODUCTIVO | P122 | ERON que solicitan fortalecimiento en mantenimiento, reposición, compra de maquinaria y áreas locativas apoyados | 100 | Porcentaje |  |  | 201 | Realizar comunicados a las Regionales informando los criterios de solicitud de recursos para los establecimientos. | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 10% | NO
[9 empty] | 469 | Recibir y analizar solicitudes de los Establecimientos para la primera junta de asignación. | 2017-03-01 | 2017-04-28 | 20% | SI
[9 empty] | 470 | Realizar la primer junta de aprobación de necesidades para asignación de recursos y proyectar el respectivo acto administrativo y los lineamientos de ejecución correspondientes. | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 20% | NO
[9 empty] | 471 | Recibir y analizar solicitudes de los Establecimientos para la segunda junta de asignación. | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 20% | SI
[9 empty] | 472 | Realizar segunda junta de aprobación de necesidades para asignación de recursos y proyectar el respectivo acto administrativo y los lineamientos de ejecución correspondientes. | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 20% | NO
[9 empty] | 473 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de recursos asignados a los Establecimientos de Reclusión. | 2017-07-04 | 2017-11-30 | 10% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | LABORAL Y PRODUCTIVO | P123 | Implementación y /o mejoramiento de los puntos de venta identificados con la marca institucional Libera Colombia ®. | 25 | Porcentaje |  |  | 202 | Realizar (1) visita semestral a cada uno de los (3) puntos de venta LIBERA COLOMBIA ubicados en los establecimientos de reclusión de Espinal, Pereira y San Gíl. | 2017-01-30 | 2017-11-30 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | LABORAL Y PRODUCTIVO | P124 | Instituto participando en (2) ferias de exposición regional, propendiendo por la comercialización de bienes y servicios elaborados por la población de internos. | 2 | Numero |  |  | 203 | Gestionar y participar en dos (2) ferias de exposición de carácter regional y local a cargo de cada una de las direcciones regionales con el apoyo de los establecimientos de reclusión adscritos a su jurisdicción. | 2017-01-30 | 2017-11-30 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | LABORAL Y PRODUCTIVO | P125 | Instituto participando en (3) ferias de carácter nacional, donde se incluya la vinculación de las (6) regionales y eron del país. | 3 | Numero |  |  | 204 | Participar en tres (3) ferias de exposicion de carácter nacional, propiciando el apoyo de las Direcciones Regionales y de sus establecimientos a cargo | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | PAZ Y RESOCIALIZACIÓN | P4 | ERON de Justicia y Paz (nombrados como Justicia y Paz mediante resolución) fortalecidos con la implementación del Modelo de Atención e Intervención Integral para los Internos de Justicia y Paz – MAIJUP. | 10 | Numero |  |  | 205 | Hacer 10 visitas de seguimiento a la implementación de programas de tratamiento especial en establecimientos con población de Justicia y Paz | 2017-01-15 | 2017-11-30 | 20% | NO
[9 empty] | 206 | Actualizar cinco módulos (cartilla del facilitador) del Programa Resocializador (documento en word contenidos actualizados sin diagramación) | 2017-02-15 | 2017-11-30 | 20% | NO
[9 empty] | 207 | Evaluar la percepción de los internos postulados a la ley 975 de 2005, frente al programa restaurativo palabras justas. | 2017-01-15 | 2017-04-30 | 20% | NO
[9 empty] | 208 | Hacer seguimiento trimestral a la implementación de los programas de tratamiento especial en 10 establecimientos con población de Justicia y Paz | 2017-04-15 | 2017-11-30 | 20% | NO
[9 empty] | 209 | Hacer 6 videoconferencias dirigidas a 10 establecimientos con población de Justicia y Paz | 2017-01-15 | 2017-11-30 | 20% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | SALUD | P89 | Seguimiento a la notificación obligatoria de los eventos de interés en salud pública por los ERON considerados como UPGD | 11 | Porcentaje |  |  | 210 | Realizar mensualmente videoconferencias a las regionales y a los ERON. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | SALUD | P198 | Jornadas Cívicas penitenciarias en salud a nivel nacional realizadas | 10 | Numero |  |  | 211 | Realizar visitas de asistencia técnica a 10 ERON priorizados, a fin de verificar la implementación de acciones de Promoción y Prevención y atención de eventos de interés en salud pública. | 2017-01-01 | 2017-10-30 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | SALUD | P77 | Informes de seguimiento a la prestación del servicio de salud en los establecimientos de reclusión realizados. | 11 | Numero |  |  | 212 | Consolidar y elaborar los informes de la prestación de los servicios de salud | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | SALUD | P94 | Lineamientos para seguimiento y mejoramiento continuo de las acciones, de salud pública y prevención del riesgo elaborados. | 1 | Numero |  |  | 213 | Socializar mediante videoconferencia el "Lineamiento Visita Íntima ERON" una vez sea aprobado por la Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-01 | 2017-10-30 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | SALUD | P78 | Informe técnico de seguimiento a la prestación de servicios de salud realizado | 6 | Numero |  |  | 214 | Consolidar la información suministrada por los grupos de la SUBAS, previamente analizada por estos, para la realización y presentación del informe de gestión de las actividades realizadas por la SUBAS. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | SALUD | P7 | Capacitaciones tendientes a sensibilizar a las Direcciones Regionales sobre el estado actual de las áreas de sanidad para el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud en el contexto Penitenciario y Carcelario realizadas. | 6 | Numero |  |  | 215 | Realizar las videoconferencias a las regionales y ERON en temas relacionados con el SOGC penitenciario. | 2017-02-01 | 2017-11-15 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | SALUD | P87 | ERON capacitados en prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) | 10 | Numero |  | 183985000 | 216 | Realizar capacitación mediante videoconferencia a 10 ERON priorizados en prevención en consumo de sustancias psicoactivas. | 2017-03-01 | 2017-05-30 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | SALUD | P74 | Identificar la necesidad de crear una comunidad terapéutica ambulatoria medicalizada en el ERON EC Bogotá. | 50 | Porcentaje |  |  | 217 | Crear mesa de trabajo integrada por los profesionales del área de Tratamiento y Desarrollo para identificar necesidades. | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 30% | NO
[9 empty] | 478 | Elaborar informe que contenga: - La necesidad de crear una comunidad terapeutica ambulatoria MEDICALIZADA en el ERON EC Bogota - Analizar la viabilidad para su implementación - Documentar la metodología a desarrollar para la construcción la CT ambulatoria MEDICALIZADA en EC Bogota de la en caso de ser viable | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 35% | NO
[9 empty] | 484 | Planear las estrategias para identificar la necesidad y la logística con que cuenta el establecimiento para el desarrollo de la comunidad terapéutica - CT ambulatoria medicalizada | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 35% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | SALUD | P257 | Lineamiento e implementación de acciones de prácticas de salubridad e higiene en la gestión del riesgo de desastres y atención de emergencias en los ERON | 100 | Porcentaje |  |  | 218 | Elaborar diseño de cartilla que contengan las acciones de practuica de saalubridad e higiene en la gestión del riesgo de desastres y atención de emergencias en los ERON | 2017-01-01 | 2017-07-30 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | ALIMENTACIÓN | P256 | Informes de análisis de las actas de Comité de Seguimiento al Suministro de Alimentación COSAL | 5 | Numero |  |  | 219 | Elaborar informe bimestral dirigido al supervisor del contrato de alimentación con el comportamiento frente al suministro de alimentos en cada ERON | 2017-01-01 | 2017-11-15 | 50% | NO
[9 empty] | 220 | Desarrollar un tutorial para el diligenciamiento correcto del acta del Comité de Seguimiento al Suministro de la Alimentación COSAL | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 25% | NO
[9 empty] | 221 | Capacitar a la regionales para la formación de Verificadores del proceso de evaluación al suministro de alimentación | 2017-02-01 | 2017-07-30 | 25% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | SALUD | P267 | Población Privada de la libertad a cargo del INPEC en detención o prisión domiciliaria afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS | 11 | Numero |  |  | 222 | Notificar a la PPL en detención o prisión domiciliaria la responsabilidad de su afiliación al SGSSS | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 33% | NO
[9 empty] | 223 | Gestionar la afiliación de la PPL en detención o prisión domiciliaria a las EPS del Régimen Subsidiado | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 33% | NO
[9 empty] | 224 | Certificar mensualmente la PPL en detención o prisión domiciliaria afiliada al SGSSS | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 34% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | SALUD | P268 | Lineamiento para el proceso de seguimiento a la prestación de servicios de salud en los ERON | 1 | Numero |  |  | 225 | Realizar mesas de trabajo para construcción del lineamineto que defina las lineas de acción para realizar el seguimiento a la prestación de los servicios de salud. | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 50% | NO
[9 empty] | 226 | Desarrollar mesas de trabajo para documentar cada linea de acción incluyendo los anexos requeridos. | 2017-04-01 | 2017-10-31 | 50% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | ATENCIÓN PSICOSOCIAL | P100 | Informes de seguimiento a los proyectos y programas tendientes a la atención psicosocial de la población de internos, elaborados. | 4 | Numero |  |  | 227 | Presentar informe programa atención social-eje prestacional para la atención de la PPL. | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | ATENCIÓN PSICOSOCIAL | P101 | Lineamientos para la atención e intervención sicológica de la población reclusa en los establecimientos de reclusión, diseñados | 100 | Porcentaje |  |  | 228 | Elaborar y enviar a las Direcciones Regionales los “Lineamientos para la atención e intervención sicológica de la PPL”. | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | ATENCIÓN PSICOSOCIAL | P102 | Convenio suscritos con entidades externas, públicas o privadas, locales, regionales, nacionales o internacionales, para la ejecución de los programas y proyectos de atención psicosocial. | 1 | Numero |  |  | 229 | Realizar gestión para la suscripción de convenios a fin de fortalecer los programas de tto penitenciario y atención social. | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | ATENCIÓN PSICOSOCIAL | P103 | Lineamientos que garanticen la libertad de cultos de la población privada de la libertad, diseñados | 100 | Porcentaje |  |  | 230 | Elaborar y enviar a las Direcciones Regionales los “Lineamientos para la libertad de cultos de la PPL”. | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 100% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | ATENCIÓN PSICOSOCIAL | P105 | Estrategias que fortalezcan los vínculos entre la población privada de la libertad y su familia definida | 100 | Porcentaje |  |  | 231 | Definir establecimientos que recibiran equipos para la implementación o fortalecimiento de la estrategia VIVIF | 2017-01-12 | 2017-03-31 | 50% | NO
[9 empty] | 232 | Elaborar guía de visitas virtuales | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 25% | NO
[9 empty] | 233 | Realizar retroalimentación a las Direcciones Regionales sobre visitas virtuales | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 25% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | ATENCIÓN PSICOSOCIAL | P183 | Cuerpos de voluntariados creados para atender las necesidades de internos y sus familias | 1 | Numero |  |  | 235 | Ajustar los procedimientos contables existentes | 2017-02-01 | 2017-05-31 | 50% | NO
[9 empty] | 236 | Formalización de la creación del cuerpo de voluntariado | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 25% | NO
[9 empty] | 474 | Realizar diagnóstico de organizaciones voluntarias. | 2017-06-01 | 2017-08-31 | 25% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | ATENCIÓN PSICOSOCIAL | P96 | Programa de promoción de la relación y la vinculación entre los internos, la familia y la sociedad diseñado e implementado. | 65 | Porcentaje |  | 157122752 | 479 | Realizar diagnóstico sobre niveles de conflictividad y convivencia en tres establecimientos de reclusión. | 2017-05-02 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 480 | Establecer línea base sobre conflictividad en tres establecimientos de reclusión. | 2017-10-02 | 31/11/2017 | 25% | NO
[9 empty] | 481 | Validar instrumento de identificación y seguimiento de la conflictividad en tres establecimientos. en el plan de trabajo o metodología para el desarrollo de la actividad. | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 25% | NO
GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | DESARROLLO ESPIRITUAL | P29 | Establecimientos beneficiados con la campaña de fortalecimiento de la "UNIÓN FAMILIAR" | 50 | Numero |  |  | 98 | Realizar cuatro encuentros de Parejas, dirigido a funcionarios del instituto de la regional central | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 99 | Impulsar campaña "Santifica tu Unión" a través de la elaboración de material impreso, dirigido a los funcionarios de los establecimientos del orden nacional | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | DESARROLLO ESPIRITUAL | P30 | Establecimientos beneficiados con responsables de la asistencia espiritual a través de contratación | 100 | Porcentaje |  |  | 100 | Realizar seguimiento mensual a 31 responsables de asistencia espiritual por medio de informes de gestión | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 70% | NO
[9 empty] | 101 | Realizar 01 encuentro Nacional de los responsables de asistencia espiritual tanto de contrato como de planta | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 30% | NO
GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | DESARROLLO ESPIRITUAL | P106 | Programa de asistencia espiritual y religiosa desarrollado con los internos y funcionarios, velando por el respeto a la libertad de culto y el cumplimiento de la normativa vigente. | 1 | Numero |  |  | 102 | Brindar la asistencia espiritual y religiosa por parte de los responsables, a los internos y funcionarios que soliciten según su confesion religiosa | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 70% | NO
[9 empty] | 103 | Efectuar 02 Brigadas de asistencia espiritual en Dos establecimientos del orden nacional, dirigido a la PPL | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 30% | NO
GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | DESARROLLO ESPIRITUAL | P76 | Coordinadores de la asistencia espiritual, capacitados en el tema de paz y reconciliación | 50 | Numero |  |  | 104 | Realizar impresión y socialización de los módulos 3 y 4 de la cartilla "Paz y Reconciliación" a los responsables de asistencia espiritual de los ERON | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 30% | NO
[9 empty] | 105 | Desarrollar Taller de perdón y reconciliación dirigido a los responsables de asistencia espiritual y lideres voluntarios de otros grupos religiosos | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 30% | NO
[9 empty] | 106 | Implemetar tematica de los módulos 3 y 4 de "Paz y Reconciliación" con los internos de los ERON | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 40% | NO
DIRECCION DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | LABORAL Y PRODUCTIVO | P120 | Uniforme de vestir para las internas condenadas fabricados y distribuidos | 100 | Porcentaje |  |  | 489 | Analizar la ubicación de la poblacion objetivo de la dotacion vs los estableciminetos fabricantes y comunicar a éstos la cantidad de uniformes a fabricar. | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 40% | NO
[9 empty] | 490 | Realizar seguimiento a la distribucion de uniformes a los establecimientos beneficciarios. | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 20% | NO
[9 empty] | 491 | Realizar seguimiento a la producción de uniformes a los establecimientos productores. | 2017-02-01 | 2017-10-31 | 40% | NO
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | P127 | Operativos de registro y control en los ERON realizados | 26000 | Numero |  |  | 1 | Revisar y ajustar los procedimientos relacionados con requisa por contacto y excepcional en los ERON, teniendo en cuenta las líneas de acción de la estrategia nacional para la garantía de los DDHH 2014 - 2034, Componente derechos civiles y políticos. | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 20% | NO
[9 empty] | 2 | Consolidar mensualmente la información de los operativos realizados por los ERON | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 40% | NO
[9 empty] | 3 | Realizar análisis trimestrales de los informes de seguridad consolidados e impartir instrucciones a las Direcciones Regionales y a los ERON | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 40% | NO
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | P128 | Hechos punibles judicializados en los ERON. | 100 | Porcentaje |  |  | 4 | Proyectar un documento para presentar a la Oficina Asesora de Planeación en atención a la comision de conductas punibles al interior de los ERON. | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 50% | NO
[9 empty] | 5 | Publicar circulares de INTERPOL para personal prófugo de los ERON. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | SI
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | P189 | ERON clasificados en atención a los lineamientos diseñados e implementados de acuerdo con Ley 1709 de 2014. | 12 | Porcentaje |  |  | 6 | Realizar la clasificación de 10 ERON de acuerdo a los lineamientos diseñados e implementados. | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 100% | SI
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | CUERPO DE CUSTODIA | P130 | Encuentro de Comandantes operativos de los Centros de Instrucción realizado | 1 | Numero |  |  | 7 | Planear encuentro y definir cronograma de actividades | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 25% | NO
[9 empty] | 8 | Elaborar Autos Comisorios del personal participante | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 25% | NO
[9 empty] | 9 | Realizar el encuentro de Comandantes Operativos de Centros de Instrucción y participar en las actividades propuestas | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 25% | NO
[9 empty] | 10 | Elaborar informe de cumplimiento de objetivos | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 25% | NO
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | CUERPO DE CUSTODIA | P131 | Documentos administrativos de apoyo a la administración del cuerpo de custodia, elaborados y presentados a la Oficina Asesora de Planeación (Manual de traslados , Manual de administración de servicio militar, Manual de codificación de puesto de servicio, Manual de estudio de seguridad para aspirantes de empleos del instituto) | 1 | Numero |  |  | 11 | Verificar el estado y/o etapa en que se encuentran los manuales remitidos a OFPLA por la Subdirección del Cuerpo de Custodia en el 2016.(Manual denominación clasificación y codificación de servicios CCV) | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 12 | Ajustar y remitir a la oficina asesora de planeación los manuales de acuerdo a las observaciones realizadas por dicha dependencia. | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 50% | NO
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | CUERPO DE CUSTODIA | P133 | Requerimiento de selección de dragoneantes, suboficiales y oficiales del cuerpo de custodia tramitado | 1 | Numero |  |  | 13 | Suministrar a la Subdirección de Talento Humano la información relacionada con: experiencia (antigüedad), estímulos y condecoraciones otorgadas al personal del CCV, los cuales son requisitos para asensos. | 2017-02-01 | 2017-08-30 | 50% | NO
[9 empty] | 14 | Destinar el personal de dragoneantes, dinstinguidos, suboficiales y oficiales del cuerpo de custodia. | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 50% | SI
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | CUERPO DE CUSTODIA | P134 | Número de ERON con el personal del CCV proporcional a la cantidad de internos | 2 | Numero |  |  | 15 | Recepcionar y radicar las solicitudes de traslado de los funcionarios del CCV. | 2017-01-20 | 2017-11-01 | 25% | SI
[9 empty] | 16 | Elaborar trimestralmente parte numérico del CCV, donde se especifique la relación Interno/Guardia en cada uno de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional. | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 25% | SI
[9 empty] | 17 | Participar en el comité de traslados ordinario y extraordinario, para sugerir y recomendar la viabilidad de los traslados por solicitud propia y por necesidades del servicio, con el fin de mantener un equilibrio en la distribución y reubicación de la planta del personal del CCV. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 25% | SI
[9 empty] | 18 | Presentar un informe a la Dirección de Custodia y Vigilancia donde se evidencie el cumplimiento de incluir 1 ERON que no cumpliera con la proporción de Relación Interno/guardia de 1/3 a 1/10. | 2017-12-01 | 2017-12-30 | 25% | NO
DIRECCIÓN DE CUSTODIA Y VIGILANCIA | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | P262 | Funcionarios del CCV seleccionados para realizar cursos Técnico Laboral por competencias en Adiestramiento y Manejo Canino | 10 | Numero |  |  | 19 | Realizar la convocatoria, citar a pruebas, seleccionar y capacitar el personal admitido. | 2017-08-14 | 2017-11-30 | 25% | NO
[9 empty] | 20 | Convocar, seleccionar y capacitar el personal admitido en el Curso de Instructores Caninos | 2017-03-06 | 2017-03-24 | 25% | NO
[9 empty] | 21 | Convocar, seleccionar y capacitar el personal admitido en el Curso Perros de Seguridad territorial y defensa controlada. | 2017-10-16 | 2017-11-23 | 25% | NO
[9 empty] | 22 | Realizas reentrenamiento en la Regional Norte | 2017-07-03 | 2017-11-01 | 25% | NO
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | P253 | Plan Institucional de Capacitación elaborado, aprobado, ejecutado y evaluado | 1 | Numero |  |  | 52 | Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Capacitación. | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 20% | NO
[9 empty] | 53 | Socializar el Plan Institucional de Capacitación PIC | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 10% | NO
[9 empty] | 54 | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación PIC | 2017-04-03 | 2017-11-30 | 60% | NO
[9 empty] | 55 | Evaluar el Plan Institucional de Capacitación PIC | 2017-11-15 | 2017-11-30 | 10% | NO
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | P138 | Programas de profundización técnica aprobados por el Consejo Directivo de la EPN. | 2 | Numero |  |  | 56 | Estructurar los Programas de Profundización Técnica acorde a los parámetros establecidos. | 2017-04-03 | 2017-09-29 | 55% | NO
[9 empty] | 57 | Validar los Programas de Profundización Técnica por parte del Comité Curricular. | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 15% | NO
[9 empty] | 58 | Aprobar los Programas de Profundización Técnica por parte del Consejo Académico. | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 15% | NO
[9 empty] | 59 | Aprobar los Programas de Profundización Técnica por parte del Consejo Directivo. | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 15% | NO
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | P12 | Aspirantes al Cuerpo de Custodia y Vigilancia formados para desempeñar el cargo de dragoneante. | 1200 | Numero |  |  | 60 | Diseñar los cursos de Formación y Complementación | 2017-01-02 | 2017-01-06 | 20% | NO
[9 empty] | 61 | Ejecutar los cursos de Formación y Complementación | 2017-01-30 | 2017-10-08 | 60% | NO
[9 empty] | 62 | Evaluar los cursos de Formación y Complementación | 2017-09-18 | 2017-10-08 | 20% | NO
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | P13 | Bachilleres con instrucción para prestar el servicio militar en el INPEC | 2400 | Numero |  |  | 63 | Diseñar el curso de Instrucción Básica | 2017-01-02 | 2017-01-13 | 20% | NO
[9 empty] | 64 | Ejecutar los cursos de Instrucción Básica | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 60% | NO
[9 empty] | 65 | Evaluar los cursos de Instrucción Básica | 2017-04-14 | 2017-11-30 | 20% | NO
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | P40 | Funcionarios del INPEC capacitados a través de la Red de Apoyo | 5000 | Numero |  |  | 66 | Elaborar los lineamientos para las Direcciones Regionales y de ERON | 2017-02-15 | 2017-02-28 | 20% | NO
[9 empty] | 67 | Socializar los lineamientos para las Direcciones Regionales y de ERON | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 30% | NO
[9 empty] | 68 | Realizar seguimiento mensual a la ejecución de programas de capacitación gestionados por los ERON, las Direcciones Regionales y dependencias de la Sede Central, con entidades vinculadas a la Red de Apoyo. | 2017-04-03 | 2017-11-30 | 50% | NO
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | P41 | Funcionarios del INPEC capacitados a través de los programas de educación informal contratados por la EPN. | 250 | Numero |  |  | 69 | Desarrollar el proceso precontractual | 2017-02-15 | 2017-10-31 | 20% | NO
[9 empty] | 70 | Convocar e inscribir los funcionarios interesados | 2017-09-25 | 2017-10-20 | 15% | NO
[9 empty] | 71 | Ejecutar los programas de capacitación | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 50% | NO
[9 empty] | 72 | Evaluar los programas de capacitación | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 15% | NO
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | P42 | Funcionarios del INPEC capacitados mediante cursos virtuales diseñados y desarrollados por la EPN | 1400 | Numero |  |  | 73 | Diseñar los cursos virtuales de educación informal | 2017-02-01 | 2017-10-30 | 10% | NO
[9 empty] | 74 | Ejecutar los cursos virtuales de educación informal | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 75 | Evaluar los cursos virtuales de educación informal | 2017-04-15 | 2017-11-30 | 10% | NO
[9 empty] | 76 | Incluir temática de RdC en el curso de administración penitenciaria. | 2017-01-15 | 2017-03-03 | 10% | NO
[9 empty] | 77 | Fomentar el uso de lenguaje claro en la comunicación del servidor público con el ciudadano mediante la inclusión de un curso o programa en el PIC. | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 10% | NO
[9 empty] | 78 | Fortalecer los equipos de funcionarios encargados de atender a los ciudadanos en los ERON a través de capacitación en servicio al ciudadano | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 10% | NO
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | P52 | Integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia formados en los diferentes campos de la seguridad penitenciaria. | 300 | Numero |  |  | 79 | Diseñar los cursos de especialización | 2017-02-01 | 2017-11-15 | 20% | NO
[9 empty] | 80 | Ejecutar los cursos de especialización | 2017-03-06 | 2017-11-30 | 60% | NO
[9 empty] | 81 | Evaluar los cursos de especialización | 2017-03-24 | 2017-11-30 | 20% | NO
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | P67 | Profesionales formados para desempeñar los cargos de Director y Subdirector de ERON. | 100 | Porcentaje |  |  | 82 | Diseñar el curso de Administración Penitenciaria | 2017-01-15 | 2017-11-30 | 20% | SI
[9 empty] | 83 | Ejecutar los cursos de Administración Penitenciaria | 2017-01-15 | 2017-11-30 | 60% | SI
[9 empty] | 84 | Evaluar los cursos de Administración Penitenciaria | 2017-01-15 | 2017-11-30 | 20% | SI
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | P91 | Funcionarios con formación en Derechos Humanos | 1000 | Numero |  |  | 85 | Diseñar el curso de formación en derechos humanos | 2017-01-15 | 2017-02-14 | 20% | NO
[9 empty] | 86 | Desarrollar siete (7) talleres de Derechos Humanos en Uso de la Fuerza y Manejo de las Armas de Fuego, aplicado al Sistema Penitenciario | 2017-02-15 | 2017-11-30 | 40% | NO
[9 empty] | 87 | Desarrollar el curso virtual de autoformación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. | 2017-02-15 | 2017-11-30 | 40% | NO
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | REENTRENAMIENTO | P60 | Personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, Fuerzas Armadas y de Policía, actualizados y reentrenados en los campos de seguridad penitenciaria. | 1900 | Numero |  |  | 91 | Diseñar el programa de Reentrenamiento | 2017-01-02 | 2017-01-06 | 30% | NO
[9 empty] | 92 | Ejecutar el programa de Reentrenamiento | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 70% | NO
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | REENTRENAMIENTO | P141 | Establecimientos de reclusión con programas de reentrenamiento al Cuerpo de custodia y vigilancia | 28 | Numero |  |  | 93 | Programar de acuerdo a las necesidades, los ERON que recibirán programas de reentrenamiento | 2017-01-02 | 2017-01-06 | 30% | NO
[9 empty] | 94 | Ejecutar los programas de reentrenamiento al personal del CCV en los ERON programados | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 70% | NO
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | P263 | Integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia formados para desempeñar los cargos de Inspector, Inspector Jefe, Teniente, Capitán, Mayor, Oficial Logístico y Oficial de Tratamiento en el marco de la convocatoria 336 de 2016 | 100 | Porcentaje |  |  | 95 | Diseñar los cursos de Inspector, Inspector Jefe, Teniente, Capitán, Mayor, Oficial Logístico y Oficial de Tratamiento. | 2017-01-02 | 2017-01-06 | 20% | NO
[9 empty] | 96 | Ejecutar los cursos de Inspector, Inspector Jefe, Teniente, Capitán, Mayor, Oficial Logístico y Oficial de Tratamiento. | 2017-01-16 | 2017-06-09 | 60% | NO
[9 empty] | 97 | Evaluar los cursos de Inspector, Inspector Jefe, Teniente, Capitán, Mayor, Oficial Logístico y Oficial de Tratamiento. | 2017-05-29 | 2017-06-09 | 20% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | INDUCCIÓN | P142 | Plan de Inducción del INPEC, revisado, ajustado e implementado | 1 | Numero |  |  | 308 | Realizar 4 seguimientos trimestrales a las Regionales sobre la implementación del programa de Inducción | 2017-01-30 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 309 | Remitir proyecto de virtualización del Programa de Inducción a la Escuela Penitenciaria Nacional | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 50% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL | P161 | Plan de comunicaciones del sistema tipo de evaluación del desempeño laboral en el INPEC monitoreado. | 1 | Numero |  |  | 310 | Requerir semestramente informes de los planes de mejoramiento a los evaluadores por dependencias de la Sede Central | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 25% | NO
[9 empty] | 311 | Implementar el nuevo sistema tipo de EDL. | 2017-01-15 | 2017-11-30 | 25% | NO
[9 empty] | 312 | Realizar capacitaciones a los Directores Regionales, de Establecimientos y comandantes de Vigilancia en EDL | 2017-04-01 | 2017-06-29 | 25% | NO
[9 empty] | 313 | Elaborar y divulgar el nuevo formato de EDL. | 2017-01-15 | 2017-03-29 | 25% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL | P144 | Modelo de Gestión de Talento Humano diseñado e implementado | 25 | Porcentaje |  |  | 314 | Pruesentar propueta para aprobación del nuevo modelo de gestion del talento humano | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 315 | Presentar propuesta de un diccionario de Competencias Laborales | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL | P145 | Modelo de evaluación de acuerdos de gestión de los Gerentes públicos del INPEC, diseñado e implementado | 40 | Porcentaje |  |  | 316 | Emitir lineamiento para que se incluya dentro de los acuerdos de gestión el cumplimiento de la actualización de la hoja de vida en el SIGEP | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 25% | NO
[9 empty] | 317 | Socializar la guia de acuerdos de gestion | 2017-01-15 | 2017-03-29 | 25% | NO
[9 empty] | 318 | Requerir semestramente informes de los planes de mejoramiento realizados por parte de la dirección general, directores tecnicos y operativos | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 25% | NO
[9 empty] | 319 | Presentar a la Dirección General un informe trimestral sobre los acuerdos de gestión que se concertaron, formalizaron o evaluaron con los gerentes públicos | 2017-03-15 | 2017-11-30 | 25% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL | P146 | Plan de vacantes elaborado | 1 | Numero |  |  | 320 | Realizar análisis de la planta actual de personal. | 2017-01-15 | 2017-03-31 | 25% | NO
[9 empty] | 321 | Establecer las necesidades de personal del Instituto. | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 25% | NO
[9 empty] | 322 | Construir el plan de provisión de recursos humanos. | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 25% | NO
[9 empty] | 323 | Elaborar el documento del plan anual de vacantes para presentarlo al DAFP | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 25% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | ADMINSTRACIÓN DE PERSONAL | P255 | Registro publico de carrera administrativa actualizado | 100 | Porcentaje |  |  | 324 | Emitir una resolución timestral de inscripción o actualización de los fucionarios que superen el periodo de prueba | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 100% | SI
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | BIENESTAR E INCENTIVOS | P191 | Programa de clima y cultura organizacional dirigió a los lideres dueños de proceso y grupos de trabajo diseñado e implementado. | 60 | Porcentaje |  |  | 326 | Realizar segunda fase para los funcionarios certificados en Programa Cumbres lo que incluye talleres para equipos de alto desempeño | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 327 | Realizar talleres para el fortalecimiento de la cultura organizacional en los grupos de trabajo. | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | BIENESTAR E INCENTIVOS | P147 | Porcentaje del programas de protección y servicios sociales implementado. | 25 | Porcentaje |  |  | 328 | Realizar dos ferias de Alianzas Empresariales | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 30% | NO
[9 empty] | 329 | Realizar dos ferias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 40% | NO
[9 empty] | 330 | Realizar dos ferias de promoción de vivienda INPEC | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 30% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | BIENESTAR E INCENTIVOS | P148 | Servidores penitenciarios beneficiados con incentivos no pecuniarios | 350 | Numero |  |  | 331 | Proyectar resolución para mejores servidores penitenciarios | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 332 | Realizar ceremonia de condecoración | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | BIENESTAR E INCENTIVOS | P149 | Seguimiento anual a la herramienta de medición del clima laboral realizado | 1 | Numero |  |  | 333 | Elaborar un instrumento de medición de clima ajustado a las politicas intitucionales. | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 100% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | BIENESTAR E INCENTIVOS | P150 | Encuentro Nacional de Juegos Deportivos Penitenciarios y Carcelarios. | 1 | Numero |  |  | 334 | Emitir Directiva Juegos Nacionales | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 335 | Realizar Informe final Ejecución de juegos nacionales | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | BIENESTAR E INCENTIVOS | P151 | Encuentros de parejas y familias de los servidores penitenciarios. | 25 | Numero |  |  | 336 | Socializar procedimiento | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 337 | Ejecución de los encuentros a nivel nacional. | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | BIENESTAR E INCENTIVOS | P152 | Funcionarios beneficiados con convenio INPEC-ICETEX | 25 | Numero |  |  | 338 | Actualización de reglamento operativo que hace parte del convenio interadministrativo 20160830 como requisito para acceder a la invitación. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 40% | NO
[9 empty] | 339 | Lanzamiento de una invitación por semestre | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 30% | NO
[9 empty] | 340 | Publicación de beneficiados. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 30% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | BIENESTAR E INCENTIVOS | P201 | Encuentros regionales dirigidos a funcionarios próximos a cumplir requisitos de pensión de vejez. | 15 | Numero |  |  | 341 | Sociliazar procedimiento | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 342 | Ejecución de encuentros a nivel nacional. | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | P43 | Funcionarios intervenidos con la Fase 1 del programa de salud mental de los ERON con patología mental | 15 | Numero |  |  | 343 | Realizar entrevista psicologica, analisis de puesto de trabajo e informe de 15 funcionarios con Dx de patologia mental | 2017-03-21 | 2017-11-30 | 100% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | P44 | Funcionarios intervenidos con la Fase 2 del programa de salud mental en los ERON | 20 | Numero |  |  | 344 | Realizar aplicación MIEO; Seminario de Salud mental con 20 funcionarios con DX de salud mental. | 2017-03-21 | 2017-11-30 | 100% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | P175 | Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formulado e implementado | 100 | Porcentaje |  |  | 345 | Realizar visita de implementacion del Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo a los 13 ERON faltantes por visita. | 2017-03-10 | 2017-11-30 | 100% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | REINDUCCIÓN | P140 | Implementación anualmente del programa de reinducción del INPEC. | 500 | Numero |  |  | 88 | Definir los funcionarios objeto reinducción | 2017-05-20 | 2017-06-01 | 30% | NO
[9 empty] | 89 | Realizar primera jornada de reinducción | 2017-07-28 | 2017-09-30 | 35% | NO
[9 empty] | 90 | Realizar la segunda jornada de reiinducción | 2017-10-10 | 2017-12-15 | 35% | NO
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | REINDUCCIÓN | P240 | Programa de Reinducción del INPEC anualmente elaborado | 1 | Numero |  |  | 496 | Solicitar a las áreas competentes información respecto a cambios normativos o estructurales que deben ser incluidos dentro del programa de reinducción. | 2017-04-20 | 2017-07-30 | 20% | NO
[9 empty] | 497 | Actualizar el programa de reinducción. | 2017-10-20 | 2017-12-30 | 40% | NO
[9 empty] | 498 | Elaborar acto administrativo de adopción. | 2017-10-15 | 2017-12-30 | 40% | NO
GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | INDUCCIÓN | P9 | Alianzas estratégicas gestionadas | 4 | Numero |  |  | 157 | Fomentar las relaciones institucionales del INPEC con organismos y entidades internacionales, en el exterior, y con entidades Nacionales que tengan competencia en lo internacional | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 35% | SI
[9 empty] | 158 | Realizar un evento con organismos internacionales | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 15% | NO
[9 empty] | 159 | Impulsar la movilidad internacional de Funcionarios y Directivos del INPEC | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 20% | SI
[9 empty] | 160 | Propiciar la difusion y promoción de las buenas practicas penitenciarias en Colombia a través de atención de delegaciones internacionales | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 10% | SI
[9 empty] | 161 | Trámitar ingresos consulares a los ERON | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 10% | SI
[9 empty] | 162 | Trámitar las repatriaciones activas y pasivas | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 10% | SI
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | P177 | Plan de Direccionamiento estratégico socializado a los Directivos de las 6 Regionales y 138 ERON | 100 | Porcentaje |  |  | 346 | Consolidar y realizar los ajustes correspondientes al Plan de Direccionamiento Estrategico. | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 50% | NO
[9 empty] | 347 | Realizar la divulgación del plan de Direccionamiento Estratégico a los Directivos. | 2017-05-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | P178 | Plan de Acción Institucional formulado y aprobado | 1 | Numero |  |  | 348 | Consolidar el plan de acción institucional y publicarlo en la pagina web de la Entidad. | 2017-01-15 | 2017-01-31 | 25% | NO
[9 empty] | 349 | Generar un (1) espacio de interacción con la ciudadanía para formulación del plan de acción, (Tener en cuenta los requerimientos de las políticas del MIPG). | 2017-01-15 | 2017-03-31 | 25% | NO
[9 empty] | 350 | Difundir a través de Boletín Informativo la consolidación del Plan de Acción Institucional | 2017-01-15 | 2017-03-31 | 25% | NO
[9 empty] | 351 | Convocar a través de redes sociales y página web la participación ciudadana frente a la formulación del plan de acción por medio de votación de ideas o propuestas. | 2017-01-15 | 2017-03-31 | 25% | NO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | P153 | Plan de Direccionamiento estratégico con seguimiento anual | 1 | Numero |  |  | 352 | Elaborar el informe de seguimiento al plan de Direccionamiento estratégico a 31 diciembre de 2016 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 100% | NO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | P155 | Indicadores sectoriales, institucionales SINERGIA con seguimiento | 100 | Porcentaje |  |  | 353 | Solicitar el primero de cada mes a los responsables de indicadores SINERGIA, los avances cuantitativos y cualitativos. | 2017-01-02 | 2017-12-12 | 33% | NO
[9 empty] | 354 | Registrar durante los 10 primeros días de cada mes, en la pagina de SINERGIA los avances cualitativos y cuantitativos de los indicadores del PND. | 2017-01-02 | 2017-12-12 | 34% | NO
[9 empty] | 355 | Realizar los ajustes de los indicador SINERGIA, que sean requeridos por DNP | 2017-01-02 | 2017-12-12 | 33% | SI
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | P47 | Herramientas de planeación formuladas y monitoreadas. (planes de Acción, Plan anticorrupción, FURAG, Modelo integrado de Planeación y Gestión, Plan Indicativo) | 100 | Porcentaje |  |  | 356 | Asesorar y acompañar la formulación de Plan de Acción 2017 | 2017-01-02 | 2017-01-22 | 8% | NO
[9 empty] | 357 | Consolidar el Plan de Acción Institucional 2017 | 2017-01-01 | 2017-01-22 | 8% | NO
[9 empty] | 358 | Presentar ante el comité Institucional de Desarrollo Administrativo el Plan de acción Institucional para su aprobación, Publicar y divulgar en la página Web | 2017-01-25 | 2017-01-31 | 6% | NO
[9 empty] | 359 | Asesorar y acompañar la formulación de Plan de Acción 2018 | 2017-10-02 | 2017-11-30 | 10% | NO
[9 empty] | 360 | Elaborar y publicar el informe de gestión 2016 de Plan de Acción | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 8% | NO
[9 empty] | 361 | Realizar el acompañamiento para el registro de seguimiento trimestral Plan de Acción 2017; elaborar los informes y publicarlos. | 2017-03-15 | 2017-12-12 | 2% | NO
[9 empty] | 362 | Elaborar documento de Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2017 | 2017-01-02 | 2017-01-20 | 8% | NO
[9 empty] | 363 | Difusión del plan de acción y el Plan Anticorrupción a las Direcciones Regionales. | 2017-02-02 | 2017-05-15 | 2% | NO
[9 empty] | 364 | Presentar el PLANTIC 2017 ante el comité institucional de desarrollo administrativo y publicarlo previa aprobación | 2017-01-18 | 2017-01-31 | 2% | NO
[9 empty] | 365 | Presentar tres(3) informes de seguimiento al PLANTIC al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. | 2017-01-18 | 31/11/2017 | 2% | NO
[9 empty] | 366 | Hacer tres (3) monitoreos (febrero, junio y septiembre) a la gestión adelantada por las dependencias frente al plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. | 2017-01-01 | 2017-10-30 | 2% | NO
[9 empty] | 367 | Asesorar y acompañar el diligenciamiento del formulario FURAG-2016 y enviarlo al DAFP. | 2017-01-25 | 2017-02-28 | 10% | NO
[9 empty] | 368 | Generar trimestralmente el Informe de seguimiento del Modelo integrado de Planeación y Gestión y presentarlo ante el ministerio y comité institucional de desarrollo administrativo (IV trim 2016 - I,II,III-2017). | 2017-01-10 | 2017-10-10 | 10% | NO
[9 empty] | 369 | Revisar con las dependencias el plan Indicativo, realizar los ajustes aprobados y publicarlo | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 5% | NO
[9 empty] | 370 | Convocar de manera trimestral al CIDA para tratar uno de los temas referentes a: (i) mapa de riesgos de corrupción, (ii) racionalización de trámites, (iii) gestión documental, (iv) gobierno en línea y, (v) transparencia y acceso a la informacion pública. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 3% | NO
[9 empty] | 371 | Ajustar las Resoluciones N° 1980 del 2014 y 1348 de 2016, a fin de unificar en un acto administrativo los conceptos generales y responsabilidades del Comité frente a las políticas de desarrollo administrativo. | 01/02/2017 | 31/03/2017 | 2% | NO
[9 empty] | 372 | Emitir instrucciones dos semanas antes de culminar un trimestre a las dependencias de la sede central para el registro del seguimiento del Plan de Acción. | 2017-03-15 | 2017-11-15 | 2% | NO
[9 empty] | 373 | Implementar una política, estrategia o lineamiento de canales de denuncia y protección a denunciantes de hechos de corrupción de acuerdo a la guía práctica N° 6 de Transparencia por Colombia | 2017-02-20 | 2017-07-30 | 10% | NO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | P51 | Instrumentos para la operación Estadística del INPEC, adicionados e implementados. | 2 | Numero |  | 150000000 | 375 | Realizar seguimiento a la implementación del tablero virtual. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 376 | Formular las acciones de mejora derivadas de las inconsistencias encontradas en el tablero virtual. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 50% | SI
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | P156 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Institucional elaborado y publicado en la WEB | 1 | Numero |  |  | 377 | Generar un (1) espacio de interacción con la ciudadanía para formulación del plan anticorrupción. | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 25% | NO
[9 empty] | 378 | Difundir a través de Boletín Informativo la consolidación del Plan Anticorrpción y de Atención al Ciudadano. | 2017-01-20 | 2017-03-31 | 25% | NO
[9 empty] | 493 | Elaborar el PLANTIC 2017 y presentarlo ante el comité institucional de desarrollo administrativo para aprobación. | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 40% | NO
[9 empty] | 494 | Publicar el PLANTIC en la pagina web de la Entidad | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 10% | NO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | P251 | Mapa de riesgo de corrupción estructurado, divulgado, monitoreado y revisado | 100 | Porcentaje |  |  | 379 | Actualizar la política de administración de riesgos. | 2017-01-01 | 2017-06-15 | 8% | NO
[9 empty] | 380 | Involucrar a la ciudadanía y grupos de interés en la formulación de la política de administración del riesgo a través del uso de una estrategia de participación. | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 8% | NO
[9 empty] | 381 | Divulgar a nivel nacional la Política de administración de riesgos a través de Boletín Interno. | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 7% | NO
[9 empty] | 382 | Publicar la Política de administración del Riesgo en la página web institucional, pestaña Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 7% | NO
[9 empty] | 383 | Realizar mesas de trabajo con los dueños de proceso y equipo operativo calidad MECI para identificar riesgo de corrupción. | 2017-01-01 | 2017-08-30 | 8% | NO
[9 empty] | 384 | Convocar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés interesados en participar en la definición del mapa de riesgos de corrupción de la entidad. | 2017-01-01 | 2017-07-31 | 8% | NO
[9 empty] | 385 | Ajustar (de ser necesario) con los dueños de proceso y equipo operativo Calidad MECI, el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a aportes hechos por el grupo de interés participante y lineamientos del DAFP. | 2017-03-01 | 2017-09-15 | 8% | SI
[9 empty] | 386 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web y socializar a través de boletín interno. | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 7% | NO
[9 empty] | 387 | Capacitar al equipo calidad MECI de las dependencias para que actualicen la información de mapa de riesgos de corrupción en el aplicativo Isolución con respecto a análisis de contexto, identificación del riesgo y acciones preventivas para mitigarlos. | 2017-01-01 | 2017-08-30 | 7% | NO
[9 empty] | 388 | Realizar un (1) monitoreo a corte 31 de junio a la gestión de los riesgos y a la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción del proceso planificación institucional. | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 8% | NO
[9 empty] | 392 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la matriz propuesta por la Secretaría de la Transparencia y realizar los ajustes y modificaciones necesarios. | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 8% | NO
[9 empty] | 393 | Realizar proceso para involucrar a regionales y la ciudadanía en la construcción del mapa de riesgos de Corrupción. | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 8% | NO
[9 empty] | 394 | Realizar 3 Monitoreo a la ejecución de las actividades asociadas al mapa de riesgos, la efectividad de los controles establecidos y establecer los ajustes de acuerdo al informe semestral de Defensoría del Pueblo y PGN. | 2017-01-02 | 2017-03-31 | 8% | NO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | P37 | Estrategias para soportar la Transparencia, participación y servicio al Ciudadano presentadas | 3 | Numero |  |  | 485 | Elaborar y publicar la información sociodemografica de la PPL de la vigencia 2016. | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 17% | NO
[9 empty] | 486 | Registrar en el SECOP el 100% de los contratos. | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 16% | NO
[9 empty] | 487 | Publicar en el link de transparencia y acceso a la información pública el índice de información clasificada y reservada | 2017-02-15 | 2017-07-30 | 16% | NO
[9 empty] | 488 | Publicar y actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación | 2017-02-15 | 2017-04-30 | 17% | NO
[9 empty] | 398 | Implementar una política, estrategia o lineamiento para la declaración y trámites de conflicto de interés de los funcionarios de acuerdo a la guía práctica N° 4 de Transparencia por Colombia. | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 17% | NO
[9 empty] | 445 | Adoptar el índice de información clasificada y reservada | 2017-02-15 | 2017-11-30 | 17% | NO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | P159 | Ejercicio de rendición de cuentas realizado | 1 | Numero |  |  | 399 | Realizar el análisis del estado de la rendición de cuentas en la entidad. | 2017-01-15 | 2017-02-28 | 12% | NO
[9 empty] | 400 | Publicar en la página web institucional link rendición de cuentas, la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa. | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 11% | NO
[9 empty] | 401 | Publicar en el link de rendición de cuentas los resultados de la encuesta de opinión pública RdC. | 2017-03-01 | 2017-03-30 | 11% | NO
[9 empty] | 402 | Organizar tres (3) mesas de diálogo temáticas con grupos de interés en ERON. | 2017-02-20 | 2017-03-30 | 11% | NO
[9 empty] | 403 | Socializar metodología para el desarrollo de las mesas de diálogo a los Directivos involucrados en el proceso. | 2017-01-15 | 2017-02-28 | 11% | NO
[9 empty] | 404 | Publicar en la página web dos (2) informes de las acciones adelantadas en la estrategia de RDC 2016, así: (i) Informe de la audiencia pública y, (ii) informe de las mesas de diálogo. | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 11% | NO
[9 empty] | 405 | Entregar una felicitación a los ciudadanos, grupos de interés y servidores penitenciarios que participan activamente en las acciones de diálogo programadas por la entidad. | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 11% | NO
[9 empty] | 406 | Publicar el conjunto de datos estratégicos que se da a la ciudadanía en el proceso de RdC en www.datos.gov.co | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 11% | NO
[9 empty] | 407 | Efectuar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas. | 2017-03-30 | 2017-06-30 | 11% | NO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | P206 | Sistema de Gestión de la Calidad Nivel Nacional implementado y en mantenimiento | 90 | Porcentaje |  |  | 410 | Capacitar al equipo operativo calidad - meci, en el uso del modulo de documentación | 2017-03-01 | 2017-12-12 | 16% | NO
[9 empty] | 413 | Actualizar el proceso de Planificación Institucional vinculando indicadores de eficiencia. | 2017-01-01 | 2017-03-31 | 17% | NO
[9 empty] | 414 | Realizar la Implementación y/o Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 17% | NO
[9 empty] | 415 | Continuar con la actualización de los documentos en isolución, como acciones de complementación para la gestión de documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 16% | NO
[9 empty] | 417 | Realizar tres (3) reuniones de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, referente al Sistema de Gestión de la Calidad. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 17% | NO
[9 empty] | 418 | Realizar la revisión y proyección de las nuevas caraterizaciones de proceso, con el equipo operativo calidad MECI. | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 17% | NO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | P81 | SGI actualizado acorde con las necesidades identificadas | 82 | Porcentaje |  |  | 419 | Realizar mesas de trabajo con los integrantes del equipo operativo Calidad -MECI, para la revisión de documentos del SGI | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 420 | Atender las solicitudes de revisión de documentos del SGI, radicadas a la Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | SI
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | P212 | MECI actualizado | 90 | Porcentaje |  |  | 421 | Presentación de Informe Estado actual de la actualización del MECI por parte del representante MECI ante la Dirección. | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 33% | NO
[9 empty] | 424 | Realizar Talleres de Autoevaluación. | 2017-04-01 | 2017-12-12 | 33% | NO
[9 empty] | 427 | Realizar 3 monitoreos anuales de avance de implementación MECI | 2017-02-01 | 2017-12-12 | 34% | NO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | GESTIÓN FINANCIERA | P215 | Programación y seguimiento a la Ejecución Presupuestal realizada | 1 | Numero |  |  | 428 | Elaboración Actos Administrativos de desagregación y Asignación Presupuestal | 2017-01-01 | 2017-01-20 | 25% | NO
[9 empty] | 429 | Informe de Seguimiento mensual a la ejecución Presupuestal | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25% | NO
[9 empty] | 430 | Realizar el 100% de las modificaciones presupuestales solicitadas y viabilizadas. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 25% | SI
[9 empty] | 431 | Realizar el 100% de las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones solicitadas y viabilizadas. | 2017-07-30 | 2017-12-31 | 25% | SI
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | GESTIÓN FINANCIERA | P216 | Proyectos de Inversión formulados y con seguimiento | 100 | Porcentaje |  |  | 432 | Registrar en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión los proyectos aprobados por el DNP. | 2017-01-01 | 2017-12-12 | 33% | SI
[9 empty] | 433 | Realizar la asesoría y acompañamiento en la formulación de nuevos proyectos. | 2017-01-01 | 2017-12-12 | 34% | SI
[9 empty] | 434 | Verificar y validar el seguimiento en el aplicativo SPI mensualmente | 2017-01-01 | 2017-12-12 | 33% | NO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | GESTIÓN FINANCIERA | P50 | Instrumentos de ejecución presupuestal formulados y monitoreados | 2 | Numero |  |  | 435 | Informe bimestral de seguimiento de Compromisos y Obligaciones presupuestales por Regional y sus Establecimientos de Reclusión adscritos . | 2017-03-07 | 2017-12-31 | 50% | NO
[9 empty] | 436 | Informe bimestral de Seguimiento presupuestal de recursos propios - cajas especiales por proyectos productivos x Regional y Establecimiento de Reclusión. | 2017-03-07 | 2017-12-31 | 50% | NO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | P250 | Racionalización de trámites de la entidad de forma administrativa y tecnólogica con registro en SUIT | 40 | Porcentaje |  |  | 437 | Registrar trimestralmente en el modulo gestión datos de operación del SUIT, información de uso de trámites | 2017-12-31 | 2017-10-31 | 12% | SI
[9 empty] | 438 | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la OPA presentación de propuestas para vinculación de empresarios por administración indirecta con estrategia de racionalización administrativa. | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 13% | SI
[9 empty] | 439 | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, la OPA asignación de visitas a internos con estrategia de racionalización administrativa. | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 12% | SI
[9 empty] | 440 | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el Trámite autorización para ingreso como visitante a los ERON a cargo del INPEC, con estrategia de racionalización administrativa. | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 12% | SI
[9 empty] | 441 | Registrar (si aplica) en el módulo gestión de racionalización del SUIT, el trámite autorización para realizar entrevistas a internos por parte de periodistas y medios de comunicación con estrategia de racionalización tecnólogica. | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 12% | SI
[9 empty] | 442 | Inscribir OPA en el módulo gestión de racionalización del SUIT, relacionado con la ubicación de los PPL a través del uso de la página web. | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 12% | NO
[9 empty] | 443 | Estudiar la viabilidad para que las consignaciones que realizan los familiares a los internos se puedan hacer a través de medios electrónicos, con el fin de evitar el desplazamiento hasta la entidad bancaria. | 2017-04-30 | 2017-05-01 | 15% | NO
[9 empty] | 444 | Incluir directrices de usabilidad en los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos de acuerdo a lineamientos GEL | 2017-01-01 | 2017-05-01 | 12% | NO
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | P254 | Política Institucional de servicio al ciudadano de acuerdo al Programa Nacional del Servicio al ciudadano, elaborada e implementada al 2018. | 35 | Porcentaje |  |  | 107 | Presentar a la Dirección General el diagnóstico del servicio al ciudadano. | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 50% | NO
[9 empty] | 108 | Definir incentivos para la participación ciudadana e incluirlos dentro de la política de participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos…) | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 25% | NO
[9 empty] | 109 | Implementar la herramienta de servicio de Interpretación en línea SIEL en el punto de atención al ciudadano de la sede central en relación en relación a PQRS. | 2017-03-01 | 2017-11-01 | 25% | NO
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | P23 | Encuesta de satisfacción del servicio al ciudadano a las 6 regionales y 10 establecimientos de reclusión por regional y sede central realizada, analizada y presentada | 1 | Numero |  |  | 111 | Realizar una medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la información institucional. | 2017-05-01 | 2017-10-30 | 15% | NO
[9 empty] | 113 | Aumentar la competitividad por medio de socialización en protocolo de servicio al ciudadano de los funcionarios de la sede central, (operadores de conmutador, personal de cafetería, aseo y vigilancia). | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 15% | NO
[9 empty] | 115 | Actualizar la caracterización del ciudadano de acuerdo a la guía del DNP. | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 10% | NO
[9 empty] | 116 | Ajustar de acuerdo a lineamientos del PNSC el contenido de las encuestas de satisfacción del servicio y divulgar a las áreas de atención al ciudadano las nuevas directrices. | 2017-05-01 | 2017-10-30 | 15% | NO
[9 empty] | 117 | Formular un documento de acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas. | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 15% | NO
[9 empty] | 118 | Revisar el contenido de la encuesta de satisfacción elaborada por el proceso Derechos Humanos y Atención al Cliente, y validar el cumplimiento de los requisitos de norma. | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 15% | NO
[9 empty] | 119 | Definir lineamiento o directriz para dar trámite interno a las solicitudes y peticiones de los ciudadanos a fin de aumentar efectividad en la respuesta a PQRSD | 2017-07-16 | 2017-11-30 | 15% | NO
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | P10 | Aplicativo de quejas web evaluado en su uso. | 1 | Numero |  |  | 120 | Rediseñar el Informe de PQRS teniendo en cuenta las necesidades normativas e institucionales y el reporte de solicitudes de información. | 2017-07-16 | 2017-11-30 | 30% | NO
[9 empty] | 121 | Realizar seguimiento a la utilización del aplicativo quejas web a los 11 establecimientos seleccionados de cada regional | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 40% | NO
[9 empty] | 122 | Presentar informe de conclusiones y recomendaciones de la utilización del aplicativo de quejas WEB a la Dirección General, con copia a las direcciones regionales. | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 30% | NO
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | P22 | ERON dotados con elementos de Oficina del servicio al ciudadano | 30 | Numero |  | 491000000 | 123 | Elaborar Estudios Previos para la dotación de los Eron | 2017-02-15 | 2017-06-30 | 60% | NO
[9 empty] | 124 | Dotar a 30 ERON con elementos de oficina del servicio al ciudadano. | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 40% | NO
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | P203 | Ventanilla (Punto de Atención) de información de interés público creada en nivel nacional y los ERON. | 68 | Numero |  | 242000000 | 125 | Elaborar un documento a los ERON, indicando que los puntos de Atención al ciudadano, son los encargados de ofrecer servicios y trámites al ciudadano. | 2017-05-01 | 2017-08-30 | 100% | NO
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | P204 | Mecanismos de participación ciudadana ejecutados | 2 | Numero |  |  | 126 | Actualizar y publicar en la página web el link de servicio al ciudadano los canales de atención al ciudadano y la carta de trato digno. | 2017-01-20 | 2017-06-30 | 25% | NO
[9 empty] | 127 | Incluir dentro del protocolo de atención al ciudadano una estrategia de cultura en el servicio al ciudadano y actualizar la información sobre la oferta de servicios y trámites en los diferentes canales de atención. | 2017-01-20 | 2017-06-30 | 25% | NO
[9 empty] | 128 | Socializar el protocolo para la atención al ciudadano a nivel nacional | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | P205 | Ferias de Atención al ciudadano realizadas | 4 | Numero |  |  | 129 | Presentar informe de participacion en ferias de Atencion al ciudadano. | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 482 | Elaborar directiva con los lineamientos de la feria de Atención al Ciudadano que se va a realizar en el 2017. | 2017-03-01 | 2017-03-30 | 50% | NO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | P158 | Celebración Día de la Transparencia. | 1 | Numero |  |  | 23 | Coordinar la Celebración Día de la Transparencia. | 2017-10-01 | 2017-12-09 | 100% | NO
OFICINA DE CONTROL INTERNO | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | P75 | Riesgos identificados a través de auditorías internas y autoevaluación. | 100 | Porcentaje |  |  | 237 | ProgramaR Anual de Audiorias aprobado. Actividades de evaluacion y seguimiento para el 2017. | 2017-01-16 | 2017-01-30 | 15% | NO
[9 empty] | 238 | ProgramaR Anual de Audiorias publicado en la WEB. | 2017-01-16 | 2017-01-30 | 10% | NO
[9 empty] | 239 | Desarrollar de auditorias y evaluaciones y seguimientos programadas. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 20% | NO
[9 empty] | 240 | Incluir un capitulo dentro de los informes finales de auditoria que identifique los riesgos de gestion y corrupcion percibidos y efectuar un análisis de causas los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en las auditorías internas establecidas en el programa anual de auditorías | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 20% | NO
[9 empty] | 241 | Hacer tres (3) seguimientos a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de Riesgos de Corrupción - aplicativo Isolución. (Teniendo en cuenta fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre) | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 20% | NO
[9 empty] | 242 | Publicar tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en la pestaña del Plan Anticorrupción - página web teniendo en cuenta los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 15% | NO
OFICINA DE CONTROL INTERNO | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | P245 | Sistema de Control Interno Evaluado | 100 | Porcentaje |  |  | 243 | Realizar Informe Ejecutivo anuual de Evaluacion al Sistemad de Control Interno del INPEC. | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 100% | NO
OFICINA DE CONTROL INTERNO | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | P252 | Información Institucional actualizada y disponible a traves de medios fisicos y electrónicos de acuerdo al articulo 9 de la ley 1712 de 2014 | 100 | Porcentaje |  |  | 244 | Elaborar Informe del estado de avance del Sistema del Control Interno. Publicacion en la Pagina WEB. Cada (4) meses | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 100% | No
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | P45 | Funcionarios responsables del proceso de contratación de ERON cubiertos con socialización de los procedimientos que se deben aplicar en los procesos de contratación. | 100 | Porcentaje |  |  | 24 | Mantener la implementación de los requisitos de la norma a traves de la aplicación del manual de contratación y los formatos vigentes. | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 100% | SI
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | P72 | Proyecto de inversión "implementación del programa integrado de gestión documental en el INPEC a nivel nacional" ejecutado | 70 | Porcentaje |  |  | 25 | Actualizar los procedimientos de Gestión Documental | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 26 | Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Programa de Gestión Documental. | 2017-05-02 | 2017-10-30 | 50% | NO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | GESTIÓN FINANCIERA | P83 | Sistema de Control Interno Contable del INPEC, realizado e implementado | 1 | Numero |  |  | 506 | Elaborar el manual de politicas contables | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 50% | NO
[9 empty] | 507 | Elaborar el manual de politicas contables | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 50% | NO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | P244 | Implementación de la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público en el INPEC | 100 | Porcentaje |  |  | 502 | Realizar el Manual de Políticas Contables | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 33% | NO
[9 empty] | 503 | Actualizar los procedimientos contables | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 33% | NO
[9 empty] | 504 | Realizar depuración contable | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 34% | NO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | GESTIÓN FINANCIERA | P225 | Adoptar el SECOP II para gestionar los Procesos de Contratación del Instituto. | 100 | Porcentaje |  |  | 499 | Realizar comunicación dirigida al Director de la Escuela de Formación y a los Directores Regionales en la cual se informe el cronograma de capacitaciones para la adopción del SECOP II y la responsabilidad de difundir la capacitación recibida a los establecimientos de reclusión de su jurisdicción. | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 33% | NO
[9 empty] | 500 | Capacitar a la Dirección de la Escuela de Formación y a las Direcciones Regionales en la adopción del SECOP II para gestionar los procesos de contratación, conforme a los lineamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente. | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 33% | NO
[9 empty] | 501 | Realizar seguimiento a la adopción del SECOP II por parte de la Escuela de Formación, Direcciones Regionales y establecimientos de reclusión. | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 34% | NO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | P207 | Política institucional de cero papel para el INPEC elaborada e implementada | 70 | Porcentaje |  |  | 27 | Ajustar e implementar la Politica de Eficiencia Administrativa y Cero Papel de acuerdo a la "Guía de Buenas Prácticas para reducir el consumo de papel" elaborado por el Programa Gobierno en línea. | 2017-01-02 | 2017-10-30 | 20% | NO
[9 empty] | 28 | Capacitar mensualmente en la Política Cero Papel con el propósito de minimizar el consumo. | 2017-02-13 | 2017-11-30 | 20% | NO
[9 empty] | 29 | Divulgar en NOTINPEC semanalmente a nivel nacional mensajes alusivos para minimizar el uso del papel. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 20% | NO
[9 empty] | 30 | Implementar la Política Cero Papel con un enfoque cultural para su mejor aprehensión, "campaña amigable de cero papel". | 2017-01-02 | 2017-07-30 | 20% | NO
[9 empty] | 31 | Desarrollar sensibilizacion y divulgacion de los subprogramas ambientales que hacen parte del Plan Institucional de Gestion Ambiental-PIGA | 2017-01-15 | 2017-11-30 | 20% | NO
[9 empty] | 33 | Capacitar mensualmente en la organización de archivos de gestión y transferencias documentales | 2017-02-13 | 2017-11-30 | 33% | NO
[9 empty] | 34 | Fijar la política y normas que soportan la planeación documental en la entidad | 2017-02-15 | 2017-10-30 | 33% | NO
[9 empty] | 35 | Guía para la Elaboración y control de las comunicaciones institucionales. | 2017-01-02 | 2017-10-30 | 34% | NO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | P238 | Herramienta GESDOC a nivel Nacional, implementadas. | 80 | Porcentaje |  |  | 39 | Realizar capacitaciones para el manejo del aplicativo GESDOC a la Dirección General - Direcciones Regionales -Establecimientos de Reclusión de Bogotá. | 2017-02-13 | 2017-11-30 | 14% | NO
[9 empty] | 40 | Solicitar a los Directores Regionales capacitados en GESDOC, el cronograma de trabajo para las capacitaciones a los establecimientos de su jurisdicción. | 2017-02-13 | 2017-11-30 | 14% | NO
[9 empty] | 41 | Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de la utilización del aplicativo GESDOC, en la Dirección General - Direcciones Regionales -Establecimientos de Reclusión capacitados y en caso de establecer su no aplicación, requerir por escrito su obligatoriedad. | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 10% | NO
[9 empty] | 43 | EstructurarGuía Aplicativo GESDOC. | 2017-03-01 | 2017-10-30 | 10% | NO
[9 empty] | 44 | Publicar las Tablas de Retención Documental - TRD en la página web, transparencia y acceso a la información pública. | 2017-02-15 | 2017-04-30 | 10% | NO
[9 empty] | 45 | Publicar en el link de transparencia y acceso a la información pública el índice de información clasificada y reservada | 2017-02-15 | 2017-12-10 | 11% | NO
[9 empty] | 49 | Obtener la convalidación de las TVD y TRD por parte del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación - AGN.. | 2017-04-01 | 2017-12-10 | 13% | NO
[9 empty] | 50 | Elaborar el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC y aprobarlo por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del INPEC.. | 2017-04-01 | 2017-12-10 | 9% | NO
[9 empty] | 51 | Socializar las TRD y TVD al Interior del instituto una vez sean convalidadas por parte del Comité Evaluador de Documentos del AGN. | 2017-04-01 | 2017-12-10 | 9% | NO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | GESTIÓN FINANCIERA | P217 | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) elaborado y publicado en la pagina web | 1 | Numero |  |  | 36 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la página web y en el SECOP. | 2017-01-02 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 447 | Publicar las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones en la página web y en el SECOP. | 2017-02-20 | 2017-12-31 | 50% | SI
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | GESTIÓN FINANCIERA | P214 | Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC elaborado | 1 | Numero |  |  | 37 | Proyectar la ejecución del PAC para el año 2017 | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 50% | NO
[9 empty] | 38 | Ejecutar el PAC año 2017 | 2017-01-02 | 2017-01-31 | 50% | NO
OFICINA ASESORA JURIDICA | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | JURIDICA Y DEFENSA | P84 | Solicitudes de conciliación prejudicial y/o judicial estudiadas y presentadas al comité | 93 | Porcentaje |  |  | 448 | Revisar, estudiar y elaboración de ficha de las conciliaciones y sentencias que serán presentadas al comité | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 50% | SI
[9 empty] | 449 | Presentar al Comité de conciliaciones los casos para su decisión | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 50% | SI
OFICINA ASESORA JURIDICA | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | JURIDICA Y DEFENSA | P192 | Demandas judiciales registradas en el aplicativo EKOGUI según requerimientos impartidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho | 100 | Porcentaje |  |  | 450 | Alimentar el aplicativo EKOGUI con la información y las actuaciones relevantes del proceso judicial. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | SI
OFICINA ASESORA JURIDICA | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | JURIDICA Y DEFENSA | P39 | Fallos de segunda instancia dentro de los procesos disciplinarios que se surten en contra de los funcionarios públicos, proyectados y presentados | 150 | Numero |  |  | 451 | Estudiar los procesos disciplinarios de conocimiento de la segunda instancia del Instituto | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 50% | SI
[9 empty] | 452 | Proyectar de fallos de Segunda Instancia y envío para revisión y firma de la dirección general. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 50% | SI
OFICINA ASESORA JURIDICA | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | JURIDICA Y DEFENSA | P139 | Conceptos jurídicos en materia de régimen penitenciario y carcelario, administrativo y legal. solicitados y resueltos | 85 | Porcentaje |  |  | 453 | Registrar en la base de datos las solicitudes de conceptos jurídicos y Asignar los conceptos jurídicos por parte del coordinador a los profesionales del grupo de acuerdo a la temática a tratar | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 30% | SI
[9 empty] | 454 | Realizar los conceptos jurídicos de apoyo y orientación solicitados por las diferentes áreas que lo requieran | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 70% | SI
OFICINA ASESORA JURIDICA | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | JURIDICA Y DEFENSA | P221 | Procesos de jurisdicción coactiva gestionados de las vigencias 2005-2015 | 12 | Porcentaje |  |  | 455 | Revisar los procesos adeudados al INPEC y clasificar cada uno de los procesos. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 50% | SI
[9 empty] | 456 | Culminar la elaboración de procedimiento de cobro coactivo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 50% | NO
OFICINA ASESORA JURIDICA | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | JURIDICA Y DEFENSA | P93 | Mesas de trabajo para evaluar el avance y las complejidades presentadas en el estudio de los procesos disciplinarios, realizadas mensualmente | 12 | Numero |  |  | 457 | Recopilar la normatividad vigente como sustento jurídico de las discusiones de casos especiales dentro de los procesos disciplinarios y Realizar las mesas de trabajo mensuales levantando las respectiva acta como soporte de registro de calidad | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | NO
OFICINA ASESORA JURIDICA | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | JURIDICA Y DEFENSA | P88 | Base de datos de los procesos disciplinarios en segunda instancia que alerte sobre los vencimientos de los tiempos para resolver, crear y actualizada | 1 | Numero |  |  | 458 | Registrar en la base de datos los expedientes de los procesos disciplinarios de acuerdo a orden de llegada y asignar a los abogados del grupo | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | NO
OFICINA ASESORA JURIDICA | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | JURIDICA Y DEFENSA | P222 | Proyectos de acuerdo y resoluciones sobre las funciones del instituto con control de legalidad | 100 | Porcentaje |  |  | 459 | Registrar y asignar a los profesionales del grupo las solicitud es de control de legalidad a proyectos de acuerdo y resoluciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 30% | SI
[9 empty] | 460 | Realizar la revisión y control de legalidad de los proyectos de acuerdo y actos administrativos | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 70% | SI
OFICINA ASESORA JURIDICA | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | JURIDICA Y DEFENSA | P220 | Acciones de tutela notificadas, registradas en el aplicativo SIJUR y contestadas | 100 | Porcentaje |  |  | 461 | Recibir y clasificar las acciones de tutela notificadas en la OFAJU a través de los diferentes medios (correo electrónico, correspondencia y fax). | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10% | SI
[9 empty] | 462 | Registrar en el aplicativo SIJUR las acciones de tutela notificadas en la OFAJU a través de los diferentes medios (correo electrónico, correspondencia y fax). | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10% | SI
[9 empty] | 463 | Asignar a los funcionarios las acciones de tutela notificadas en la OFAJU a través de los diferentes medios (correo electrónico, correspondencia y fax), para el respectivo trámite de respuesta. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10% | SI
[9 empty] | 464 | Elaborar escrito dando contestación a las acciones de tutela y remitir a la Autoridad Judicial correspondiente a través de los diferentes medios (correo electrónico, correspondencia y fax). | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 70% | SI
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | JURIDICA Y DEFENSA | P224 | Quejas e informes radicados en la oficina de control interno disciplinario, tramitadas en un término máximo de 30 días | 100 | Porcentaje |  |  | 262 | Rendir un informe trimestral sobre el cumplimiento al tramite de las quejas recibidas mensualmente en el termino señalado y en el porcentaje establecido. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 50% | SI
[9 empty] | 263 | Evaluar el 70% de las quejas y procesos asignados mensualmente a cada operador disciplinario | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 50% | SI
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | JURIDICA Y DEFENSA | P28 | "Establecimientos de Reclusión con cobertura ampliada en el nivel de atención e intervención de las conductas reiterativas (Ausentismo laboral, ingreso de elementos prohibidos y vulneración a los Derechos Humanos)" | 100 | Porcentaje |  |  | 264 | Rendir un informe semestral indicativo de las actividades realizadas para prevenir la corrupcion a nivel nacional. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 265 | Rendir un informe semestral de las sanciones proferidas a nivel nacional durante el semestre y divulgarlo. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | JURIDICA Y DEFENSA | P193 | Plan Nacional de Prevención integral para los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC implementado. | 50 | Porcentaje |  |  | 266 | Actuaciones preventivas y de control de gestión de alto impacto con las Direcciones Regionales | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 25% | SI
[9 empty] | 267 | Rendir un informe trimestral sobre las actividades realizadas con los Directores regionales y responsables de los Grupos Disciplinarios para prevenir la corrupcion en los ERON | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 25% | NO
[9 empty] | 268 | Realizar actuaciones para prevenir y mitigar las conductas de corrupcion a nivel nacional | 2017-02-01 | 2017-07-31 | 25% | NO
[9 empty] | 269 | La actividad "Desarrollar campaña a nivel nacional sobre denuncia de actos de corrupción y extorsión de funcionarios públicos, impulsando el uso del formulario en la página web (contra la corrupción)" NO FUE INCLUIDA EN ESTE PRODUCTO | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 25% | NO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | JURIDICA Y DEFENSA | P200 | Información reportada en el SIID depurada en su totalidad | 100 | Porcentaje |  |  | 270 | Gestionar la actualización de la versión del SIID o la implementación de un nuevo sistema. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 25% | NO
[9 empty] | 271 | Monitorear y verificar que las actuaciones procesales realizadas durante el mes por los operadores disciplinarios se registren en el SIID | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 25% | NO
[9 empty] | 272 | Rendir un informe mensual sobre las actuaciones registradas SIID | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 25% | NO
[9 empty] | 273 | Presentar al Comité de Coordinación Institucional un informe trimestral sobre sanciones disciplinarias a los funcionarios del nivel directivo y no directivo que evidencie: relación de reportes de sanciones disciplinarias | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 25% | NO
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | P226 | Estrategia de comunicación para la Promoción de los Derechos Humanos realizada | 1 | Numero |  |  | 130 | Definir las estrategias a realizar y los establecimientos en donde se van a implementar | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 30% | NO
[9 empty] | 131 | Elaborar documento guía de las actividades propuestas | 2017-02-02 | 2017-02-28 | 70% | NO
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | P227 | Cápsula informativa en Derechos Humanos diseñada, elaborada y difundida | 8 | Numero |  |  | 132 | Definir las temáticas de difusión | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 30% | NO
[9 empty] | 133 | Diseñar y elaborar la cápsulas informativas | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 30% | NO
[9 empty] | 134 | Difundir la cápsulas | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 40% | NO
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | P228 | Vídeo sobre Derechos Humanos diseñado, elaborado y difundido | 1 | Numero |  |  | 135 | Solicitar y consolidar material | 2017-01-01 | 2017-02-15 | 30% | NO
[9 empty] | 136 | Gestionar la elaboración con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2017-02-16 | 2017-03-31 | 30% | NO
[9 empty] | 137 | Difundir el vídeo sobre Derechos Humanos | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 40% | NO
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | P35 | Establecimientos sensibilizados en el tema de Derechos Humanos | 80 | Numero |  |  | 138 | Socializar documento guía a los ERON | 2017-03-01 | 2017-03-30 | 20% | NO
[9 empty] | 139 | Realizar seguimiento a la ejecución de las estrategias | 2017-04-01 | 2017-11-15 | 60% | NO
[9 empty] | 140 | Certificar a los establecimientos que realicen las actividades | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 20% | NO
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | RESPETO DE LOS DH CON ENFOQUE DIFERENCIAL | P230 | Sensibilizaciones sobre algunas de las poblaciones excepcionales realizadas | 12 | Numero |  |  | 141 | Gestionar autorización de ingreso para el ERON donde se va a realizar la actividad. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 142 | Gestionar los registros de la actividad con los ERON | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
|  |  | P231 | Cápsulas informativas acerca de algunas de las poblaciones excepcionales diseñadas, elaboradas y difundidas | 4 | Numero |  |  | 143 | Diseñar y elaborar la cápsulas informativas | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 70% | NO
[9 empty] | 144 | Difundir la cápsulas | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 30% | NO
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | RESPETO DE LOS DH CON ENFOQUE DIFERENCIAL | P232 | Lineamiento sobre algunas de las poblaciones excepcionales diseñada, elaborada y difundida | 1 | Numero |  |  | 145 | Recopilar la información existente del tema. | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 20% | NO
[9 empty] | 146 | Elaborar documento de lineamiento | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 60% | NO
[9 empty] | 147 | Socializar el documento de lineamiento | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 20% | NO
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | GESTIÓN INSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS | P233 | Coordinaciones interinstitucionales en materia de Derechos Humanos realizadas | 12 | Numero |  |  | 148 | Convocar a las entidades gubernamentales, no gubernamentales y/o dependencias con las que se van a realizar las coordinaciones pertinentes. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 149 | Realizar acta de la reunion con los compromisos respectivos | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | GESTIÓN INSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS | P235 | Informe de seguimiento sobre los casos internacionales de los cuales se tenga conocimiento, realizado | 1 | Numero |  |  | 150 | Recopilar la información en relación al tema. | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 30% | NO
[9 empty] | 151 | Elaborar Documento | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 70% | NO
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | GESTIÓN INSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS | P17 | Diagnósticos regionales sobre la situación actual de DDHH realizados | 2 | Numero |  |  | 152 | Recopilar la información existente del tema. | 2017-04-01 | 2017-06-30 | 20% | NO
[9 empty] | 153 | Elaborar documentos de diagnósticos regionales | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 60% | NO
[9 empty] | 154 | Socializar diagnósticos | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 20% | NO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | COMUNICACIONES | P160 | Solicitudes de los diferentes medios de comunicación para el desarrollo de sus actividades periodísticas con la población de internos tramitadas | 100 | Porcentaje |  |  | 248 | Tramitar solicitudes de los diferentes medios de comunicación para el desarrollo de sus actividades periodísticas con la población de internos. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100% | SI
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | COMUNICACIONES | P162 | Herramientas de comunicación dentro del marco de las políticas de Gobierno en Línea. (Notas Web, Boletines de Prensa, Notinpec), implementadas | 3 | Numero |  |  | 249 | Publicar en la página web Boletín informativo sobre las acciones de información, diálogo e incentivos que definió el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para la vigencia 2016. | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 25% | NO
[9 empty] | 250 | Divulgar a nivel nacional cuatro (4) NOTINPEC, informando a los servidores sobre las acciones de diálogo que adelanta el INPEC, en el ejercicio de RDC. | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25% | NO
[9 empty] | 251 | Informar a través de las redes sociales Facebook y Twitter sobre las acciones que adelanta el Instituto en la RdC 2016. | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25% | NO
[9 empty] | 252 | Diseñar dos (2) modelos de invitación para las mesas de diálogo, teniendo en cuenta que la (i) debe ir dirigida a la población privada de la libertad y, (ii) estará dirigida a los grupos de interés externos de la entidad. | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 25% | NO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | COMUNICACIONES | P163 | Campañas institucionales con el fin de mejorar la cultura y el clima organizacional realizadas | 3 | Numero |  |  | 253 | Compartir a través de las redes sociales facebook y twitter el vídeo promocional de transmisión de la RdC en canal institucional | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 50% | NO
[9 empty] | 254 | Socializar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés a través de página redes sociales la disponibilidad de datos abiertos | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | COMUNICACIONES | P165 | Acciones que permitan conocer la efectividad de los canales de comunicación (Notas positivas publicadas, Boletines Internos y Notinpec) realizadas. | 4 | Numero |  |  | 255 | Realizar el diseño e implementación, divulgación de una encuesta que permita conocer la efectividad de los canales de comunicación como son los Boletines Internos y Notinpec. Realizar un Monitoreo de Medios de Comunicación por medio del cual se establezca la incidencia de las notas positivas publicadas. | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 100% | NO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | COMUNICACIONES | P166 | Esquema de publicación adoptado y difundido | 1 | Numero |  |  | 256 | Actualizar el esquema de publicación de la entidad. | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 50% | NO
[9 empty] | 257 | Dar a conocer mediante campaña en redes sociales y página web a la ciudadania el esquema de publicación de la entidad | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 50% | NO
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | COMUNICACIONES | P169 | Videos Institucionales elaborados y editados. | 4 | Numero |  |  | 259 | Diseñar un video de apertura de las mesas de diálogo por parte del Director General | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 33% | NO
[9 empty] | 260 | Compartir a través de las redes sociales facebook y twitter el vídeo promocional de transmisión de la RdC en canal institucional | 2017-01-02 | 2017-06-30 | 33% | NO
[9 empty] | 261 | Institucionalizar un video para la PPL sobre la forma en que pueden acceder a la clasificación y fase de tratamiento penitenciario y divulgarpor los medios de comunicación institucionales | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 34% | NO
GRUPO DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | COMUNICACIONES | P243 | Requerimientos asociados a eventos y/o logistica que conlleven a mejorar la percepción de la comunidad y la potenciaolización de la imagen de la entidad ante los grupos de interés, atendidos. | 100 | Porcentaje |  |  | 155 | Realizar el seguimiento necesario para la verificación de asistencia a eventos u otros. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 156 | Tramitar la elaboración de papelería requerida para atender los eventos de logística de la Dirección General. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 50% | NO
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | DESARROLLO TECNOLOGICO | P236 | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI, implementado | 3 | Numero |  |  | 274 | Proyectar y aprobar la politica de protección de datos. | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 10% | NO
[9 empty] | 275 | Sensibilizar e Implementar la Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la información en la Sede Central, Regional Central, EC MODELO y COMEB. | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 30% | NO
[9 empty] | 276 | Realizar informe de análisis de riesgos, matriz de riesgos, plan de tratamiento de riesgos y declaración de aplicabilidad, revisado y aprobado por la alta Dirección. | 2017-04-01 | 2017-11-30 | 30% | NO
[9 empty] | 277 | Proyectar los controles de seguridad de la Información en la Sede Central de acuerdo con lo definido en la declaración de aplicabilidad, revisado y aprobado por la alta Dirección. | 2017-05-01 | 2017-11-30 | 30% | NO
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | DESARROLLO TECNOLOGICO | P194 | Proyecto de inversión para el fortalecimiento del programa de audiencias virtuales en coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura ejecutado | 5 | Porcentaje |  |  | 280 | Elaborar y entregar la ficha técnica a la uspec, para la adquisición, instalación y puesta en operación de un sistema de videoconferencias integrado – equipo de videoconferencia todo en uno, para el proceso de audiencias virtuales. | 2017-02-01 | 2017-03-31 | 100% | NO
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | DESARROLLO TECNOLOGICO | P239 | Soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades de aplicativos de apoyo SIJUR, QUEJAS WEB, SISIPEC, entre otros. | 100 | Porcentaje |  |  | 284 | Realizar mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades al módulo de QUEJAS WEB | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 50% | SI
[9 empty] | 285 | Realizar ajustes al aplicativo SIJUR, de acuerdo a los requerimientos de Juridica - grupo de tutelas. | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 50% | SI
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | DESARROLLO TECNOLOGICO | P195 | Protocolo de Internet IPv6 elaborado | 40 | Porcentaje |  |  | 286 | Elaborar plan de trabajo para la adopción de IPV6 en la Sede Central del INPEC. | 2017-09-30 | 2017-11-30 | 50% | NO
[9 empty] | 287 | Construir el plan diagnóstico para la Sede Central del INPEC de acuerdo a la fase I del manual transición de IPV4 a IPV6, establecido por MINTIC. | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 40% | NO
[9 empty] | 288 | Elaborar Protocolo de Internet IPv6. | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 10% | NO
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | DESARROLLO TECNOLOGICO | P157 | Estrategia Gobierno en Línea implementada | 54 | Porcentaje |  |  | 289 | Habilitar un blog en la página institucional como acción de diálogo de la RdC 2016. | 2017-01-01 | 2017-03-30 | 5% | NO
[9 empty] | 290 | Publicar el conjunto de datos estratégicos que se da a la ciudadanía en el proceso de RdC en www.datos.gov.co | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 5% | NO
[9 empty] | 291 | Habilitar en la página web, link rendición de cuentas el formulario de inscripción a la audiencia pública y de formulación de preguntas o propuestas. | 2017-01-01 | 2017-02-28 | 5% | NO
[9 empty] | 292 | Activar el chat en la página web y convocar a grupos de interés por medio de redes sociales sobre su uso. | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 5% | NO
[9 empty] | 293 | Implementar un formulario para la recepción de pqrs en la página web del Inpec. | 2017-06-30 | 2017-10-30 | 5% | NO
[9 empty] | 294 | Instalar la herramienta convertic en un equipo del Grupo de Atención al Ciudadano para el uso de los ciudadanos con discapacidad visual. | 2017-09-30 | 2017-11-30 | 5% | NO
[9 empty] | 295 | Publicar en formato abierto el conjunto de datos, identificados, priorizados y suministrados por las demas dependencias de la Sede Central | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 5% | SI
[9 empty] | 296 | Presentar al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | 2017-02-01 | 2017-06-30 | 5% | NO
[9 empty] | 297 | Publicar el grupo de datos, identificados por cada dependencia, en www.datos.gov.co | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 5% | SI
[9 empty] | 298 | Actualizar los mecanismos que permiten el acceso a los servicios de información, mediante el uso de TI. | 2017-06-30 | 2017-11-30 | 5% | NO
[9 empty] | 299 | Realizar diagnóstico del portal del Instituto en materia de accesibilidad web. | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 5% | NO
[9 empty] | 300 | Realizar ajustes al portal y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 5% | NO
[9 empty] | 302 | Ajustar el GESDOC para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información. | 2017-07-01 | 2017-11-30 | 5% | SI
[9 empty] | 303 | Estructurar un lineamiento o directriz de usabilidad del sitio web del instituto de acuerdo a la Guía de Usabilidad de Gobierno en Línea | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 5% | NO
[9 empty] | 304 | Estructurar el Direccionamiento estratégico TI 2017 - 2020 del INPEC, de acuerdo a lineamientos GEL | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 10% | NO
[9 empty] | 446 | Ajustar el registro de activos de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL | 2017-02-15 | 2017-07-30 | 5% | NO
[8 empty] | 400000000 | 495 | Desarrollar e implementar la página Web Institucional acorde a lineamientos Gobierno en Linea GEL | 2017-07-01 | 2017-12-15 | 15% | NO
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | SISIPEC | P173 | Integración del Sistema Biométrico con Visitel del personal visitante registrado en los ERON | 80 | Porcentaje |  | 246750000 | 306 | Implementar el sistema VISITEL en 28 ERON adscritos a la Regional Central. | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 100% | SI
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | SISIPEC | P172 | Promover el uso adecuado del Sistema de Información Penitenciaria y Carcelaria SISIPEC | 100 | Porcentaje |  | 600000000 | 307 | Realizar capacitaciones y puesta en marcha de los diferentes módulos del aplicativo SISIPEC WEB | 2017-02-01 | 2017-11-30 | 100% | NO
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | P252 | Información Institucional actualizada y disponible a traves de medios fisicos y electrónicos de acuerdo al articulo 9 de la ley 1712 de 2014 | 100 | Porcentaje |  |  | 244 | Publicar Informe del estado de avance del Sistema del Control Interno. Publicación en la Pagina WEB. Cada (4) meses. | 2017-01-01 | 2017-11-30 | 25% | SI
[9 empty] | 245 | Actualizar la información en el link de transparencia y acceso a la información de acuerdo a las novedades registradas en el diagnóstico. | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 25% | SI
[9 empty] | 246 | Actualizar (de ser necesario) la ayuda de navegación del portal | 2017-06-30 | 2017-11-30 | 25% | NO
[9 empty] | 247 | Realizar tres (3) ventanas emergentes en la página web institucional, con respecto al proceso RdC, como medio de información para los grupos de interés de la entidad. | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 25% | NO

## Modificaciones PI
MODIFICACIONES APROBADAS POR EL COMITÉ DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (2)
RELACIÓN GENERAL DE MODIFICACIONES AL PLAN INDICATIVO (VERSIÓN 03)
| ITEM A MODIFICAR | MODIFICACIÓN AL PLAN INDICATIVO Y PDE |  |  |  |  | TOTAL MODIFICACIONES
|  | META | NUEVO | INACTIVAR | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLES
| SECTOR / CLASIFICADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRODUCTO | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19
| INDICADOR ESTRATÉGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INDICADOR PLAN DE ACCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19
PE-PI-G02-F06 V01. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO
CONSOLIDADO DE MODIFICACIONES PLAN DE ACCIÓN
CONSECUTIVO | FECHA DE SOLICITUD | DEPENDENCIA | REGIONAL | SERVIDOR QUE REALIZA LA MODIFICACIÓN | ÍTEM A MODIFICAR | MODIFICACIÓN | CÓDIGO | ANTERIOR | NUEVO | JUSTIFICACIÓN | OBSERVACIÓN VALIDACIÓN | JUSTIFICACIÓN | RESPONSABLE DE LA VALIDACIÓN | FECHA DE VALIDACIÓN | Observación comité
1 | 2017-08-14 | DIRECCION ESCUELA DE FORMACIÓN |  | CT. (RA) ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN | Actividad | Fecha Fin | 69 | 2017-08-31 | 2017-10-30 | Se realizó traslado del presupuesto de capacitación de la Dirección General a la Dirección Escuela de Formación por lo que fue necesario cambiar la modalidad de contratación con el correspondiente aplazamiento de tiempos. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-23
2 | 2017-08-14 | DIRECCION ESCUELA DE FORMACIÓN |  | CT. (RA) ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN | Actividad | Fecha Inicio | 70 | 2017-09-01 | 2017-09-25 | Se realizó traslado del presupuesto de capacitación de la Dirección General a la Dirección Escuela de Formación por lo que fue necesario cambiar la modalidad de contratación con el correspondiente aplazamiento de tiempos. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-23
3 | 2017-08-14 | DIRECCION ESCUELA DE FORMACIÓN |  | CT. (RA) ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN | Actividad | Fecha Fin | 70 | 2017-09-29 | 2017-10-20 | Se realizó traslado del presupuesto de capacitación de la Dirección General a la Dirección Escuela de Formación por lo que fue necesario cambiar la modalidad de contratación con el correspondiente aplazamiento de tiempos. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-23
8 | 2017-08-14 | DIRECCION ESCUELA DE FORMACIÓN |  | CT. (RA) ADRIANA PATRICIA HERNÁNDEZ MARÍN | Actividad | Fecha Fin | 71 | 2017-11-15 | 2017-11-30 | Se realizó traslado del presupuesto de capacitación de la Dirección General a la Dirección Escuela de Formación por lo que fue necesario cambiar la modalidad de contratación con el correspondiente aplazamiento de tiempos. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-23
13 | 2017-08-15 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO |  | Pamela Andrea Gomez Bahamon | Actividad | Ponderador | 185 | 25 | 33 | Se solicita la modificación del ponderador, toda vez que se elimino una actividad del Producto. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-23
14 | 2017-08-15 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO |  | Pamela Andrea Gomez Bahamon | Actividad | Ponderador | 187 | 25 | 33 | Se solicita la modificación del ponderador, toda vez que se elimino una actividad del Producto. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-23
15 | 2017-08-15 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO |  | Pamela Andrea Gomez Bahamon | Actividad | Ponderador | 188 | 25 | 34 | Se solicita la modificación del ponderador, toda vez que se elimino una actividad del Producto. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-23
16 | 2017-08-15 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO |  | Pamela Andrea Gomez Bahamon | Actividad | Descripción | 478 | Documentar la metodología a desarrollar para la construcción la CT en EC Bogota de la en caso de ser viable | Elaborar informe que contenga: - La necesidad de crear una comunidad terapeutica ambulatoria MEDICALIZADA en el ERON EC Bogota - Analizar la viabilidad para su implementación - Documentar la metodología a desarrollar para la construcción la CT ambulatoria MEDICALIZADA en EC Bogota de la en caso de ser viable | Se solicita la modificacion de la descripción de la actividad, toda vez que con esta se da un mayor alcance y presición al contenido del documento. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-23
17 | 2017-08-15 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO |  | Pamela Andrea Gomez Bahamon | Actividad | Descripción | 474 | Realizar convocatoria conformación cuerpo de voluntariado | Realizar diagnóstico de organizaciones voluntarias | Lo anterior en virtud a que de acuerdo a reuniones de asesoría con entidades como Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Voluntariado de la Cruz Roja Colombiana, Red Nacional de Voluntariado, se indico que la convocatoria de voluntarios como personas naturales, implica que el INPEC debe contemplar unas garantías mínimas para los voluntarios, como la disponibilidad de una póliza de riesgos, lo cual no es viable en la presente vigencia dado que no se ha creado un rubro presupuestal para atender esta necesidad. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-23
18 | 2017-08-31 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO |  | Pamela Andrea Gomez Bahamon | Actividad | Fecha Fin | 479 | 2017-09-29 | 2017-11-30 | De manera atenta se solicita ampliación en las fechas para el cumplimiento del Plan de Acción, lo anterior en consideración a que se han presentado las siguientes circunstancias: 1. El producto se cumple a través de una contratación, la cual fue definida por la Subdirección de Gestión Contractual bajo la modalidad de concurso de méritos. 2. Durante el primer semestre se adelanto estudio de mercado, solicitud de conceptos, elaboración de estudios previos y análisis de sector para modalidad concurso de méritos. 3. Se entrego carpeta con estudios previos y análisis de sector concurso de méritos para adelantar proyecto de inversión "Cárceles para la paz nacional", mediante oficio N° 8300-DIRAT– 8320-SUBAP- 83201-GATES – 2017IE0019732 el 14 de junio. 5. De acuerdo a la revisión de los documentos entregados y teniendo en cuenta el estudio de mercado se solicito cambio de modalidad de contratación a contratación directa. 6. La Subdirección de Gestión Contractual emite concepto favorable para modificación de modalidad de contratación el 02 de agosto de 2017. 7. La SUBAP presento estudios previos y análisis de sector para modalidad contratación directa a la Subdirección de Gestión Contractual el 14 de agosto y con corte 29 de agosto no se ha recibido respuesta ni observaciones por parte de la Subdirección de Gestión Contractual, pese a los seguimientos y requerimientos realizados. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-31
19 | 2017-08-31 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO |  | Pamela Andrea Gomez Bahamon | Actividad | Fecha Fin | 480 | 2017-10-31 | 2017-11-30 | De manera atenta se solicita ampliación en las fechas para el cumplimiento del Plan de Acción, lo anterior en consideración a que se han presentado las siguientes circunstancias: 1. El producto se cumple a través de una contratación, la cual fue definida por la Subdirección de Gestión Contractual bajo la modalidad de concurso de méritos. 2. Durante el primer semestre se adelanto estudio de mercado, solicitud de conceptos, elaboración de estudios previos y análisis de sector para modalidad concurso de méritos. 3. Se entrego carpeta con estudios previos y análisis de sector concurso de méritos para adelantar proyecto de inversión "Cárceles para la paz nacional", mediante oficio N° 8300-DIRAT– 8320-SUBAP- 83201-GATES – 2017IE0019732 el 14 de junio. 5. De acuerdo a la revisión de los documentos entregados y teniendo en cuenta el estudio de mercado se solicito cambio de modalidad de contratación a contratación directa. 6. La Subdirección de Gestión Contractual emite concepto favorable para modificación de modalidad de contratación el 02 de agosto de 2017. 7. La SUBAP presento estudios previos y análisis de sector para modalidad contratación directa a la Subdirección de Gestión Contractual el 14 de agosto y con corte 29 de agosto no se ha recibido respuesta ni observaciones por parte de la Subdirección de Gestión Contractual, pese a los seguimientos y requerimientos realizados. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-31
20 | 2017-08-18 | GRUPO DE DERECHOS HUMANOS |  | OSCAR ARDILA RICO | Actividad | Fecha Fin | 153 | 2017-09-30 | 2017-10-31 | Comedidamente solicitamos modificar la fecha fin ( 30/09/2017) por () de la actividad 153 del producto P17"diagnosticos regionales". Lo anterior teniendo en cuenta que uno de los dos diagnosticos corresponde a la Regional Central lo que amerita una mayor demanda de tiempo. Gracias | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
22 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Producto | Fecha Inicio | P191 | Todos los trimestres | cuarto trimestre | se hace necesario replantear la estrategia para cumplir el producto | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
23 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Actividad | Fecha Inicio | 326 | 1/02/2017 | 1/10/2017 | se hace necesario replantear la estrategia para cumplir con la ejecución de la actividad | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
24 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Actividad | Fecha Inicio | 327 | 1/02/2017 | 1/10/2017 | se hace necesario replantear la estrategia para cumplir el producto | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
25 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Actividad | Fecha Inicio | 329 | 1/02/2017 | 1/10/2017 | se hace necesario replantear la estrategia para el cumplimiento de la actividad | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
26 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Producto | Fecha Inicio | P149 | Todos los trimestres | cuarto trimestre | la herramienta se diseñara de acuerdo a los lineamientos emitidos por el DAFP teniendo en cuenta las necesidades del Instituto por tal motivo es necesario replantear la fecha. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
27 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Actividad | Fecha Inicio | 333 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | por modificación en el plan de adquisiciones se hace necesario modificar la fecha | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
28 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Producto | Fecha Inicio | P150 | Todos los trimestres | cuarto trimestre | por modificación en el plan de adquisiciones se hace necesario modificar la fecha | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
29 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Actividad | Fecha Inicio | 335 | 1/02/2017 | 1/10/2017 | por modificación al plan de adquisiciones es necesario modificar la fecha de inicio | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
30 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Producto | Fecha Inicio | P151 | Todos los trimestres | cuarto trimestre | por cambio de la modalidad de contratación se hace necesario modificar las fechas | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
31 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Actividad | Fecha Inicio | 336 | 1/02/2017 | 1/10/2017 | se hace necesaria cambiar la fecha ya que el procedimiento tuvo varias modificaciones y se encuentra pendiente la publicación y socialización | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
32 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Actividad | Fecha Inicio | 337 | 1/02/2017 | 1/10/2017 | es necesario modificar la fecha teniendo en cuenta que se cambio la modalidad de contratación para la ejecución de los encuentros | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
33 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Producto | Fecha Inicio | P201 | Todos los trimestres | cuarto trimestre | por cambios en la modalidad de contratación es necesario modificar la fecha | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
34 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Actividad | Fecha Inicio | 341 | 1/02/2017 | 1/10/2017 | por diversas modificaciones al procedimiento es necesario cambiar la fecha | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
35 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Actividad | Fecha Inicio | 342 | 1/02/2017 | 1/10/2017 | por cambios en la modalidad de contratación es necesario modificar la fecha de la actividad | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
36 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Actividad | Fecha Inicio | 314 | 1/04/2017 | 1/10/2017 | El DAFP esta realizando la asesoría para la construcción de este modelo y uno de los insumos fundamentales es la matriz de gestión estratégica de talento humano dada a conocer por el DAFP en marzo del cursante. Esta matriz fue diligenciada por los 9 grupos que conforman la SUTAH según su competencia y una vez consolidada fue remitida al DAFP el 28 de abril y retroalimentada el 28 de junio por dos delegados del DAFP reunión en la que informaron de un ajuste a la matriz base que será dado a conocer a todas las entidades publicas en el mes de julio. en virtud de lo anterior una vez ajustada la matriz se realizara la propuesta institucional del modelo de gestión del talento humano. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
37 | 2017-08-23 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Actividad | Fecha Fin | 314 | 30/06/2017 | 30/11/2017 | El DAFP esta realizando la asesoría para la construcción de este modelo y uno de los insumos fundamentales es la matriz de gestión estratégica de talento humano dada a conocer por el DAFP en marzo del cursante. Esta matriz fue diligenciada por los 9 grupos que conforman la SUTAH según su competencia y una vez consolidada fue remitida al DAFP el 28 de abril y retroalimentada el 28 de junio por dos delegados del DAFP reunión en la que informaron de un ajuste a la matriz base que será dado a conocer a todas las entidades publicas en el mes de julio. en virtud de lo anterior una vez ajustada la matriz se realizara la propuesta institucional del modelo de gestión del talento humano. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
38 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Actividad | Fecha Inicio | 315 | 1/07/2017 | 1/10/2017 | teniendo en cuenta que aun no se ha realizado la propuesta para la modificación del manual de funciones y competencias laborales del INPEC no se ha iniciado la construcción del diccionario de competencias puesto que son dos temas que deben ir alineados | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
39 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Actividad | Fecha Inicio | 497 | 20/04/2017 | 1/10/2017 | por el tiempo requerido para la virtualización del programa en coordinación con la EPN es necesario extender la fecha de inicio | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
40 | 2017-08-22 | SUBDIRECCIÓN TALENTO HUMANO |  | Katherine Gómez López | Actividad | Fecha Inicio | 498 | 15/05/2017 | 1/10/2017 | por el tiempo requerido para la virtualización del programa en coordinación con la EPN es necesario extender la fecha de inicio | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
41 | 2017-06-22 | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA |  | Jennifer Barrera Muñoz | Actividad | Fecha Inicio | 8 | 01/05/2017 | 01/09/2017 | Cambio de personal en centros de instrucción | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-23
42 | 2017-06-22 | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA |  | Jennifer Barrera Muñoz | Actividad | Fecha Inicio | 21 | 15/05/2017 | 16/10/2017 | Para la fecha programada habían cursos de asenso y no se contaba con suficiente espacio en la escuela penitenciaria ni con el personal suficiente para la participación. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-28
43 | 2017-06-22 | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA |  | Jennifer Barrera Muñoz | Actividad | Fecha Fin | 21 | 23/06/2017 | 23/11/2017 | Para la fecha programada habían cursos de asenso y no se contaba con suficiente espacio en la escuela penitenciaria ni con el personal suficiente para la participación. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-28
44 | 2017-08-24 | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA |  | Dg. Jennifer Barrera Muñoz | Actividad | Fecha Final | 8 | 30-06-2017 | 2017-11-30 | El procedimiento aún se encuentra en revisión y ajuste por parte de la Subdirección de Seguridad y Vigilancia. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
45 | 2017-08-25 | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA |  | Dg. Jennifer Barrera Muñoz | Actividad | Fecha Final | 9 | 30-06-2018 | 2017-12-01 | El procedimiento aún se encuentra en revisión y ajuste por parte de la Subdirección de Seguridad y Vigilancia. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-25
46 | 2017-08-25 | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA |  | Dg. Jennifer Barrera Muñoz | Actividad | Fecha Incial | 11 | 2017-02-01 | 2017-09-01 | El procedimiento aún se encuentra en revisión y ajuste por parte de la Subdirección de Seguridad y Vigilancia. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
47 | 2017-08-26 | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA |  | Dg. Jennifer Barrera Muñoz | Actividad | Fecha Final | 11 | 2017-03-30 | 2017-11-30 | El procedimiento aún se encuentra en revisión y ajuste por parte de la Subdirección de Seguridad y Vigilancia. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-24
48 | 2017-09-11 | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA |  | Dg. Jennifer Barrera Muñoz | Actividad | Fecha Inicial | 22 | 2017-07-03 | 2017-11-01 | Cambio de Coordinador de Servicio de Guías Caninos. De igual forma la EPN se encontraba adelantando cursos de ascenso y no se contaba la disponibilidad para autorizar el reentrenamiento | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-12
51 | 2017-09-28 | DIRECCIÓN CUSTODIA Y VIGILANCIA |  | Dg. Jennifer Barrera Muñoz | Actividad | Fecha Inicial | 6 | 2017-06-01 | 2017-10-01 | Esta pendiente el proceso de revisión de la resolución para que sea aprobado y aplicado para los ERON | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-28
52 | 2017-07-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Fecha Inicial final | Actividades 502, | Incluir las fechas de inicio y final para las siguientes actividades: 1. Realizar el Manual de Políticas Contables. Fecha de inicio Agosto 01 de 2017 y Fecha Final Diciembre 31 de 2017 | Incluir las fechas de inicio y final para las siguientes actividades: 1. Realizar el Manual de Políticas Contables. Fecha de inicio Agosto 01 de 2017 y Fecha Final Diciembre 31 de 2018 | No se habían establecido las fechas de inicio y finalización de las actividades | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-28
53 | 2017-07-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Fecha Inicio | Actividades , 503, |  | Incluir las fechas de inicio y final para las siguientes actividades: 2. Actualizar los procedimientos contables. Fecha de inicio Agosto 01 de 2017 y Fecha Final Diciembre 31 de 2017 | No se habían establecido las fechas de inicio y finalización de las actividades | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-28
54 | 2017-07-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Fecha Inicio | Actividades, 504 |  | Incluir las fechas de inicio y final para las siguientes actividades: 3. Realizar depuración contable. Fecha de inicio Agosto 01 de 2017 y Fecha Final Diciembre 31 de 2017 | No se habían establecido las fechas de inicio y finalización de las actividades | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-28
55 | 2017-07-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Fecha Inicio | Actividades 505 |  | Incluir las fechas de inicio y final para las siguientes actividades: 4. Homologación de las cuentas contables al catálogo de cuentas establecido por la Contaduría General de la Nación. Fecha de inicio Agosto 01 de 2017 y Fecha Final Diciembre 31 de 2017 | No se habían establecido las fechas de inicio y finalización de las actividades | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-28
56 | 2017-07-07 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | Jaime Nelson Alejo Rincón | Actividad | Fecha Inicio | A499 | Fecha Inicio 15/05/2017 y fecha final 31/05/2017 | Fecha Inicio 01/08/2017 y fecha final 31/08/2017 | Teniendo en cuenta que la inclusión de esta actividad fue informada su aprobación por la Oficina Asesora de Planeación el 28 de junio, es decir después de vencido el plazo de inicio y final que se había propuesto. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-28
57 | 2017-07-24 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Seguimiento II Trimestre | Responsable | No aplica | Cambiar en el Plan de Acción el nombre de Nelly Fajardo por el de Nuria Rojas | No aplica | El cambio se solicita teniendo en cuenta que la servidora pública Nelly Fajardo fue trasladada para otra dependencia y en su reemplazo llego Nuria Rojas. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-28
58 | 2017-07-24 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCON | Producto | Ponderador | P158, P45, P72, P83, P244, P225, P207, P210, P217, P214 y P238 | Las ponderaciones de los siguientes productos: P158: 13 P45: 12 P72: 12 P83: no tenia P244: no tenía P225: no tenía P207: 15 P210: 12 P217: 12 P214: 12 P238: 12 | Modificar la ponderación de los productos así: P158: 10 P45: 10 P72: 10 P83: 5 P244: 10 P225: 5 P207: 10 P210: 10 P217: 10 P214: 10 P238: 10 | Teniendo en cuenta que se incluyeron nuevos productos y que estaba pendiente de asignar la ponderación, fue necesario reponderar todos los productos | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-28
59 | 2017-07-24 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Producto | Responsable | P83 y P244 | No aplica | incluir como responsables del cumplimiento de los productos a Cristina Díaz Martínez - Profesional Universitario | Cuando se solicitó la inclusión de los productos no se tuvo en cuenta asignar el responsable de su cumplimiento | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-28
60 | 2017-07-24 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Producto | Responsable | p225 | No aplica | Incluir como responsable del producto a: Sandra Patricia Cárdenas Briceño -Subdirector Técnico | Cuando se incluyó el producto no se tuvo en cuenta de asignar el responsable | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-28
61 | 2017-07-24 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCON | Actividad | Responsable | A502, A503, A504 y A505 | No aplica | Incluir como responsable del cumplimiento de las actividades a Cristina Díaz Martínez - Profesional Universitario | En el momento de incluir las actividades no se tuvo en cuenta de establecer el responsable del cumplimiento de las mismas. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-28
62 | 2017-07-24 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCON | Actividad | Responsable | A499, A500 y A501 | No aplica | Incluir como responsable del cumplimiento de las actividades a Nohemí del Carmen Lozano Avilez - Técnico Operativo | En el momento de incluir las actividades no se tuvo en cuenta de establecer el responsable del cumplimiento de las mismas. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-28
63 | 2017-07-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCON | Actividad | Descripción |  | No aplica | Se incluyen para el producto P83 las siguientes actividades así: 1. Ajustar los procedimientos contables existentes. Fecha de inicio Agosto 01 de 2017 y Fecha Final Diciembre 31 de 2017 2. Elaborar el manual de políticas contables. Fecha de inicio Agosto 01 de 2017 y Fecha Final Diciembre 31 de 2017 | Se incluyó en el plan de acción el producto P83 pero no se habían incluido las actividades para su ejecución. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-28
64 | 2017-07-24 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCON | Actividad | Fecha Inicio | 501 | No aplica | fecha de inicio 01-09-2017 y fecha final 30-11-2017 | A la actividad no se le había registrado las fechas de inicio y final | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-28
65 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Fecha Fin | 25 | 2017-04-30 | 2017-11-30 | Los procedimientos están en ISOLUCION, se han realizado mesas de trabajo con OAPLA realizándose los ajustes finales solicitados para su aprobación. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
66 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Fecha Fin | 26 | 2017-06-15 | 2017-10-30 | El Programa de Gestión Documental se encuentra para presentación ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el 19 de septiembre de 2017. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
67 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Fecha Fin | 27 | 2017-03-30 | 2017-10-30 | La Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel, se encuentra para presentación ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el 19 de septiembre de 2017. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
68 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Nombre | 32 | Inactivar | Inactivar | Se solicita la inactivación de esta actividad , teniendo en cuenta que primero, no se han convalidado las TRD ni TVD; segundo, se requieren recursos económicos y humanos. Por lo anterior, se dará comienzo a su implementación en la vigencia 2018 siempre y cuando se asigne el presupuesto. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
69 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Nombre | 33 - 34 -35 | N/A | N/A | Por inactivación de la actividad 32 se actualiza los ponderados de las actividades del producto P210 así: 32: 33% 33: 34% y 35: 34% | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
70 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Fecha Fin | 34 | 2017-06-30 | 2017-10-30 | La Política de Gestión Documental, se encuentra para presentación ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el 19 de septiembre de 2017. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
71 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Nombre | 35 | descripción | descripción | Se solicita cambiar el nombre de la actividad debido a que el "procedimiento para la elaboración y actualización de información del Instituto" no existe, por lo tanto no se puede actualizar; el procedimiento similar es la "Guía para la Elaboración y control de las comunicaciones institucionales" El documento ya esta diseñado y se encuentra para revisión de OPLA. Se solicita ampliación de fecha para su ejecución. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
72 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Fecha Fin | 35 | 2017-02-28 | 2017-10-30 | Se solicita cambiar el nombre de la actividad debido a que el "procedimiento para la elaboración y actualización de información del Instituto" no existe, por lo tanto no se puede actualizar; el procedimiento similar es la "Guía para la Elaboración y control de las comunicaciones institucionales" El documento ya esta diseñado y se encuentra para revisión de OPLA. Se solicita ampliación de fecha para su ejecución. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
73 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Nombre | 42 | Inactivar | Inactivar | Se solicita de su eliminación debido a que, según Acta No. 88 del 30/06/2017, la Oficina de Sistemas y el Grupo de Gestión Documental determinan que no es clara la actividad y su descripción se encuentra dentro de la actividad 41 del mismo producto del Plan de Acción. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
74 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Nombre | 39 y 40 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | Por inactivación de la actividad 42 se actualiza los ponderados de las actividades del producto P248 así: 39: 14% y 40: 14% | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
75 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Nombre | 43 | 2017-06-30 | 2017-10-30 | Se solicita cambiar el nombre de la actividad debido a que el "procedimiento para el registro de los documentos vinculados a un trámite" no apunta a ningún procedimiento de la Gestión Documental, el procedimiento que se asemeja es la "Guía Aplicativo GESDOC", la cual se encuentra en OPLA para su revisión. Se solicita ampliación de plazo para su entrega. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
76 |  |  |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Nombre | 43 | 2017-06-30 | 2017-10-30 | la "Guía Aplicativo GESDOC", la cual se encuentra en OPLA para su revisión. Se solicita ampliación de plazo para su entrega. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
77 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Fecha Fin | 45 | 2017-07-30 | 2017-12-10 | Se solicita ampliación de fecha teniendo en cuenta que el Índice se encuentra a la fecha en construcción. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
78 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Inactivar | 46 | Activo | Inactivar | En el link de Transparencia y acceso a la información Publica, se encuentra publicado el Esquema de publicación y el Registro de Publicación que corresponde a la "lista de información mínima de la entidad del sujeto obligado y de información para la ciudadanía" realizados por la Oficina de Comunicaciones, link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Otros/TerminosLegales/PoliticaEditorial/ESQUEMA%20PUBLICACI%D3N%20INPEC.xlsx | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
79 |  |  |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Nombre | 44 - 45 | N/A | N/A | Por inactivación de la actividad 46 se actualiza los ponderados de las actividades del producto P210 así: 44: 10% 45: 11% | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
80 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Eliminar | 47 | Activa | Inactivar | Se solicita su eliminación puesto que el "registro de activos de información" se encuentra en la Matriz de Transparencia liderada por la Oficina de Sistemas de Información; determinado en mesa de trabajo del FURAG el 10 julio de 2017. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
81 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Nombre | 48 | Activa | Inactivar | Se solicita la Inactivación de esta actividad para 2018, dado que se necesita la convalidación por parte del Comité Evaluador de Documentos del AGN de las TRD. Es importante tener en cuenta que las TRD fija los tiempos de retención lo cual permite elaborar el cronograma de transferencias tanto primarias como secundarias si es el caso. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
82 |  |  |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Nombre | 49 - 50 -51 | N/A | N/A | Por inactivación de la actividad 48 se actualiza los ponderados de las actividades del producto P210 así: 49: 13% 50: 9% y 51: 9% | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
83 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Nombre | 49 | Definir lineamientos o directrices para la implementación de la disposición final de los documentos institucionales. | Obtener la convalidación de las TVD y TRD por parte del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación - AGN. | Se cambia el Nombre debido a que " lineamientos o directrices para la implementación de la disposición final de los documentos institucionales" los dan la TRD y TVD, y hasta no ser convalidadas por parte del Comité Evaluador de Documentos del AGN, no se puede proceder a su implementación. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
84 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Nombre | 50 | Implementar el Sistema Integrado de conservación a nivel nacional desarrollando actividades como: monitoreo de condiciones ambientales, inspección y mantenimiento de instalaciones, almacenamiento y re-almacenamiento, prevención y atención de desastres, limpieza de áreas y de documentos, saneamiento ambiental, intervenciones menores de los documentos y preservación de medios y documentos electrónicos. | Elaborar el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC y aprobarlo por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del INPEC. | Se cambia el Nombre debido a que no es posible la implementación sin antes haber realizado el documento, el cual se encuentra en ajustes en el Grupo de Gestión Documental. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
85 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Nombre | 51 | Aplicar las TRD y TVD para determinar las agrupaciones documentales, sus valores primarias y secundarias, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes etapas del archivo (gestión, central o histórico) y, establecer su permanencia en las diferentes etapas del archivo (gestión, central o histórico) | Socializar las TRD y TVD al Interior del instituto una vez sean convalidadas por parte del Comité Evaluador de Documentos del AGN. | Se solicita cambio de nombre debido a que después de la convalidación es necesario que sean socializadas para su actualización, por lo tanto, hasta que no sean convalidadas, no se pueden aplicar. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
86 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Nombre | 505 | Activa | Inactivar | De acuerdo a la Resolución No 693 del 6 de diciembre de 2016, la Contaduría General de la Nación modifico el cronograma de aplicación del marco normativo para la entidades de gobierno dentro del cual estableció que esta homologación debe realizarse en la vigencia 2018. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
87 | 2017-09-04 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA |  | JAIME NELSON ALEJO RINCÓN | Actividad | Nombre | 502-503-504 | Ponderados | Ponderados | Por inactivación de la actividad 505 se actualiza los ponderados de las actividades del producto P244asi: 502: 33% 503: 33% y 504: 34% | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-05
88 | 2017-06-23 | OFICINA ASESORA JURÍDICA |  | LINA VELANDIA | Seguimiento I Trimestre | Descripción del seguimiento | P220 | SIN REGISTRO | Corresponde a 2986 Acciones de tutelas registrada en el aplicativo SIJUR y 3356 Acciones de tutelas notificadas en la OFAJU, las cuales se asignaron para su tramite de respuesta se enviaron a la respectiva autoridad judicial de conocimiento y finalmente fueron archivadas en cada una de las carpetas de las tutelas. | se realiza la verificación y el seguimiento quedo en blanco | NEGADA
89 | 2017-06-23 | OFICINA ASESORA JURÍDICA |  | LINA VELANDIA | Seguimiento I Trimestre | Ruta de ubicación | P220 | SIN REGISTRO | Archivo compartido DRIVE: OFAJU-P220_ACT 461 y 462 ;P220_ACT 463 y 464 | SE REALIZA VERIFICACIÓN Y LA CASILLA QUEDO EN BLANCO | NEGADA
90 | 2017-06-23 | OFICINA ASESORA JURÍDICA |  | LINA VELANDIA | Seguimiento I Trimestre | Descripción | ACT_463 | Se realiza asignación de las acciones de tutela notificadas a la coordinación, con el fin de ejercer defensa integral institucional por parte de los profesionales del grupo, a partir del registro físico -planilla- por cada abogado en su respectiva carpeta. | Se realiza asignación de las 3356 acciones de tutela notificadas a la coordinación a los Abogados de GRUTU, con el fin de ejercer defensa integral institucional por parte de los profesionales del grupo, a partir del registro físico -planilla- por cada abogado en su respectiva carpeta. | Se aclara numero de tutelas recibidas en la OFAJU | NEGADA
91 | 2017-06-23 | OFICINA ASESORA JURÍDICA |  | LINA VELANDIA | Seguimiento I Trimestre | Ruta de ubicación | ACT_463 | Archivo físico carpetas por Abogados-GRUTU | Archivo compartido DRIVE: OFAJU-P220_ACT 463 y 464 | Se carga archivo de evidencia | NEGADA
92 | 2017-06-23 | OFICINA ASESORA JURÍDICA |  | LINA VELANDIA | Seguimiento I Trimestre | Descripción | ACT_464 | Se proyecta respuesta para contestación de la acción tutelar y se envía a la respectiva autoridad judicial de conocimiento para luego ser archivado en cada una de las carpetas de tutelas. | Se proyecta respuesta para contestación de las 3356 acciones tutelar y se envía a la respectiva autoridad judicial de conocimiento para luego ser archivado en cada una de las carpetas de tutelas. | SE ACLARA NUMERO DE TUTELAS DISTRIBUIDAS PARA SU TRAMITE DE RESPUESTA, ENVIÓ A LA AUTORIDAD JUDICIAL Y ARCHIVO CORRESPONDIENTE | NEGADA
93 | 2017-06-23 | OFICINA ASESORA JURÍDICA |  | LINA VELANDIA | Seguimiento I Trimestre | Ruta de ubicación | ACT_464 | Archivo físico Tutelas 2017 | Archivo compartido DRIVE: OFAJU-P220_ACT 463 y 464/ Archivo físico Tutelas 2017 | Se complementa evidencia con archivo Excel | NEGADA
94 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Producto | Meta 2017 | P195 | 54% | 40% | Se hace necesario actualizar la meta, acorde a lo establecido en el Plan de Direccionamiento Estratégico, versión 3. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
95 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Avance | 286 | 0% | 100% | Se registro un avance del 0% durante el I y II trimestre, sin embargo es importante aclarar que se cargaron los debidos soportes que dan cuenta del cumplimiento de la actividad desde el primer trimestre del año y su estado actual es finalizada. | NEGADA | Está publicado el seguimiento
96 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Fecha fin | 286 | 2017-11-30 | 2017-09-30 | Se registro un avance del 0% durante el I y II trimestre, sin embargo es importante aclarar que se cargaron los debidos soportes que dan cuenta del cumplimiento de la actividad desde el primer trimestre del año y su estado actual es finalizada. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-20
97 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Fecha Inicio | 288 | 2017-03-01 | 2017-10-01 | Como dependemos de las dos primeras actividades alineadas al producto P195, por trazabilidad es necesario modificar la fecha inicial ya que la anterior a esta no ha culminado, es necesario realizar el ajuste. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
98 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Descripción | 306 | Implementar el sistema VISITEL en 28 ERON adscritos a la Regional Central. | Implementar el sistema VISITEL en 28 ERON adscritos al INPEC. | La implementación de Visitel, tiene cobertura a Nivel Nacional. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
99 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Fecha Inicio | 306 | 2017-02-01 | 2017-06-01 | La implementación de Visitel tiene cobertura a Nivel Nacional y su implementación se llevará a cabo a partir del segundo semestre. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
100 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Demanda | 307 | NO | SI | Dependemos de externos para el cumplimiento de la actividad, revisado P.A. seguimiento primer trimestre, la actividad se encontraba por demanda y se registro un avance del 100%, luego aparece en 0 en la matriz del segundo seguimiento. Es necesario ajustar el avance. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
101 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Demanda | 244 | NO | SI | Dependemos de la Oficina de Control Interno, quienes nos suministran los informes pormenorizados cada 4 meses para su publicación. Es necesario ajustar el avance por ser una actividad por demanda al 100%, el ajuste se había solicitado desde el 27 de marzo al ing. Emilio Saavedra. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
102 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Fecha fin | 246 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | La actividad se cumplió durante el primer trimestre y se reporto 100%, luego en la matriz del segundo trimestre el avance aparece en 0. Es importante recomendar no se manipulen los avances. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-20
103 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Fecha fin | 293 | 2017-10-30 | 2017-03-31 | La actividad se cumplió durante el primer trimestre y se reporto 100%, es necesario ajustar el tiempo y su estado actual es finalizada. | NEGADA | Ya en el segundo trimestre aparece reportada con un avance del 100% | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
104 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Fecha Inicial | 294 | 2017-06-01 | 2017-09-30 | Se considera que un tiempo estimado para ejecutar la actividad. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
105 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Avance | 295 | 0% | 100% | Se registro un avance del 0% en el seguimiento del II trimestre, sin embargo es importante aclarar que se tienen los soportes que dan cuenta del cumplimiento de la actividad, precisando que la actividad es por demanda. | NEGADA | Está publicado el seguimiento | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
106 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Avance | 297 | 0% | 100% | Se registro un avance del 0% en el seguimiento del II trimestre, sin embargo es importante aclarar que se tienen los soportes que dan cuenta del cumplimiento de la actividad, precisando que la actividad es por demanda. | NEGADA | Está publicado el seguimiento | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
107 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Fecha fin | 298 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | La actividad se ejecuto en su totalidad con un reporte del 100% en el II trimestre, no se requiere de mas tiempo para su ejecución. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
108 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Fecha fin | 300 | 2017-11-30 | 2017-06-30 | La actividad se ejecuto en su totalidad con un reporte del 100% en el II trimestre, no se requiere de mas tiempo para su ejecución. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
109 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Demanda | 302 | NO | SI | Los soportes que se realizan al sistema GESDOC, son actividades por demanda. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
110 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Fecha Inicio | 302 | 2017-02-01 | 2017-07-01 | se hace necesario replantear la estrategia para cumplir con la ejecución de la actividad. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
111 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Fecha Inicio | 303 | 2017-01-20 | 2017-10-30 | El lineamiento se realiza posterior al desarrollo de la página web, la cual se encuentra en ejecución. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
112 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Fecha fin | 303 | 2017-11-30 | 2017-12-15 | El lineamiento se realiza posterior al desarrollo de la página web, la cual se encuentra en ejecución. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
113 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Fecha Inicio | 495 | 2017-03-01 | 2017-07-01 | Se hace necesario modificar la fecha inicial ya que dependemos de la oficina de Gestión Contractual en la verificación de los estudios previos los cuales fueron aprobados en el mes de julio. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
114 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Fecha fin | 495 | 2017-11-30 | 2017-12-15 | Se hace necesario extender la fecha hasta el mes de diciembre ya que dependemos de las condiciones estipuladas en el contrato. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
115 | 2017-08-25 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | fecha de inicio | 304 | 2017-03-01 | 2017-08-01 | Se alinea la fecha inicial conforme a los requerimientos del FURAG. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
116 | 2017-09-20 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Actividad | Fecha fin | 293 | 2017-02-01 | 2017-06-30 | La actividad se cumplió durante el primer trimestre y se reporto 100%, es necesario ajustar el tiempo y su estado actual es finalizada. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-20
117 | 2017-09-20 | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION |  | Martha Cordón Marín | Producto | Meta 2017 | P236 | 3 | 2 | Se hace necesario actualizar la meta, acorde a lo establecido en el Plan de Direccionamiento Estratégico, versión 3. | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-09-20
118 | 2017-08-25 | OFICINA ASEOSRA DE PLANEACIÓN |  | Juan Manuel Riaño | Actividad | Fecha final | 437 | 2017-10-31 | 2017-12-31 | Actualizar la fecha final en aras de prolongar el tiempo para su eficaz cumplimiento | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
118 | 2017-08-25 | OFICINA ASEOSRA DE PLANEACIÓN |  | Ing Doris Sanchez | Producto | Descripción | 66 | Procesos con hechos 2011 finalizados | Procesos disciplinarios finalizados en termino con decisión de Fondo | Se presentan en el marco de anualidad por dmeanda de procesos disciplinarios | APROBADO | Cumple con los requisitos de modificación según la Guía. | O.L Rios Soto Leonel | 2017-08-29
APROBADO
NEGADA
Note on I80: MIPG
Note on I83: PLANTIC