## Hoja1
Plan de Mejoramiento Estrategia de Rendición de Cuentas - vigencia 2017
EQUIPO TECNICO DE RENDICION DE CUENTAS
No. | Proceso | Descripción de la observación generada en los mecanismo de evaluación aplicados | Causa | Acción(es) de mejora | Responsable | Meta | Indicador | Recursos | Plazo de ejecución
1 | Planificación Institucional | Fortalecer las estrategias de participación propuestas para la Rendición de Cuentas vinculando a la ciudadanía, usuarios y grupos de valor con los que interactúa la entidad | Proceso de caracterización del ciudadano, usuarios y grupos de valor desactualizado como fuente de información para diseñar programas, planes y políticas | Diseño, actualización y socialización de la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor del Instituto incorporando nuevos grupos poblacionales | Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano | Actualización y socialización la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor | Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor actualizado y socializado | Humanos y tecnológicos | A 30 de noviembre/18
2 | Planificación Institucional | Mejorar la calidad del sonido e imagenes para el desarrollo de las mesas de diálogo y audiencia pública de Rendición de Cuentas | Se presentaron inconvenientes técnicos (equipos de proyección y sonido) en el desarrollo de los escenarios de diálogo propuestos en la estrategia de Rendición de Cuentas | La entidad ha destinado apropiación presupuestal para el mejoramiento tecnológico del sitio en el que se realiza el evento de audiencia pública | Jefe Oficina de Sistemas de Información | Recinto con las condiciones técnicas apropiadas para el desarrollo de la Audiencia Pública | Recursos ejecutados / recursos apropiados | Presupuestales, humanos y tecnológicos | A 31 de diciembre/18
3 | Planificación Institucional | Entregar incentivos para la participación ciudadana e incluirlos dentro de la política de participación ciudadana | Se ha evidenciado quejas frecuentes en los canales de atención sobre trámites como son: requisitos para ingreso de menores, encomiendas, vestuario para ingreso, entre otras. | Divulgar acciones lúdicas y pedagógicas a cerca de los trámites, servicios y requisitos de los procesos institucionales a la ciudadanía y grupos de valor, empleando mecanismos de acercamiento e interacción con los grupos de valor | Coordinación del Grupo de Atención al Ciudadano | Acciones de divulgación en las DIREG y ERON ejecutadas | Registros de calidad de las socializaciones efectuadas No. de incentivos o felicitaciones entregados / total de participantes a las actividades | Humanos, físicos y tecnológicos | A 30 de noviembre/18
|  |  | Generar mayor participación de entidades adscritas al sector, alcaldía menor y demás grupos de valor en las acciones propuestas en la estrategia de RdC | Entrega de estímulos a las entidades públicas, privadas y organizaciones sociales que se vincularon al desarrollo de la estrategia de RdC 2017 | Oficina Asesora de Planeación | Reconocimiento a la participación de las entidades vinculadas con la estrategia RdC 2017 | Estímulos proyectados y entregados | Humanos, físicos y tecnológicos | A 30 de noviembre/18
4 | Planificación Institucional | Fortalecer los canales de comunicación institucionales internos y externos para la divulgación de las acciones de información, diálogo e incentivos | Se encuentran limitantes en el acceso a la información por la carencia de licencias para todos los funcionarios y acceso a las redes sociales. | Gestionar ante la Oficina de Sistemas de Información la habilitación para el acceso a los videos y otras piezas producidas. Por la OFICO en el marco de la RDC. | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | Ampliar la accesibilidad a los productos gráficos y de video en los canales de comunicación institucional. | Gestines adelantadas/frente a gestión lograda | Humanos y tecnológicos | A 30 de noviembre/18
5 | Planificación Institucional | Analizar las actividades formuladas en la planeacion, ejecución y seguimiento de la estrategia de RdC para generar oportunidades de mejora en la gestión institucional | Identificar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas | Diagnóstico de los mecanismos empleados en la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2017 | Oficina Asesora de Planeación | Diagnóstico y evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía | Documento elaborado y socializaco | Humanos y tecnológicos | A 30 de noviembre/18