## Hoja3
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLANEACION ESTRATEGICA PARTICIPACION CIUDADANA 2023
Objetivo Estratégico Dimensión | Componente | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR ESTRATEGICO DEL COMPONENTE | Código del producto | Estado del Producto | Producto | Ponderación Producto | Meta 2023 | Unidad Medida | Periodicidad de seguimiento al producto | Presupuesto |  | PLAN ASOCIADO | Nombre del responsable del producto | Cargo del responsable del producto | GRUPO DE INTERES BENEFICIADO POR LA COMUNIDAD | TIPO DE ESPACIO DE DIALOGO QUE SE DESARROLLA | LUGAR O ESPACIO | Fecha Inicio | Fecha Fin | Días de duración de la actividad | Ponderación | Actividad Demanda | Cargo | Nombre | Cargo | Nombre
[12 empty] | Funcionamiento | Inversión
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | *Realizar una videoconferencia a nivel nacional direcciones Regionales, ERON y Escuela Penitenciaria sobre la importancia del comité de atención, evaluación y trámite de quejas * Medir y evaluar los canales de atención de la línea anticorrupción donde se presentan las denuncias de corrupción las cuales se analizan en el comité craet - programa piloto (COBOG, MODELO, COMBITA) *Realizar Dialogo sobre prevención a la corrupción a los estudiantes y funcionarios de la Escuela Penitenciaria que llegan a cursos de ascensos o reentrenamientos. | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P68 | Activo | Fortalecer la ejecución del comité de atención, evaluación y tramites de quejas , reclamos e informes CRAET, a nivel nacional en los cuales se tome acciones preventivas y correctivas de las quejas que afectan la imagen del Instituto. | 5% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | mesa de trabajo | Sede Central o Canales Virtuales | 2023-01-20 | 2023-08-20 | 212 | 30% | NO | Profesional Universitario | DIANA MARCELA RODRIGUEZ NUÑEZ | Profesional Universitario | DIANA MARCELA RODRIGUEZNUÑEZ
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Analizar la información estadística que emite el tablero de control y seguimiento a las respuestas para notificar a las dependencias en la respuestas oportuna a los ciudadanos | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P69 | Activo | Hacer seguimiento y control a las respuestas de las PQRSD por parte de las dependencias del Instituto, a través del módulo Gesdoc - PQRSD. | 5% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Informe por parte del Grupo de Atención al Ciudadano | virtual | 2023-01-20 | 2023-12-15 | 329 | 100% | NO | Profesional Universitario | GEIDY CRISTINA CARDENAS | Profesional Universitario | GEIDY CRISTINA CARDENAS
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Medir la percepción ciudadana frente a los servicios ofrecidos por el Instituto, a través de un análisis estadístico de las encuestas realizadas a 10 ERON por cada Regional y sede central. | Medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P70 | Activo | Realizar medición semestral de percepción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios. | 5% | 2 | Número | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Informe por parte de las Direcciones Regionales | presencial | 2023-04-01 | 2023-12-20 | 263 | 100% | NO | Auxiliar Administrativo | JULIETH GARCIA TRIANA | Auxiliar Administrativo | JULIETH GARCIA TRIANA
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Medir la calidad del servicio de los servidores penitenciario que atienden en las oficinas de atención al ciudadano, a través de un análisis estadístico de las encuestas realizadas a 10 ERON por cada Regional y sede central. | Medir la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P71 | Activo | Medir la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios en las oficina de atención al ciudadano a nivel nacional | 6% | 1 | Número | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Informe por parte de las Direcciones Regionales | virtual | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 258 | 100% | NO | Auxiliar Administrativo | JULIETH GARCIA TRIANA | Auxiliar Administrativo | JULIETH GARCIA TRIANA
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Notificar a las dependencias comprometidas las PQRSD y solicitudes de mayor impacto para que adelanten las acciones de mejorar con el fin de minimizar su recurrencia a través de mesas de trabajo. * Elaborar un (01) Informe a la Dirección General consolidado de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD y orientaciones recibidas y atendidas por los diferentes canales de atención recepcionadas por las oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional . | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos. | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P72 | Activo | Analizar la información estadística de las PQRSD y orientaciones mas recurrentes solicitadas por los ciudadanos recibidas por los diferentes canales de atención recepcionadas a través del modulo Gesdoc PQRSD | 6% | 100 | Porcentual | Semestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Informe por parte del Grupo de Atención al Ciudadano | Presencial desde la sede central a nivel nacional | 2023-04-01 | 2023-12-26 | 269 | 50% | NO | Profesional Universitario | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Auxiliar Administrativo | JULIETH GARCIA TRIANA
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Elaborar un (01) Informe donde se evidencie la gestión del servicio al ciudadano, mecanismos de la participación ciudadana , trasparencia y acceso a la información entre otros , incluido que el funcionario que se encuentra en las oficinas de atención al ciudadano debe tener un perfil, además una comunicación asertiva, lenguaje claro y sencillo, amabilidad, conocimiento de la institución, respeto, entre otros, así mismo recordar que este funcionario debe tener una continuidad en el servicio al ciudadano estar capacitado, cualificado y calificado para el servicio, evitando la rotación de este personal, entre otras. | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P73 | Activo | Establecer los avances en la implementación y fortalecimiento del relacionamiento Estado Ciudadano institucional. | 6% | 1 | Número | Anual |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Informe por parte de las Direcciones Regionales | Sede Central o Canales Virtuales | 2023-02-01 | 2023-06-20 | 139 | 100% | NO | Profesional Universitario | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Auxiliar Administrativo | JULIETH GARCIA TRIANA
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Adelantar seis (06) visitas de verificación como "cliente incognito" con la finalidad de conocer el funcionamiento de las oficinas de Atención al Ciudadano de acuerdo a los elementos entregados por el proyecto de inversión e infraestructura y servicio que se presta por parte de los funcionarios del ERON a los ciudadanos que visitan al INPEC. | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P74 | Activo | Verificar el cumplimiento en la implementación de las herramientas tecnológicas e infraestructura física entregadas a los ERON y la finalidad del servicio al ciudadano en el instituto. | 6% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Informe por parte del Grupo de Atención al Ciudadano | presencial | 2023-01-15 | 2023-09-30 | 258 | 100% | NO | Profesional Universitario | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional Universitario | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Realizar una (01) campaña para la atención preferencial y/o prioritaria como modelo de inclusión para población vulnerable dirigida a los funcionarios penitenciario, socializada mediante comunicación organizacional y página web banner. | Socializar a las Direcciones Regionales y sus ERON adscritos el cumplimiento de los lineamientos para atención preferencial, prioritaria y accesibilidad de acuerdo con la normatividad vigente y la NTC 6047 DE 2.013 | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P78 | Activo | Difusión y divulgación de los lineamientos sobre la atención preferencial y/o prioritario en las oficinas de atención al ciudadano del Instituto, para mejorar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio de acuerdo a la NTC 6047 DE 2013 | 5% | 1 | Número | Anual |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | campaña e informe por parte del Grupo de Atención al Ciudadano | Presencial | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 75 | 100% | NO | Profesional Universitario | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Auxiliar Administrativo | JULIETH GARCIA TRIANA
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | * Video dando a conocer los canales de atención y el buen uso del módulo PQRSD, la transparencia y acceso a la información y estrategias de participación ciudadana, entre otros temas. * Realizar una (01) reunión con las seis regionales para brindar capacitación sobre el uso del módulo PQRSD, la socialización del infograma "Paso a paso para la respuesta a una PQRSD en el GESDOC", entre otros temas. | Socializar la importancia del cumplimiento de los lineamientos y normatividad vigente en atención preferencial. | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P79 | Activo | Realizar Encuentros regionales de Atención al Ciudadano en las seis (6) regionales y ERON a Nivel Nacional con el fin de socializar la importancia del servicio al Ciudadano en el INPEC (fortaleciendo el módulo PQRSD, el buen uso y mayor conocimiento de temas que son recurrentes en las PQRSD ). | 5% | 6 | Número | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Videoconferencia e Informe con los resultados por parte del Grupo de Atención al Ciudadano y de las Direcciones Regionales | virtual | 2023-01-01 | 2023-06-29 | 179 | 50% | NO | Profesional Universitario | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Auxiliar Administrativo | JULIETH GARCIA TRIANA
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | *Realizar capacitación al personal de servicio al Ciudadano sobre habilidades y destrezas frente a la atención al cliente, lenguaje claro y sencillo, entre otros temas. *Realizar un incentivo al personal de Servicio al Ciudadano en el INPEC con el fin de exaltar un reconocimiento a la excelente labor que desarrollan "el día del servicio al ciudadano" | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P80 | Activo | Establecer incentivos y estímulos para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente | 5% | 100 | Porcentual | Anual |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Informe por parte de las Direcciones Regionales | presencial | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 182 | 50% | NO | Profesional Universitario | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Auxiliar Administrativo | JULIETH GARCIA TRIANA
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Realizar charla y socialización de video a nivel a nacional sobre el manual y protocolo de servicio al ciudadano canal presencial y telefónico en los ERON, Regionales, Escuela Penitenciaria Nacional y operadores de PBX o conmutador de la entidad | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P81 | Activo | Socializar el manual y protocolo de atención al ciudadano dirigido a los funcionarios CCV y administrativos | 4% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Video conferencia por parte del Grupo de Atención al Ciudadano | virtual | 2023-01-20 | 2023-03-30 | 69 | 100% | NO | Profesional Universitario | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Auxiliar Administrativo | JULIETH GARCIA TRIANA
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Elaborar documento de la caracterización del ciudadano identificando las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad. | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P82 | Activo | Actualizar la caracterización del ciudadano de acuerdo a la guía del DNP y normatividad vigente | 6% | 1 | Número | Anual |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Informe por parte del Grupo de Atención al Ciudadano con información estadistica de las 06 Direcciones Regionales | Presencial | 2023-05-01 | 2023-10-20 | 172 | 100% | NO | Profesional Universitario | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Auxiliar Administrativo | JULIETH GARCIA TRIANA
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Publicar en página Web la carta de trato al ciudadano en otras lenguas y socializadas por medio de comunicación organizacional. | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P83 | Activo | Realizar la publicación y difusión de la carta del trato digno al ciudadano en otras lenguas | 6% | 1 | Número | Semestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | publicación en la página web y correo institucional | virtual | 2023-01-20 | 2023-03-30 | 69 | 100% | NO | Profesional Universitario | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Auxiliar Administrativo | JULIETH GARCIA TRIANA
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Adelantar el seguimiento a requerimientos documentados que sean allegados a las oficinas de atención al ciudadano | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P93 | Activo | Atender la demanda de los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía respecto al desarrollo de la RDC | 6% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Espacios con ciudadanos | presencial | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 152 | 100% | NO | Profesional Universitario | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Auxiliar Administrativo | JULIETH GARCIA TRIANA
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Realizar Actividad lúdica de estímulo de las seis (06) regionales para la promoción de la cultura de rendición y petición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios. | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P94 | Activo | Realizar Actividad lúdica de estímulo para la gestión de rendición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios | 6% | 1 | Número | Anual |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Informe por parte de las Direcciones Regionales | presencial | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 152 | 100% | NO | Profesional Universitario | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Auxiliar Administrativo | JULIETH GARCIA TRIANA
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Llevar a cabo dos (02) Ferias de Servicio al Ciudadano. | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P95 | Activo | Generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor (Ferias de servicio), llevando a cabo la difusión de la oferta pública de servicios del Instituto. | 6% | 1 | Número | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Informe por parte del Grupo de Atención al Ciudadano | presencial | 2023-05-01 | 2023-12-10 | 223 | 100% | NO | Profesional Universitario | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional Universitario | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Realizar seis (06) Diálogos con los ciudadanos y grupos de interés con el fin de socializar los trámites y servicios, programas y proyecto, orientar y resolver inquietudes, así mismo hacer entrega de incentivos a los ciudadanos. | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P96 | Activo | Llevar a cabo incentivos para la participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interés). | 6% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Informe por parte de las Direcciones Regionales | presencial | 2023-05-01 | 2023-12-20 | 233 | 100% | NO | Profesional Universitario | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Auxiliar Administrativo | JULIETH GARCIA TRIANA
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Realizar Un (01) Diálogo con veeduría ciudadana "Tomémonos un café y yo te hablo del INPEC" | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P97 | Activo | Generar espacios con veedurías ciudadanas con el fin de dar a conocer los programas y proyectos del instituto | 6% | 1 | Número | Anual |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | informe por parte del Grupo de Atención al Ciudadano | presencial | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 182 | 100% | NO | Profesional Universitario | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Auxiliar Administrativo | JULIETH GARCIA TRIANA
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Realizar un (1) Informe de evaluación y diagnóstico de la estrategia implementada en la vigencia anterior de rendición de cuentas publicado en página web. | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos. | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P100 | Activo | Realizar Implementación de la etapa de aprestamiento para la rendición de cuentas. Evaluación estrategia rendición de cuentas vigencia anterior. | 2% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan de Direccionamiento Estratégico 2023-2026 | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Informe | Virtual | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 58 | 50% | NO | Coordinador Grupo de Planeación Estratégica | O.L. Leonel Ríos Soto | Profesional Especializado | Sandra Marcela Trujillo González
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Gestionar la Publicación en la página web institucional link rendición de cuentas, de la información de consulta a la ciudadanía frente a la gestión administrativa para la RDC 2021 | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos. | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P101 | Activo | Realizar Implementación de la etapa de aprestamiento para la rendición de cuentas. Evaluación estrategia rendición de cuentas vigencia anterior. | 2% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan de Direccionamiento Estratégico 2023-2026 | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | publicación en la página web y correo institucional | virtual | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 90 | 20% | NO | Coordinador Grupo de Planeación Estratégica | O.L. Leonel Ríos Soto | Profesional Especializado | Sandra Marcela Trujillo González
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Diseñar y aplicar mecanismo de evaluación para cada uno de los espacios definidos para la rendición de cuentas vigencia 2021. | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos. | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P103 | Activo | Implementación de la etapa de seguimiento y evaluación para la rendición de cuentas | 2% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan de Direccionamiento Estratégico 2023-2026 | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Realización de encuesta | Virtual y física | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 182 | 10% | NO | Coordinador Grupo de Planeación Estratégica | O.L. Leonel Ríos Soto | Profesional Especializado | Sandra Marcela Trujillo González
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Realizar la alimentación y/o solicitud de ajustes para actualizar con información el modulo de rendición de cuentas ISOLUCION | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos. | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P104 | Activo | Operativizar el modulo Rendición de Cuentas ISOLUCION de acuerdo a los lineamientos del DAFP | 2% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan de Direccionamiento Estratégico 2023-2026 | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Informe | Virtual | 2023-04-02 | 2023-12-30 | 272 | 100% | NO | Coordinador Grupo de Planeación Estratégica | O.L. Leonel Ríos Soto | Profesional Especializado | Sandra Marcela Trujillo González
Promover el Mejoramiento Continuo del Instituto | CONTROL INTERNO | Vincular a los ciudadanos, usuarios o grupos de valor a vincularse en la definición del Plan Anticorrupción - componente 1 (Mapa de Riesgos de Corrupción) , a través de una (1) encuesta creada y difundida. | Incrementar la percepción al valor agregador por parte de la oficina de control interno | Incrementar la percepción al valor agregador por parte de la oficina de control interno | P213 | Activo | Participación de la ciudadanía en la construcción del mapa de riesgos de corrupción | 1% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan de Direccionamiento Estratégico 2023-2026 | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Realización de encuesta | Virtual | 2023-01-03 | 2023-01-31 | 28 | 40% | NO | Coordinador Grupo de Planeación Estratégica | O.L. Leonel Ríos Soto | Profesional Especializado | Sandra Marcela Trujillo González
Diseñar la ruta estratégica con miras a fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad. | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Vincular a los ciudadanos, usuarios o grupos de valor a vincularse en la definición del Plan Anticorrupción, a través de una (1) encuesta creada y difundida. | Formulación de los planes de acción institucionales | Porcentaje de cumplimiento Decreto 612 del 2018 | P48 | Activo | Formulación aprobación y publicación en la WEB del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Institucional programa de transparencia y ética pública, según sea el caso. | 2% | 1 | Número | Anual |  |  | Plan de Direccionamiento Estratégico 2023-2026 | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Realización de encuesta | Virtual | 2023-01-03 | 2023-01-31 | 28 | 20% | NO | Coordinador Grupo de Planeación Estratégica | O.L. Leonel Ríos Soto | Profesional Especializado | Sandra Marcela Trujillo González
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Aplicación de encuesta de satisfacción de trámites y servicios, y un (1) Informe documentado de los resultados de aplicación de la encuesta. | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos. | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | P90 | Activo | Generar espacios de participación de la ciudadanía para identificar acciones de mejora y posibilidades de racionalización de trámites. | 2% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan de Direccionamiento Estratégico 2023-2026 | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen | Realización de encuesta | virtual | 2023-03-01 | 2023-10-01 | 214 | 100% | NO | Coordinador Grupo de Planeación Estratégica | O.L. Leonel Ríos Soto | Profesional Universitario | Elvira Rowlands