## Formato plan
Indicador Estratégico del Componente
GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO
PLANEACION ESTRATEGICA PARTICIPACION CIUDADANA 2022
ESTRATEGIA | COMPONENTE | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR ESTRATEGICO DEL COMPONENTE | PRODUCTO ENTREGABLE | Ponderacion Producto | Meta 2022 | Unidad Medida | Periodicidad de seguimiento al producto | Presupuesto |  | PLAN ASOCIADO | Nombre del responsable del producto | Cargo del responsable del producto | ARTICULACION ESTRATEGICA DE LA ACTIVIDAD | GRUPO DE INTERES BENEFICIADO POR LA COMUNIDAD | TIPO DE ESPACIO DE DIALOGO QUE SE DESARROLLA | LUGAR O ESPACIO | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dias de duración de la actividad | Ponderacion | Actividad Demanda | Cargo | Nombre | Cargo | Nombre
[10 empty] | Funcionamiento | Inversión
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Formular acciones preventivas con base a las quejas de mayor Impacto analizadas en el comité de atención, evaluación y tramites de quejas , reclamos e informes CRAET, que afecten la imagen del instituto | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | Diagnostico presentado por las Direcciones regionales y sede central. | 5% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Comité mesa de trabajo | Sede Central o Canales Virtuales | 2022-02-01 | 2022-12-20 | 322 | 100% | NO | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Profesional Universitario | Diana Marcela Rodriguez
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Seguimiento y control a las respuestas de las PQRSD por parte de las dependencias del Instituto, a través del módulo Gesdoc - PQRSD | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | Informe de los registros del Gesdoc modulo PQRSD , con el seguimiento en la oportunidad de las respuestas a los ciudadanos emitidas por las dependencias responsables | 5% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Mesa de trabajo | Pagina WEB del INPEC link Relacionamiento Estado Ciudadano | 2022-01-20 | 2022-12-15 | 329 | 100% | NO | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Profesional Universitario | Luis Alejandro González Torres
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Realizar encuestas a los ciudadanos en los ERON por cada regional y sede central para el analisis estadistico de la percepcion ciudadana. | Medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios | Encuesta aplicada | Informe consolidado con las conclusiones y recomendaciones de los resultados estadísticos de percepción de la ciudadanía presentados por las Direcciones Regionales y Sede Central. | 5% | 2 | Número | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Encuesta Virtual o presencial en el punto de atencion | Pagina WEB del INPEC link Relacionamiento Estado Ciudadano | 2022-04-01 | 2022-12-26 | 269 | 100% | NO | Luis Alejandro González Torres | Profesional Universitario | Profesional Universitario | Luis Alejandro González Torres
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Realizar encuestas a los ciudadanos en los ERON por cada regional y sede central para el analisis estadistico de la percepcion ciudadana del servidor Penitenciarios. | Medir la calidad del servicio que prestan los servidores penitenciarios | Encuesta aplicada | Informe consolidado con las conclusiones y recomendaciones de los resultados estadísticos de la calidad del servicio de los servidores penitenciarios presentados por las Direcciones Regionales y Sede Central. | 5% | 1 | Número | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Encuesta Virtual o presencial en el punto de atencion | Pagina WEB del INPEC link Relacionamiento Estado Ciudadano | 2022-04-01 | 2022-12-26 | 269 | 100% | NO | Luis Alejandro González Torres | Profesional Universitario | Profesional Universitario | Luis Alejandro González Torres
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Cumplir con los lineamientos para atención preferencial, prioritaria y accesibilidad de acuerdo con la normatividad vigente y la NTC 6047 DE 2.013 | Socializar a las Direcciones Regionales y sus ERON adscritos el cumplimiento de los lineamientos para atención preferencial, prioritaria y accesibilidad de acuerdo con la normatividad vigente y la NTC 6047 DE 2.013 | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión instituciona | Videoconferencia los lineamientos sobre la atención preferencial y/o prioritario en las oficinas de atención al ciudadano como modelo de inclusion para mejorar la calidad y eficiencia en la prestacion del servicio de acuerdo a los lineamientos de la NTC 6047 DE 2013 | 4% | 1 | Número | Anual |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Espacios de socializacion convocados por las Direcciones regionales y de los ERON | Canales Virtuales | 2022-04-01 | 2022-06-03 | 63 | 100% | NO | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Profesional Universitario | Geidy Cristina Cardenas Lopez
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Gestion y logros alcanzados por el INPEC en los tramites y servicios al ciudadano y de la Participacion Ciudadana | Presentar a la Dirección General un informe de gestion sobre los logros alcanzados de acuerdo al fortalecimiento del relacionamiento Estado Ciudadano mejorando la relacion entre la ciudadania y el estado | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión instituciona | Presentar a la Dirección General un informe de gestion sobre los logros alcanzados de acuerdo al fortalecimiento del relacionamiento Estado Ciudadano mejorando la relacion entre la ciudadania y el estado . | 5% | 1 | Número | Anual |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Videoconferencia | Canales Virtuales | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 58 | 100% | NO | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Profesional Universitario | Luis Alejandro González Torres
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Consolidar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD y orientaciones recibidas y atendidas por las oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional a través de los diferentes canales | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos. | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión instituciona | Informe a la Direccion General consolidado de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD y orientaciones recibidas y atendidas por los diferentes canales de atencion recepcionadas por las oficinas de atención al ciudadano a nivel nacional | 5% | 4 | Número | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Mesa de Trabajo | Canales Virtuales | 2022-04-01 | 2022-12-26 | 269 | 100% | NO | Luis Alejandro González Torres | Profesional Universitario | Profesional Universitario | Luis Alejandro González Torres
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Análizar la informacion estadistica de las pqrsd y orientaciones mas recurrentes solicitadas por los ciudadanos y Notificar a las dependencias comprometidas las PQRSD y solicitudes de mayor impacto para que adelanten las acciones de mejorar con el fin de minimizar su recurrencia | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos. | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión instituciona | Notificar a las dependencias comprometidas las PQRSD y solicitudes de mayor impacto para que adelanten las acciones de mejorar con el fin de minimizar su recurrencia | 5% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Mesa de trabajo | Canales Virtuales | 2022-04-01 | 2022-12-26 | 269 | 100% | NO | Luis Alejandro González Torres | Profesional Universitario | Profesional Universitario | Luis Alejandro González Torres
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Socializar el modelo de Atención al Ciudadano. Encuentros regionales de Atención al Ciudadano en las seis (6) regionales y ERON a Nivel Naciona | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos. | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión instituciona | Adelantar seis (6) visitas de verificación a las oficinas de atencion al ciudadano en los ERON en cumplimiento a los lineamientos | 5% | 6 | Número | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Espacios de socializacion convocados por las Direcciones regionales y de los ERON | Canales Virtuales o de manera presencial | 2022-01-20 | 2022-12-20 | 334 | 100% | NO | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Profesional Universitario | Luis Alejandro González Torres
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Socializar la importancia del cumplimiento de los lineamientos y normatividad vigente en atención preferencial. | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | Socializar la normatividad vigente en lo que compete al servicio al ciudadano ( lineamientos ,normatividad , modulo PQRSD ) dirigido a los servidores penietnciarios de las oficina de atencion al ciuadadano | 5% | 1 | Número | Anual |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | R video conferencia a nivel nacional con las direcciones Regionales | Espacios de socializacion convocados por las Direcciones regionales y de los ERON | Canales Virtuales o de manera presencial | 2022-01-20 | 2022-03-31 | 70 | 100% | NO | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Profesional Universitario | Luis Alejandro González Torres
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Socializar el manual y protocolo de atención al ciudadano | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | Videoconferencia para la socializacion del manual y protocolo de atención al ciudadano a los funcionarios de atencion al ciudadano a nivel nacional | 4% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Direcciones Regionales y sus ERON adscritos | Espacios de socializacion convocados por las Direcciones regionales y de los ERON | Canales Virtuales o de manera presencial | 2022-01-20 | 2022-04-30 | 100 | 100% | NO | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Profesional Universitario | Geidy Cristina Cardenas Lopez
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Socializar la carta del trato digno en el idioma Inglés para los PPL extranjeros, a nivel nacional. | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | Socializar de la carta de trato digno traducida en ingles a los PPL extranjeros en los ERON, por medio de un oficio a los ERON para su cumplimientO | 5% | 100 | Porcentual | Semestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Espacios de socializacion convocados por las Direcciones regionales y de los ERON | Canales Virtuales o de manera presencial | 2022-01-20 | 2022-06-30 | 161 | 100% | NO | Luis Alejandro González Torres | Profesional Universitario | Profesional Universitario | Luis Alejandro González Torres
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Actualizar la caracterización del ciudadano de acuerdo a la guía del DNP y normatividad vigente | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable | Encuesta aplicada | Elaborar documento de la caracterización del ciudadano identificando las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa la entidad. | 6% | 1 | Número | Anual |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Informacion a la ciudadania | Pagina WEB del INPEC link Relacionamiento Estado Ciudadano | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 152 | 100% | NO | Luis Alejandro González Torres | Profesional Universitario | Profesional Universitario | Luis Alejandro González Torres
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Recepcionar los requerimientos allegados por los diferentes canales de atención a la ciudadanía a las oficinas de relacionamiento con el estado ciudadano de la RDC 2021. | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | Adelantar el seguimiento a requerimientos documentados que sean allegados a las oficinas de atención al ciudadano | 5% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Canales de atencion (telefonico, escrito. Pagina web, personalzado | Canales Virtuales o de manera presencial | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 152 | 100% | NO | Luis Alejandro González Torres | Profesional Universitario | Luis Alejandro González Torres | Profesional Universitario
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Realizar Actividad lúdica de estímulo para la gestión de rendición de cuentas dirigida a servidores penitenciarios | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | Desarrollar actividad lúdica para la rendición de cuentas 2021 | 5% | 1 | Número | Anual |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Espacios de socializacion convocados por las Direcciones regionales y de los ERON | Canales Virtuales o de manera presencial | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 152 | 100% | NO | Luis Alejandro González Torres | Profesional Universitario | Luis Alejandro González Torres | Profesional Universitario
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Socializar la oferta pública de servicios del Instituto y generar espacios de participación con ciudadanía y demás grupos de valor (Ferias de servicio). | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | Facilitar el acceso de los ciudadanos a la oferta institucional, entregar información, efectuar espacios de rendición de cuentas, promover el control social y la participación ciudadana en la gestión, entre otras actividade | 5% | 1 | Número | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Feria del sevicio al ciudadano | Espacio Fisico y virtual habilitado por el DFP en el municipio donde se lleve a cabo | 2022-04-01 | 2022-12-20 | 263 | 100% | NO | Luis Alejandro González Torres | Profesional Universitario | Luis Alejandro González Torres | Profesional Universitario
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Socializar los procedimientos con los grupos de interés PPL (Persona Privada de la Libertad), familiares, defensores, veedurías ciudadanas, entidades Gubernamentales, no Gubernamentales en especial con la participación de las veedurías ciudadanas los servicios servicios que se prestan en el Instituto donde se permita a los ciudadanos intervenir con sus ideas | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | Realizar una video conferencia a nivel nacional en coordinacion con el DAFP.Dar a conocer lineamientos sobre veedurias ciudadanas a los funcionarios y ciudadanos en general | 5% | 100 | Porcentual | Anual |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Espacios de socializacion convocados por las Direcciones regionales y de los ERON | Canales Virtuales o de manera presencial | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 90 | 100% | NO | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Luis Alejandro González Torres | Profesional Universitario
Ejecutar la planeación institucional en el marco de los valores del servicio público. | RELACIÓN -ESTADO CIUDADANO | Definir incentivos para la participación ciudadana (capacitaciones, reconocimientos, premios a ciudadanos o grupos de interes) | Fortalecer la comunidad penitenciaria y su relación con el Instituto en un entorno confiable | Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional | Llevar a cabo reuniones con grupos de ciudadanos para motivarlos en la participación ciudadana mediante incentivos ,reconocimientos o premios a los ciudadanos por su participación en la jornadas que se adelanten. | 5% | 100 | Porcentual | Trimestral |  |  | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Leyda Milena Medina Lozano | Coordinadora de Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano | Ciudadanía en general y demás actores que intervienen en la política criminal y penitenciaria | Espacios de socializacion convocados por las Direcciones regionales y de los ERON | Canales Virtuales o de manera presencial | 2022-04-01 | 2022-12-20 | 263 | 100% | NO | Luis Alejandro González Torres | Profesional Universitario | Luis Alejandro González Torres | Profesional Universitario
89%
PRODUCTO QUE NO CONTINUAN
P58
P61
P68
P71
P73
P74
P76
P309