## PRIMER TRIMESTRE
|  | MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 2016 | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
POLITICA | COMPONENTE | REQUERIMIENTO | RESPONSABLE | Acciones | % Participación de la acción | 1er. Trimestre |  |  |  | 2do. Trimestre |  |  |  | 3er. Trimestre |  |  |  | 4to. Trimestre |  |  |  | PRUEBA PLANEADO | PRUEBA % Participación de la acción | PRUEBA PLANEADO Y PARTICIPACION% | VERIFICACION 3 |  | EJECUCION TRIMESTRAL
[6 empty] | Actividades | Planeado % | Ejecutado % | Avance cualitativo | Actividades | Planeado % | Ejecutado % | Avance cualitativo | Actividades | Planeado % | Ejecutado % | Avance cualitativo | Actividades | Planeado % | Ejecutado % | Avance cualitativo | [5 empty] | I | II | III | IV | ACUMULADO | ACUMULADO POR REQUERIMIENTO
1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | 1. Indicadores y Metas de Gobierno | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Presentar ante el comité de coordinación institucional el Plan de acción Institucional para su aprobación, Publicar y divulgar en la página Web | 15% | Realizar presentación del Plan de acción Institucional al comité de coordinación institucional para su aprobación, Publicar y divulgar en la página Web | 100% | 100% | Mediante Acta N° 05 y 06 del comité de coordinación institucional de fechas 25 y 27 de enero del 2016 presentando y aprobando el plan de acción institucional 2016. Publicación del plan de acción 2016 en la pagina web institucional el 30 de enero en la siguiente URL: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/PlanesInstitucionales/Plan_Accion_2014/Plan%20de%20Acci%F3n | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN AVANCES | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% | 15% | 15% | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 15% | 46.5%
|  |  |  | Plan de Direccionamiento estratégico con seguimiento semestral | 15% | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | Se realizaron calculos de indicadores de Eficacia y gestión de cada uno de los niveles del PDE | Elaborar el informe de seguimiento al plan de Direccionamiento estratégico a 30 de junio de 2016 | 50% | 50% | Se elaboro informe de plan de direccionamiento estrategico de acuerdo con cada uno de los niv eles definidos por su estructura (Factor, Sector y objetivo) URL: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/PlanesInstitucionales/Plan_Accion_2014/Plan%20Estrat%E9gico | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | Elaborar el informe de seguimiento al plan de Direccionamiento estratégico I semestre de 2016 | 50% |  |  | 100% | 30% | 15% | 30% | 0% | 0% | 7.5% | 0% | 0% | 7.5%
|  |  |  | Realizar el acompañamiento para el registro de seguimiento trimestral Plan de Acción 2016; elaborar los informes y publicarlos. | 20% | Brindar las orientaciones necesarias para el correcto diligenciamoento del seguimiento trimestral, revisar la información registrada, elaborar los informes y publicarlos. | 10% | 10% | Se realizo acompañamiento para el seguimiento del plan de acción, mediante acta N° 58 del 15 de marzo de 2016 en el que se dieron los lineamientos para realizar el seguimiento del primer trimestre de 2016 del plan de acción | Brindar las orientaciones necesarias para el correcto diligenciamoento del seguimiento trimestral, revisar la información registrada, elaborar los informes y publicarlos. | 40% | 40% | Se realizó acompañamiento para registro de seguimiento del cuarto trimestre del 2015 y primer trimestre del 2016, Se elaboró el informe de seguimiento de cumplimiento plan de acción 2015 y avance de cumplimiento de 1 trimestre URL: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/PlanesInstitucionales/Plan_Accion_2014/Plan%20de%20Acci%F3n | Brindar las orientaciones necesarias para el correcto diligenciamoento del seguimiento trimestral, revisar la información registrada, elaborar los informes y publicarlos. | 40% |  |  | Brindar las orientaciones necesarias para el correcto diligenciamoento del seguimiento trimestral, revisar la información registrada, elaborar los informes y publicarlos. | 10% |  |  | 100% | 50% | 20% | 50% | 0% | 2% | 8% | 0% | 0% | 10%
|  |  |  | Difusión del plan de acción y el Plan Anticorrupción a las Direcciones Regionales. | 10% | Relizar difusión del plan de acción y el plan anticorrupción a las direcciones regionales y realizar la respectiva publicació en la pagina web | 100% | 100% | El 03 de febrero del 2016 se remitio a nivel nacional el boletin interno N° 002 el cual contiene la información acerca de la fomulación del plan de acción 2016 para consulta en la pagina web institucional URL: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/PlanesInstitucionales/Plan_Accion_2014/Plan%20de%20Acci%F3n El dia 29 de marzo se envio un comunicado por medio de la oficina de comunicacionesa nivel nacional incluyendo a Directores Regionales a realizar la consulta del ​PLANTIC INPEC 2016, en la página web institucional | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN AVANCES | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% | 60% | 10% | 60% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10%
|  |  | Grupo de Atención al ciudadano | Realizar un diagnóstico de estado actual del servicio al ciudadano que presta la entidad. | 10% | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | se esta revisando la docmentacion e informacion existente. | Elaboración de oficios y aplicación de encuentas a las 6 direcciones regionales y 10 establecimientos de reclusión | 40% | 40% | Se remitio por correo electronico el oficio y el formato de encuesta para ser aplicada a los ERON seleccionados. | Recopilación de encuestas | 20% |  |  | Informe y analisis del diagnostico | 40% |  |  | 100% | 70% | 10% | 70% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 4%
|  |  | Oficina Asesora de Planeación | Indicadores sectoriales, institucionales SINERGIA con seguimiento. | 15% | 1. Solicitar el primero de cada mes a los responsables de indicadores SINERGIA, los avances cuantitativos y cualitativos. 2. Registrar durante los 10 primeros días de cada mes, en la pagina de SINERGIA los avances cualitativos y cuantitativos de los indicadores del PND. 3. Realizar los ajustes de los indicador SINERGIA, que sean requeridos por DNP | 25% | 25% | 1. Se llevo a cabo durante los primeros 5 dias de cada mes, los responsables de cada indicador emitieron su avanze tanto cualitativo como cuantitativo 2. se llevaron a cabo el registro de los indicadores SINERGIA de acuerdo a los avances reportados por los mismos. I bloqueo de señales 0%; I tratamiento penitenciario 56,2%, I biometria 0%, I hacinamiento -106,18% 3. los indicadores sinergia del instituto en el primer semestre fueron aprobados por el DNP sin solicitar ningun ajuste | 1. Solicitar el primero de cada mes a los responsables de indicadores SINERGIA, los avances cuantitativos y cualitativos. 2. Registrar durante los 10 primeros días de cada mes, en la pagina de SINERGIA los avances cualitativos y cuantitativos de los indicadores del PND. 3. Realizar los ajustes de los indicador SINERGIA, que sean requeridos por DNP | 25% | 25% | 1. se llevo a cabo durante los primeros 5 dias de cada mes, los responsables de cada indicador emitieron su avanze tanto cualitativo como cuantitativo 2. Se llevaron a cabo el registro de los indicadores SINERGIA de acuerdo a los avances reportados por los mismos. Bloqueo de señales 0%, Biometria 32,1%, Clasificación 130,3% y Racionamiento 55,3% 3. los indicadores sinergia del instituto en el primer semestre fueron aprobados por el DNP sin solicitar ningun ajuste | 1. Solicitar el primero de cada mes a los responsables de indicadores SINERGIA, los avances cuantitativos y cualitativos. 2. Registrar durante los 10 primeros días de cada mes, en la pagina de SINERGIA los avances cualitativos y cuantitativos de los indicadores del PND. 3. Realizar los ajustes de los indicador SINERGIA, que sean requeridos por DNP | 25% |  |  | 1. Solicitar el primero de cada mes a los responsables de indicadores SINERGIA, los avances cuantitativos y cualitativos. 2. Registrar durante los 10 primeros días de cada mes, en la pagina de SINERGIA los avances cualitativos y cuantitativos de los indicadores del PND. 3. Realizar los ajustes de los indicador SINERGIA, que sean requeridos por DNP | 25% |  |  | 100% |  | 15% |  |  | 3.75% | 3.75% | 0% | 0% | 7.5% |  | 47.86%
|  |  |  | Publicación en la pagina web del plan de acción, plan anticorrupción y de atención al ciudadano como del modelo integrado de planeación y gestión en las fechas establecidas. | 15% | Publicar en la pagina web institucional el Plan de acción, Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. Model Integrado de planeación y gestión | 100% | 100% | Se presento el Plantic al comite institucional de desarrollo administrativo el 18 de enero de 2016 con acta N° 01, fue aprobado por parte del comite, por medio de resolución N° 1349 del 28 de marzo de 2016 se aprueba y adopta el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2016. la publicación del documento se encuentra en la pagina web institucional URL: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/PlanAnticorrupcion/Tab3 El 30 de marzo de 2016 mediante boletin interno N° 0008 se divulga a nivel nacional el PLANTIC INPEC 2016 El 03 de febrero del 2016 se remitio a nivel nacional el boletin interno N° 002 el cual contiene la información acerca de la fomulación del plan de acción 2016 para consulta en la pagina web institucional URL: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/PlanesInstitucionales/Plan_Accion_2014/Plan%20de%20Acci%F3n | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN AVANCES | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% |  | 15% |  |  | 15% | 0% | 0% | 0% | 15%
2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | 1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1. Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, | Oficina de Control Interno | Realizar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, aplicando el formato, los lineamientos y las fechas establecidas en la guía para la gestión de Riesgo DAFP | 100% | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | Para este trimestre no se reporta avances | Elaborar informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | 50% | 50% | Fue publicado el primer (01)Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion 2016 en la Pagina Web Institucional. Link: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ReportesDeControlInterno/Seguimiento%20a%20Las%20Estrategias%20del%20Plan%20Anticorrupci%F3n%20y%20Aten | Elaborar informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | 50% |  |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% | 170% | 100% | 170% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 2. Racionalización de trámites | N/A | Este requerimiento se reportará en la política 4: Eficiencia Administrativa, componente 3: Racionalización de Trámites | [6 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  | 75% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 3. Rendición de cuentas | N/A | Este requerimiento se reportará en la política 2: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano , componente 4: Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | [6 empty] | 20% |  |  |  | 40% |  |  |  | 20% |  |  | 80% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4. Servicio al Ciudadano | N/A | Este requerimiento se reportará en la política 2: Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano , componente 5: Servicio al Ciudadano | [6 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  | 75% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2. Transparencia y Acceso a la Información Pública | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Realizar la verificación del Esquema de publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública propuesto por el Manual de Gobierno en línea. | 100% | Revisar la matriz de autodiagnostico de esquema de publicación de la procyuraduria general de la nación con el nivel directivo de la sede central a fin de generar acciones frente al tema de transparencia y acceso a la información publica en la pagina web | 50% | 50% | Mediante Acta N° 03del 03 de marzo de 2016 el comite institucional de desarrollo administrativo se reune con el proposito de revisar los lineamientos del esquema de Publicación y acceso a la información publica con el fin de delegar mediante compromisos las responsabilidades, para su implementación a GEL | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN AVANCES | Efectuar ajustes de actualización de información en el link de transparencia, pagina web institucional de acuerdo a la ley 1712 del 2014 | 50% |  |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| 3. Participación Ciudadana en la Gestión | 1. Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad | Grupo de Atención al ciudadano | Encuesta de satisfacción del servicio al ciudadano a las 6 regionales y 10 establecimientos de reclusión por regional y sede central realizada, analizada y presentada | 15% | Implementar las encuestas en 10 establecimientos de cada regional del INPEC y sede central | 25% | 25% | Se implementó la encuesta en la Sede Central, las 6 Direcciones Regionales y 66 establecimientos de las regionales : 1. Regional CENTRAL: RM Bogotá, Complejo CYP Metropolitano de Bogotá, EC Bogotá (Modelo), EPMSC La Plata, EPMSC Duitama, Epamscas Combita, Epmsc Pitalito, EPMSC Tunja, Epmsc Villavicencio, CAMIS Acacias, Epmsc Sogamoso. 2. Regional OCCIDENTE: Epmsc La unión, Epmsc Sevilla, Epmsc Mocoa, Epmsc Buenaventura, Epmsc Cartago, Epmsc Palmira, Epams Popayán, Epmsc Roldanillo, Epmsc Tuluá, Epmsc Ipiales, Epmsc Pasto. 3. Regional NORTE: Epmsc Tierra Alta, Epmsc Valledupar (Ere), Epmsc Santa Marta, Epmsc Magangué, Epamscas Valledupar, Epmsc El Banco, Epmsc Rio Hacha, Ec Barranquilla, Epmsc Corozal, Epmsc Sabanalarga, Epmsc San Andrés. 4. Regional NOROESTE: Epmsc Itsmina, Epmsc Itagüí, Epmsc Yarumal, Epmsc Sonson, Epmsc Apartado, Epmsc Medellín, Epmsc Titiribí, Epmsc Jericó, Epmsc Puerto Berrio, Epmsc Pedregal, Epmsc Támesis. 5. Regional ORIENTE: Epmsc Arauca, Epmsc Pamplona, Epmsc Socorro, Epmsc Girón, Epmsc San Vicente De Chucuri, Epmsc Aguachica, Complejo Cyp Metropolitano Cúcuta, Epmsc Ocaña, Epmsc San Gil, Epmsc Vélez, RM Bucaramanga. 6. Regional VIEJO CALDAS: Epmsc Anserma, Epmsc Aguadas, Epmsc Pacora, Complejo COIBA, Epmsc Rio Sucio, Rm Pereira, Epmsc Calarcá, Epmsc Fresno, EC Armero - Guayabal, Epamscas la Dorada, Epmsc Pereira. | Aplicar 120 encuestas en la Dirección General y 280 por parte de los establecimientos seleccionados de las regionales | 25% | 25% | Mediante acta No.029 del 17/03/16 de conocimiento se llevó a cabo el cumplimiento de aplicación de la encuesta y se da cumplimiento a la aplicación de la encuesta en la Sede Central, las 6 Direcciones Regionales y 66 establecimientos de las regionales : 1. Regional CENTRAL: RM Bogotá, EC Bogotá (Modelo), EPMSC La Plata, EPMSC Duitama, Epamscas Combita, Epmsc Pitalito, EPMSC Tunja, Epmsc Villavicencio, CAMIS Acacias, Epmsc Sogamoso. | concertar con el nivel directivo los compromisos con respecto a el servicio al ciudadano, para ser incluidos en el código de buen gobierno. | 25% |  |  | Presentar el informe de la evaluación del impacto de las encuestas aplicadas . | 25% |  |  | 100% | #REF! | 15% | #REF! | #REF! | 3.75% | 3.75% | 0% | 0% | 7.5% | 7.5%
|  | 2. Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales | Grupo de Atención al ciudadano | Aplicar un autodiagnóstico de los espacios físicos de las oficinas de atención al ciudadano a nivel Nacional. | 15% | Se remitio oficio, encuesta y lista de chequeo a las 6 Direcciones y 9 Establecimientos de reclusión | 50% | 50% | Se le remitio el oficio por correo electronico a las Direcciones regionales y responsables de la oficina de Atencion al ciudadano los Establecimientos Seleccionados Para Aplicar la Encuesta Espacios Físicos: 1.Regional Central, Complejo Carcelario Y Penitenciario Metropolitano de Bogotá "Comeb", Ec de Bogotá, Rm de Bogotá, Escuela Penitenciaria Nacional, EP La Pola de Guaduas, Epmsc de Neiva, Epmsc de Acacias, Epamscas de Combita, Ep Las Heliconias de Florencia. 2.Regional Occidente, Epmsc de Cali –Ere, Epamscas de Popayán, Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí "Cojam", Epamscas de Palmira, Epmsc de Tuquerres, Epmsc de Santander de Quilichao, Epmsc de Puerto Tejada, Epmsc de Bolívar, Epmsc de El Bordo. 3. Regional Norte, Epmsc de Valledupar -Ere-, Ec de Barranquilla Jyp, Ec de Sabanalarga -Ere-, Epamscas de Valledupar, Epmsc de Barranquilla, Epmsc de Monteria, Epmsc de Santa Marta, Epmsc de San Andrés y Epmsc de Cartagena. 4. Regional Noroeste, Epamscas de Itagüí -Ere- -Jyp-, Complejo Carcelario Y Penitenciario de Medellín, Epmsc de Andes, Ep de Puerto Triunfo, Epmsc de Santa Rosa de Osos, Epmsc de Caucasia, Epmsc de La Ceja, Epmsc de Santo Domingo, Epmsc de Apartado. 5. Regional Oriente, Complejo Carcelario Y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta- "Cocuc" , Epmsc de Bucaramanga -Ere -Epmsc de Socorro, Rm de Bucaramanga, Epams de Girón, Epmsc de Barrancabermeja, Epmsc de Málaga, Epmsc de Vélez, Epmsc de Pamplona. 6. Regional Viejo Caldas, Complejo Carcelario Y Penitenciario de Ibagué Picaleña "Coiba", Epams La Dorada -Ere-, Epmsc de Honda, Epmsc de Manizales, Epmsc de Pensilvania, Epmsc de Armenia, Epmsc de Puerto Boyacá, Epmsc de Salamina, Epmsc de Aguadas. | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | Está en proceso de recopilación de la información de la lista de chequeo y encuesta. | Recopilación de encuestas | 25% |  |  | Informe y analisis del diagnostico | 25% |  |  | 100% | #REF! | 15% | #REF! | #REF! | 7.5% | 0% | 0% | 0% | 7.5% | 7.5%
|  | 3. Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de elaboración de normatividad | Oficina Asesora de Planeación | Actualización de la ruta virtual del Instituto con relación a circulares y directivas que apruebe la Dirección General, posteriormente su socialización a nivel nacional | 15% | Publicar directivas y circulares que apruebe la dirección general y registrar los actos administrativos por los cuales se actualizan o eliminan documentos del sistema de gestión | 25% | 25% | Se envia correo electronico con el link de ubicación en la ruta virtual de la calidad de los documentos circular o directiva para conocimiento de las dependencias involucradas. | Publicar directivas y circulares que apruebe la dirección general y registrar los actos administrativos por los cuales se actualizan o eliminan documentos del sistema de gestión | 25% | 25% | Se envia correo electronico con el link de ubicación en la ruta virtual de la calidad de los documentos circular o directiva para conocimiento de las dependencias involucradas. | Publicar directivas y circulares que apruebe la dirección general y registrar los actos administrativos por los cuales se actualizan o eliminan documentos del sistema de gestión | 25% |  |  | Publicar directivas y circulares que apruebe la dirección general y registrar los actos administrativos por los cuales se actualizan o eliminan documentos del sistema de gestión | 25% |  |  | 100% | #REF! | 15% | #REF! | #REF! | 3.75% | 3.75% | 0% | 0% | 7.5% | 7.5%
|  | 4. Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Publicación en la pagina web institucional, medinte link de acceso a la información publica que permita al usuario tener acceso al indice de información general del instituto y posteriormente al tema especifico de su interes. | 15% | Publicar los documentos e informes institucionales de planeación de acuerdo a la periodicidad establecida por la ley | 25% | 25% | Se publico en la web institucional en el boton de transparencia y acceso a la información publica la informción general del instituto en la siguiente URL: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/ServiciosDeInformacionAlCiudadano/TransparenciaInformacionPublica | Publicar los documentos e informes institucionales de planeación de acuerdo a la periodicidad establecida por la ley | 25% | 25% | se realizo actualización de la información correspondiente al: proceso de rendición de cuentas vigencia 2015 URL: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe | Publicar los documentos e informes institucionales de planeación de acuerdo a la periodicidad establecida por la ley | 25% |  |  | Publicar los documentos e informes institucionales de planeación de acuerdo a la periodicidad establecida por la ley | 25% |  |  | 100% | #REF! | 15% | #REF! | #REF! | 3.75% | 3.75% | 0% | 0% | 7.5% | 7.5%
|  | 5. Consulta en línea para la solución de problemas | Oficina de Sistemas de Información | Información Institucional actualizada y disponible a traves de medios fisicos y electrónicos de acuerdo al articulo 9 de la ley 1712 de 2014 | 10% | 1. Realizar la verificación de la matriz de autodiagnóstico de la PGN como herramienta de medición de aplicación de la ley 1712 de 2014.. | 25% | 20% | Mediante actas No 03-04 y 05 se evidencia las mesas de trabajo realizadas por parte del COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO respecto al esquema de publicación y acceso a la información pública. En cuanto a los compromisos la OFISI realizo revisión de la parte estructural de la Página Web, de acuerdo a la matriz de PGN - 2014 link Transparencia y acceso a la información Pública. Asi mismo la OFISI remitirá un CRONOGRAMA a los integrantes involucrados en la MATRIZ DE AUTODIAGNÓSTICO DE LA PGN, con el fin de organizar y estructurar de una manera clara la información en la página Web respecto a la ley 1712 de 2014. | Realizar la verificación de la matriz de autodiagnóstico de la PGN como herramienta de medición de aplicación de la ley 1712 de 2014.. | 25% | 25% | De acuerdo a los compromisos citados en las reunión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, se realizo la verificación y actualización de la estructura al link de transparencia y acceso a la información pública. | Publicar en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública” los instrumentos de gestión de la información. | 25% |  |  | Publicar en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública” los instrumentos de gestión de la información. | 25% |  |  | 100% | #REF! | 10% | #REF! | #REF! | 2% | 2.5% | 0% | 0% | 4.5% | 4.5%
|  | 6. Definición de los programas y servicios que pueden ser administrados y ejecutados por la comunidad | Grupo de Atención al ciudadano | Participación en las ferias de atencion al ciudadano | 10% | Elaborar de directiva y programación de feria de servicios | 25% | 5% | Se remitio a 5 Direcciones Regionales la programacion de las ferias a nivel nacional de atencion al ciudadano en las siguientes ciudades Quibdó – Choco, Villa del Rosario – Norte de Santander, Florencia – Caquetá, Puerto asís – Putumayo, Santander de Quilichao – Cauca, Uribía – La Guajira; a traves del correo electronico, oficio y Directiva Transitoria | Ejecución de ferias de participación al ciudadano | 25% | 25% | Se elaboro la directiva transitoria N°006, se envio ofició a la regional y se ejecuto la Feria en la ciudad de Quibdo - choco. | Ejecución de ferias de participación al ciudadano | 25% |  |  | Informe de resultados de las ferias de participación al ciudadano | 25% |  |  | 100% | #REF! | 10% | #REF! | #REF! | 0.5% | 2.5% | 0% | 0% | 3% | 3%
|  | 7. Inclusión de normas sobre participación ciudadana relacionadas directamente con la entidad, en su normograma | Grupo de Atención al ciudadano | Realizar la autoevaluación del proceso de Derechos Humanos y Atención al cliente que permita su actualización incluyendo su normograma | 10% | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | Para este trimestre no se reporta avances | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | Para este trimestre no se reporta avances |  | 30% |  |  |  | 70% |  |  | 100% | #REF! | 10% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8. Identificación de experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en la entidad | Grupo de Atención al ciudadano | Concertar los compromisos de nivel directivo con respecto al servicio al ciudadano, para ser incluidos en el código de buen gobierno. | 10% | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | Se esta revisando la docmentacion e informacion existente. | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | se esta revisando la docmentacion e informacion existente | Definir los compromisos de nivel directivo para ser incluidos en el codigo de buen gobierno | 100% |  |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | 10% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4. Rendición de cuentas a la ciudadanía | 1. Identificación de las necesidades de información de la población objetivo de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Ejercicio de rendición de cuentas realizado | 100% | Estructurar la Guía de Rendición de Cuentas del Instituto de acuerdo a lineamientos DAFP. | 20% | 20% | Se realizo mediante Resolución N° 1607 del 6 de abril del 2016, Aprobación y adopción de la guia de rendición de cuentas | 1. Realizar el análisis del estado de la rendición de cuentas en la entidad. 2. Desarrollar las acciones programas para el Ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas. | 20% | 20% | 1. Mediante Acta N° 07 del comité institucional de desarrollo administrativo del 21 de abril del 2016 se da a conocer metodologia para la elaboracion del estado actual de la rendicion de cuentas de la entidad Mediante Acta N°08 de comité institucional de desarrollo administrativo del 02 de junio de 2016 se da a conocer el analisis del estado de la rendición de cuentas, los documentos que lo componen se publican en la pagina web en la siguiente URL: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformesDeGestion/RendicionDeCuentas/Informe 2. Mediante Acta N°07 del comité institucional de desarrollo administrativo del 21 de abril del 2016 se presenta la guia de rendición de cuentas y los 4 componentes que debe implementar la entidad a fin de dar cumplimiento. Mediante Acta N° 113 del 12 de mayo del 2016 se reunen en la oficina de planeación GATEC, OFICO, OFISI, GREPU Y DIRES para acordar fechas de entrega del analisis del estado de la rendición de cuentas Mediante Acta N° 08 se presenta a comite la estrategia de rendicion de cuentas, el analisis del estado de rendición de cuentas, los resultados de la encuesta de opinion publica y se socializa las estrategias de RDC para que se seleccionen Se publica en pagina web cronograma RDC preliminar | 1. Desarrollar las acciones programas para el Ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas. 2. Efectuar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas. | 40% |  |  | Elaborar un (1) informe de resultados, logros y dificultades de la Audiencia pública con publicación en la página web. | 20% |  |  | 100% | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | 20% | 20% | 0% | 0% | 40% | 40%
|  | 2. Acciones de Información a través de la utilización de medios de comunicación masivos, regionales y locales o comunitarios para facilitar el acceso a la misma | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 3. Acciones de Información por medio de la utilización de tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a ésta | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4. Implementación Apertura de Datos | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 5. Definición de metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 6. Acciones de Diálogo a través del uso de medios electrónicos en los espacios de rendición de cuentas | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 7. Acciones de Incentivos | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  | 8. Cronograma del conjunto de acciones seleccionadas | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 9. Realización de la Convocatoria a eventos definidos | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 10. Elaboración y publicación de memorias (Principales conclusiones y compromisos) de los eventos de rendición de cuentas | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 11. Evaluación individual de las acciones de Rendición de Cuentas | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 12. Elaboración del documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5. Servicio al Ciudadano | 1. Esquemas de atención por múltiples canales no electrónicos | Grupo de Atención al ciudadano | Socializar estrategias de comunicación de atención al ciudadano a 12 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional. | 33% | Realizar Oficio y acta de difusión | 25% | 25% | Mediante correo electronico se envio oficio 81002 DINPE-GATEC-000928 del 22/03/16 firmado por el General del INPEC ASUNTO: Estrategias de Comunicacion de Atencion al ciudadano 2016 a las Direccion Regional Central y ERON EC Bogotá (Modelo), EPC Yopal, EPMSC Gacheta, Epamscas Combita, Epmsc Ramiriqui, EPMSC Caqueza, Epmsc Guateque, CAMIS, Epmsc Girardot. Regional Occidente, Epmsc Buga, Epmsc Tuluá, Complejo COJAM – Jamundí, Epmsc Puerto tejada, Epmsc La Unión, Epmsc Tuquerres, RM Popayán, Epmsc Tumaco, Epmsc Buenaventura. Regional Norte, EC Barranquilla. Epmsc Montería, Epmsc Santa Marta, Epmsc Cartagena, Epmsc Sincelejo, Epmsc Valledupar, Epmsc Barranquilla, Epmsc Corozal, Epmsc Sabanalarga, Epmsc Magangué. Regional Noroeste, Epmsc Itagüí, Epmsc Santa Rosa de Osos, Epmsc Sonson, Epmsc Apartado, Epmsc Santa fe de Antioquia, Epmsc Titiribí, Epmsc Jericó, Epmsc Puerto Berrio, Epmsc Pedregal. Regional Oriente, RM Bucaramanga (Ere), Epmsc Pamplona, Epmsc Barrancabermeja, Epmsc Socorro, Epmsc Girón, Epmsc San Vicente de Chucuri, Epmsc Arauca, Complejo Cyp Metropolitano Cúcuta, Epmsc Ocaña, Epmsc San Gil. Regional Viejo Caldas, Epmsc Calarcá, Epmsc Pacora, Rm Manizales, Epmsc Pereira, Epmsc Líbano, Epmsc Honda, Epmsc Armero, Epmsc Santa rosa de Cabal, Epmsc Aguadas. | Socialización de las estrategias de comunicación de atención al ciudadano | 25% | 25% | mediante Actas se recibio de los ERON la socializacion de las estrategias dando cumplimiento a lo solicitado. | Recopilación de actas de socialización | 50% |  |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | 33% | #REF! | #REF! | 8.25% | 8.25% | 0% | 0% | 16.5% | 16.5%
|  | 2. Esquemas de atención por múltiples canales electrónicos | Grupo de Atención al ciudadano | Implementar el protocolo de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | 33% | Realizar Oficio y acta de difusión | 40% | 40% | Se remite oficio para ser socializado a los funcionarios: Regional Central, Escuela Penitenciaria, Epmsc Leticia, EPMSC Garagoa, EPMSC Moniquira, Epmsc Choconta, Epmsc Gacheta, EPMSC La Mesa, Epmsc Ubaté, Epmsc Villeta, Epmsc Villeta, Epmsc Granada, Epmsc Espinal, Ec Yopal, Epmsc Guamo, EP Heliconias, EP Guaduas . Regional Occidente, Epmsc Santander de Quilichao, Epmsc Bolívar, Complejo COJAM – Jamundí, Epmsc Puerto tejada, Epmsc Caloto, Epmsc Tuquerres, RM Popayán, Epmsc El Bordo, Epmsc Silvia, Epmsc Cali, Epmsc Buga, Epmsc Tuluá, Epmsc Caicedonia, Epmsc Roldanillo. Regional Norte, EC Barranquilla. Epmsc Magangué, Epmsc Santa Marta, Epmsc Valledupar, Epmsc Barranquilla, Epmsc Valledupar, Epmsc Rio Hacha, Epmsc Corozal, Epmsc Sabanalarga. Regional Noroeste, Epmsc Andes, Epmsc Santafé de Antioquia, Epmsc Santa Rosa de Osos, Epmsc Sonson, Epmsc Apartado, Epmsc Santa fe de Antioquia, Epmsc Titiribí, Epmsc Bolívar, Epmsc Caucasia, Epmsc Pedregal, Epmsc La Ceja, Epmsc Santa Bárbara, Epmsc Santo Domingo, Epmsc Quibdó, EP Puerto Triunfo . Regional Oriente, Epmsc y RM Bucaramanga (Ere), Pamplona, Epmsc Barrancabermeja, Epmsc Socorro, Epmsc Girón, Epmsc San Vicente de Chucuri, Epmsc Arauca, Complejo Cyp Metropolitano Cúcuta, Epmsc Ocaña, Epmsc San Gil, Epmsc Vélez, Epmsc Málaga. Regional Viejo Caldas, Epmsc Calarcá, Epmsc Pacora, Epmsc y Rm Manizales, Epmsc Pereira, Epmsc Líbano, Epmsc Honda, Epmsc Armero, Epmsc Santa Rosa de Cabal, Epmsc Aguadas, Epmsc Pensilvania, Epmsc Salamina, RM Armenia, Epmsc Puerto Boyacá. | Socialización de las estrategias de comunicación de atención al ciudadano | 30% | 30% | Ss socializaron estrategias de comunicación de atención al ciudadano a la Regional CENTRAL y a los establecimientos de reclusión EPASCAS Combita, EP Guaduas | Recopilación de actas de socialización | 30% |  |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | 33% | #REF! | #REF! | 13.2% | 9.9% | 0% | 0% | 23.1% | 23.1%
|  | 3. Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Grupo de Atención al ciudadano | Aplicativo de quejas web evaluado en su uso. | 34% | 1.Presentar a la Oficina de sistemas los ajustes necesarios para la adecuación del aplicativo quejas web 2. Seleccionar 10 ERONES por cada Dirección Regiones | 25% | 25% | 1. Se remitio oficios y correo electronico al area de sistemas para la solicitud de ajustes al aplicativo quejas web. 2. Se envio oficios informando los establecimientos a los que se les hará el seguimiento de la UTILIZACION DEL APLICATIVO QUEJAS WEB: las 6 Direcciones Regionales y 66 establecimientos de las regionales : 1. Regional CENTRAL: RM Bogotá, Complejo CYP Metropolitano de Bogotá, EC Bogotá (Modelo), EPMSC La Plata, EPMSC Duitama, Epamscas Combita, Epmsc Pitalito, EPMSC Tunja, Epmsc Villavicencio, CAMIS Acacias, Epmsc Sogamoso. 2. Regional OCCIDENTE: Epmsc La unión, Epmsc Sevilla, Epmsc Mocoa, Epmsc Buenaventura, Epmsc Cartago, Epmsc Palmira, Epams Popayán, Epmsc Roldanillo, Epmsc Tuluá, Epmsc Ipiales, Epmsc Pasto. 3. Regional NORTE: Epmsc Tierra Alta, Epmsc Valledupar (Ere), Epmsc Santa Marta, Epmsc Magangué, Epamscas Valledupar, Epmsc El Banco, Epmsc Rio Hacha, Ec Barranquilla, Epmsc Corozal, Epmsc Sabanalarga, Epmsc San Andrés. 4. Regional NOROESTE: Epmsc Itsmina, Epmsc Itagüí, Epmsc Yarumal, Epmsc Sonson, Epmsc Apartado, Epmsc Medellín, Epmsc Titiribí, Epmsc Jericó, Epmsc Puerto Berrio, Epmsc Pedregal, Epmsc Támesis. 5. Regional ORIENTE: Epmsc Arauca, Epmsc Pamplona, Epmsc Socorro, Epmsc Girón, Epmsc San Vicente De Chucuri, Epmsc Aguachica, Complejo Cyp Metropolitano Cúcuta, Epmsc Ocaña, Epmsc San Gil, Epmsc Vélez, RM Bucaramanga. 6. Regional VIEJO CALDAS: Epmsc Anserma, Epmsc Aguadas, Epmsc Pacora, Complejo COIBA, Epmsc Rio Sucio, Rm Pereira, Epmsc Calarcá, Epmsc Fresno, EC Armero - Guayabal, Epamscas la Dorada, Epmsc Pereira. | 1. informar y Realizar seguimiento a la utilización del aplicativo quejas web a los 10 establecimientos seleccionados de cada regional 2. evaluar la información del seguimiento realizado a la utilización del aplicativo quejas web. | 25% | 25% | 1. Se envió oficios de seguimiento de la UTILIZACION DEL APLICATIVO QUEJAS WEB a las 6 Direcciones Regionales y establecimientos Seleccionados de las regionales. 2. se recibio informes 6 Direcciones Regionales de los seguimientos. | 1.informar y Realizar seguimiento a la utilización del aplicativo quejas web a los 10 establecimientos seleccionados de cada regional | 25% |  |  | 1. informar y Realizar seguimiento a la utilización del aplicativo quejas web a los 10 establecimientos seleccionados de cada regional 2. Presentar informe de conclusiones y recomendaciones a la Dirección General, con copia a las direcciones regionales. | 25% |  |  | 100% | #REF! | 34% | #REF! | #REF! | 8.5% | 8.5% | 0% | 0% | 17% | 17%
3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 1. Plan Estratégico de Recursos Humanos | N/A | Subdirección de Talento Humano | Modelo de Gestión de Talento Humano diseñado e implementado | 25% | Diseñar una nueva de política de talento humano | 25% | 25% | mediante oficio 85107-SUTAH-GOPRO-05768 del 31 de marzo de 2016 se remitio a la oficina asesora de planeacion el proyecto de politica de talento humano | Actualizar la caracterización del proceso de talento humano | 25% | 25% | Se actualizo la caracterizacion de la Subdireccion de Talento Humano | Definir los subsistemas que componen el modelo de talento humano | 25% |  |  | Elaborar el documento final del modelo de gestión de talento humano | 25% |  |  | 100% | #REF! | 25% | #REF! | #REF! | 6.25% | 6.25% | 0% | 0% | 12.5% | #REF!
| 2. Plan Anual de Vacantes | N/A | Subdirección de Talento Humano | Plan de vacantes elaborado | 25% | Realizar análisis de la planta actual de personal. | 25% | 25% | mediante oficio 85107-SUTAH-GOPRO-05768 del 31 de marzo de 2016 se remitio a la Oficina Asesora de Planeacion el analisis de la planta actual como insumo para la elaboracion del plan anual de vacantes | Establecer las necesidades de personal del Instituto. | 25% | 25% | se establecieron las necesidades de personal del Instituto teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica | Construir el plan de provisión de recursos humanos. | 25% |  |  | Elaborar el documento del plan anual de vacantes para presentarlo al DAFP | 25% |  |  | 100% | #REF! | 25% | #REF! | #REF! | 6.25% | 6.25% | 0% | 0% | 12.5% | #REF!
| 3. Capacitación | N/A | Dirección Escuela de Formación | Plan de capacitación aprobado y ejecutado | 25% | Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Capacitación. | 30% | 30% | Se elaboró el Plan Institucional de Capacitación de acuerdo con la metodología de la Función Pública, el cual fue aprobado mediante Resolución No. 001402 del 30 de marzo de 2016 | Socializar el Plan Institucional de Capacitación PIC / Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación PIC | 27% | 27% | El PIC fue socializado mediante publicación en la página web de la Escuela Penitenciaria Nacional. / El PIC se ha ejecutado de acuerdo con la programación académica publicada desde los ejes de formación, reentrenamiento y capacitación (Red de apoyo, Educación virtual, Educación Contratada) | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación PIC | 17% |  |  | Evaluar el Plan Institucional de Capacitación PIC / Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación PIC | 26% |  |  | 100% | #REF! | 25% | #REF! | #REF! | 7.5% | 6.75% | 0% | 0% | 14.25% | 14.25%
| 4. Bienestar e Incentivos | NA | Subdirección de Talento Humano | Servidores penitenciarios beneficiados con incentivos pecuniarios y no pecuniarios | 25% | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | Para este trimestre no se reporta avances | Proyectar la resolución para mejores servidores penitenciarios | 50% | 50% | Se emitio por medio de la la resolución No. 002802 del 1 de junio de 2016 | Realizar la ceremonia de condecoración | 50% |  |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | 25% | #REF! | #REF! | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5%
4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | 1. Gestión de la Calidad | 1. Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad | Oficina Asesora de Planeación | Elaborar el Procedimiento Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. | 100% | Revisar el Procedimiento Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. | 25% | 25% | Se hizo revisión previa al contenido del documento | Aprobar el Procedimiento Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. | 75% | 75% | Mediante Resolución No. 2324 del 02 de mayo de 2016, se aprobo y adopto el procedimiento PE-PI-P06 V01 Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integrado | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | 25% | 75% | 0% | 0% | 100% | #REF!
| 2. Eficiencia Administrativa y Cero Papel | 1. Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel | Dirección de Gestión Corporativa | Realizar 10 capacitaciónes: frente al uso racional del papel (Separación del papel utilizado, Uso adecudo del GESDOC, Manejo de impresoras) | 100% | Proyectar capacitaciones de la campaña Cero Papel, acorde con la aprobación del Comité de Desarrollo Administrativo | 25% | 25% | Se proyectaran las capacitaciones acorde con la aprobación del Comité de Desarrollo Administrativo de la campaña Cero Papel | Realizar 10 capacitaciones en los, Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá La Picota, Escuela de Formación Penitenciaria, Regional Central, Control Interno Disciplinario, Bienestar Laboral, Grupo de Seguridad Social, Asuntos Laborales, Asuntos Penitenciarios, Grupo de Prestaciones Sociales, Gestión Documental, Atención y Tratamiento. | 25% | 0% | No se realizaron capacitaciones en la campaña cero papel en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de la ciudad de Bogotá | Elaborar cronograma de capacitaciones, acorde con la Adquisición de equipos tecnológicos para el desarrollo de la Gestión Documental. | 25% |  |  | Desarrollar el cronograma de capacitaciones, acorde con la Adquisición de equipos tecnológicos para el desarrollo de la Gestión Documental. | 25% |  |  | 100% | #REF! | 100% | #REF! | #REF! | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | #REF!
|  | 2. Elaboración de documentos electrónicos | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  | 3. Procesos y procedimientos internos electrónicos | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
| 3. Racionalización de Trámites | 1. Identificación de Trámites | Oficina Asesora de Planeación | Elaborar un inventario de trámites de los procesos misionales | 25% | Elaborar Inventario de los trámites y servicios, realizar el análisis de factores internos y externos y posteriormente elaborar el diagnostico de los trámites y servicios | 50% | 50% | Se remitio el inventario con su respectivo diagnostico por correo electronico el 17 de abril del 2016 y se encuentra en revisión por parte delJefe de la Oficina Asesora de Planeación | determinar las posibles fuentes de información interna a partir de la cual se pueda realizar la tarea de revisión, validación y complemento de los trámites. | 50% | 50% | SE REALIZO ESTUDIO Y SE PRESENTO PROPUESTA PARA REVISIÓN, UNA VEZ APROBADA SE HARA LA SOLICITUD AL DAFP PARA SU APROBACIÓN Y FUTURA PUBLICACIÓN | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | 25% | #REF! | #REF! | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 25% | 25%
|  | 2. Priorización de trámites a intervenir | Oficina Asesora de Planeación | Realizar un listado numerado por orden de importancia con los nombres de cada trámite a intervenir | 25% | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | Se esta priorizando el VISITEL, como es una megameta se incrementara la prestación del servicio hasta el año 2018, para tener un cubrimiento en la totalidad de los ERON | Formular diagnostico en cuanto a los documentos requeridos, los responsables del trámite, la oportunidad en el suministro del servicio. | 50% | 50% | Se actualizo y se encuentra en revision en el DAFP la OPA "ASIGNACIÓN DE VISITAS A INTERNOS" | Recopilar y revisar la siguiente documentación: - Manuales de procesos y procedimientos - Mapa de procesos - Caracterización de procesos y procedimientos - Flujogramas de procesos y procedimientos - Manual del Sistema de Gestión de Calidad - Sistema Único de Información de Trámites y Servicios | 50% |  |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | 25% | #REF! | #REF! | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5%
|  | 3. Racionalización de Trámites | Oficina Asesora de Planeación | Implementar la acción normativa para mejorar los trámites misionales | 25% | Se programará la implementación normativa de las acciones de simplificación. | 25% | 25% | Se realizo propuesta, la cual se encuentra en proceso de aprobación y se remitio por correo electronico el 7 de abril de 2016 | Recopilar y clasificar la legislación o disposiciones administrativas por tramites y servicios. | 25% | 25% | Se elaboro diagnostico de priorizacion de tramites y procedimientos administrativos de los procesos misionales, se realizo analisis de los resultados y dificultades de la ejecución de las acciones de racionalización | Precisar las atribuciones o facultades de los responsables de las áreas de decisión. | 25% |  |  | Determinar los ajustes necesarios a la legislación o disposiciones admiistrativas | 25% |  |  | 100% | #REF! | 25% | #REF! | #REF! | 6.25% | 6.25% | 0% | 0% | 12.5% | #REF!
|  | 4. Elaboración de certificaciones y constancias en línea | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 5. Elaboración de formularios para descarga | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 6. Interoperabilidad | Oficina de Sistemas de Información | Estrategia de interoperabilidad entre los sistemas de información de las entidades del sector justicia, diseñada e implementada. | 25% | Implementar la estrategia de interoperabilidad con las entidades en convenios interadministrativos | 50% | 50% | Se desarrollo un web - service con la firma contratista PBM S.A.S para que las entidades del sector justicia en convenio puedan acceder a información especifica del sistema misional - SISIPEC. Mediante contrato 096, se crea acta de inicio el 24 de Nov de 2015. | Socializar las herramientas tecnológicas implementadas en el INPEC (Web service – tableros de control) | 25% | 25% | En la página Web del Instituto se encuentra publicada y socializada la herramienta tecnológica (tableros de control actualizados) link http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estad%EDsticas/Estadisticas/Tab1. Así mismo se diseño la estrategia (Web Service) con la firma contratista PBM S.A.S para que las entidades del sector justicia en convenio puedan acceder a información especifica del sistema misional - SISIPEC. Anexo acta 40 auditoria realizada por la Oficina de Control Interno. | Apoyo técnico a las entidades que requieran información del INPEC | 25% |  |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | 25% | #REF! | #REF! | 12.5% | 6.25% | 0% | 0% | 18.75% | 18.75%
| 4. Modernización Institucional | 1. Solicitud de asesoría para acompañar el proceso de reforma organizacional | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  | 2. Elaboración del Estudio Técnico para la reforma organizacional | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  | 3. Elaboración de memoria justificativa | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  | 4. Solicitud de concepto técnico favorable frente a la reforma organizacional | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  | 5. Solicitud de concepto de viabilidad presupuestal | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  | 6. Registro en el SIGEP de la reforma organizacional | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 7. Justificación técnica de reformas salariales | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 5. Gestión de Tecnologías de información | 1. Revisión del plan de ajuste tecnológico | Oficina de Sistemas de Información | Promover el uso adecuado del Sistema de Información Penitenciaria y Carcelaria SISIPEC | 33% | Reforzar las capacitaciones del sistema SISIPEC en los ERON | 25% | 5% | Mediante acta No: 60 el día 31 de marzo se realizo Videoconferencia con las Direcciones Regionales (Norte, Noroeste, Viejo caldas, Central) para dar a conocer ajustes en el módulo de domiciliarias del SISIPEC WEB en la nueva plataforma, recordar la entrada en vigencia de la ley 1760. Mediante acta 068 el dia 08 de abril de 2016, se realizo una breve inducción y capacitación en la Sede Central a funcionarios designados por el Complejo Penitenciario y Carcelario COIBA del área de sistemas. | Reforzar las capacitaciones del sistema SISIPEC en los ERON | 25% | 25% | Mediante acta del 07 de julio de 2016, acta 108 y 110, se envidencia capacitación al módulo Domiciliarias en la nueva plataforma del aplicativo SISIPEC WEB, en el CEDIP, a funcionarios de COMEB y RM BOGOTA. Mediante acta 112 de mayo 25 de 2016, se informo adecuaciones realizadas en el aplicativo SISIPEC, a funcionarios de la OFISI y Policia Judicial. | Verificar las inconsistencias de los registros de información en el aplicativo SISIPEC WEB mediante la realización de auditorías trimestrales reportadas por las direcciones regionales. | 25% |  |  | 1. Verificar las inconsistencias de los registros de información en el aplicativo SISIPEC WEB mediante la realización de auditorías trimestrales reportadas por las direcciones regionales. 2. Reforzar las capacitaciones del sistema SISIPEC en los ERON | 25% |  |  | 100% | #REF! | 33% | #REF! | #REF! | 1.65% | 8.25% | 0% | 0% | 9.9% | #REF!
|  | 2. Elaboración del Protocolo de Internet IPv6 | Oficina de Sistemas de Información | Protocolo de Internet IPv6 elaborado | 33% | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | Actividad en proceso, se esta conformando el equipo de trabajo, para el diágnostico y recopilacion de infomación, respecto al protocolo IPV6 MINTIC - INPEC. | Elaborar diagnostico del estado actual de los equipos del INPEC frente al protocolo ipv6 | 50% | 0% | A la fecha no se han reportado avances para el cumplimiento de la actividad: Elaborar diagnostico del estado actual de los equipos del INPEC frente al protocolo ipv6. | Elaborar diagnostico del estado actual de los equipos del INPEC frente al protocolo ipv6 | 50% | 0% |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | 33% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 3. Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4. Implementación de servicios de intercambio de información – RAVEC- | Oficina de Sistemas de Información | Soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades de aplicativos de apoyo SIORD, SIJUR, QUEJAS WEB., realizado | 34% | Actualizar y dar soporte a los aplicativos desarrollados en FORMS de ORACLE (Quejas, SIORD, DP | 25% | 25% | Según acta 000002 de fecha 11 de marzo de 2016, mediante VIDEOCONFERENCIA se socializo a los Directores Regionales, la utilización correcta del MODULO DE TUTELAS, tal como se viene utilizando el módulo de DERECHOS DE PETICIÓN en la herramienta FORMS ORACLE. Mediante correo electrónico se ha dado respuesta a la solicitudes de creación de usuarios, al dia 08 de abril se han creado 110 usuarios para el módulo de derechos de petición, 15 para tutelas y 50 para quejas. La alta creación de usuarios se ha generado por la convocatoria. | Actualizar y dar soporte a los aplicativos desarrollados en FORMS de ORACLE (Quejas, SIORD, DP | 25% | 25% | Mediante correo electrónico el grupo de tutelas solicita a la OFISI, que la información de los temas de tutelas que le instauran a la entidad sean enviadas en archivo excel, ya que los reportes se generan en formato PDF. En respuesta a la solicitud, se crea módulo "reporte total tutelas tema" para el descargue de este archivo. | Mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades al módulo de QUEJAS WEB | 50% |  |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | 34% | #REF! | #REF! | 8.5% | 8.5% | 0% | 0% | 17% | #REF!
| 6. Gestión Documental | 1. Planeación documental | Dirección de Gestión Corporativa | Herramienta GESDOC a nivel Nacional, implementada al 30% de acuerdo a formulación plan de acción. | 25% | 1.Adquirir herramientas tecnológicas (Compra de equipos) | 25% | 10% | El grupo de Gestión Documental solicito CDP y concepto de viabilidad jurídica para adelantar el proceso de contratación para la compra de equipos | 1.Adquirir herramientas tecnológicas (Compra de equipos | 25% | 0% | No fue posible cumplir con las fechas establecidas, en razon a que por falta de personal y la ocupación del area en otras tareas como el trasalado a bodega, no se lograron elaborar los soportes necesarios para la subasta. a a fecha el Grupo precontractual publicó en en el SECOP, el proceso de subasta inversa 001 de 2016 Aquisición de computradores de escritorios incluidas las herramientas tecnologicas que adquirirá Gestión Documental. Se espera que para finales del mes de julio se adquieran las herramientas tecnológicas | 1.Adquirir herramientas tecnológicas (Compra de equipos) 2. Realizar capacitaciones a los establecimientos objetivo y a las regionales | 25% |  |  | 1. Realizar capacitaciones a los establecimientos objetivo y a las regionales, generando un (1) informe anual de solicitudes de acceso a información. (No. Solicitudes recibidas, trasladadas a otra institución, tiempos de respuesta y solicitudes a las que se les negó acceso a la información) | 25% |  |  | 100% | #REF! | 25% | #REF! | #REF! | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5%
|  | 2. Producción documental | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 3. Gestión y trámite | Dirección de Gestión Corporativa | Adquirir equipos tecnológicos para el desarrollo de la gestión documental | 25% | Solicitar la expedición del Cdp, para desarrollar el proceso de contratación adquisición de equipos tecnológicos para el desarrollo de la Gestión Documental. | 25% | 10% | El grupo de Gestión Documental solicito CDP y concepto de viabilidad jurídica para adelantar el proceso de contratación para la compra de equipos | Expedir el Cdp. Para el proceso de contratación. | 25% | 25% | Se expidió Cdp. No,33416 del 15/03/2016, Para el proceso de contratación, cuyo objeto es la Adquisición de equipos tecnológicos para el desarrollo de la Gestión Documental. | Se solicitara expedición de Cdp, para desarrollar el proceso de contratación adquisición de equipos tecnológicos para el desarrollo de la Gestión Documental. | 25% |  |  | Se solicitara expedición de Cdp, para desarrollar el proceso de contratación adquisición de equipos tecnológicos para el desarrollo de la Gestión Documental. | 25% |  |  | 100% | #REF! | 25% | #REF! | #REF! | 2.5% | 6.25% | 0% | 0% | 8.75% | 8.75%
|  | 4. Organización documental | Dirección de Gestión Corporativa | Obtener las convalidación de las tablas de valoracion en el archivo central. | 25% | Presentar tablas de valoración ante el AGN para evaluación y convalidación | 25% | 25% | Se presentaron para evaluación y convalidación al AGN mediante radicado del 01/12/15. | Solicitar el concepto del Archivo General de la Nación, referente a la Aprobación de las TVD | 25% | 0% | El Grupo de Gestión documental , realizó ajustes a las TRD y TVD solicitadas por el Archivo General de la Nación. Se enviaron nuevamente al AGN para convalidación. No se cumplió con las fechas establecidas en razón a que fueron nuevamente devueltas por el AGN, actualmente se trabaja sobre las correciones solicitadas por el AGN: | 1. Recibir del contratista 4-72 los ajustes solicitados por el Archivo General de la Nación, desarrollar mesas de trabajo al respecto y presentar para Aprobación de las TVD nuevamente ante el AGN. | 25% |  |  | Concepto favorable del AGN, aprobación de las TVD, adelantar su aplicación en el archivo central. | 25% |  |  | 100% | #REF! | 25% | #REF! | #REF! | 6.25% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | #REF!
|  | 5. Transferencia documental | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
|  | 6. Disposición de documentos | Dirección de Gestión Corporativa | Organizar el fondo acumulado, archivo central con la aplicación de tablas de valoracio | 25% | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | Para este trimestre no se reporta avances | Elaborar los cuadros comparativos de las cotizaciones estudio de mercado para organizar el fondo acumulado, archivo central con la aplicación de tablas de valoración. Elaborar los términos para la contratación. | 33% | 0% | Se expidió Cdp. No,33416 del 15/03/2016, Para el proceso de contratación, cuyo objeto es la Adquisición de equipos tecnológicos para el desarrollo de la Gestión Documental. | Se reanudara el proceso de contratación previo concepto favorable del AGN, sobre la aprobadas las TVD, para reanudar la gestión contractual | 33% |  |  | Se presentara en el trimestre el reporta del avance y desarrollo de las labores, contratadas. | 34% |  |  | 100% | #REF! | 25% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 7. Preservación documental a largo plazo | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 8. Valoración documental | N/A | PARA ESTE AÑO NO SE PROGRAMARON ACCIONES | [17 empty] | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5. GESTIÓN FINANCIERA | 1. Programación y Ejecución Presupuestal | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Programación y seguimiento a la Ejecución Presupuestal realizada | 25% | 1. Elaboración Actos Administrativos de desagregación y Asignación Presupuestal 2. Informe de Seguimiento mensual a la ejecución Presupuestal 3. Realizar el 100% de las modificaciones presupuestales solicitadas y viabilizadas. | 25% | 25% | 1. Se elaboro la desagregación presupuestal materializandose con la resolución N° 000001 de enero 02 de 2016, asi mismo se asignaron apropiaciones presupuestales a los ERON, direcciones regionales y escuela de formación, protocolizandose con resoluciones de la 000002 a la 000009 de enero 02 de 2016 2. se elaboraron informes de ejecución presupuestal de funcionamiento e inversión de los meses de enero, febrero y marzo de 2016 3. Se han elaborado dos modificaciones presupuestales por valor de $ 1.462, 7 Millones y 197, 3 Millones respectivamente | 1.Informe de Seguimiento mensual a la ejecución Presupuestal 2. Realizar el 100% de las modificaciones presupuestales solicitadas y viabilizadas. | 25% | 25% | 1. Se elaboro informe de ejecución presupuestal de funcionamiento de inversión de los meses de Abril, Mayo y Junio 2. Se han elaborado tres modificaciones presupuestales por valor de 133,2 Millones, 134.5 Millones y 205,2 Millones respectivamente | 1.Informe de Seguimiento mensual a la ejecución Presupuestal 2. Realizar el 100% de las modificaciones presupuestales solicitadas y viabilizadas. 3. Realizar el 100% de las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones solicitadas y viabilizadas. | 25% |  |  | 1.Informe de Seguimiento mensual a la ejecución Presupuestal 2. Realizar el 100% de las modificaciones presupuestales solicitadas y viabilizadas. 3. Realizar el 100% de las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones solicitadas y viabilizadas. | 25% |  |  | 100% | #REF! | 25% | #REF! | #REF! | 6.25% | 6.25% | 0% | 0% | 12.5% | #REF!
| 2. Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC | N/A | Dirección de Gestión Corporativa | Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC elaborado | 25% | Proyección y ejecución PAC año 2016 | 100% | 100% | El grupo de tesorería elaboro el plan mensualizado de caja PAC para la vigencia fiscal 2016. | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN AVANCES | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | 25% | #REF! | #REF! | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25%
| 3. Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | N/A | Oficina Asesora de Planeación | Proyectos de Inversión formulados y con seguimiento | 25% | 1. Registrar en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión los proyectos aprobados por el DNP 2. Asesoría y acompañamiento en la formulación de nuevos proyectos 3. Verificar y validar el seguimiento en el aplicativo SPI mensualmente | 25% | 25% | 1. se registraron segun aprobación por parte del DNP un total de 5 proyectos de inversión del instituto incluyendo sus actualizaciones (Desarrollo tecnologico, modelo educativo, herramientas de evaluación, servicio de atención al ciudadano, carceles para la paz y gestión documental 2. se acompaño en la formulación del nuevo proyecto de Prevencion, uso indebido de sustancias psicoactivas en los ERON 3. se asignaron los nuevos usuarios y roles a los formuladores de los proyectos que iniciaron programación en vigencia 2016, cuyo primer seguimiento corresponde al mes de marzo y para los proyectos antiguos se realiza los primeros dias de cada mes, finalizado mes correspondiente al seguimiento | 1. Asesoría y acompañamiento en la formulación de nuevos proyectos 2. Verificar y validar el seguimiento en el aplicativo SPI mensualmente | 25% | 25% | 1. El DNP genero su aprobación para el proyecto de sustancias psicoactivas SPA 2. Se registro el seguimiento de 6 proyectos | 1. Asesoría y acompañamiento en la formulación de nuevos proyectos 2. Verificar y validar el seguimiento en el aplicativo SPI mensualmente | 25% |  |  | 1. Asesoría y acompañamiento en la formulación de nuevos proyectos 2. Verificar y validar el seguimiento en el aplicativo SPI mensualmente | 25% |  |  | 100% | #REF! | 25% | #REF! | #REF! | 6.25% | 6.25% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5%
| 4. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | N/A | Dirección de Gestión Corporativa | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) elaborado y publicado en la página web | 25% | Plan Anual de Adquisiciones elaborado y aprobado | 100% | 100% | La oficina de planeación, elaboro el plan anual de adquisición, el cual se encuentra publicado en la página web de la institución en la siguiente URL: http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/InformacionFinanciera/Desagregaci%F3n%20Presupuestal1/Plan%20Anual%20de%20adquisiciones | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN AVANCES | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | PARA ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTAN ACTIVIDADES | 0% | 0% |  | 100% | #REF! | 25% | #REF! | #REF! | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | #REF!
Note on E3: Forma mediante la cual el MJD, dearrolla el requerimiento / componente / política
Note on G4: Descripción de las tareas que se deben llevar a cabo, durante cada trimestre, para cumplir con la acción
Note on H4: Corresponde al porcentaje de avance de la ACCION programada para el trimestre (peso porcentual de cada actividad frente a la accón)
Note on I4: Corresponde al porcentaje de avance de la ACCION para el trimestre (peso porcentual de cada actividad frente a la accón)
Note on J4: Indique modo y tiempo de las actividades realizadas, que soportan el % ejecutado que se reporta
Note on K4: Descripción de las tareas que se deben llevar a cabo, durante cada trimestre, para cumplir con la acción
Note on L4: Corresponde al porcentaje de avance de la ACCION programada para el trimestre (peso porcentual de cada actividad frente a la accón)
Note on M4: Corresponde al porcentaje de avance de la ACCION para el trimestre (peso porcentual de cada actividad frente a la accón)
Note on N4: Indique modo y tiempo de las actividades realizadas, que soportan el % ejecutado que se reporta
Note on O4: Descripción de las tareas que se deben llevar a cabo, durante cada trimestre, para cumplir con la acción
Note on P4: Corresponde al porcentaje de avance de la ACCION programada para el trimestre (peso porcentual de cada actividad frente a la accón)
Note on Q4: Corresponde al porcentaje de avance de la ACCION para el trimestre (peso porcentual de cada actividad frente a la accón)
Note on R4: Indique modo y tiempo de las actividades realizadas, que soportan el % ejecutado que se reporta
Note on S4: Descripción de las tareas que se deben llevar a cabo, durante cada trimestre, para cumplir con la acción
Note on T4: Corresponde al porcentaje de avance de la ACCION programada para el trimestre (peso porcentual de cada actividad frente a la accón)
Note on U4: Corresponde al porcentaje de avance de la ACCION para el trimestre (peso porcentual de cada actividad frente a la accón)
Note on V4: Indique modo y tiempo de las actividades realizadas, que soportan el % ejecutado que se reporta
Note on E17: Información: Identificar si se entrega información al ciudadano. Identificarse si se recoge información directamente con el ciudadano para diagnósticos y autodiagnósticos y se le consulta su opinión sobre decisiones a tomar.
Note on E37: EL REQUERIMIENTO NO COINCIDE CON EL PROPUESTO EN EL MIPG DEL INPEC Requerimiento: Elementos generales para mejorar el servicio al ciudadano

## RESULTADOS
MIPG MJD 2016 | CALCULO | PESO % | PRUEBA | ITEM | DESCRIPCION | PESO % | AVANCE DE CADA CONCEPTO | AVANCE VS MIPG
| 100% | 100% |  |  |  | 100% |  | #REF!
POLITICA | 20% | 20% | 0% | 1 | 1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | 20% | 46.5% | 9.3%
COMPONENTE | 20% | 20% | 0% | 1.1 | 1. Indicadores y Metas de Gobierno | 20% | 46.5% | 9.3%
REQUERIMIENTO | 20% | 20% | 0% | 1.1.1 | N/A | 20% | 46.5% | 9.3%
RESPONSABLE
POLITICA | 20% | 20% | 0% | 2 | 2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | 20% | #REF! | #REF!
COMPONENTE | 4% | 4% | 0% | 2.1 | 1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 4% | 12.5% | 0.5%
REQUERIMIENTO | 1% | 1% | 0% | 2.1.1 | 1. Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, | 1% | 50% | 0.5%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 1% | 1% | 0% | 2.1.2 | 2. Racionalización de trámites | 1% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 1% | 1% | 0% | 2.1.3 | 3. Rendición de cuentas | 1% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 1% | 1% | 0% | 2.1.4 | 4. Servicio al Ciudadano | 1% | 0% | 0%
RESPONSABLE
COMPONENTE | 4% | 4% | 0% | 2.2 | 2. Transparencia y Acceso a la Información Pública | 4% | 50% | 2%
REQUERIMIENTO | 4% | 4% | 0% | 2.2.1 | N/A | 4% | 50% | 2%
RESPONSABLE
COMPONENTE | 4% | 4% | 0% | 2.3 | Participación Ciudadana en la Gestión | 4% | 4.688% | 0.1875%
REQUERIMIENTO | 0.5% | 0.5% | 0% | 2.3.1 | 1. Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad | 0.5% | 7.5% | 0.0375%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5% | 0.5% | 0% | 2.3.2 | 2. Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales | 0.5% | 7.5% | 0.0375%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5% | 0.5% | 0% | 2.3.3 | 3. Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de elaboración de normatividad | 0.5% | 7.5% | 0.0375%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5% | 0.5% | 0% | 2.3.4 | 4. Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad | 0.5% | 7.5% | 0.0375%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5% | 0.5% | 0% | 2.3.5 | 5. Consulta en línea para la solución de problemas | 0.5% | 4.5% | 0.0225%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5% | 0.5% | 0% | 2.3.6 | 6. Definición de los programas y servicios que pueden ser administrados y ejecutados por la comunidad | 0.5% | 3% | 0.015%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5% | 0.5% | 0% | 2.3.7 | 7. Inclusión de normas sobre participación ciudadana relacionadas directamente con la entidad, en su normograma | 0.5% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5% | 0.5% | 0% | 2.3.8 | 8. Identificación de experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en la entidad | 0.5% | 0% | 0%
RESPONSABLE
COMPONENTE | 4% | 4% | 0% | 2.4 | Rendición de cuentas a la ciudadanía | 4% | #REF! | #REF!
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.1 | 1. Identificación de las necesidades de información de la población objetivo de la entidad | 0.3333% | 40% | 0.1333%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.2 | 2. Acciones de Información a través de la utilización de medios de comunicación masivos, regionales y locales o comunitarios para facilitar el acceso a la misma | 0.3333% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.3 | 3. Acciones de Información por medio de la utilización de tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a ésta | 0.3333% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.4 | 4. Implementación Apertura de Datos | 0.3333% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.5 | 5. Definición de metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados | 0.3333% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.6 | 6. Acciones de Diálogo a través del uso de medios electrónicos en los espacios de rendición de cuentas | 0.3333% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.7 | 7. Acciones de Incentivos | 0.3333% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.8 | 8. Cronograma del conjunto de acciones seleccionadas | 0.3333% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.9 | 9. Realización de la Convocatoria a eventos definidos | 0.3333% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.10 | 10. Elaboración y publicación de memorias (Principales conclusiones y compromisos) de los eventos de rendición de cuentas | 0.3333% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.11 | 11. Evaluación individual de las acciones de Rendición de Cuentas | 0.3333% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 2.4.12 | 12. Elaboración del documento de evaluación del proceso de Rendición de Cuentas | 0.3333% | 0% | 0%
RESPONSABLE
COMPONENTE | 4% | 4% | 0% | 2.5 | 5. Servicio al Ciudadano | 4% | 18.87% | 0.7547%
REQUERIMIENTO | 1.333% | 1.333% | 0% | 2.5.1 | 1. Esquemas de atención por múltiples canales no electrónicos | 1.333% | 16.5% | 0.22%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 1.333% | 1.333% | 0% | 2.5.2 | 2. Esquemas de atención por múltiples canales electrónicos | 1.333% | 23.1% | 0.308%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 1.333% | 1.333% | 0% | 2.5.3 | 3. Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | 1.333% | 17% | 0.2267%
RESPONSABLE
POLITICA | 20% | 20% | 0% | 3 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 20% | #REF! | #REF!
COMPONENTE | 5% | 5% | 0% | 3.1 | 1. Plan Estratégico de Recursos Humanos | 5% | #REF! | #REF!
REQUERIMIENTO | 5% | 5% | 0% | 3.1.1 | N/A | 5% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 5% | 5% | 0% | 3.2 | 2. Plan Anual de Vacantes | 5% | #REF! | #REF!
REQUERIMIENTO | 5% | 5% | 0% | 3.2.1 | N/A | 5% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 5% | 5% | 0% | 3.3 | 3. Capacitación | 5% | 14.25% | 0.7125%
REQUERIMIENTO | 5% | 5% | 0% | 3.3.1 | N/A | 5% | 14.25% | 0.7125%
RESPONSABLE
COMPONENTE | 5% | 5% | 0% | 3.4 | 4. Bienestar e Incentivos | 5% | 12.5% | 0.625%
REQUERIMIENTO | 5% | 5% | 0% | 3.4.1 | N/A | 5% | 12.5% | 0.625%
RESPONSABLE
POLITICA | 20% | 20% | 0% | 4 | 4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | 20% | #REF! | #REF!
COMPONENTE | 3.333% | 3.333% | 0% | 4.1 | 1. Gestión de la Calidad | 3.333% | #REF! | #REF!
REQUERIMIENTO | 3.333% | 3.333% | 0% | 4.1.1 | 1. Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad | 3.333% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 3.333% | 3.333% | 0% | 4.2 | 2. Eficiencia Administrativa y Cero Papel | 3.333% | #REF! | #REF!
REQUERIMIENTO | 1.111% | 1.111% | 0% | 4.2.1 | 1. Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel | 1.111% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 1.111% | 1.111% | 0% | 4.2.2 | 2. Elaboración de documentos electrónicos | 1.111% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 1.111% | 1.111% | 0% | 4.2.3 | 3. Procesos y procedimientos internos electrónicos | 1.111% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 3.333% | 3.333% | 0% | 4.3 | Racionalización de Trámites | 3.333% | #REF! | #REF!
REQUERIMIENTO | 0.5556% | 0.5556% | 0% | 4.3.1 | 1. Identificación de Trámites | 0.5556% | 25% | 0.1389%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5556% | 0.5556% | 0% | 4.3.2 | 2. Priorización de trámites a intervenir | 0.5556% | 12.5% | 0.06944%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5556% | 0.5556% | 0% | 4.3.3 | 3. Racionalización de Trámites | 0.5556% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5556% | 0.5556% | 0% | 4.3.4 | 4. Elaboración de certificaciones y constancias en línea | 0.5556% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5556% | 0.5556% | 0% | 4.3.5 | 5. Elaboración de formularios para descarga | 0.5556% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.5556% | 0.5556% | 0% | 4.3.6 | 6. Interoperabilidad | 0.5556% | 18.75% | 0.1042%
RESPONSABLE
COMPONENTE | 3.333% | 3.333% | 0% | 4.4 | 4. Modernización Institucional | 3.333% | #REF! | #REF!
REQUERIMIENTO | 0.4762% | 0.4762% | 0% | 4.4.1 | 1. Solicitud de asesoría para acompañar el proceso de reforma organizacional | 0.4762% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4762% | 0.4762% | 0% | 4.4.2 | 2. Elaboración del Estudio Técnico para la reforma organizacional | 0.4762% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4762% | 0.4762% | 0% | 4.4.3 | 3. Elaboración de memoria justificativa | 0.4762% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4762% | 0.4762% | 0% | 4.4.4 | 4. Solicitud de concepto técnico favorable frente a la reforma organizacional | 0.4762% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4762% | 0.4762% | 0% | 4.4.5 | 5. Solicitud de concepto de viabilidad presupuestal | 0.4762% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4762% | 0.4762% | 0% | 4.4.6 | 6. Registro en el SIGEP de la reforma organizacional | 0.4762% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4762% | 0.4762% | 0% | 4.4.7 | 7. Justificación técnica de reformas salariales | 0.4762% | 0% | 0%
RESPONSABLE
COMPONENTE | 3.333% | 3.333% | 0% | 4.5 | 5. Gestión de Tecnologías de información | 3.333% | #REF! | #REF!
REQUERIMIENTO | 0.8333% | 0.8333% | 0% | 4.5.1 | 1. Revisión del plan de ajuste tecnológico | 0.8333% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.8333% | 0.8333% | 0% | 4.5.2 | 2. Elaboración del Protocolo de Internet IPv6 | 0.8333% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.8333% | 0.8333% | 0% | 4.5.3 | 3. Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información | 0.8333% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.8333% | 0.8333% | 0% | 4.5.4 | 4. Implementación de servicios de intercambio de información – RAVEC- | 0.8333% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 3.333% | 3.333% | 0% | 4.6 | 6. Gestión Documental | 3.333% | #REF! | #REF!
REQUERIMIENTO | 0.4167% | 0.4167% | 0% | 4.6.1 | 1. Planeación documental | 0.4167% | 2.5% | 0.01042%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4167% | 0.4167% | 0% | 4.6.2 | 2. Producción documental | 0.4167% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4167% | 0.4167% | 0% | 4.6.3 | 3. Gestión y trámite | 0.4167% | 8.75% | 0.03646%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4167% | 0.4167% | 0% | 4.6.4 | 4. Organización documental | 0.4167% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4167% | 0.4167% | 0% | 4.6.5 | 5. Transferencia documental | 0.4167% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4167% | 0.4167% | 0% | 4.6.6 | 6. Disposición de documentos | 0.4167% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4167% | 0.4167% | 0% | 4.6.7 | 7. Preservación documental a largo plazo | 0.4167% | 0% | 0%
RESPONSABLE
REQUERIMIENTO | 0.4167% | 0.4167% | 0% | 4.6.8 | 8. Valoración documental | 0.4167% | 0% | 0%
RESPONSABLE
POLITICA | 20% | 20% | 0% | 5 | 5. GESTIÓN FINANCIERA | 20% | #REF! | #REF!
COMPONENTE | 5% | 5% | 0% | 5.1 | 1. Programación y Ejecución Presupuestal | 5% | #REF! | #REF!
REQUERIMIENTO | 5% | 5% | 0% | 5.1.1 | N/A | 5% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE
COMPONENTE | 5% | 5% | 0% | 5.2 | 2. Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC | 5% | 25% | 1.25%
REQUERIMIENTO | 5% | 5% | 0% | 5.2.1 | N/A | 5% | 25% | 1.25%
RESPONSABLE
COMPONENTE | 5% | 5% | 0% | 5.3 | 3. Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión | 5% | 12.5% | 0.625%
REQUERIMIENTO | 5% | 5% | 0% | 5.3.1 | N/A | 5% | 12.5% | 0.625%
RESPONSABLE
COMPONENTE | 5% | 5% | 0% | 5.4 | 4. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | 5% | #REF! | #REF!
REQUERIMIENTO | 5% | 5% | 0% | 5.4.1 | N/A | 5% | #REF! | #REF!
RESPONSABLE