## SEGUIMIENTO PUBLICAR
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION II TRIMESTRE 2016
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Dependencia | Sigla | Dependencia | cod ob | Objetivo Estrategico | Sector | Sector | cod ob | Resultado Estrategico | Meta resultado año 2015 | Unidad de medida | Cod. Producto | Producto | Pond. Prod. | Meta | Unidad de medida | Responsable | Cargo | Cód. Act. | Actividad Prioritaria | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Porcentual II trim
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFPLA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S13 | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | I23 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Direccionamiento Estratégico - PDE y Metas de Gobierno | 95 | Porcentaje | P153 | Plan de Direccionamiento estratégico con seguimiento semestral | 7 | 2 | Número | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe de Oficina Asesora | 617 | Elaborar el informe de seguimiento al plan de Direccionamiento estratégico a 31 diciembre de 2015 | 2016-01-02 | 2016-04-30 | 100
[18 empty] | 618 | Elaborar el informe de seguimiento al plan de Direccionamiento estratégico a 30 de junio de 2016 | 2016-07-15 | 2016-09-30 | 0
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFPLA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S13 | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | I23 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Direccionamiento Estratégico - PDE y Metas de Gobierno | 95 | Porcentaje | P155 | Indicadores sectoriales, institucionales SINERGIA con seguimiento | 6 | 1 | Porcentaje | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe de Oficina Asesora | 619 | Solicitar el primero de cada mes a los responsables de indicadores SINERGIA, los avances cuantitativos y cualitativos. | 2016-01-02 | 2016-12-12 | 100
[18 empty] | 620 | Registrar durante los 10 primeros días de cada mes, en la pagina de SINERGIA los avances cualitativos y cuantitativos de los indicadores del PND. | 2016-01-02 | 2016-12-12 | 100
[18 empty] | 621 | Realizar los ajustes de los indicador SINERGIA, que sean requeridos por DNP | 2016-01-02 | 2016-12-12 | 100
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFPLA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S13 | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | I23 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Direccionamiento Estratégico - PDE y Metas de Gobierno | 95 | Porcentaje | P47 | Herramientas de planeación formuladas y monitoreadas. (planes de Acción, Plan anticorrupción, FURAG, Modelo integrado de Planeación y Gestión, Plan Indicativo) | 6 | 100 | Porcentaje | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe de Oficina Asesora | 622 | Asesorar y acompañar la formulación de Plan de Acción 2016 | 2016-01-02 | 2016-01-22 | 100
[18 empty] | 623 | Consolidar el Plan de Acción Institucional 2016 | 2016-01-01 | 2016-01-22 | 100
[18 empty] | 624 | Presentar ante el comité de coordinación institucional el Plan de acción Institucional para su aprobación, Publicar y divulgar en la página Web | 2016-01-25 | 2016-01-31 | 100
[18 empty] | 625 | Asesorar y acompañar la formulación de Plan de Acción 2017 | 2016-10-15 | 2016-12-30 | 0
[18 empty] | 626 | Elaborar y publicar el informe de gestión 2015 de Plan de Acción | 2016-01-02 | 2016-01-30 | 100
[18 empty] | 627 | Realizar el acompañamiento para el registro de seguimiento trimestral Plan de Acción 2016; elaborar los informes y publicarlos. | 2016-04-15 | 2016-12-30 | 50
[18 empty] | 628 | Elaborar documento de Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2016 | 2016-01-02 | 2016-01-20 | 100
[18 empty] | 629 | Difusión del plan de acción y el Plan Anticorrupción a las Direcciones Regionales. | 2016-02-02 | 2016-05-15 | 100
[18 empty] | 630 | Presentar el PLANTIC 2016 ante el comité institucional de desarrollo administrativo y publicarlo previa aprobación | 2016-01-18 | 2016-01-31 | 100
[18 empty] | 631 | Socializar el Informe de Seguimiento al PLANTIC 2015 ante el comité institucional de desarrollo administrativo y publicarlo previa aprobación | 2016-01-18 | 2016-01-31 | 100
[18 empty] | 632 | Realizar 2 Monitoreo al PLANTIC 2016 en coordinación con los responsables de los componentes. | 2016-04-30 | 2016-12-31 | 50
[18 empty] | 633 | Asesorar y acompañar el diligenciamiento del formulario FURAG-2015 y enviarlo al DAFP | 2016-01-25 | 2016-02-15 | 100
[18 empty] | 634 | Generar trimestralmente el Informe de seguimiento del Modelo integrado de Planeación y Gestión y presentarlo ante el ministerio y comité institucional de desarrollo administrativo (IV trim 2015 - I,II,III- 2016) | 2016-01-10 | 2016-10-10 | 100
[18 empty] | 635 | Revisar con las dependencias el plan Indicativo, realizar los ajustes aprobados y publicarlo | 2016-01-01 | 2016-01-30 | 100
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFPLA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S13 | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | I23 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Direccionamiento Estratégico - PDE y Metas de Gobierno | 95 | Porcentaje | P51 | Instrumentos para la operación Estadística del INPEC adicionados e Implementados. | 7 | 1 | Número | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe de Oficina Asesora | 636 | Diseñar las variables que serán revisadas en el tablero virtual | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 100
[18 empty] | 637 | Solicitar el desarrollo del tablero virtual | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 100
[18 empty] | 638 | Realizar la implementación de la aplicación en coordinación con la Oficina de Sistemas de Información. | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 100
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFPLA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S14 | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | I25 | Porcentaje del Índice de Transparencia Nacional | 65 | Porcentaje | P37 | Estrategias para soportar la Transparencia, participación y servicio al Ciudadano presentadas | 7 | 3 | Número | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe de Oficina Asesora | 639 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción a través de la canales de comunicación del instituto | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 100
[18 empty] | 640 | Realizar las acciones programas para el Ejercicio de Audiencia de rendición de cuentas | 2016-02-01 | 2016-08-31 | 30
[18 empty] | 641 | Adoptar a través de acto administrativo los tres instrumentos de gestión de la información: Inventario de activos; esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada | 2016-02-01 | 2016-08-31 | 0
[18 empty] | 642 | Actualizar y publicar el Estudio de Caracterización de la población reclusa indígena y afrodescendiente a cargo del INPEC. | 2016-07-01 | 2016-08-31 | 0
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFPLA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S14 | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | I25 | Porcentaje del Índice de Transparencia Nacional | 65 | Porcentaje | P157 | Estrategia Gobierno en Línea implementada | 6 | 53 | Porcentaje | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe de Oficina Asesora | 643 | Realizar la verificación del Esquema de publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública propuesto por el Manual de Gobierno en línea. | 2016-01-02 | 2016-02-15 | 100
[18 empty] | 644 | Elaboración de informe de resultados, logros y dificultades y publicación en la página web, para informar a los usuarios. | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 645 | Realizar la verificación, identificación y actualización de datos abiertos. | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 100
[18 empty] | 646 | Revisión de los procesos para identificar procedimientos administrativos regulados (trámites) y no regulados | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 100
[18 empty] | 647 | Priorización de trámites a intervenir | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 75
[18 empty] | 648 | Implementar 1 acción efectiva que permitan mejorar los tramites (Normativas, Administrativas o tecnológica) | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 50
[18 empty] | 649 | Realizar la verificación del Esquema de publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública propuesto por el Manual de Gobierno en línea. | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 650 | Actualizar la ruta virtual del Instituto con relación a circulares y directivas que emane la Dirección General, posteriormente su socialización a nivel nacional | 2016-01-15 | 2016-12-30 | 100
[18 empty] | 651 | Publicar en la pagina web institucional, mediante link de acceso a la información publica que permita al usuario tener acceso al índice de información general del instituto y posteriormente al tema especifico de su interés. | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 100
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFPLA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S14 | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | I25 | Porcentaje del Índice de Transparencia Nacional | 65 | Porcentaje | P159 | Ejercicio de rendición de cuentas realizado | 6 | 1 | Número | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe de Oficina Asesora | 652 | Estructurar la Guía de Rendición de Cuentas del Instituto de acuerdo a lineamientos DAFP. | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 100
[18 empty] | 653 | Realizar el análisis del estado de la rendición de cuentas en la entidad. | 2016-01-01 | 2016-06-15 | 100
[18 empty] | 654 | Desarrollar las acciones programas para el Ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas. | 2016-04-30 | 2016-08-31 | 100
[18 empty] | 655 | Efectuar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas. | 2016-05-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 656 | Elaborar un (1) informe de resultados, logros y dificultades de la Audiencia pública con publicación en la página web. | 2016-07-15 | 2016-12-15 | 0
[18 empty] | 657 | Diseñar el plan de mejoramiento de rendición de cuentas. | 2016-08-16 | 2016-12-15 | 0
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFPLA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S11 | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | I26 | Porcentaje de avance de Implementación del SGI en el INPEC | 55 | Porcentaje | P206 | Sistema de Gestión de la Calidad Nivel Nacional implementado y en mantenimiento | 7 | 55 | Porcentaje | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe de Oficina Asesora | 658 | Elaborar el Manual del Sistema de Gestión Integrado | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 100
[18 empty] | 659 | Implementar los módulos, manual, proceso y documentación del aplicativo Solución en la sede central | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 50
[18 empty] | 660 | Capacitar al equipo operativo calidad - meci, en el uso del modulo de documentación | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 50
[18 empty] | 661 | Elaborar el Procedimiento Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 662 | Revisar el Procedimiento Identificación, Tratamiento y Seguimiento del Producto/Servicio No Conforme. | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 663 | Actualizar el proceso de Planificación Institucional vinculando indicadores de eficiencia. | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFPLA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S11 | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | I26 | Porcentaje de avance de Implementación del SGI en el INPEC | 55 | Porcentaje | P81 | SGI actualizado acorde con las necesidades identificadas | 7 | 80 | Porcentaje | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe de Oficina Asesora | 664 | Realizar mesas de trabajo con los integrantes del equipo operativo Calidad -MECI, para la revisión de documentos del SGI | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 50
[18 empty] | 665 | Atender las solicitudes de revisión de documentos del SGI, radicadas a la Oficina Asesora de Planeación | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 50
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFPLA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S11 | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | I26 | Porcentaje de avance de Implementación del SGI en el INPEC | 55 | Porcentaje | P212 | MECI actualizado | 7 | 80 | Porcentaje | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe de Oficina Asesora | 666 | Presentación de Informe Estado actual de la actualización del MECI por parte del representante MECI ante la Dirección. | 2016-01-31 | 2016-02-29 | 10
[18 empty] | 667 | Solicitud para presentación del Avance implementación MECI ante el Comité de Coordinación de control Interno | 2016-02-02 | 2016-03-30 | 10
[18 empty] | 668 | Realizar sensibilización con el equipo operativo MECI | 2016-02-01 | 2016-03-31 | 100
[18 empty] | 669 | Realizar Talleres de Autoevaluación. | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 67
[18 empty] | 670 | Aplicar encuesta de autoevaluación a lideres de proceso | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 50
[18 empty] | 671 | Realizar matriz de responsabilidades de comunicaciones | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 100
[18 empty] | 672 | Realizar 3 monitoreaos anuales de avance de implementación MECI | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 50
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFPLA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S12 | GESTIÓN FINANCIERA | I27 | Porcentaje de Ejecución Presupuestal | 95 | Porcentaje | P215 | Programación y seguimiento a la Ejecución Presupuestal realizada | 7 | 1 | Número | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe de Oficina Asesora | 673 | Elaboración Actos Administrativos de desagregación y Asignación Presupuestal | 2016-01-01 | 2016-01-20 | 100
[18 empty] | 674 | Informe de Seguimiento mensual a la ejecución Presupuestal | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 25
[18 empty] | 675 | Realizar el 100% de las modificaciones presupuestales solicitadas y viabilizadas. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 676 | Realizar el 100% de las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones solicitadas y viabilizadas. | 2016-07-30 | 2016-12-15 | 0
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFPLA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S12 | GESTIÓN FINANCIERA | I27 | Porcentaje de Ejecución Presupuestal | 95 | Porcentaje | P216 | Proyectos de Inversión formulados y con seguimiento | 7 | 1 | Número | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe de Oficina Asesora | 677 | Registrar en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión los proyectos aprobados por el DNP. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 678 | Asesoría y acompañamiento en la formulación de nuevos proyectos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 679 | Verificar y validar el seguimiento en el aplicativo SPI mensualmente | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFPLA | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S12 | GESTIÓN FINANCIERA | I27 | Porcentaje de Ejecución Presupuestal | 95 | Porcentaje | P50 | Instrumentos de ejecución presupuestal formulados y monitoreados | 7 | 2 | Número | Juan Manuel Riaño Vargas | Jefe de Oficina Asesora | 680 | Informe bimensual de seguimiento de Compromisos y Obligaciones presupuestales por Regional y sus Establecimientos de Reclusión adscritos | 2016-03-07 | 2016-12-31 | 32
[18 empty] | 681 | Informe bimensual de Seguimiento presupuestal de recursos propios - cajas especiales por proyectos productivos x Regional y Establecimiento de Reclusión | 2016-03-07 | 2016-12-31 | 32
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFPLA |  | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S11 | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | I26 | Porcentaje de avance de Implementación del SGI en el INPEC | 55 | Porcentaje | P250 | Fases de la política de racionalización de tramites (identificación, priorización y racionalización de tramites) implementadas | 6 | 73 | Porcentaje | Sandra Patricia Cárdenas Briceño | Subdirector Técnico | 682 | Elabora un inventario de tramites de los procesos misionales | 2016-02-02 | 2016-04-30 | 50
[18 empty] | 683 | Realizar un listado numerado por orden de importancia con los nombres de cada tramite a intervenir | 2016-05-02 | 2016-08-31 | 25
[18 empty] | 684 | Implementar la acción normativa para mejorar los trámites | 2016-09-02 | 2016-12-31 | 50
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | OFPLA |  | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S13 | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | I23 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Direccionamiento Estratégico - PDE y Metas de Gobierno | 95 | Porcentaje | P251 | Mapa de riesgo de corrupción estructurado, divulgado, monitoreado y revisado | 7 |  |  |  |  | 685 | Identificar los riesgos de corrupción de los Procesos Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación, Determinar factores externos e internos de corrupción que afectan la institución. | 2016-01-02 | 2016-03-31 | 100
[18 empty] | 686 | Valorar el riesgo de Corrupción, determinando la probabilidad de materialización y sus consecuencias o su impacto; definiendo las acciones para evitar o reducirlo; realizando su medición. | 2016-01-02 | 2016-03-31 | 100
[18 empty] | 687 | Socializar el Mapa de riesgos al 100% de los servidores públicos del INPEC, publicarlo en la página web y demás medios de comunicación | 2016-01-02 | 2016-03-31 | 100
[18 empty] | 688 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la matriz propuesta por la Secretaría de la Transparencia y realizar los ajustes y modificaciones necesarios. | 2016-01-02 | 2016-03-31 | 100
[18 empty] | 689 | Realizar proceso para involucrar a regionales y la ciudadanía en la construcción del mapa de riesgos de Corrupción. | 2016-01-02 | 2016-03-31 | 100
[18 empty] | 690 | Realizar 3 Monitoreo a la ejecución de las actividades asociadas al mapa de riesgos, la efectividad de los controles establecidos y establecer los ajustes de acuerdo al informe semestral de Defensoría del Pueblo y PGN. | 2016-01-02 | 2016-03-31 | 33
GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL
GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL | GAPOE | GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S9 | DESARROLLO ESPIRITUAL | I4 | Porcentaje de población objetivo beneficiada con programas de desarrollo espiritual | 100 | Porcentaje | P29 | Establecimientos beneficiados con la campaña de fortalecimiento de la "UNIÓN FAMILIAR" | 25 | 50 | Número | PADRE ANDRES FERNANDEZ | Asesor | 691 | Divulgar las actividades que desarrolla GAPOE con respecto a la asistencia espiritual de los funcionarios del INPEC | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 50
[18 empty] | 692 | Divulgar las actividades que desarrolla GAPOE con respecto a la asistencia espiritual de los internos y sus familias | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 50
GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL | GAPOE | GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S9 | DESARROLLO ESPIRITUAL | I4 | Porcentaje de población objetivo beneficiada con programas de desarrollo espiritual | 100 | Porcentaje | P30 | Establecimientos con seguimiento realizado a los sacerdotes que desarrollaran la asistencia espiritual a través del contrato para la vigencia de 2016 | 25 | 100 | Porcentaje | PADRE ANDRES FERNANDEZ | Asesor | 693 | Entregar Estudios previos y requisitos correspondientes para iniciar trámite de elaboración del contrato. | 2016-01-15 | 2016-12-15 | 100
[18 empty] | 694 | Realizar seguimiento, evaluación y retroalimentación del desarrollo del contrato, elaborando informe trimestral de los resultados obtenidos. | 2016-01-15 | 2016-12-15 | 50
GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL | GAPOE | GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S9 | DESARROLLO ESPIRITUAL | I4 | Porcentaje de población objetivo beneficiada con programas de desarrollo espiritual | 100 | Porcentaje | P106 | Programa de asistencia espiritual y religiosa desarrollado con los funcionarios del Instituto y a los internos, velando por el respeto a la libertad de cultos y el cumplimiento de la normativa vigente. | 25 | 1 | Número | PADRE ANDRES FERNANDEZ | Asesor | 695 | Brindar asistencia espiritual y religiosa a los funcionarios que lo soliciten, sin importar su confesión religiosa | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 50
[16 empty] | PADRE ANDRES FERNANDEZ | Asesor | 696 | Brindar asistencia espiritual y religiosa a los internos que lo soliciten, sin importar su confesión religiosa. | 2016-02-01 | 2016-12-01 | 50
GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL | GAPOE | GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S9 | DESARROLLO ESPIRITUAL | I4 | Porcentaje de población objetivo beneficiada con programas de desarrollo espiritual | 100 | Porcentaje | P76 | Centros penitenciarios socializados con los módulos de la campaña de paz y reconciliación | 25 | 50 | Número | PADRE ANDRES FERNANDEZ | Asesor | 697 | Iniciar la divulgación de los módulos en los establecimientos | 2016-02-01 | 2016-12-01 | 100
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Dependencia | Sigla | Dependencia | cod ob | Objetivo Estrategico | Sector | Sector | cod ob | Resultado Estrategico | Meta resultado año 2015 | Unidad de medida | Cod. Producto | Producto | Pond. Prod. | Meta | Unidad de medida | Responsable | Cargo | Cód. Act. | Actividad Prioritaria | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Porcentual II trim
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | DICUV | SUBDIRECCIÓN CUERPO DE CUSTODIA | O3 | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | S19 | CUERPO DE CUSTODIA | I14 | Número de programas de atención y reinserción social con acompañamiento del Cuerpo de Custodia y Vigilancia - CCV | 3244 | Número | P130 | Encuentro de Comandantes operativos de los Centros de Instrucción realizado | 12 | 1 | Número | Csp. Elver Gerardo Rosas Suarez | Subdirector Técnico | 698 | Planear el encuentro y cronograma a seguir | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 20
[18 empty] | 699 | Elaborar Autos-comisorios | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 20
[18 empty] | 700 | Realizar del encuentro de Comandantes Operativos de centros de instrucción y participar activamente en las actividades programadas | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 40
[18 empty] | 701 | Elaborar informe de cumplimiento de objetivos propuestos | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | DICUV | SUBDIRECCIÓN CUERPO DE CUSTODIA | O3 | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | S19 | CUERPO DE CUSTODIA | I14 | Número de programas de atención y reinserción social con acompañamiento del Cuerpo de Custodia y Vigilancia - CCV | 3244 | Número | P131 | Documentos administrativos de apoyo a la administración del cuerpo de custodia, elaborados y presentados a la Oficina Asesora de Planeación (Manual de traslados , Manual de administración de servicio militar, Manual de codificación de puesto de servicio, Manual de estudio de seguridad para aspirantes de empleos del instituto) | 10 | 2 | Número | Csp. Elver Gerardo Rosas Suarez | Subdirector Técnico | 702 | Verificar el estado y/o etapa en que se encuentran los manuales remitidos a OFPLA por la Subdirección del Cuerpo de Custodia en el 2015.( Manual de traslados, Manual denominación clasificación y codificación de servicios CCV y Manual de administración del servicio militar) | 2016-01-01 | 2016-02-28 | 100
[18 empty] | 703 | Ajustar y remitir a la oficina asesora de planeación los manuales de acuerdo a las observaciones realizadas por dicha dependencia. | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 20
[18 empty] | 704 | Proyectar y presentar para su respectiva revisión a la oficina asesora de planeación el Manual de estudio de seguridad para aspirantes de empleos del INSTITUTO. | 2016-01-01 | 2016-03-30 | 100
[18 empty] | 705 | Ajustar y remitir a la oficina asesora de planeación los manual de estudio de seguridad de acuerdo a las observaciones realizadas por dicha dependencia. | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 0
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | DICUV | SUBDIRECCIÓN CUERPO DE CUSTODIA | O3 | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | S19 | CUERPO DE CUSTODIA | I14 | Número de programas de atención y reinserción social con acompañamiento del Cuerpo de Custodia y Vigilancia - CCV | 3244 | Número | P133 | Requerimiento de selección de dragoneantes, suboficiales y oficiales del cuerpo de custodia tramitado | 10 | 1 | Número | Csp. Elver Gerardo Rosas Suarez | Subdirector Técnico | 706 | Realizar mesas de trabajo con la CNSC. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0
[18 empty] | 707 | Elaborar estudios de seguridad para los aspirantes a dragoneante. | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 0
[18 empty] | 708 | Suministrar a la Subdirección de Talento Humano la información relacionada con: experiencia (antigüedad), estímulos y condecoraciones otorgadas al personal del CCV, los cuales son requisitos para asensos. | 2016-01-01 | 2016-08-30 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | DICUV | SUBDIRECCIÓN CUERPO DE CUSTODIA | O3 | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | S19 | CUERPO DE CUSTODIA | I14 | Número de programas de atención y reinserción social con acompañamiento del Cuerpo de Custodia y Vigilancia - CCV | 3244 | Número | P134 | Número de ERON con el personal del CCV proporcional a la cantidad de internos | 10 | 5 | Número | Csp. Elver Gerardo Rosas Suarez | Subdirector Técnico | 709 | Recepcionar y radicar las solicitudes de traslado de los funcionarios del CCV. | 2016-01-01 | 2016-11-01 | 5
[18 empty] | 710 | Elaborar trimestralmente parte numérico del CCV, donde se especifique la relación Interno/Guardia en cada uno de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional. | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 5
[18 empty] | 711 | Participar en el comité de traslados ordinario y extraordinario, para sugerir y recomendar la viabilidad de los traslados por solicitud propia y por necesidades del servicio, con el fin de mantener un equilibrio en la distribución y reubicación de la planta del personal del CCV. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 10
[18 empty] | 712 | Presentar un informe a la Dirección de Custodia y Vigilancia donde se evidencie el cumplimiento de incluir 1 ERON que no cumpliera con la proporción de Relación Interno/guardia de 1/3 a 1/10. | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | DICUV | SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | O3 | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | S20 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | I13 | Porcentaje de novedades que alteran el orden Interno y Externo de los ERON | 1.45 | Porcentaje | P127 | Operativos de registro y control en los ERON realizados | 15 | 26000 | Número | TC. José Hernando Medina Bernal | Director Técnico | 713 | Consolidar mensualmente la información de los operativos realizados por los ERON | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 15
[18 empty] | 714 | Realizar análisis trimestrales de los informes de seguridad consolidados e impartir instrucciones a las Direcciones Regionales y a los ERON | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 30
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | DICUV | SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | O3 | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | S20 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | I13 | Porcentaje de novedades que alteran el orden Interno y Externo de los ERON | 1.45 | Porcentaje | P128 | Hechos punibles judicializados en los ERON. | 10 | 100 | Porcentaje | MY. Manuel Armando Quintero Medina | Teniente de Prisiones | 715 | Proyectar un documento para presentar a la Oficina Asesora de Planeación en atención a normatividad jurídica y actos administrativos sobre las actuaciones de Policía Judicial en los ERON. | 2016-01-01 | 2016-05-30 | 23
[18 empty] | 716 | Proyectar, programar y solicitar a la Escuela Penitenciaria Nacional la realización de 3 Actualizaciones de la función de Policía Judicial. | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 6
[18 empty] | 717 | Verificar las noticias criminales creadas por los servidores del CCV adscritos al Grupo de Policía Judicial en los ERON en el aplicativo SPOA. | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 9
[18 empty] | 718 | Impartir instrucciones a los servidores del CCV adscritos al Grupo de Policía Judicial en los ERON sobre el diligenciamiento del reporte de actividades semanal | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 10
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | DICUV | SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | O3 | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | S20 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | I13 | Porcentaje de novedades que alteran el orden Interno y Externo de los ERON | 1.45 | Porcentaje | P189 | Lineamientos para la clasificación de ERON de acuerdo con lo establecido en la Ley 1709 de 2014, diseñados e implementados. | 5 | 30 | Porcentaje | TC. José Hernando Medina Bernal | Director Técnico | 719 | Revisar documental y de antecedentes de la clasificación de los ERON. | 2016-01-01 | 2016-03-30 | 100
[18 empty] | 720 | Realizar mesas de trabajo institucional con las dependencias involucradas en la clasificación de los ERON. | 2016-04-01 | 2016-11-30 | 0
[18 empty] | 721 | Identificar los pabellones de alta seguridad, los de funcionarios públicos y los de justicia y paz. | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 25
[18 empty] | 722 | Definir los niveles de seguridad de acuerdo a la Ley 1709/2014. | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 0
[18 empty] | 723 | Definir estándares específicos de operación(unidades de guardia, armamento, vehículos, etc.)para 5 ERON. | 2016-10-01 | 2016-12-15 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | DICUV | SUBDIRECCIÓN CUERPO DE CUSTODIA | O3 | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | S19 | CUERPO DE CUSTODIA | I14 | Número de programas de atención y reinserción social con acompañamiento del Cuerpo de Custodia y Vigilancia - CCV | 3244 | Número | P129 | Encuentro de Comandantes de Vigilancia para fortalecer el proceso de seguridad penitenciaria y carcelaria realizado | 3 |  |  | Csp. Elver Gerardo Rosas Suarez |  | 724 | Elaborar Directiva Transitoria, con el objeto de disponer la realización del 2do Encuentro de comandantes de vigilancia 2016. | Actividad Inactiva
[18 empty] | 725 | Apoyar la elaboración de los autos comisorios de los funcionarios asistentes al evento. | Actividad Inactiva
[18 empty] | 726 | Coordinar el suministro de pasajes terrestres y aéreos de los funcionarios asistentes al encuentro. | Actividad Inactiva
[18 empty] | 727 | Coordinar el desarrollo de la agenda y realizar el encuentro. | Actividad Inactiva
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | DICUV | SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | O3 | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | S20 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | I12 | Porcentaje de ERON clasificados según Ley 1709 de 2014. | 0 | Porcentaje | P247 | Seminario de reentrenamiento del método "MERC" programado en compañía de la Escuela Penitenciaria Nacional | 7 | 1 | Número | MY. Manuel Armando Quintero Medina | Subdirector Técnico | 728 | Realizar una mesa de trabajo con la Subdirección de Talento Humano para determinar requisitos para los asistentes | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100
[18 empty] | 729 | Invitar a los servidores del CCV con función especializada de guía canino interesados en el participar en el seminario de reentrenamiento. | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100
[18 empty] | 730 | Recepcionar y selección de las Hojas de vida de los aspirantes en compañía de la Subdirección de Talento Humano. | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100
[18 empty] | 731 | Comunicar a los Servidores del CCV con función especializada de guía canino interesados y a la Escuela Penitenciaria Nacional las personas admitidas para participar en el seminario. | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | DICUV |  | O3 | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | S20 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | I12 | Porcentaje de ERON clasificados según Ley 1709 de 2014. | 0 | Porcentaje | P248 | 25 Funcionarios del CCV seleccionados para realizar el V curso Técnico Laboral por competencias en Adiestramiento y Manejo Canino | 8 | 25 | Número | MY. Manuel Armando Quintero Medina | Subdirector Técnico | 732 | Realizar una mesa de trabajo con la Subdirección de Talento Humano para determinar requisitos para los asistentes | 2016-06-01 | 2016-09-30 | 20
[18 empty] | 733 | Invitar a los servidores del CCV interesados en adelantar el curso. | 2016-06-01 | 2016-09-30 | 20
[18 empty] | 734 | Recepcionar y seleccionar de las Hojas de vida de los aspirantes en compañía de la Subdirección de Talento Humano. | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 0
[18 empty] | 735 | Citar a pruebas al personal del CCV seleccionado. | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 0
[18 empty] | 736 | Comunicar a los Servidores del CCV interesados y a la Escuela Penitenciaria Nacional las personas admitidas para adelantar el curso. | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 0
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | DICUV | SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | O3 | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | S20 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA |  | NA |  |  | P241 | Política sectorial para la gestión del riesgo de desastres diseñada en el INPEC. | 5 | 1 | Número | MY. Manuel Armando Quintero Medina | Subdirector Técnico | 737 | Solicitar apoyo a la Unidad nacional de gestión del riesgo para la formulación de la política institucional. | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 7
[18 empty] | 738 | Solicitar apoyo a la Oficina Asesora de Planeación del INPEC para la formulación de la política. | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 0
[18 empty] | 739 | Definir lineamientos de la política para la gestión del riesgo. | Actividad Inactiva
[18 empty] | 740 | Proyectar el documento y remitir a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión. | Actividad Inactiva
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | DICUV | SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | O3 | Generar condiciones permanentes de seguridad en los ERON. | S20 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA | I12 | Porcentaje de ERON clasificados según Ley 1709 de 2014. | 0 | Porcentaje | P249 | Identificar los ERON con mayor vulnerabilidad de acuerdo a las amenazas de origen natural, socio natural y antrópicas. | 5 | 30 | Número | MY. Manuel Armando Quintero Medina | Subdirector Técnico | 741 | Definir variables para valorar el nivel de riesgo de cada ERON. | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 30
[18 empty] | 742 | Clasificar los ERON de acuerdo al tipo de construcción; primera, segunda y tercera generación. | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 0
[18 empty] | 743 | Diseñar y validar matriz de riesgos de desastres. | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
Dependencia | Sigla | Dependencia | cod ob | Objetivo Estrategico | Sector | Sector | cod ob | Resultado Estrategico | Meta resultado año 2015 | Unidad de medida | Cod. Producto | Producto | Pond. Prod. | Meta | Unidad de medida | Responsable | Cargo | Cód. Act. | Actividad Prioritaria | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Porcentual II trim
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | DIGEC | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S11 | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | I26 | Porcentaje de avance de Implementación del SGI en el INPEC | 55 | Porcentaje | P45 | Funcionarios responsables del proceso de contratación de ERON cubiertos con socialización de los procedimientos que se deben aplicar en los procesos de contratación. | 10 | 100 | Porcentaje | Sandra Patricia Cárdenas Briceño | Subdirector Técnico | 744 | 1. Documento manual de contratación INPEC aprobado. | 2016-01-01 | 2016-05-31 | 100
[18 empty] | 745 | 2. Diseñar el Programa de socialización manual de contratación INPEC a desarrollar. | 2016-01-01 | 2016-05-31 | 100
[18 empty] | 746 | 3. Ejecutar el Programa | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 7
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | DIGEC | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S12 | GESTIÓN FINANCIERA | I28 | Porcentaje de Ejecución del PAC programado | 90 | Porcentaje | P214 | Programa Anual Mensual izado de Caja - PAC elaborado | 10 | 1 | Número | Sandra Ávila Moreno | Profesional Universitario | 747 | Proyección ejecución PAC año 2016 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 100
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | DIGEC | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S12 | GESTIÓN FINANCIERA | I27 | Porcentaje de Ejecución Presupuestal | 95 | Porcentaje | P217 | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) elaborado y publicado en la pagina web | 10 | 1 | Número | Sandra Patricia Cárdenas Briceño | Subdirector Técnico | 748 | Plan Anual de Adquisiciones elaborado y aprobado | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 0
[18 empty] | 749 | Publicación en pagina WEB INPEC Plan Anual de adquisiciones aprobado | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 100
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | DIGEC | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S22 | DESARROLLO TECNOLOGICO | I16 | Porcentaje de ERON, Sedes Regionales, Sede Central y EPN con renovación tecnológica | 8.8 | Porcentaje | P238 | Herramienta GESDOC a nivel Nacional, implementadas. | 15 | 30 | Porcentaje | María Nelly Fajardo | Profesional Universitario | 750 | Adquirir herramientas tecnológicas (Compra de equipos) | 2016-02-28 | 2016-04-30 | 30
[18 empty] | 751 | Realizar capacitaciones a los establecimientos objetivo y a las regionales | 2016-06-01 | 2016-11-15 | 50
[18 empty] | 752 | Generar un (1) informe anual de solicitudes de acceso a información. (No. Solicitudes recibidas, trasladadas a otra institución, tiempos de respuesta y solicitudes a las que se les negó acceso a la información) | 2016-12-01 | 2016-12-15 | 0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | DIGEC | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S11 | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | I26 | Porcentaje de avance de Implementación del SGI en el INPEC | 55 | Porcentaje | P72 | Proyecto de inversión ¨implementación del programa integrado de gestión documental en el INPEC a nivel nacional¨ ejecutado | 10 | 45 | Porcentaje | María Nelly Fajardo | Profesional Universitario | 753 | Obtener las convalidación de las tablas de valoración en el archivo central. | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 30
[16 empty] | María Nelly Fajardo | Profesional Universitario | 754 | Organizar el fondo acumulado, archivo central con la aplicación de tablas de valoración | 2016-05-01 | 2016-12-31 | 0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | DIGEC | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S11 | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | I26 | Porcentaje de avance de Implementación del SGI en el INPEC | 55 | Porcentaje | P207 | Política institucional de cero papel para el INPEC elaborada e implementada | 15 | 45 | Porcentaje | María Nelly Fajardo | Profesional Universitario | 755 | Realizar 10 capacitaciones: frente al uso racional del papel (Separación del papel utilizado, Uso adecuado del GESDOC, Manejo de impresoras) | 2016-01-20 | 2016-12-15 | 30
[16 empty] | María Nelly Fajardo | Profesional Universitario | 756 | Realizar en Notinpec la campaña amigable con el medio ambiente | 2016-02-01 | 2016-11-30 | 0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | DIGEC | GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S11 | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | I26 | Porcentaje de avance de Implementación del SGI en el INPEC | 55 | Porcentaje | P210 | Programa Integrado de Gestión Documental Institucional elaborado e implementado | 10 | 45 | Porcentaje | María Nelly Fajardo | Profesional Universitario | 757 | Realizar los ajustes al documento de acuerdo con las orientaciones u observaciones de Planeación | 2016-02-02 | 2016-03-30 | 15
[16 empty] | María Nelly Fajardo | Profesional Universitario | 758 | Verificar que se incluya dentro del Programa de Gestión Documental los instrumentos de gestión de información (Registro inventario de activos; esquema de publicación de información; y el índice de información clasificada y reservada) | 2016-02-02 | 2016-03-30 | 100
[16 empty] | María Nelly Fajardo | Profesional Universitario | 759 | Presentar ante el comité para aprobación | 2016-04-02 | 2016-06-30 | 0
[16 empty] | María Nelly Fajardo | Profesional Universitario | 760 | Socializar en la Regionales el Programa Integrado de Gestión Documental Institucional | 2016-07-02 | 2016-12-15 | 0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | DIGEC | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S12 | GESTIÓN FINANCIERA | I28 | Porcentaje de Ejecución del PAC programado | 90 | Porcentaje | P83 | Sistema de Control Interno Contable del INPEC, realizado e implementado | 10 | 0 | Número | Cristina Diaz Martinez | Profesional Universitario | 761 | Socialización del manual a nivel nacional. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | DIGEC |  | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S14 | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | I25 | Porcentaje del Índice de Transparencia Nacional | 65 | Porcentaje | P158 | Celebración Día de la Transparencia. | 10 | 1 | Número | Cristina Diaz Martinez | Profesional Universitario | 762 | Organizar y realizar el día de la transparencia | 2016-09-01 | 2016-12-30 | 0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO
Dependencia | Sigla | Dependencia | cod ob | Objetivo Estrategico | Sector | Sector | cod ob | Resultado Estrategico | Meta resultado año 2015 | Unidad de medida | Cod. Producto | Producto | Pond. Prod. | Meta | Unidad de medida | Responsable | Cargo | Cód. Act. | Actividad Prioritaria | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Porcentual II trim
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE SALUD | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S6 | ALIMENTACIÓN | I1 | Informes de análisis y concepto técnico de las actas de los comités de seguimiento al suministro de alimentación para la PPL. | 4 | Número | P256 | Informes de análisis de las actas de Comité de Seguimiento al Suministro de Alimentación COSAL | 4 | 6 | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 763 | Realizar seguimiento mensual a la alimentación de los 137 ERON Estaciones de Policía y Centros de Reclusión Militar | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 33
[18 empty] | 764 | Monitoreo modulo de Alimentación SISIPEC | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 33
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | GRUPO DE REINTEGRACIÓN | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S3 | PAZ Y RESOCIALIZACIÓN | I10 | Porcentaje de población beneficiada con los programas de tratamiento especial para internos de justicia y paz (Ley 975 del 2005). | 50 | Porcentaje | P4 | ERON de Justicia y Paz (nombrados como Justicia y Paz mediante resolución) fortalecidos con la implementación del Modelo de Atención e Intervención Integral para los Internos de Justicia y Paz – MAIJUP. | 2 | 10 | Número | Concepcion Bernal Triviño | Profesional Especializado | 765 | Hacer seguimiento trimestral a los programas de tratamiento especial para internos de Justicia y Paz | 2016-06-15 | 2016-12-15 | 50
[18 empty] | 766 | Visitar 10 establecimientos con justicia y paz para hacer seguimiento a los programas de tratamiento especial | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 80
[18 empty] | 767 | Estructurar el procedimiento "programa resocializador" y presentarlo a la oficina de planeación | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 100
[18 empty] | 768 | Capacitar a los responsables del desarrollo de los programas especiales para internos de justicia y Paz mediante 6 video conferencias | 2016-03-01 | 2016-12-15 | 50
[18 empty] | 769 | Hacer seguimiento bimensual a la ejecución de recursos asignados para los programas de tratamiento especial. | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 60
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S5 | TRATAMIENTO PENITENCIARIO | I6 | Personas que acceden a programas de tratamiento penitenciario para su resocialización (clasificados fase de tratamiento de minima y confianza) | 1387 | Número | P109 | Seguimiento y retroalimentación trimestralmente a la clasificación en fase de tratamiento penitenciario de los ERON | 4 | 4 | Número | Maria Ines Guzman Correa | Subdirector Técnico | 770 | Exportar datos del Consejo de Evaluación y Tratamiento del aplicativo SISIPEC, cada trimestre | 2016-01-02 | 2016-12-15 | 25
[18 empty] | 771 | Realizar informe de retroalimentación a las direcciones regionales | 2016-01-02 | 2016-12-15 | 25
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S5 | TRATAMIENTO PENITENCIARIO | I42 | Seguimiento y retroalimentación trimestral a la asignación a programas ocupacionales de trabajo, estudio y enseñanza a las Regionales y ERON. | 83 | Porcentaje | P110 | Seguimiento y retroalimentación trimestral a la asignación a programas ocupacionales de trabajo, estudio y enseñanza a las Regionales y ERON. | 4 | 83 | Porcentaje | Maria Ines Guzman Correa | Subdirector Técnico | 772 | Exportar datos de la junta de evaluación de trabajo, estudio y enseñanza del aplicativo SISIPEC, cada trimestre | 2016-01-02 | 2016-12-15 | 25
[18 empty] | 773 | Realizar informe de retroalimentación a las direcciones regionales | 2016-01-02 | 2016-12-15 | 25
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S5 | TRATAMIENTO PENITENCIARIO | I6 | Personas que acceden a programas de tratamiento penitenciario para su resocialización (clasificados fase de tratamiento de minima y confianza) | 1387 | Número | P33 | Establecimientos de reclusión del orden nacional cubiertos con programas psicosociales de Tratamiento Penitenciario implementado a los internos clasificados en fase de tratamiento | 2 | 25 | Número | Maria Ines Guzman Correa | Subdirector Técnico | 774 | Realizar informe de seguimiento a los ERON implementación programas de tratamiento penitenciario | 2016-01-02 | 2016-12-15 | 27
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S2 | LABORAL Y PRODUCTIVO | I9 | Rentabilidad de las Actividades Productivas que funcionan bajo la modalidad de Administración directa Acuerdo 0010 - 2004 | 5 | Porcentaje | P8 | Actividades Productivas actualmente en funcionamiento bajo la modalidad de administración directa que involucren procesamiento y trasformación de alimentos intervenidos, con el fin de mejorar las condiciones higiénico-sanitarias en los procesos de producción, manipulación, almacenamiento y distribución. | 2 | 40 | Número | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 775 | Evaluar las condiciones higiénico-sanitarias de las actividades productivas de procesamiento y trasformación de alimentos a través de los diagnósticos realizados en los centros de reclusión del país. | 2016-01-15 | 2016-02-15 | 100
[16 empty] | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 776 | Determinar las 40 actividades productivas de procesamiento y trasformación de alimentos a intervenir, especificando las acciones concretas a desarrollar. | 2016-02-15 | 2016-02-28 | 100
[16 empty] | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 777 | Elaborar cronograma de visita de verificación y seguimiento a las 40 actividades productivas seleccionadas; las visitas serán realizadas por servidores de la SUBDA y de las Direcciones Regionales de acuerdo a disponibilidad de personal y recursos económicos | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 100
[16 empty] | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 778 | Realizar visitas según cronograma establecido. | 2016-03-15 | 2016-07-30 | 88
[16 empty] | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 779 | Evaluar la documentación soporte allegada respecto de cada una de las actividades productivas a intervenir en cuanto a obras y adecuaciones menores, maquinaria y equipo, muebles, enseres y herramientas, insumos (materia prima), intangibles y otras inversiones. | 2016-03-30 | 2016-08-30 | 80
[16 empty] | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 780 | Realizar Junta de aprobación de necesidades para asignación de recursos y proyectar el respectivo acto administrativo y los lineamientos de ejecución correspondientes. | 2016-03-30 | 2016-09-30 | 0
[16 empty] | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 781 | Realizar seguimiento a la ejecución de recursos asignados a los Establecimientos de Reclusión verificando el estricto cumplimiento de los lineamientos impartidos. | 2016-05-15 | 2016-11-30 | 0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S2 | LABORAL Y PRODUCTIVO | I9 | Rentabilidad de las Actividades Productivas que funcionan bajo la modalidad de Administración directa Acuerdo 0010 - 2004 | 5 | Porcentaje | P120 | Uniforme de vestir y calzado para las internas condenadas fabricados y distribuidos | 1 | 100 | Porcentaje | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 782 | Dotar de uniforme de vestir al 100% de la población interna condenada de género femenino de todos establecimientos del país | 2016-01-05 | 2016-11-30 | 0
[15 empty] | Porcentaje | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 783 | Analizar la ubicación de la población objetivo de dotación vs los establecimientos fabricantes y comunicar a estos la cantidad de uniformes a fabricar | 2016-01-05 | 2016-01-30 | 100
[15 empty] | Porcentaje | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 784 | realizar seguimiento a la producción de uniformes a los establecimientos productores | 2016-02-01 | 2016-11-30 | 0
[15 empty] | Porcentaje | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 785 | realizar seguimiento a la distribución de uniformes a los establecimientos beneficiarios | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S2 | LABORAL Y PRODUCTIVO | I9 | Rentabilidad de las Actividades Productivas que funcionan bajo la modalidad de Administración directa Acuerdo 0010 - 2004 | 5 | Porcentaje | P187 | Actividades ocupacionales del área laboral en los nuevos establecimientos (Espinal, Buga y Tuluá) implementadas | 2 | 1 | Número | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 786 | verificar la dotación de talleres y áreas ocupacionales por parte de la USPEC de acuerdo a requerimientos realizados en 2015 una vez puesto en funcionamiento el establecimiento | 2016-03-15 | 2016-06-30 | 100
[15 empty] | Número | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 787 | determinar las posibles actividades ocupacionales, industriales y de servicios que pueden funcionar en los tres establecimientos objetivo de acuerdo a visitas realizadas | 2016-07-01 | 2016-08-31 | 0
[15 empty] | Número | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 788 | generar los planes ocupacionales base para cada uno de los establecimientos de acuerdo a la población carcelaria y actividades definidas | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S2 | LABORAL Y PRODUCTIVO | I9 | Rentabilidad de las Actividades Productivas que funcionan bajo la modalidad de Administración directa Acuerdo 0010 - 2004 | 5 | Porcentaje | P121 | Planes ocupacionales del área laboral revisados y analizados en los 137 ERON | 2 | 35 | Número | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 789 | Determinar los criterios de actualización y optimización de los planes ocupacionales en los Establecimientos de Reclusión | 2016-01-15 | 2016-02-15 | 100
[18 empty] | 790 | Determinar los 35 Establecimientos de Reclusión a los cuales se evaluará el plan ocupacional para su actualización y optimización. | 2016-02-15 | 2016-02-28 | 100
[18 empty] | 791 | Elaborar cronograma de seguimiento progresivo de los 35 Establecimientos de Reclusión | 2016-03-01 | 2016-03-10 | 100
[18 empty] | 792 | Solicitar por escrito el suministro de los registros de calidad necesarios a los Establecimientos de reclusión por intermedio de las Direcciones Regionales para la actualización y optimización de planes ocupacionales. | 2016-03-10 | 2016-03-30 | 100
[18 empty] | 793 | Evaluar la documentación soporte allegada por intermedio de las Direcciones Regionales en cuanto a modificaciones tanto en ampliación o disminución de cupos como en la creación, modificación o eliminación de actividades laborales. | 2016-03-10 | 2016-08-30 | 0
[18 empty] | 794 | Realizar las modificaciones aprobadas por la junta en el Aplicativo SISIPEC, retroalimentando a los establecimientos de Reclusión por intermedio de las Direcciones Regionales | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S2 | LABORAL Y PRODUCTIVO | I9 | Rentabilidad de las Actividades Productivas que funcionan bajo la modalidad de Administración directa Acuerdo 0010 - 2004 | 5 | Porcentaje | P122 | ERON que solicitan fortalecimiento en mantenimiento, reposición, compra de maquinaria y áreas locativas apoyados | 1 | 100 | Porcentaje | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 795 | realizar comunicados a las regionales informando los criterios de solicitud de recursos para los establecimientos | 2016-02-01 | 2016-02-25 | 100
[15 empty] | Porcentaje | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 796 | recibir y analizar solicitudes de los establecimientos interesados en recibir recursos | 2016-02-26 | 2016-04-30 | 100
[15 empty] | Porcentaje | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 797 | Realizar Junta de aprobación de necesidades para asignación de recursos y proyectar el respectivo acto administrativo y los lineamientos de ejecución correspondientes. | 2016-05-01 | 2016-05-15 | 100
[15 empty] | Porcentaje | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 798 | recibir y analizar solicitudes de los establecimientos interesados en recibir recursos | 2016-05-16 | 2016-08-31 | 75
[15 empty] | Porcentaje | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 799 | Realizar Junta de aprobación de necesidades para asignación de recursos y proyectar el respectivo acto administrativo y los lineamientos de ejecución correspondientes. | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 0
[15 empty] | Porcentaje | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 800 | Realizar seguimiento a la ejecución de recursos asignados a los Establecimientos de Reclusión verificando el estricto cumplimiento de los lineamientos impartidos. | 2016-09-16 | 2016-12-15 | 0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S2 | LABORAL Y PRODUCTIVO | I9 | Rentabilidad de las Actividades Productivas que funcionan bajo la modalidad de Administración directa Acuerdo 0010 - 2004 | 5 | Porcentaje | P123 | Implementación y /o mejoramiento de los puntos de venta identificados con la marca institucional Libera Colombia ®. | 1 | 25 | Porcentaje | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 801 | Realizar seguimiento a los (5) puntos de ventas establecidos por la Direcciones Regionales | 2016-01-30 | 2016-11-30 | 80
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S2 | LABORAL Y PRODUCTIVO | I9 | Rentabilidad de las Actividades Productivas que funcionan bajo la modalidad de Administración directa Acuerdo 0010 - 2004 | 5 | Porcentaje | P125 | Instituto participando en (3) ferias de carácter nacional, donde se incluya la vinculación de las (6) regionales y eron del país. | 1 | 100 | Porcentaje | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 802 | Participar en la Feria de las Colonias, Hogar y Expo artesanías , incluyendo la vinculación de las (6) regionales y eran del país | 2016-01-30 | 2016-11-30 | 60
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE SALUD | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S6 | ALIMENTACIÓN | I1 | Informes de análisis y concepto técnico de las actas de los comités de seguimiento al suministro de alimentación para la PPL. | 4 | Número | P179 | Estrategias para el mejoramiento de las condiciones higiénico-sanitarias de las actividades productivas de los ERON relacionadas con alimentos, elaboradas e implementadas | 3 |  | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 803 | Documentar de los requisitos higiénico-sanitarios de las actividades productivas relacionadas con alimentos | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 60
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S8 | ATENCIÓN PSICOSOCIAL |  | NA |  |  | P96 | Programa validado para mejoramiento de la convivencia y disminución de los efectos de prisionalización.o (Implementación Cárceles para la paz nacional) | 2 | 100 | Porcentaje | Maria Ines Guzman Correa | Subdirector Técnico | 804 | Realizar diagnóstico sobre niveles de conflictividad y convivencia | 2016-06-01 | 2016-08-30 | 0
[18 empty] | 805 | Diseñar de instrumento pre y post que permita medir los niveles de conflictividad al interior del establecimiento | 2016-06-01 | 2016-08-30 | 0
[18 empty] | 806 | Implementar estrategia de formación en MARC | 2016-07-01 | 2016-10-30 | 0
[18 empty] | 807 | Diseñar del Sistema de Mediación Penitenciaria | 2016-07-01 | 2016-10-30 | 0
[18 empty] | 808 | Construir un manual de convivencia para articular las prácticas formales y no formales de Resolución de Conflictos | 2016-07-01 | 2016-10-30 | 0
[18 empty] | 809 | Diseñar una estrategia de formación en Cultura Ciudadana y Paz | 2016-07-01 | 2016-12-15 | 0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | s5 | TRATAMIENTO PENITENCIARIO |  | NA |  |  | P97 | Instrumento de Valoración Integral al Condenado -IVIC actualizado | 2 | 40 | Porcentaje | Maria Ines Guzman Correa | Subdirector Técnico | 810 | Realizar proceso de revisión del instrumento | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 0
[18 empty] | 811 | Realizar proceso de socialización | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 0
[18 empty] | 812 | Realizar proceso de actualización del instrumento | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S8 | ATENCIÓN PSICOSOCIAL | I3 | Porcentaje de población beneficiada con el programa Atención social - eje prestacional | 97 | Porcentaje | P99 | Curso virtual para servidores penitenciarios como un proceso de formación frente a la problemática de tentativa de suicidio y casos suicidas para internos diseñado y realizado. | 1 | 50 | Porcentaje | Maria Ines Guzman Correa | Subdirector Técnico | 813 | Entregar producto a escuela penitenciaria nacional para su estudio y aprobación dentro del plan anual educativo. | 2016-02-01 | 2016-10-31 | 40
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S8 | ATENCIÓN PSICOSOCIAL | I3 | Porcentaje de población beneficiada con el programa Atención social - eje prestacional | 97 | Porcentaje | P100 | Informes de seguimiento a los proyectos y programas tendientes a la atención psicosocial de la población de internos, elaborados. | 1 | 5 | Número | Maria Ines Guzman Correa | Subdirector Técnico | 814 | Enviar lineamientos de programas de atención psicosocial. | 2016-01-04 | 2016-02-01 | 100
[18 empty] | 815 | Revisar informes trimestrales de programas de Atención Psicosocial presentados por cada Dirección Regional. | 2016-04-01 | 2016-12-20 | 25
[18 empty] | 816 | Enviar retroalimentación de la ejecución de los programas de atención psicosocial a cada Dirección Regional. | 2016-04-20 | 2016-12-15 | 20
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S8 | ATENCIÓN PSICOSOCIAL | I3 | Porcentaje de población beneficiada con el programa Atención social - eje prestacional | 97 | Porcentaje | P101 | Lineamientos para la atención e intervención psicológica de la población reclusa en los establecimientos de reclusión, diseñados | 1 | 1 | Número | Maria Ines Guzman Correa | Subdirector Técnico | 817 | Revisar de datos de seguimiento del programa de asistencia espiritual y religiosa en la vigencia 2015 y demás documentos soporte. | 2016-01-04 | 2016-02-01 | 100
[18 empty] | 818 | Elaborar documento actualizado. | 2016-01-04 | 2016-02-01 | 100
[18 empty] | 819 | Revisar y enviar documento a las Direcciones Regionales para su socialización a ERON. | 2016-01-04 | 2016-02-01 | 100
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S8 | ATENCIÓN PSICOSOCIAL | I3 | Porcentaje de población beneficiada con el programa Atención social - eje prestacional | 97 | Porcentaje | P102 | Convenios suscritos con entidades externas, públicas o privadas, locales, regionales, nacionales o internacionales, para la ejecución de los programas y proyectos de atención social y tratamiento penitenciario. | 1 | 1 | Número | Maria Ines Guzman Correa | Subdirector Técnico | 820 | Realizar visita de presentación e invitación a suscribir convenios | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 100
[18 empty] | 821 | Suscribir convenios a fin de fortalecer los programas de tratamiento penitenciario y atención social. | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S8 | ATENCIÓN PSICOSOCIAL | I3 | Porcentaje de población beneficiada con el programa Atención social - eje prestacional | 97 | Porcentaje | P103 | Lineamientos que garanticen la libertad de cultos de la población privada de la libertad, diseñados | 1 | 1 | Número | Maria Ines Guzman Correa | Subdirector Técnico | 822 | Revisar de datos de seguimiento del programa de asistencia espiritual y religiosa en la vigencia 2015 y demás documentos soporte. | 2016-01-04 | 2016-02-01 | 100
[18 empty] | 823 | Elaborar documento actualizado. | 2016-01-04 | 2016-02-01 | 100
[18 empty] | 824 | Revisar y enviar documento a las Direcciones Regionales para su socialización a ERON. | 2016-01-04 | 2016-02-01 | 100
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S8 | ATENCIÓN PSICOSOCIAL | I3 | Porcentaje de población beneficiada con el programa Atención social - eje prestacional | 97 | Porcentaje | P105 | Estrategias que fortalezcan los vínculos entre la población privada de la libertad y su familia definida | 1 | 1 | Número | Maria Ines Guzman Correa | Subdirector Técnico | 825 | Realizar asignación presupuestal a 20 establecimientos. | 2016-01-12 | 2016-03-31 | 100
[18 empty] | 826 | Elaborar lineamientos para la estrategia Visitas Virtuales de internos a familiares. | 2016-01-07 | 2016-02-01 | 100
[18 empty] | 827 | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia en ERON. | 2016-01-15 | 2016-12-15 | 25
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S1 | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | I7 | Cobertura en el programa de educación | 36 | Porcentaje | P184 | Modelo educativo institucional del Instituto Penitenciario y Carcelario actualizado | 3 | 10 | Porcentaje | Maricela Guevara | Subdirector Técnico | 828 | Evaluar el Modelo Educativo INPEC | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 0
[18 empty] | 829 | Socializar el estado actual del Modelo Educativo INPEC | 2016-07-01 | 2016-12-16 | 0
[18 empty] | 830 | Ajustar la estructura del Modelo Educativo INPEC | 2016-08-01 | 2016-12-15 | 0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S1 | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | I8 | Porcentaje de ERON con programas de deporte, recreación y cultura planeados en SISIPEC implementados. | 50 | Porcentaje | P199 | ERON con Bibliotecas en funcionamiento (espacio físico, mobiliario, equipo de computo con software, material bibliográfico actualizado y personal capacitado) | 2 | 10 | Porcentaje | Maricela Guevara | Subdirector Técnico | 831 | Estructurar cursos de cualificación para bibliotecarios | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 100
[18 empty] | 832 | Adquirir elementos para dotación | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 50
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S1 | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | I7 | Cobertura en el programa de educación | 36 | Porcentaje | P112 | ERON fortalecidos con elementos para el desarrollo del modelo educativo | 2 | 34 | Número | Maricela Guevara | Subdirector Técnico | 833 | Asignar recursos a los Establecimientos de Reclusión para el desarrollo y fortalecimiento del MEI. | 2016-01-01 | 2016-11-30 | 100
[18 empty] | 834 | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a los ERON. | 2016-06-01 | 2016-12-15 | 50
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S1 | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | I7 | Cobertura en el programa de educación | 36 | Porcentaje | P113 | Aumentar en un 5% anual los cupos en el programa de de educación superior en relación con el año inmediatamente anterior. | 2 | 617 | Número | Maricela Guevara | Subdirector Técnico | 835 | Coordinar con las direcciones Regionales, las actividades de divulgación y socialización de información sobre Educación superior. | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 100
[18 empty] | 836 | Ajustar lineamientos de Educación Superior para el año 2016. | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 100
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S1 | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | I8 | Porcentaje de ERON con programas de deporte, recreación y cultura planeados en SISIPEC implementados. | 50 | Porcentaje | P31 | Establecimientos de Reclusión cubiertos con programas de cultura, deporte o recreación. | 2 | 100 | Porcentaje | Maricela Guevara | Subdirector Técnico | 837 | Realizar los juegos penitenciarios carcelarios en los Establecimientos con más de 300 internos | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 50
[18 empty] | 838 | Realizar el concurso de pintura, escultura, cuento y poesía | Actividad Inactiva
[18 empty] | 839 | Asignar recursos para la adquisición de elementos para el fortalecimiento de los programas | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 100
[18 empty] | 840 | Generar los lineamientos conceptuales y metodológicos para la implementación de un programa piloto en el que se articule el arte con el tratamiento penitenciario. | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S1 | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | I7 | Cobertura en el programa de educación | 36 | Porcentaje | P32 | Establecimientos de Reclusión cubiertos con programas de Educación formal, para el trabajo y desarrollo humano o informal de acuerdo con las necesidades y posibilidades de cada uno. | 2 | 100 | Porcentaje | Maricela Guevara | Subdirector Técnico | 841 | Asignar recursos solicitados por los establecimientos para el desarrollo de cursos para el trabajo y el desarrollo humano | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 100
[18 empty] | 842 | Asignar recursos solicitados por los establecimientos para el desarrollo de los cursos de educación informal programados | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 100
[18 empty] | 843 | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a los ERON. | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 40
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S1 | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | I7 | Cobertura en el programa de educación | 36 | Porcentaje | P115 | Pruebas de estado realizadas (SABER 11, VALIDACION GENERAL Y SABER PRO) | 4 | 3 | Número | Maricela Guevara | Subdirector Técnico | 844 | Elaboración y celebración del contrato. | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 100
[18 empty] | 845 | Realizar dos informes de seguimiento por pruebas presentadas. | 2016-07-01 | 2016-11-30 | 0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S1 | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | I7 | Cobertura en el programa de educación | 36 | Porcentaje | P116 | Convenios para el fortalecimiento de los programas de educación con diferentes entidades gestionados | 2 | 1 | Número | Maricela Guevara | Subdirector Técnico | 846 | Construir mapa de necesidades. | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 100
[18 empty] | 847 | Elaborar propuestas para alianzas | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 100
[18 empty] | 848 | Gestionar alianzas. | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 100
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S4 | POSPENADOS | I11 | Porcentaje de población beneficiada con el programa de pos penados. | 100 | Porcentaje | P188 | Presentación de un proyecto para la caracterización y diagnóstico ocupacional de la PPL, que incluya posibilidades productivas para pos penados | 1 | 1 | Número | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 849 | Producto incluido en el producto "Casa Libertad creada como primer centro de atención, orientación y apoyo, en coordinación con el Injusticia, Min Trabajo, Colsubsidio y Fundación Teatro Interno" | 2016-01-15 | 2016-12-15 | 45
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE SALUD | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S10 | SALUD | I2 | Porcentaje de población asegurada al sistema de salud en las condiciones exigidas al instituto por normatividad vigente (para personas privadas de libertad PPL)* | 92 | Porcentaje | P89 | ERON con seguimiento a la notificación de eventos de interés en Salud Pública realizados. | 1 | 65 | Porcentaje | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 850 | Realizar seguimientos a la notificaciones de eventos de interés en Salud Pública a los ERON. | 2016-01-15 | 2016-12-15 | 45
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE SALUD | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S10 | SALUD | I2 | Porcentaje de población asegurada al sistema de salud en las condiciones exigidas al instituto por normatividad vigente (para personas privadas de libertad PPL)* | 92 | Porcentaje | P198 | Jornadas Cívicas penitenciarias en salud a nivel nacional realizadas | 3 | 36 | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 851 | Determinar mediante informe de notificación de EISP, los establecimientos de reclusión con mayor número de eventos durante el año 2015 como criterio para definir los ERON a realizar las jornadas cívicas penitenciarias incluyendo los establecimientos que la DIRAT ordene | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 100
[14 empty] | 1 | Número |  |  | 852 | Elaborar cronograma aproximado de ejecución de las jornadas cívicas penitenciarias para el 2016 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 100
[14 empty] | 36 | Número |  |  | 853 | Elaborar informe mensual de las jornadas cívicas ejecutadas | 2016-02-01 | 2016-11-30 | 90
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE SALUD | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S10 | SALUD | I2 | Porcentaje de población asegurada al sistema de salud en las condiciones exigidas al instituto por normatividad vigente (para personas privadas de libertad PPL)* | 92 | Porcentaje | P90 | Población privada de la libertad, vinculada al Sistema General de Seguridad Social en Salud. | 3 | 37 | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 854 | Elaborar el listado censal en los formato de la Resolución 2232 de 2015 y notificación al Consorcio SAYP en los períodos establecidos para tal fin. | 2016-01-01 | 2016-07-15 | 90
[14 empty] | 50 | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 855 | Notificar el listado censal de la PPL y las novedades que lo afectan al Fondo Nacional de Salud para la PPL | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 42
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE SALUD | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S10 | SALUD | I2 | Porcentaje de población asegurada al sistema de salud en las condiciones exigidas al instituto por normatividad vigente (para personas privadas de libertad PPL)* | 92 | Porcentaje | P77 | Informes de seguimiento y control a la prestación del servicio de salud en los establecimientos de reclusión, realizados. | 2 | 11 | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 856 | Consolidar la información suministrada por los grupos de la SUBAS, previamente analizada por estos, para la realización y presentación del informe de seguimiento y control al aseguramiento y prestación de los servicios de salud a la PPL | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 55
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE SALUD | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S10 | SALUD | I2 | Porcentaje de población asegurada al sistema de salud en las condiciones exigidas al instituto por normatividad vigente (para personas privadas de libertad PPL)* | 92 | Porcentaje | P180 | Manual Técnico administrativo para la prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad elaborado en coordinación con la USPEC | 4 | 1 | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 857 | Elaborar conjuntamente con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC manual técnico administrativo En cumplimiento al numeral 2.2.1.11.3.4 del Decreto 2245 de 2015 | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 45
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE SALUD | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S10 | SALUD | I2 | Porcentaje de población asegurada al sistema de salud en las condiciones exigidas al instituto por normatividad vigente (para personas privadas de libertad PPL)* | 92 | Porcentaje | P181 | Adaptación del contexto penitenciario del SOGCS documentado | 3 | 1 | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 858 | Elaborar documento que contenga la adaptación al contexto penitenciario de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad | 2016-01-01 | 2016-08-30 | 70
[14 empty] | 10 |  | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 859 | Elaborar instrumentos de seguimiento al cumplimiento del SOGCS | 2016-01-01 | 2016-08-31 | 100
[14 empty] | 10 |  | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 860 | Elaborar instructivos de los instrumentos de seguimiento al SOGC | 2016-01-01 | 2016-08-31 | 100
[14 empty] | 1 |  | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 861 | Elaborar un procedimiento relacionado con los procesos de bioseguridad de las áreas de sanidad | 2016-01-01 | 2016-08-31 | 70
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE SALUD | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S10 | SALUD | I2 | Porcentaje de población asegurada al sistema de salud en las condiciones exigidas al instituto por normatividad vigente (para personas privadas de libertad PPL)* | 92 | Porcentaje | P94 | Lineamientos para seguimiento y mejoramiento continuo de las acciones, de salud pública y prevención del riesgo elaborados. | 3 | 1 | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 862 | Presentar a la Oficina Asesora de Planeación documento que den lineamientos al seguimiento y mejoramiento continuo de las acciones de salud pública y prevención del riesgo | 2016-01-01 | 2016-10-30 | 0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE SALUD | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S10 | SALUD | I2 | Porcentaje de población asegurada al sistema de salud en las condiciones exigidas al instituto por normatividad vigente (para personas privadas de libertad PPL)* | 92 | Porcentaje | P182 | Estrategias de promoción de hábitos saludables y fomento de la lactancia materna diseñados e implementados | 3 | 1 | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 863 | Desarrollar de lineamientos enfocados al fomento de la lactancia materna y hábitos saludables | Actividad Inactiva
[14 empty] | 1 | Número |  |  | 864 | Elaborar Folleto relacionado con lactancia materna y hábitos saludables | Actividad Inactiva
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE SALUD | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S10 | SALUD | I2 | Porcentaje de población asegurada al sistema de salud en las condiciones exigidas al instituto por normatividad vigente (para personas privadas de libertad PPL)* | 92 | Porcentaje | P78 | Informe de seguimiento y control al aseguramiento de la población reclusa a cargo del INPEC realizado | 3 | 12 | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 865 | Realizar informe mensual de aseguramiento de la PPL | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 33
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE SALUD | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S10 | SALUD | I2 | Porcentaje de población asegurada al sistema de salud en las condiciones exigidas al instituto por normatividad vigente (para personas privadas de libertad PPL)* | 92 | Porcentaje | P7 | Capacitaciones tendientes a sensibilizar a las Direcciones Regionales sobre el estado actual de las áreas de sanidad para el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud en el contexto Penitenciario y Carcelario realizadas. | 2 | 6 | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 866 | Presentar Videoconferencia ala Direcciones regionales y sus establecimientos adscritos sobre temas relacionados con el seguimiento al cumplimiento del SOGCS | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 30
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE SALUD | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S10 | SALUD | I2 | Porcentaje de población asegurada al sistema de salud en las condiciones exigidas al instituto por normatividad vigente (para personas privadas de libertad PPL)* | 92 | Porcentaje | P87 | ERON capacitados en prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) | 3 | 1 | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 867 | Realizar Videoconferencia dirigida a las regionales viejo caldas y oriente | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 100
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE SALUD | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S6 | ALIMENTACIÓN | I1 | Informes de análisis y concepto técnico de las actas de los comités de seguimiento al suministro de alimentación para la PPL. | 4 | Número | P16 | Seguimiento a la notificación obligatoria de los eventos de interés en salud pública por los ERON considerados como UPGD | 4 | 1 | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 868 | Definir mediante informe a la DIRAT los ERON caracterizados como unidades primarias generadoras de datos -UPGD | 2016-01-01 | 2016-01-30 | 100
[14 empty] | 11 | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 869 | Realizar videoconferencia para la socialización de los lineamientos del manejo de la notificación de los eventos de interés en salud pública- EISP | 2016-01-01 | 2016-11-30 | 82
[14 empty] | 12 | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 870 | Definir mediante informe por “periodo epidemiológico año 2016 ” cumplido, los ERON que no reportan o se encuentra en "silencio epidemiológico" | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 0
[14 empty] | 12 | Número | Ernesto Beltran | Profesional Especializado | 871 | Evidenciar mediante oficio a las regionales, la situación de la notificación para el seguimiento a los establecimientos de su jurisdicción | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 42
[18 empty] | 872 | Mediante oficio a las regionales, evidenciar la situación de la notificación para el seguimiento a los establecimientos de su jurisdicción | 2016-01-01 | 2016-12-15 | 42
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S2 | LABORAL Y PRODUCTIVO | I9 | Rentabilidad de las Actividades Productivas que funcionan bajo la modalidad de Administración directa Acuerdo 0010 - 2004 | 5 | Porcentaje | P124 | Instituto participando en (2) ferias de exposición regional, propendiendo por la comercialización de bienes y servicios elaborados por la población de internos. | 1 | 0 | Porcentaje | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 873 | Seguimiento a las Direcciones Regionales en la participación de ferias de exposición regional | 2016-01-30 | 2016-12-15 | 0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S4 | POSPENADOS | I11 | Porcentaje de población beneficiada con el programa de pos penados. | 100 | Porcentaje | P126 | Casa Libertad creada como primer centro de atención, orientación y apoyo, en coordinación con el Injusticia, Min Trabajo, Colsubsidio y Fundación Teatro Interno. | 2 | 1 | Número | My. Johanna Andrea Montoya Cifuentes | Subdirector Técnico | 874 | Verificar el diagnostico real de los servicios que presta la casa Libertad para el personal pos penado. | 2016-01-15 | 2016-02-15 | 100
[18 empty] | 875 | Determinar las actividades a realizar en beneficio del pos penado. | 2016-02-16 | 2016-03-15 | 100
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S8 | ATENCIÓN PSICOSOCIAL | I3 | Porcentaje de población beneficiada con el programa Atención social - eje prestacional | 97 | Porcentaje | P104 | Política para la atención de población excepcional con enfoque diferencial elaborada. | 2 | 1 | Número | Maria Ines Guzman Correa | Subdirector Técnico | 876 | Elaborar política para grupos con condiciones excepcionales | 2016-01-11 | 2016-11-30 | 60
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO | DIRAT | SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN | O2 | Brindar programas pertinentes de tratamiento penitenciario orientados a la PPL que les permita su resocialización para la vida en libertad. | S1 | EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA | I7 | Cobertura en el programa de educación | 36 | Porcentaje | P111 | Ruta de coordinación entre el SENA y el INPEC para llevar a cabo la atención a la Población Privada de la Libertad, en el marco de la aprobación de un Convenio Interinstitucional entre las dos entidades, fortalecida | 2 | 1 | Número | Maricela Guevara | Subdirector Técnico | 877 | Elaboración del convenio | Actividad Inactiva
[18 empty] | 878 | Seguimiento a la aplicación del convenio SENA- INPEC | Actividad Inactiva
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN
Dependencia | Sigla | Dependencia | cod ob | Objetivo Estrategico | Sector | Sector | cod ob | Resultado Estrategico | Meta resultado año 2015 | Unidad de medida | Cod. Producto | Producto | Pond. Prod. | Meta | Unidad de medida | Responsable | Cargo | Cód. Act. | Actividad Prioritaria | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Porcentual II trim
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | DIRES | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | O4 | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | S26 | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | I41 | Porcentaje de beneficiarios de programas de formación y capacitación penitenciaria | 0 | Porcentaje | P13 | Bachilleres con instrucción para prestar el servicio militar en el INPEC | 10 | 1200 | Número | Omaria Moreno Cortes | Subdirector Técnico | 879 | Diseñar el curso de instrucción | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 100
[18 empty] | 880 | Desarrollar el curso de instrucción | 2016-03-15 | 2016-12-15 | 50
[18 empty] | 881 | Evaluar el desarrollo curso de instrucción | 2016-12-15 | 2016-12-18 | 50
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | DIRES | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | O4 | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | S26 | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | I41 | Porcentaje de beneficiarios de programas de formación y capacitación penitenciaria | 0 | Porcentaje | P40 | Funcionarios del INPEC capacitados a través de la Red de Apoyo | 5 | 5000 | Número | Omaria Moreno Cortes | Subdirector Técnico | 882 | Socializar los lineamientos para las Direcciones Regionales y de ERON con el fin que se gestione su vinculación a los programas de capacitación ofertados por la Red de Apoyo | 2016-02-01 | 2016-02-28 | 100
[18 empty] | 883 | Realizar seguimiento mensual a la ejecución de programas de capacitación gestionados por los ERON, las Direcciones Regionales y dependencias de la Sede Central, con entidades vinculadas a la Red de Apoyo. | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 30
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | DIRES | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | O4 | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | S26 | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | I41 | Porcentaje de beneficiarios de programas de formación y capacitación penitenciaria | 0 | Porcentaje | P41 | Funcionarios del INPEC capacitados a través de los programas de educación informal contratados por la EPN. | 5 | 120 | Número | Omaria Moreno Cortes | Subdirector Técnico | 884 | Desarrollar el proceso precontractual | 2016-02-15 | 2016-07-29 | 60
[18 empty] | 885 | Diseñar y validar los contenidos de los programas de capacitación. | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 0
[18 empty] | 886 | Convocar e inscribir los funcionarios interesados | 2016-08-15 | 2016-08-31 | 0
[18 empty] | 887 | Ejecutar los programas de capacitación | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 0
[18 empty] | 888 | Evaluar los programas de capacitación contratados | 2016-12-01 | 2016-12-15 | 0
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | DIRES | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | O4 | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | S26 | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | I41 | Porcentaje de beneficiarios de programas de formación y capacitación penitenciaria | 0 | Porcentaje | P42 | Funcionarios del INPEC capacitados mediante cursos virtuales diseñados y desarrollados por la EPN | 6 | 1272 | Número | Omaria Moreno Cortes | Subdirector Técnico | 889 | Elaborar la programación académica | 2016-01-25 | 2016-01-31 | 100
[18 empty] | 890 | Diseñar y virtualizar los cursos de la programación académica | 2016-02-01 | 2016-11-30 | 100
[18 empty] | 891 | Ejecutar los cursos virtuales programados | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 50
[18 empty] | 892 | Evaluar los cursos virtuales ejecutados | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 50
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | DIRES | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | O4 | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | S26 | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | I41 | Porcentaje de beneficiarios de programas de formación y capacitación penitenciaria | 0 | Porcentaje | P52 | Integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia formados en los diferentes campos de la seguridad penitenciaria. | 10 | 300 | Número | Omaria Moreno Cortes | Subdirector Técnico | 893 | Diseñar los cursos de especialización | 2016-01-15 | 2016-12-15 | 50
[18 empty] | 894 | Desarrollar los cursos de especialización | 2016-01-15 | 2016-12-15 | 50
[18 empty] | 895 | Evaluar el desarrollo de los cursos de especialización | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 50
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | DIRES | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | O4 | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | S26 | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | I41 | Porcentaje de beneficiarios de programas de formación y capacitación penitenciaria | 0 | Porcentaje | P53 | Integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia formados para desempeñar los cargos de Inspector e Inspector Jefe, en el marco de la convocatoria 305 de 2014 | 10 | 100 | Porcentaje | Omaria Moreno Cortes | Subdirector Técnico | 896 | Desarrollar los cursos de ascenso a Inspector e Inspector Jefe | 2016-01-01 | 2016-03-11 | 100
[18 empty] | 897 | Evaluar el desarrollo de los cursos de ascenso a Inspector e Inspector Jefe | 2016-04-01 | 2016-04-08 | 100
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | DIRES | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | O4 | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | S26 | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | I41 | Porcentaje de beneficiarios de programas de formación y capacitación penitenciaria | 0 | Porcentaje | P67 | Profesionales formados para desempeñar los cargos de Director y Subdirector de ERON. | 3 | 75 | Número | Omaria Moreno Cortes | Subdirector Técnico | 898 | Diseñar el diplomado en Gerencia de Administración Penitenciaria | 2016-02-01 | 2016-11-30 | 100
[18 empty] | 899 | Desarrollar el diplomado en Gerencia de Administración Penitenciaria | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 100
[18 empty] | 900 | Evaluar el desarrollo diplomado en Gerencia de Administración Penitenciaria | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 100
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | DIRES | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | O4 | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | S28 | REENTRENAMIENTO | I18 | Porcentaje de personal objetivo del Cuerpo de Custodia y Vigilancia con reentrenamiento | 100 | Porcentaje | P60 | Personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, Fuerzas Armadas y de Policía, actualizados y reentrenados en los campos de seguridad penitenciaria. | 10 | 1200 | Número | Omaria Moreno Cortes | Subdirector Técnico | 901 | Diseñar los programas de entrenamiento y reentrenamiento. | 2016-01-15 | 2016-11-30 | 100
[18 empty] | 902 | Desarrollar los programas de entrenamiento y reentrenamiento. | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 50
[18 empty] | 903 | Evaluar los programas de entrenamiento y reentrenamiento | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 50
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | DIRES | SUBDIRECCIÓN ACADEMICA | O4 | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | S26 | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | I39 | Número de programas de profundización técnica con aprobación del Consejo académico de la EPN. | 2 | Número | P138 | Programas de profundización técnica aprobados por el Consejo Académico de la EPN. | 10 | 2 | Número | Omaria Moreno Cortes | Subdirector Técnico | 904 | Estructurar los Programas de Profundización Técnica acorde a los parámetros establecidos. | 2016-02-01 | 2016-11-30 | 30
[18 empty] | 905 | Validar los Programas de Profundización Técnica por parte del Comité Curricular. | 2016-02-01 | 2016-11-30 | -
[18 empty] | 906 | Aprobar los Programas de Profundización Técnica por parte del Consejo Académico. | 2016-02-01 | 2016-11-30 | -
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | DIRES | SUBDIRECCIÓN ACADEMICA | O4 | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | S26 | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | I15 | Número de programas técnico laborales con renovación de registro ante la secretaria de educación correspondiente | 2 | Número | P190 | Programas Técnico Laborales con renovación de registro ante la secretaria de educación correspondiente | 10 | 2 | Número | Omaria Moreno Cortes | Subdirector Técnico | 907 | Realizar las correcciones formuladas por la Secretaría de Educación de Cundinamarca a los documentos radicados | 2016-01-11 | 2016-11-30 | 100
[18 empty] | 908 | Recibir los actos administrativos de renovación de los programas técnico labores de servicios penitenciarios y caninos | 2016-01-11 | 2016-11-30 | 100
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | DIRES | SUBDIRECCIÓN ACADEMICA | O4 | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | S28 | REENTRENAMIENTO | I18 | Porcentaje de personal objetivo del Cuerpo de Custodia y Vigilancia con reentrenamiento | 100 | Porcentaje | P141 | Establecimientos de reclusión con programas de reentrenamiento al Cuerpo de custodia y vigilancia | 10 | 10 | Número | Omaria Moreno Cortes | Subdirector Técnico | 909 | Programar de acuerdo a las necesidades, los ERON que recibirán programas de reentrenamiento | 2016-01-11 | 2016-01-30 | 100
[18 empty] | 910 | Ejecutar los programas de reentrenamiento al personal del CCV en los ERON programados | 2016-02-01 | 2016-12-15 | 50
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | DIRES | SUBDIRECCIÓN ACADEMICA | O4 | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | S29 | REINDUCCIÓN | I17 | Porcentaje de servidores penitenciarios con reinducción por cambios normativos o estructurales | 100 | Porcentaje | P140 | Plan de Reinducción del INPEC anualmente elaborado | 5 | 1 | Número | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 911 | Elaborar el Plan de Reinducción del INPEC | 2016-06-30 | 2016-07-15 | 100
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | DIRES | DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S13 | GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO | I23 | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Direccionamiento Estratégico - PDE y Metas de Gobierno | 95 | Porcentaje | P242 | Plan Estratégico de Seguridad Vial elaborado | 5 | 1 | Número | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 912 | Elaborar el diagnóstico | 2016-01-15 | 2016-01-31 | 100
[18 empty] | 913 | Elaborar Plan Estratégico de Seguridad Vial y presentarlo ante el Ministerio de Transporte | 2016-02-01 | 2016-06-20 | 100
DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN | DIRES | GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES | O4 | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | S26 | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | I15 | Número de programas técnico laborales con renovación de registro ante la secretaria de educación correspondiente | 2 | Número | P253 | Plan Institucional de Capacitación elaborado, aprobado, ejecutado y evaluado | 1 | 1 | Número | CT. (RA) Adriana Patricia Hernández Marín | Directora Escuela de Formación | 914 | Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Capacitación. | 2016-01-01 | 2016-03-30 | 100
[18 empty] | 915 | Socializar el Plan Institucional de Capacitación PIC | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 100
[18 empty] | 916 | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación PIC | 2016-05-01 | 2016-12-15 | 50
[18 empty] | 917 | Evaluar el Plan Institucional de Capacitación PIC | 2016-12-15 | 2016-12-31 | 0
OFICINA ASESORA JURIDICA
Dependencia | Sigla | Dependencia | cod ob | Objetivo Estrategico | Sector | Sector | cod ob | Resultado Estrategico | Meta resultado año 2015 | Unidad de medida | Cod. Producto | Producto | Pond. Prod. | Meta | Unidad de medida | Responsable | Cargo | Cód. Act. | Actividad Prioritaria | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Porcentual II trim
OFICINA ASESORA JURIDICA | OFAJU | OFICINA ASESORA JURIDICA | O7 | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | S15 | JURIDICA Y DEFENSA | I29 | Porcentaje pagos sentencias judiciales solicitadas | 60 | Porcentaje | P84 | Solicitudes de conciliación prejudicial y/o judicial estudiadas y presentadas al comité | 11 | 92 | Porcentaje | Grupo de demanda y conciliaciones | Jefe de Oficina | 918 | Revisar estudiar y elaboración de ficha de las conciliaciones y sentencias que serán presentadas al comité | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 919 | Presentar al Comité de conciliaciones los casos para su decisión | 2016-01-13 | 2016-12-14 | 100
OFICINA ASESORA JURIDICA | OFAJU | OFICINA ASESORA JURIDICA | O7 | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | S15 | JURIDICA Y DEFENSA | I29 | Porcentaje pagos sentencias judiciales solicitadas | 60 | Porcentaje | P192 | Demandas judiciales registradas en el aplicativo EKOGUI según requerimientos impartidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho | 11 | 100 | Porcentaje | Grupo de demanda y conciliaciones | Profesional Universitario | 920 | Alimentar el aplicativo EKOGUI con la información y las actuaciones relevantes del proceso judicial. | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 100
OFICINA ASESORA JURIDICA | OFAJU | OFICINA ASESORA JURIDICA | O7 | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | S15 | JURIDICA Y DEFENSA | I30 | Porcentaje de procesos disciplinarios resueltos | 88 | Porcentaje | P219 | Acciones de Tutela notificadas y contestadas. | 12 | 100 | Porcentaje | Grupo de Tutelas | Profesional Universitario | 921 | Recibir las acciones de tutela notificadas en la sede central a través de correo electrónico o medio físico | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 922 | Registradas en el aplicativo SIJUR las acciones de tutela notificadas | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 923 | Clasificar las acciones de tutela recibidas para contestación y Cargar y asignar las acciones de tutela en el aplicativo SIJUR | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 924 | Elaborar escrito dando contestación a las acciones de tutela y remitir a Autoridad Judicial contestación de la acción de tutela | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
OFICINA ASESORA JURIDICA | OFAJU | OFICINA ASESORA JURIDICA | O7 | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | S15 | JURIDICA Y DEFENSA | I30 | Porcentaje de procesos disciplinarios resueltos | 88 | Porcentaje | P139 | Conceptos jurídicos en materia de régimen penitenciario y carcelario, administrativo y legal. solicitados y resueltos | 11 | 83 | Porcentaje | Grupo de Recursos y Conceptos | Profesional Universitario | 925 | Registrar en la base de datos las solicitudes de conceptos jurídicos y aplicación de las normas de acuerdo a orden de llegada. | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 100
[18 empty] | 926 | Asignar los conceptos jurídicos por parte del coordinador a los profesionales del grupo de acuerdo a la temática a tratar | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 100
[18 empty] | 927 | Realizar los conceptos jurídicos de apoyo y orientación solicitados por las diferentes áreas que lo requieran | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 29
OFICINA ASESORA JURIDICA | OFAJU | OFICINA ASESORA JURIDICA | O7 | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | S15 | JURIDICA Y DEFENSA | I30 | Porcentaje de procesos disciplinarios resueltos | 88 | Porcentaje | P221 | Procesos de jurisdicción coactiva gestionados de las vigencias 2005-2015 | 11 | 11 | Porcentaje | Grupo demandas y conciliaciones | Profesional Universitario | 928 | Revisar los procesos adeudados al INPEC. | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 100
[18 empty] | 929 | Realizar una clasificación de cada uno de los procesos. | Actividd Inactiva
[18 empty] | 930 | culminar la elaboración de procedimiento de cobro coactivo | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0
OFICINA ASESORA JURIDICA | OFAJU | OFICINA ASESORA JURIDICA | O7 | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | S15 | JURIDICA Y DEFENSA | I30 | Porcentaje de procesos disciplinarios resueltos | 88 | Porcentaje | P93 | Mesas de trabajo para evaluar el avance y las complejidades presentadas en el estudio de los procesos disciplinarios, realizadas mensualmente | 11 | 12 | Número | Grupo de Recursos y Conceptos | Profesional Universitario | 931 | Realizar las mesas de trabajo mensuales levantando las respectiva acta como soporte de registro de calidad | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 100
[18 empty] | 932 | Recopilar la normatividad vigente como sustento jurídico de las discusiones de casos especiales dentro de los procesos disciplinarios | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 100
OFICINA ASESORA JURIDICA | OFAJU | OFICINA ASESORA JURIDICA | O7 | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | S15 | JURIDICA Y DEFENSA | I30 | Porcentaje de procesos disciplinarios resueltos | 88 | Porcentaje | P88 | Base de datos de los procesos disciplinarios en segunda instancia que alerte sobre los vencimientos de los tiempos para resolver, crear y actualizada | 11 | 1 | Número | Grupo de Recursos y Conceptos | Profesional Especializado | 933 | Mantener actualizada la base de datos que permita dar alerta de los términos en los procesos disciplinarios que cursan en segunda instancia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
OFICINA ASESORA JURIDICA | OFAJU | OFICINA ASESORA JURIDICA | O7 | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | S15 | JURIDICA Y DEFENSA | I30 | Porcentaje de procesos disciplinarios resueltos | 88 | Porcentaje | P39 | Fallos de segunda instancia dentro de los procesos disciplinarios que se surten en contra de los funcionarios públicos, proyectados y presentados | 11 | 140 | Número | Grupo de Recursos y Conceptos | Jefe de Oficina | 934 | Registrar en la base de datos los expedientes de los procesos disciplinarios de acuerdo a orden de llegada y asignación a los abogados del grupo | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 935 | Estudiar los procesos disciplinarios de conocimiento de la segunda instancia del Instituto | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 55.71
[18 empty] | 936 | Proyectar de fallos de Segunda Instancia y envío para revisión y firma de la dirección general. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 55.71
OFICINA ASESORA JURIDICA | OFAJU | OFICINA ASESORA JURIDICA | O7 | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | S15 | JURIDICA Y DEFENSA |  | NA |  |  | P222 | Proyectos de acuerdo y resoluciones sobre las funciones del instituto con control de legalidad | 11 | 100 | Porcentaje | Grupo de Recursos y Conceptos | Profesional Universitario | 937 | Registrar las solicitudes de control de legalidad a proyectos de acuerdo y resoluciones | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 100
[18 empty] | 938 | Realizar la revisión y control de los proyectos de acuerdo y actos administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-30 | 100
GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES
Dependencia | Sigla | Dependencia | cod ob | Objetivo Estrategico | Sector | Sector | cod ob | Resultado Estrategico | Meta resultado año 2015 | Unidad de medida | Cod. Producto | Producto | Pond. Prod. | Meta | Unidad de medida | Responsable | Cargo | Cód. Act. | Actividad Prioritaria | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Porcentual II trim
GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES | GRURI | GRUPO DE RELACIONES INTERNACIONALES | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S11 | EFICIENCIA ADMINISTRATIVA | I26 | Porcentaje de avance de Implementación del SGI en el INPEC | 55 | Porcentaje | P9 | Alianzas estratégicas gestionadas | 100 | 3 | Número | JULIAN ANDRES BORDA HERRERA | Profesional Universitario | 939 | Realizar contactos con posibles entidades cooperantes para el intercambio de experiencias y capacidades en el marco del Sistema Penitenciario | 2016-02-14 | 2016-09-30 | 66
[16 empty] | JULIAN ANDRES BORDA HERRERA | Profesional Universitario | 940 | Coordinar reuniones y/o eventos con entidades gubernamentales y/o no gubernamentales de índole nacional e internacional para el intercambio de experiencias y capacidades en materia penitenciaria y carcelaria. | 2016-02-25 | 2016-12-12 | 66
[16 empty] | JULIAN ANDRES BORDA HERRERA | Profesional Universitario | 941 | Apoyar la suscripción de tres acuerdos de cooperación con entidades gubernamentales y/o no gubernamentales de índole internacional. | 2016-07-07 | 2016-12-12 | 0
[16 empty] | JULIAN ANDRES BORDA HERRERA | Profesional Universitario | 942 | Utilizar los mecanismos de comunicación disponibles para la divulgación socialización de las actividades realizadas por el Grupo de Relaciones Internacionales. | 2016-03-03 | 2016-12-12 | 33
[16 empty] | JULIAN ANDRES BORDA HERRERA | Profesional Universitario | 943 | Coordinar el seguimiento a las alianzas establecidas | 2016-10-07 | 2016-11-28 | 0
[16 empty] | JULIAN ANDRES BORDA HERRERA | Profesional Universitario | 944 | Presentar informe de resultados a la Dirección General del Instituto | 2016-12-04 | 2016-12-26 | 0
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS
Dependencia | Sigla | Dependencia | cod ob | Objetivo Estrategico | Sector | Sector | cod ob | Resultado Estrategico | Meta resultado año 2015 | Unidad de medida | Cod. Producto | Producto | Pond. Prod. | Meta | Unidad de medida | Responsable | Cargo | Cód. Act. | Actividad Prioritaria | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Porcentual II trim
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | GODHU | GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | O8 | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | S17 | PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | I31 | Número de herramientas realizadas para la Promoción de los Derechos Humanos | 11 | Número | P226 | Estrategia de comunicación para la Promoción de los Derechos Humanos realizada | 5 | 1 | Número | Pedro Elias Castañeda Quitian | Jefe de Oficina | 945 | Definir las estrategias a realizar y los establecimientos en donde se van a implementar | 2016-02-01 | 2016-03-30 | 100
[18 empty] | 946 | Elaborar documento guía de las actividades propuestas | 2016-04-01 | 2016-05-31 | 100
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | GODHU | GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | O8 | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | S17 | PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | I31 | Número de herramientas realizadas para la Promoción de los Derechos Humanos | 11 | Número | P227 | Cápsula informativa en Derechos Humanos diseñada, elaborada y difundida | 10 | 8 | Número | Pedro Elias Castañeda Quitian | Jefe de Oficina | 947 | Definir las temáticas de difusión | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 948 | Diseñar y elaborar la cápsulas informativas | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 37.5
[18 empty] | 949 | Difundir la cápsulas | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 37.5
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | GODHU | GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | O8 | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | S17 | PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | I31 | Número de herramientas realizadas para la Promoción de los Derechos Humanos | 11 | Número | P228 | Vídeo sobre Derechos Humanos diseñado, elaborado y difundido | 5 | 1 | Número | Pedro Elias Castañeda Quitian | Jefe de Oficina | 950 | Solicitar y consolidar material | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 100
[18 empty] | 951 | Gestionar la elaboración con la Oficina Asesora de Comunicaciones | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 100
[18 empty] | 952 | Difundir el vídeo sobre Derechos Humanos | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 100
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | GODHU | GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | O8 | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | S17 | PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | I31 | Número de herramientas realizadas para la Promoción de los Derechos Humanos | 11 | Número | P229 | Diplomado en Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario diseñado | 5 | 1 | Número | Pedro Elias Castañeda Quitian | Jefe de Oficina | 953 | Recolectar información para los módulos del diplomado | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 100
[18 empty] | 954 | Elaborar los módulos del diplomado | 2016-05-01 | 2016-06-30 | 100
[18 empty] | 955 | Gestionar con la Escuela Penitenciaria Nacional el montaje del diplomado | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 100
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | GODHU | GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | O8 | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | S17 | PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | I31 | Número de herramientas realizadas para la Promoción de los Derechos Humanos | 11 | Número | P35 | Establecimientos sensibilizados en el tema de Derechos Humanos | 5 | 69 | Número | Pedro Elias Castañeda Quitian | Jefe de Oficina | 956 | Socializar documento guía a los ERON | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 100
[18 empty] | 957 | Realizar seguimiento a la ejecución de las estrategias | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 0
[18 empty] | 958 | Certificar a los establecimientos que realicen las actividades | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | GODHU | GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | O8 | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | S18 | RESPETO DE LOS DH CON ENFOQUE DIFERENCIAL | I32 | Número de Actividades realizadas con enfoque diferencial | 16 | Número | P230 | Sensibilización mensual sobre algunas de las poblaciones excepcionales (grupos étnicos, tercera edad, extranjeros, mujeres lactantes y gestantes, personas con capacidad limitada) realizada | 10 | 12 | Número | Pedro Elias Castañeda Quitian | Jefe de Oficina | 959 | Realizar autorización de ingreso para el ERON donde se va a realizar la actividad | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 66
[18 empty] | 960 | Gestionar los registros de la actividad con los ERON | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 66
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | GODHU | GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | O8 | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | S18 | RESPETO DE LOS DH CON ENFOQUE DIFERENCIAL | I32 | Número de Actividades realizadas con enfoque diferencial | 16 | Número | P231 | Cápsula informativa trimestral sobre la normatividad de algunas de las poblaciones excepcionales diseñada, elaborada y difundida | 10 | 4 | Número | Pedro Elias Castañeda Quitian | Jefe de Oficina | 961 | Diseñar y elaborar la cápsulas informativas | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 75
[18 empty] | 962 | Difundir la cápsulas | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 75
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | GODHU | GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | O8 | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | S16 | GESTIÓN INSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS | I40 | Número de Acciones de Gestión realizadas en Derechos Humanos | 16 | Número | P233 | Coordinaciones interinstitucionales en materia de Derechos Humanos realizadas | 5 | 12 | Número | Pedro Elias Castañeda Quitian | Jefe de Oficina | 963 | Asistir a la reunión convocada, bien sea por el Grupo o por otra entidad y/o dependencia | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 42
[18 empty] | 964 | Gestionar documento soporte de la reunión (acta, listado de asistencia, oficio) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 42
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | GODHU | GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | O8 | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | S16 | GESTIÓN INSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS | I40 | Número de Acciones de Gestión realizadas en Derechos Humanos | 16 | Número | P234 | Política Institucional de Derechos Humanos actualizada | 20 | 1 | Número | Pedro Elias Castañeda Quitian | Jefe de Oficina | 965 | Recopilar la información existente del tema | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 100
[18 empty] | 966 | Solicitar la información que se considere faltante | 2016-05-01 | 2016-07-31 | 100
[18 empty] | 967 | Elaborar documento de política institucional | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 0
[18 empty] | 968 | Socializar el documento de política institucional | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | GODHU | GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | O8 | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | S16 | GESTIÓN INSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS | I40 | Número de Acciones de Gestión realizadas en Derechos Humanos | 16 | Número | P17 | Diagnósticos regionales sobre la situación actual de DDHH realizados | 20 | 2 | Número | Pedro Elias Castañeda Quitian | Jefe de Oficina | 969 | Recopilar la información existente del tema | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 100
[18 empty] | 970 | Solicitar la información que se considere faltante | 2016-05-01 | 2016-07-31 | 100
[18 empty] | 971 | Elaborar documentos de diagnósticos regionales | 2016-08-01 | 2016-11-30 | 0
[18 empty] | 972 | Socializar diagnósticos | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0
GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | GODHU | GRUPO DE DERECHOS HUMANOS | O8 | Contribuir a la protección y el fomento de los derechos humanos de la población privada de la libertad en la prestación de los servicios penitenciarios y carcelarios. | S16 | GESTIÓN INSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS | I40 | Número de Acciones de Gestión realizadas en Derechos Humanos | 16 | Número | P235 | Informe de seguimiento sobre los casos internacionales de los cuales se tenga conocimiento realizado | 5 | 1 | Número | Pedro Elias Castañeda Quitian | Jefe de Oficina | 973 | Recopilar la información en relación al tema | 2016-07-01 | 2016-11-15 | 0
[18 empty] | 974 | Elaborar Documento | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 0
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Dependencia | Sigla | Dependencia | cod ob | Objetivo Estrategico | Sector | Sector | cod ob | Resultado Estrategico | Meta resultado año 2015 | Unidad de medida | Cod. Producto | Producto | Pond. Prod. | Meta | Unidad de medida | Responsable | Cargo | Cód. Act. | Actividad Prioritaria | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Porcentual II trim
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | GATEC | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S14 | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | I25 | Porcentaje del Índice de Transparencia Nacional | 65 | Porcentaje | P23 | Encuesta de satisfacción del servicio al ciudadano a las 6 regionales y 10 establecimientos de reclusión por regional y sede central realizada, analizada y presentada | 20 | 1 | Número | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 975 | Implementar las encuestas en 10 establecimientos de cada regional del INPEC y sede central | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 100
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 976 | Aplicar 120 encuestas en la Dirección General y 280 por parte de los establecimientos seleccionados de las regionales | 2016-04-15 | 2016-07-29 | 100
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 977 | Tabular los resultados de las encuestas de los ERON y la sede central | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 0
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 978 | Presentar el informe de la evaluación del impacto de las encuestas aplicadas . | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 0
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 979 | Aplicar un autodiagnóstico de los espacios físicos de las oficinas de atención al ciudadano a nivel Nacional. | 2016-03-01 | 2016-11-30 | 70
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 980 | Implementar el protocolo de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | 2016-03-15 | 2016-08-31 | 100
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | GATEC | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S14 | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | I25 | Porcentaje del Índice de Transparencia Nacional | 65 | Porcentaje | P10 | Aplicativo de quejas web evaluado en su uso. | 20 | 1 | Número | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 981 | Presentar a la Oficina de sistemas los ajustes necesarios para la adecuación del aplicativo quejas web | 2016-02-01 | 2016-02-20 | 100
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 982 | Seleccionar 10 ERONES por cada Dirección Regiones | 2016-03-01 | 2016-03-20 | 100
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 983 | informar y Realizar seguimiento a la utilización del aplicativo quejas web a los 10 establecimientos seleccionados de cada regional | 2016-04-01 | 2016-11-30 | 70
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 984 | evaluar la información del seguimiento realizado a la utilización del aplicativo quejas web. | 2016-06-01 | 2016-07-22 | 60
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 985 | Presentar informe de conclusiones y recomendaciones a la Dirección General, con copia a las direcciones regionales. | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 0
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | GATEC | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S14 | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | I25 | Porcentaje del Índice de Transparencia Nacional | 65 | Porcentaje | P22 | Elementos de Oficina del servicio al ciudadano dotados en los ERON | 20 | 40 | Número | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 986 | Diseñar y remitir estudios Previos de elementos de oficina áreas de atención. | 2016-03-15 | 2016-06-30 | 100
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 987 | Entregar y revisar los estudios previos de los elementos de oficina | 2016-06-30 | 2016-08-30 | 70
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 988 | Elaborar relación de establecimientos que recibirán los elementos de oficina | 2016-10-20 | 2016-12-30 | 0
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | GATEC | GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S14 | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | I25 | Porcentaje del Índice de Transparencia Nacional | 65 | Porcentaje | P204 | Mecanismos de participación ciudadana ejecutados | 20 | 2 | Número | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 989 | Informar a los Grupos focales de participación ciudadana, los servicios que ofrece atención al ciudadano | 2016-02-01 | 2016-10-30 | 100
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 990 | Realizar directiva ferias de servicio | 2016-02-01 | 2016-11-30 | 100
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 991 | Participar de Feria de Atención al ciudadano | 2016-03-01 | 2016-12-30 | 70
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 992 | Elaborar informe de la participación a ferias | 2016-04-01 | 2016-12-15 | 0
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 993 | Elaborar informe final de participación en ferias | 2016-12-15 | 2016-12-30 | 0
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 994 | Socializar estrategias de comunicación de atención al ciudadano a 12 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional. | 2016-02-15 | 2016-07-31 | 100
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 995 | Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. | 2016-02-01 | 2016-04-30 | 100
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | GATEC |  | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S14 | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | I25 | Porcentaje del Índice de Transparencia Nacional | 65 | Porcentaje | P254 | Política Institucional de servicio al ciudadano de acuerdo al Programa Nacional del Servicio Nacional, elaborada e implementada 2018. | 20 | 30 | Porcentaje | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 996 | Realizar un diagnóstico de estado actual del servicio al ciudadano que presta la entidad. | 2016-03-01 | 2016-11-30 | 60
[16 empty] | LEYDA MILENA MEDINA LOZANO | Profesional especializado | 997 | Concertar con el nivel directivo los compromisos con respecto a el servicio al ciudadano, para ser incluidos en el código de buen gobierno. | 2016-05-01 | 2016-08-01 | 10
[18 empty] | 998 | Realizar la autoevaluación del proceso de Derechos Humanos y Atención al cliente que permita su actualización incluyendo su normograma | 2016-09-01 | 2016-12-30 | 0
GRUPO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS
Dependencia | Sigla | Dependencia | cod ob | Objetivo Estrategico | Sector | Sector | cod ob | Resultado Estrategico | Meta resultado año 2015 | Unidad de medida | Cod. Producto | Producto | Pond. Prod. | Meta | Unidad de medida | Responsable | Cargo | Cód. Act. | Actividad Prioritaria | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Porcentual II trim
GRUPO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS | GASUP | GRUPO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS | O1 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S7 | ASISTENCIA JURIDICA | I5 | Porcentaje de demanda atendida con asistencia jurídica | 100 | Porcentaje | P36 | Establecimientos y Regional Noroeste utilizando el modulo para crear solicitudes de traslado del SISIPEC | 40 | 6 | Número | Gloria Esperanza Maldonado | Jefe de Oficina | 999 | 1. Concertar mesa de trabajo con la Oficina de Sistemas de Información para la elaboración del cronograma de apoyo técnico que permita lograr la implementación del módulo de traslados en SISIPEC Web. | 2016-01-19 | 2016-02-19 | 80
[18 empty] | 1000 | 2. solicitar a la oficina de sistemas de información los ajustes requeridos al módulo de traslados en SISIPEC Web para el buen funcionamiento del mismo, y realizar verificación. | 2016-01-19 | 2016-12-31 | 80
[18 empty] | 1001 | 3. Solicitar a la oficina de sistemas de información realizar prueba funcional del módulo de traslados en SISIPEC Web, y aprobarla. | 2016-02-22 | 2016-04-04 | 80
[18 empty] | 1002 | 4. solicitar a la oficina de sistemas de información la socialización y capacitación del aplicativo a los integrantes del Grupo Asuntos Penitenciarios; establecer y aclarar inquietudes al respecto. | 2016-06-30 | 2016-07-14 | 0
[18 empty] | 1003 | 5. solicitar a la oficina de sistemas de información la socialización y capacitación del aplicativo a la Regional NorOeste y los 5 establecimientos que hacen parte de esta. | 2016-07-15 | 2016-08-14 | 0
[18 empty] | 1004 | 6.Solicitar a la oficina de sistemas de información la asignación de roles para el uso del módulo, y crear las solicitudes de traslado de internos en esta herramienta. | 2016-08-15 | 2016-09-14 | 0
[18 empty] | 1005 | 7. Realizar seguimiento a las solicitudes de traslado de internos creadas en el módulo SISIPEC Web. | 2016-09-15 | 2016-12-30 | 0
GRUPO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS | GASUP | GRUPO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS | O2 | Sostener la Atención Social a la PPL, que les otorgue condiciones dignas en la Prisionalización. | S8 | ASISTENCIA JURIDICA | I5 | Porcentaje de demanda atendida con asistencia jurídica | 100 | Porcentaje | P246 | Atender los requerimientos de asignación de establecimientos de reclución donde la población sindicada deba cumplir las medidas de aseguramiento, traslados y remisiones de la población privada de la libertad, siguiendo las directrices, criterios y procedimientos de conformidad con la ley | 60 | 6 | Porcentaje | Gloria Esperanza Maldonado | Jefe de Oficina | 1006 | 1.Recibir, clasificar, asignar y distribuir las diferentes solicitudes de asignación de establecimientos, traslados y/o remisiones. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 1007 | 2.Recibir las solicitudes de asignación de establecimiento de la población sindicada y elaborar los actos administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 1008 | 3.Recibir las solicitudes de remisión para diligencias judiciales y/o médicas de la población privada de la libertad, clasificar, comunicar a los establecimientos y entregar para proyección de actos administrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 1009 | 4.Recibir las solicitudes de remisión para diligencias judiciales y/o médicas de internos de connotación nacional categorizados en alta seguridad nivel uno y los reclusos que son miembros representantes de la ley de Justicia y Paz. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 1010 | 5. Buscar antecedentes que permitan dar respuesta a tutelas relacionadas con traslado de internos. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 1011 | 6. Recibir, analizar y responder solicitudes de traslado de internos por diferentes motivos, clasificar cuales de estas solicitudes deben pasar a ser analizadas por la Junta Asesora de Traslados; proyectar los actos administrativos a que haya lugar | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 81.8
[18 empty] | 1012 | 7. Sustanciar la documentación de traslados de la población privada de la libertad, para el estudio y recomendación de la Junta Asesora de Traslados; ejercer la secretaría técnica de esta junta . | Actividad Inactiva
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Dependencia | Sigla | Dependencia | cod ob | Objetivo Estrategico | Sector | Sector | cod ob | Resultado Estrategico | Meta resultado año 2015 | Unidad de medida | Cod. Producto | Producto | Pond. Prod. | Meta | Unidad de medida | Responsable | Cargo | Cód. Act. | Actividad Prioritaria | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Porcentual II trim
OFICINA DE CONTROL INTERNO | OFICI |  | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S14 | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | I25 | Porcentaje del Índice de Transparencia Nacional | 65 | Porcentaje | P75 | Riesgos identificados a través de auditorías internas y autoevaluación. | 20 | 100 | Porcentaje | Mario Jimenez Gayon | Jefe de Oficina | 1013 | 1.Elaborar y presentar al comité de coordinación de control interno el Programa Anual de Auditorias para su aprobación. | 2016-01-02 | 2016-01-31 | 100
[18 empty] | 1014 | 2.Socializar el Programa Anual de Auditorias a través de la página WEB | 2016-03-01 | 2016-03-30 | 100
[18 empty] | 1015 | 3.Realizar las auditorias proyectadas en el Programa Anual de Auditorias. | 2016-02-01 | 2016-11-30 | 86
[18 empty] | 1016 | 4.Elaborar dentro del informe de Auditoria un capitulo en el cual se identifiquen los riesgos (Corrupción y gestión) percibidos en las auditorias | 2016-03-01 | 2016-12-15 | 100
OFICINA DE CONTROL INTERNO | OFICI |  | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S14 | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | I25 | Porcentaje del Índice de Transparencia Nacional | 65 | Porcentaje | P59 | Percepción de la imagen positiva de la Oficina de Control Interno incrementada en el Nivel Central. | 20 | 10 | Porcentaje | Mario Jimenez Gayon | Jefe de Oficina | 1017 | 1. Diagnostico de la percepción de la Oficina de Control Interno en la Entidad vía encuesta. | 2016-02-01 | 2016-02-15 | 100
[18 empty] | 1018 | 2. Analizar la evaluación del Sistema de Control Interno del INPEC tomando como insumos: informe Auditoria Contraloría 2013- Informe ejecutivo anual de la OCI 2014 | 2016-02-01 | 2016-02-28 | 100
[18 empty] | 1019 | 3. Diseñar Plan de trabajo (Cronograma)con base en los resultados del análisis del numeral 2. | 2016-03-01 | 2016-03-10 | 100
[18 empty] | 1020 | 4. Desarrollar el Plan de Trabajo 4.1. Celebración del Día de Control Interno en el INPEC 4.1.1. Obra de Teatro 4.1.2. Conferencias (Directora Función Publica, Secretaria General de la Transparencia, Contraloría General de la Republica, Procuraduría General de la Republica) 4.1.3. Folletos, pendones, manuales, volantes, botones etc. | 2016-05-11 | 2016-06-30 | 0
[18 empty] | 1021 | 5. Aplicar encuesta de evaluación respecto a la percepción positiva de los roles de la Oficina de Control Interno en el INPEC y determinar el incremento en la percepción de imagen positiva | 2016-05-04 | 2016-11-30 | 0
OFICINA DE CONTROL INTERNO | OFICI |  | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S14 | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | I25 | Porcentaje del Índice de Transparencia Nacional | 65 | Porcentaje | P245 | Sistema de Control Interno Evaluado | 60 | 100 | Porcentaje | Mario Jimenez Gayon | Jefe de Oficina | 1022 | 1. Elaborar y presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el Programa Anual de Auditorias para su aprobación. | 2016-01-02 | 2016-01-31 | 100
[18 empty] | 1023 | 2. Socializar el Programa Anual de Auditorias a través de la página WEB | 2016-03-01 | 2016-03-30 | 100
[18 empty] | 1024 | 3. Seguimiento al estado del Sistema de Control Interno (Cuatrimestral) | 2016-03-11 | 2016-11-11 | 100
[18 empty] | 1025 | 4. Publicación del resultado del Sistema de Control Interno (Cuatrimestral) en la pagina web del Instituto. Dirección General y Planeación. | 2016-03-11 | 2016-11-11 | 100
[18 empty] | 1026 | 5. Informes Ejecutivos anuales del Sistema de Control Interno y Sistema de Control Interno Contable. | 2016-01-02 | 2016-02-28 | 100
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Dependencia | Sigla | Dependencia | cod ob | Objetivo Estrategico | Sector | Sector | cod ob | Resultado Estrategico | Meta resultado año 2015 | Unidad de medida | Cod. Producto | Producto | Pond. Prod. | Meta | Unidad de medida | Responsable | Cargo | Cód. Act. | Actividad Prioritaria | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Porcentual II trim
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | OFIDI | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | O7 | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | S15 | JURIDICA Y DEFENSA | I30 | Porcentaje de procesos disciplinarios resueltos | 88 | Porcentaje | P66 | Procesos con hechos 2011 finalizados | 70 | 25 | Porcentaje | CONSTANZA CAÑON CHARRY | Jefe de Oficina | 1027 | Establecer un cronograma de actividades para el impulso de los expedientes. | 2016-01-18 | 2016-01-22 | 100
[18 empty] | 1028 | Realizar seguimiento y vigilancia de las actividades procesales desarrolladas por parte de los operadores disciplinarios. | 2016-01-25 | 2016-12-23 | 100
[18 empty] | 1029 | Elaborar y presentar informe final de terminación de procesos hechos 2011. | 2016-12-23 | 2016-12-30 | 0
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | OFIDI |  | O7 | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | S15 | JURIDICA Y DEFENSA | I30 | Porcentaje de procesos disciplinarios resueltos | 88 | Porcentaje | P224 | Quejas e informes radicados a la oficina de control interno disciplinario, tramitadas en un término máximo de 30 días | 15 | 100 | Porcentaje | CONSTANZA CAÑON CHARRY | Jefe de Oficina | 1030 | Estudio y análisis de la queja o informe por parte del Comité de Evaluación de la Oficina de Control Interno Disciplinario | 2016-01-12 | 2016-12-23 | 100
[18 empty] | 1031 | Asignación de las quejas o informes a los funcionarios a través de reparto para la proyección de la decisión tomada en Comité. | 2016-01-12 | 2016-12-23 | 100
[18 empty] | 1032 | Revisión y aprobación de la decisión proyectad por el funcionario, para la firma de la Jefatura. | 2016-01-12 | 2016-12-23 | 100
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | OFIDI |  | O7 | Realizar asesoría jurídica y orientar las políticas a nivel nacional sobre la aplicación de normas jurídicas para la defensa judicial y directrices normativas del Inpec. | S15 | JURIDICA Y DEFENSA |  | NA |  |  | P28 | Establecimientos de Reclusión con cobertura ampliada en el nivel de atención e intervención de las conductas reiterativas (Ausentismo laboral, ingreso de elementos prohibidos y vulneración a los Derechos Humanos) | 15 | 100 | Porcentaje | CONSTANZA CAÑON CHARRY | Jefe de Oficina | 1033 | Elaboración del cronograma de atención e intervención, y selección de los establecimientos a intervenir con charlas de sensibilización y actualización de régimen disciplinario. | 2016-01-18 | 2016-01-22 | 100
[18 empty] | 1034 | Visitas y ejecución de las actividades en los establecimientos seleccionados.( Presencial y/o Virtual) | 2016-01-18 | 2016-01-22 | 33.3
[18 empty] | 1035 | Presentación de informes de las actividades semestral y final, ante la Dirección General del Inpec. | 2016-01-18 | 2016-12-30 | 40
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Dependencia | Sigla | Dependencia | cod ob | Objetivo Estrategico | Sector | Sector | cod ob | Resultado Estrategico | Meta resultado año 2015 | Unidad de medida | Cod. Producto | Producto | Pond. Prod. | Meta | Unidad de medida | Responsable | Cargo | Cód. Act. | Actividad Prioritaria | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Porcentual II trim
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICO | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S21 | COMUNICACIONES | I37 | Porcentaje de acciones de la Política de Comunicaciones cumplidas. | 50 | Porcentaje | P160 | Solicitudes de los diferentes medios de comunicación para el desarrollo de sus actividades periodísticas con la población de internos tramitadas | 10 | 100 | Porcentaje | Carlos Alberto Zambrano | Jefe de Oficina Asesora | 1036 | Tramitar solicitudes de los diferentes medios de comunicación para el desarrollo de sus actividades periodísticas con la población de internos. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 1037 | Acompañamiento a los diferentes medios de comunicación en el desarrollo de sus actividades periodísticas con la población de internos. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICO | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S21 | COMUNICACIONES | I37 | Porcentaje de acciones de la Política de Comunicaciones cumplidas. | 50 | Porcentaje | P162 | Herramientas de comunicación dentro del marco de las políticas de Gobierno en Línea. (Notas Web, Boletines de Prensa, Notinpec), implementadas | 10 | 3 | Número | Carlos Alberto Zambrano | Jefe de Oficina Asesora | 1038 | Implementar herramientas de comunicación dentro del marco de las políticas de Gobierno en Línea. | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 1039 | Generar contenido para alimentar las herramientas de comunicación implementadas dentro del marco de las políticas de Gobierno en Línea. | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 1040 | Implementar herramientas de comunicación dentro del marco de las políticas de Gobierno en Línea. | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 100
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICO | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S21 | COMUNICACIONES | I37 | Porcentaje de acciones de la Política de Comunicaciones cumplidas. | 50 | Porcentaje | P163 | Campañas institucionales con el fin de mejorar la cultura y el clima organizacional realizadas | 10 | 2 | Número | Carlos Alberto Zambrano | Jefe de Oficina Asesora | 1041 | Diseñar campaña institucional de mejora en la cultura y el clima organizacional. | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 1042 | Implementar campaña institucional de mejora en la cultura y el clima organizacional. | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 100
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICO | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S21 | COMUNICACIONES | I37 | Porcentaje de acciones de la Política de Comunicaciones cumplidas. | 50 | Porcentaje | P164 | Política de comunicación institucional realizar, publicada y divulgada | 15 | 1 | Número | Carlos Alberto Zambrano | Jefe de Oficina Asesora | 1043 | Divulgación de la Política Institucional | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 100
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICO | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S21 | COMUNICACIONES | I37 | Porcentaje de acciones de la Política de Comunicaciones cumplidas. | 50 | Porcentaje | P165 | Acciones que permitan conocer la efectividad de los canales de comunicación (Raiting, Notas positivas publicadas y Boletines Internos, Notinpec) realizadas | 15 | 4 | Número | Carlos Alberto Zambrano | Jefe de Oficina Asesora | 1044 | Medición rating programa 'Reportajes de Libertad'. | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 1045 | Medir notas positivas publicadas en medios de comunicación. | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 100
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICO | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S21 | COMUNICACIONES | I37 | Porcentaje de acciones de la Política de Comunicaciones cumplidas. | 50 | Porcentaje | P166 | Esquema de publicación adoptado y difundido | 10 | 1 | Número | Carlos Alberto Zambrano | Jefe de Oficina Asesora | 1046 | Reenviar a través de correos electrónicos a todos los funcionarios de nivel nacional, el esquema de publicación adoptado | 2016-01-02 | 2016-03-31 | 100
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICO | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S21 | COMUNICACIONES | I37 | Porcentaje de acciones de la Política de Comunicaciones cumplidas. | 50 | Porcentaje | P167 | Revista institucional en los Establecimientos Carcelarios a nivel nacional, fortalecida. | 10 | 1 | Número | Carlos Alberto Zambrano | Jefe de Oficina Asesora | 1047 | Diseño Revista Institucional. | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 30
[18 empty] | 1048 | Proceso de impresión Revista Institucional. | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 30
[18 empty] | 1049 | Distribución de la Revista Institucional | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 5
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICO | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S21 | COMUNICACIONES | I37 | Porcentaje de acciones de la Política de Comunicaciones cumplidas. | 50 | Porcentaje | P168 | Manual de Comunicación de Crisis elaborado y aprobado | 5 | 50 | Porcentaje | Carlos Alberto Zambrano | Jefe de Oficina Asesora | 1050 | Realizar seguimiento a la aprobación del Manual de Comunicación de Crisis | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 100
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICO | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S21 | COMUNICACIONES | I37 | Porcentaje de acciones de la Política de Comunicaciones cumplidas. | 50 | Porcentaje | P169 | Videos Institucionales elaborados y editados. | 15 | 4 | Número | Carlos Alberto Zambrano | Jefe de Oficina Asesora | 1051 | Preproducción vídeos institucionales | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 1052 | Edición videos institucionales | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 100
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Dependencia | Sigla | Dependencia | cod ob | Objetivo Estrategico | Sector | Sector | cod ob | Resultado Estrategico | Meta resultado año 2015 | Unidad de medida | Cod. Producto | Producto | Pond. Prod. | Meta | Unidad de medida | Responsable | Cargo | Cód. Act. | Actividad Prioritaria | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Porcentual II trim
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S22 | DESARROLLO TECNOLOGICO | I34 | Porcentaje de ERON con Sistema de Gestión de Seguridad de la información SGSI implementado | 25 | Porcentaje | P236 | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI, implementado | 10 | 25 | Porcentaje | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1053 | Estructurar el mapa de riesgos | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 5
[18 empty] | 1054 | Sensibilizar la importancia del SGSI a los funcionarios de la Sede Central- EPMSC MODELO - PICOTA, RM BOGOTA Y EPN | 2016-02-01 | 31/12/2016 | 5
[18 empty] | 1055 | Difundir la política de SGSI | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 100
[18 empty] | 1056 | Establecer la metodología para tratar los riegos. | 2016-03-01 | 31/12/2016. | 50
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S22 | DESARROLLO TECNOLOGICO | I16 | Porcentaje de ERON, Sedes Regionales, Sede Central y EPN con renovación tecnológica | 8.8 | Porcentaje | P25 | Estructuración de un Modelo de Asociación Público Privada APP que permita implementar tecnologías para el bloqueo o inhibición de señales no autorizadas en ERON, gestionado | 1 | 50 | Porcentaje | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1057 | Solicitud de cotización, realizar diagnóstico y estructurar el proyecto financiero. | Actividad Inactiva
[18 empty] | 1058 | Elaborar estudios previos, contratación de telefonía para internos y bloqueo para los establecimientos. | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 40
[18 empty] | 1059 | Ejecución proceso precontractual | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 0
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S22 | DESARROLLO TECNOLOGICO | I33 | Porcentaje de ERON con sistemas de bloqueadores de señal | 12.5 | Porcentaje | P143 | ERON con sistemas bloqueadores de señal implementados | 10 | 6 | Número | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1060 | Continuar con el seguimiento al proceso contractual que desarrolle la alcaldía de Medellín para la adquisición del sistema de bloqueo para el ERON - Bellavista. | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 40
[18 empty] | 1061 | Coordinar con operadores de telefonía móvil para ajustes conjuntos y puesta en operación del sistema adquirido por la alcaldía de Medellín. | Actividad Inactiva
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S22 | DESARROLLO TECNOLOGICO | I16 | Porcentaje de ERON, Sedes Regionales, Sede Central y EPN con renovación tecnológica | 8.8 | Porcentaje | P194 | Proyecto de inversión para el fortalecimiento del programa de audiencias virtuales en coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura ejecutado | 5 | 5 | Porcentaje | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1062 | Elaborar y entregar la ficha técnica a la USPEC para adquirir una solución para gestionar las videoconferencias. | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100
[18 empty] | 1063 | Recibir por parte de la USPEC la solución adquirida y puesta en marcha de la misma. | 2016-04-01 | 2016-11-30 | 5
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S22 | DESARROLLO TECNOLOGICO | I16 | Porcentaje de ERON, Sedes Regionales, Sede Central y EPN con renovación tecnológica | 8.8 | Porcentaje | P239 | Soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades de aplicativos de apoyo SIORD, SIJUR, QUEJAS WEB., realizado | 5 | 100 | Porcentaje | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1064 | Realizar actualización al módulo de quejas SIJUR (Tutelas) | 2016-01-01 | 2016-10-30 | 25
[18 empty] | 1065 | Actualizar y dar soporte a los aplicativos desarrollados en FORMS de ORACLE (Quejas, SIORD, DP | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 30
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S22 | DESARROLLO TECNOLOGICO | I16 | Porcentaje de ERON, Sedes Regionales, Sede Central y EPN con renovación tecnológica | 8.8 | Porcentaje | P195 | Protocolo de Internet IPv6 elaborado | 5 | 20 | Porcentaje | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1066 | Elaborar diagnostico del estado actual de los equipos del INPEC frente al protocolo ipv6 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 0
[18 empty] | 1067 | Elaborar plan de implementación del protocolo ipv6 según lineamientos del MINTIC | 2016-07-01 | 2016-12-15 | 0
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S22 | DESARROLLO TECNOLOGICO | I16 | Porcentaje de ERON, Sedes Regionales, Sede Central y EPN con renovación tecnológica | 8.8 | Porcentaje | P34 | Establecimientos dotados de hardware y software para instalar la fase 2- SISIPEC WEB | 5 | 30 | Número | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1068 | Realizar proceso de contratación | Actividad Inactiva
[18 empty] | 1069 | Recibir los elementos, configuración e instalación | Actividad Inactiva
[18 empty] | 1070 | Elaborar programación distribución equipos a establecimientos | Actividad Inactiva
[18 empty] | 1071 | Entregar a Establecimientos | Actividad Inactiva
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S22 | DESARROLLO TECNOLOGICO | I16 | Porcentaje de ERON, Sedes Regionales, Sede Central y EPN con renovación tecnológica | 8.8 | Porcentaje | P6 | Tableros de control estadístico con la información de los internos en SISIPEC | 10 | 2 | Número | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1072 | Realizar la suscripción del software | 2016-01-01 | 2016-02-22 | 100
[18 empty] | 1073 | Adquirir 400 horas de soporte | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 1074 | Publicar los tableros de control en la Pagina Web del INPEC. | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 100
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S23 | SISIPEC | I38 | Porcentaje de Implementación de la estrategia de interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades del sector justicia. | 100 | Porcentaje | P171 | Estrategia de interoperabilidad entre los sistemas de información de las entidades del sector justicia, diseñada e implementada. | 10 | 100 | Porcentaje | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1075 | Implementar WEB SERVICE para el consumo de las entidades con convenios interadministrativos | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 1076 | Socializar la herramienta, mediante reuniones. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S23 | SISIPEC | I35 | Porcentaje de sistemas de información migrados y creados SISIPEC | 50 | Porcentaje | P27 | Establecimientos (Bogotá) con modulo no dinero implementados | 5 | 2 | Número | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1077 | Implementar módulo no dinero en los 2 ERON de Bogotá (EC MODELO y RM BUEN PASTOR) | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 0
[18 empty] | 1078 | Capacitar usuarios de los establecimientos y puesta en marcha. | 2016-03-01 | 31/12/2016. | 0
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S22 | DESARROLLO TECNOLOGICO | I16 | Porcentaje de ERON, Sedes Regionales, Sede Central y EPN con renovación tecnológica | 8.8 | Porcentaje | P85 | Soporte y mantenimiento de la solución biométrica realizado | 5 | 100 | Porcentaje | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1079 | Tramitar proceso de contratación | Actividad Inactiva
[18 empty] | 1080 | Ejecución del contrato | Actividad Inactiva
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S23 | SISIPEC | I35 | Porcentaje de sistemas de información migrados y creados SISIPEC | 50 | Porcentaje | P173 | Integración del Sistema Biométrico con Visitel del personal visitante registrado en los ERON | 10 | 60 | Porcentaje | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1081 | Recepcionar las solicitudes de integración al sistema por parte de los establecimientos. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 28
[18 empty] | 1082 | Sensibilizar a visitantes e internos sobre la utilización de VISTEL. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 60
[18 empty] | 1083 | Integrar a la base de datos productiva de Visitel los ERON | Actividad Inactiva
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S23 | SISIPEC |  | NA |  |  | P197 | Desarrollar un módulo de salud en el Sistema de Información Penitenciaria y Carcelaria SISIPEC | 1 | 20 | Porcentaje | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1084 | Levantar los requerimientos técnicos y funcionales con el grupo de salud de la Oficina de Atención y Tratamiento. | Actividad Inactiva
[18 empty] | 1085 | Definir los requerimientos con el nuevo prestador de salud de l INPEC, realizar análisis del sector. | Actividad Inactiva
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S23 | SISIPEC | I36 | Número de ERON capacitados en todos los módulos de SISIPEC Implementados. | 30 | Número | P172 | Promover el uso adecuado del Sistema de Información Penitenciaria y Carcelaria SISIPEC | 3 | 100 | Porcentaje | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1086 | Reforzar las capacitaciones en cuanto al sistema SISIPEC en los ERON | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 25
[18 empty] | 1087 | Verificar las inconsistencias de los registros de información en el aplicativo SISIPEC WEB mediante la realización de auditorias trimestrales reportadas por las direcciones regionales. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 10
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S22 | DESARROLLO TECNOLOGICO | I16 | Porcentaje de ERON, Sedes Regionales, Sede Central y EPN con renovación tecnológica | 8.8 | Porcentaje | P70 | Proyecto de Dominio único para el INPEC elaborado. | 5 | 1 | Número | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1088 | Implementar el dominio único de los usuarios en la red del INPEC | 2016-01-11 | 2016-06-30 | 20
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S23 | SISIPEC | I38 | Porcentaje de Implementación de la estrategia de interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades del sector justicia. | 100 | Porcentaje | P174 | Convenio con el Ministerio de Defensa para la conectividad y soporte técnico al aplicativo SISIPEC en los Centros de reclusión Militar - CRM. Realizado | 2 | 1 | Número | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1089 | Continuar con las capacitaciones a los funcionarios de los CRM | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 0
[18 empty] | 1090 | Finalizar la implementación de los módulos pendientes en los CRM | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S22 | DESARROLLO TECNOLOGICO | I34 | Porcentaje de ERON con Sistema de Gestión de Seguridad de la información SGSI implementado | 25 | Porcentaje | P62 | Políticas de seguridad de la información administradas a través de la herramienta Pc secure en los 3 ERON de Bogotá, sede central, regional central y EPN | 2 | 20 | Porcentaje | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1091 | Realizar proceso de contratación de licencias PC secure para la EPN de Funza, de acuerdo al presupuesto asignado. | Actividad Inactiva
[18 empty] | 1092 | Instalación y puesta en funcionamiento de acuerdo a las políticas de seguridad del software pc secure. | Actividad Inactiva
OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | OFISI | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O6 | Implementar un modelo de planeación y gestión que articule la adopción de políticas, afiance la actuación administrativa, facilite el cumplimiento de las metas institucionales y la prestación de servicios a la comunidad. | S14 | TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO | I25 | Porcentaje del Índice de Transparencia Nacional | 65 | Porcentaje | P252 | Información Institucional actualizada y disponible a traves de medios fisicos y electrónicos de acuerdo al articulo 9 de la ley 1712 de 2014 | 6 | 100 | Porcentaje | Ing, Adriana Cetina Hernandez | Jefe de Oficina | 1093 | Realizar la verificación de la matriz de autodiagnóstico de la PGN como herramienta de medición de aplicación de la ley 1712 de 2014.. | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 50
[18 empty] | 1094 | Elaborar un (1) informe que incluya actividades encaminadas a mejorar la calidad de la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del usuario de la información). | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 40
[18 empty] | 1095 | Publicar en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública” los instrumentos de gestión de la información. | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 10
GRUPO DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO
Dependencia | Sigla | Dependencia | cod ob | Objetivo Estrategico | Sector | Sector | cod ob | Resultado Estrategico | Meta resultado año 2015 | Unidad de medida | Cod. Producto | Producto | Pond. Prod. | Meta | Unidad de medida | Responsable | Cargo | Cód. Act. | Actividad Prioritaria | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Porcentual II trim
GRUPO DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO | GREPU | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O4 | Gestionar los programas académicos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la legislación vigente con el fin de producir una oferta educativa pertinente y de calidad. | S26 | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA | I41 | Porcentaje de beneficiarios de programas de formación y capacitación penitenciaria | 0 | Porcentaje | P86 | Taller: "Estrategias para la buena gestión de las Relaciones Públicas y Protocolo Institucional - Sede Central" realizado y evaluado. | 20 | 1 | Número | Adriana Villanueva Arcila | Dragoneante | 1096 | Organizar la logística previa para realizar el Taller (definir cronograma, locación, participantes, conferencista, temática, programa etc.). | 2016-05-02 | 2016-05-31 | 0
[18 empty] | 1097 | Realizar el Taller: Estrategias para la buena gestión de las Relaciones Públicas y Protocolo Institucional - Sede Central. | 2016-06-20 | 2016-06-24 | 0
[18 empty] | 1098 | Elaborar un informe de evaluación del Taller | 2016-07-02 | 2016-12-31 | 0
GRUPO DE RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO | GREPU | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O9 | Administrar, promover el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte de la gestión administrativa del sistema penitenciario y carcelario. | S21 | COMUNICACIONES | 0 | NA | 0 | NA | P243 | Requerimientos asociados a eventos y/o logistica que conlleven a mejorar la percepción de la comunidad y la potenciaolización de la imagen de la entidad ante los grupos de interés, atendidos. | 80 | 100 | Porcentaje | Adriana Villanueva Arcila | Dragoneante | 1099 | Atender y enviar tarjetas para eventos asociadas con Invitaciones, cumpleaños, felicitaciones, condolencias, agradecimientos y otras. | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 1100 | Realizar el seguimiento necesario para la verificación de asistencia a eventos u otros. | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 100
[18 empty] | 1101 | Tramitar la elaboración de papelería requerida para atender los eventos de logística de la Dirección General. | 2016-01-02 | 2016-12-31 | 100
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Dependencia | Sigla | Dependencia | cod ob | Objetivo Estrategico | Sector | Sector | cod ob | Resultado Estrategico | Meta resultado año 2015 | Unidad de medida | Cod. Producto | Producto | Pond. Prod. | Meta | Unidad de medida | Responsable | Cargo | Cód. Act. | Actividad Prioritaria | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance Porcentual II trim
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S25 | BIENESTAR E INCENTIVOS | I21 | Porcentaje del Sistema de estímulos e Incentivos del INPEC, actualizado e implementado. | 20 | Porcentaje | P71 | Porcentaje de fases del proceso para la certificación en competencias Laborales norma 2106010 de servicio al cliente de acuerdo a las políticas de la organización al personal que se encuentra vinculado a la Subdirección de Talento Humano. | 5 | 50 | Porcentaje | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1102 | Realizar la etapa de sensibilización relacionada con la certificación en competencia laboral norma 210601010, dirigido al personal vinculado a la Subdirección de Talento Humano | 2016-01-15 | 2016-03-15 | 100
[18 empty] | 1103 | Realizar la fase de inducción e inscripción a la certificación de competencia laboral norma 210601010, dirigido al personal vinculado a la Subdirección de Talento Humano | 2016-03-15 | 2016-06-15 | 100
[18 empty] | 1104 | Realizar las fases de evaluación y emisión de juicio relacionada con la certificación de competencia laboral norma 210601010, dirigido al personal vinculado a la Subdirección de Talento Humano | 2016-07-15 | 2016-10-15 | 0
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S25 | BIENESTAR E INCENTIVOS | I21 | Porcentaje del Sistema de estímulos e Incentivos del INPEC, actualizado e implementado. | 20 | Porcentaje | P191 | Programa de clima y cultura organizacional dirigió a los lideres dueños de proceso y grupos de trabajo diseñado e implementado. | 5 | 80 | Porcentaje | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1105 | Realizar el diagnóstico y tabulación, de la información inicial recolectada de acuerdo a la contratación que se realice. | Actividad Inactiva
[18 empty] | 1106 | Realizar el procesamiento y análisis de la información, intervención y presentación de informes a la Direcciones encargadas | Actividad Inactiva
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S25 | BIENESTAR E INCENTIVOS | I21 | Porcentaje del Sistema de estímulos e Incentivos del INPEC, actualizado e implementado. | 20 | Porcentaje | P147 | Porcentaje del programa de protección y servicios sociales implementado. | 5 | 25 | Porcentaje | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1110 | Ejecutar la segunda feria de promoción y prevención como parte del programa de protección y servicios sociales | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 100
[18 empty] | 1111 | Ejecutar la III feria de vivienda como parte del programa de protección y servicios sociales | 2016-02-01 | 2016-11-30 | 100
[18 empty] | 1112 | Ejecutar la III feria de alianzas empresariales como parte del programa de protección y servicios sociales | 2016-05-01 | 2016-12-30 | 100
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S25 | BIENESTAR E INCENTIVOS | I21 | Porcentaje del Sistema de estímulos e Incentivos del INPEC, actualizado e implementado. | 20 | Porcentaje | P148 | Servidores penitenciarios beneficiados con incentivos pecuniarios y no pecuniarios | 5 | 350 | Número | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1113 | Proyectar la resolución para mejores servidores penitenciarios | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 100
[18 empty] | 1114 | Realizar la ceremonia de condecoración | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 0
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S25 | BIENESTAR E INCENTIVOS | I21 | Porcentaje del Sistema de estímulos e Incentivos del INPEC, actualizado e implementado. | 20 | Porcentaje | P149 | Seguimiento anual a la herramienta de medición del clima laboral realizado | 5 | 1 | Número | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1115 | Realizar seguimiento anual a la herramienta de medición del clima laboral a través evaluación | Actividad Inactiva
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S25 | BIENESTAR E INCENTIVOS | I21 | Porcentaje del Sistema de estímulos e Incentivos del INPEC, actualizado e implementado. | 20 | Porcentaje | P151 | Encuentros de parejas y familias de los servidores penitenciarios. | 5 | 25 | Número | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1116 | Socializar el procedimiento y guía del taller de pareja y familia a las Direcciones Regionales y establecimientos por medio de correo electrónico. | 2016-02-01 | 2016-05-30 | 0
[18 empty] | 1117 | Realizar la totalidad de encuentros programados de familias y parejas | 2016-03-01 | 2016-12-10 | 64
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S25 | BIENESTAR E INCENTIVOS | I21 | Porcentaje del Sistema de estímulos e Incentivos del INPEC, actualizado e implementado. | 20 | Porcentaje | P152 | Funcionarios beneficiados con convenio INPEC-ICETEX | 6 | 25 | Número | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1118 | Realizar la invitación de la publicación del auxilio INPEC-ICETEX. | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 100
[18 empty] | 1119 | Publicación de los beneficiarios del auxilio según periodo vigente. | 2016-05-30 | 2016-10-30 | 100
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S25 | BIENESTAR E INCENTIVOS | I21 | Porcentaje del Sistema de estímulos e Incentivos del INPEC, actualizado e implementado. | 20 | Porcentaje | P201 | Encuentros regionales dirigidos a funcionarios próximos a cumplir requisitos de pensión de vejez. | 6 | 15 | Número | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1120 | Socializar el procedimiento de prepensionados a las Direcciones Regionales y establecimientos por medio de correo electrónico. | 2016-02-01 | 2016-05-30 | 0
[18 empty] | 1121 | Realizar la totalidad de los encuentros programados | 2016-06-01 | 2016-12-10 | 40
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S27 | INDUCCIÓN | I19 | Porcentaje de servidores penitenciarios nombrados con inducción | 100 | Porcentaje | P142 | Plan de Inducción del INPEC, revisado, ajustado e implementado | 6 | 1 | Número | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1122 | Diseñar el plan de trabajo del Plan de Inducción del INPEC | 2016-01-15 | 2016-04-01 | 100
[18 empty] | 1123 | Realizar primera jornada de inducción | 2016-04-02 | 2016-07-01 | 0
[18 empty] | 1124 | Realizar segunda jornada de inducción | 2016-07-02 | 2016-10-01 | 0
[18 empty] | 1125 | Presentar informe del proceso de inducción | 2016-10-02 | 2016-12-15 | 0
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S24 | ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL | I20 | Porcentaje de funcionarios objeto de evaluación de desempeño con resultados en rango sobresaliente | 3.5 | Porcentaje | P3 | Gerentes Públicos de las Direcciones Regionales con roles asignados, capacitados y asesorados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). | 6 | 20 | Porcentaje | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1126 | 1. Elaborar y divulgar la circular con las instrucciones necesarias para el registro y actualización de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas en el sistema SIGEP por parte de los funcionarios y contratistas del Instituto. | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100
[18 empty] | 1127 | 2. Supervisar y realizar asesoría respecto al cumplimiento de la circular por parte de los responsables de las áreas de Talento Humano de las Direcciones Regionales para el desarrollo de la actualización de los módulos de Hojas de Vida y de Bienes y Rentas. | 2016-04-01 | 2016-08-31 | 100
[18 empty] | 1128 | 3. Consolidar y evaluar los resultados a nivel nacional del avance de actualización en el sistema SIGEP de las Hoja de Vida de los funcionarios del INPEC adscritos a Las Direcciones Regionales y Establecimientos de Reclusión. | 2016-09-01 | 2016-10-31 | 0
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S24 | ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL | I20 | Porcentaje de funcionarios objeto de evaluación de desempeño con resultados en rango sobresaliente | 3.5 | Porcentaje | P61 | plan de comunicaciones del sistema tipo de evaluación del desempeño laboral en el INPEC monitoreado.. | 6 | 1 | Número | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1129 | Realizar requerimientos a las direcciones Regionales y dependencias de la sede central de los formatos de evaluación periodo 2015 | 2016-01-15 | 2016-03-31 | 100
[18 empty] | 1130 | Realizar capacitación para responsables de talento humano de las regionales y multiplicadores | 2016-04-01 | 2016-06-28 | 100
[18 empty] | 1131 | Solicitud concertación de compromisos para el periodo de evaluación 2016 | 2016-01-15 | 2016-03-31 | 100
[18 empty] | 1132 | Realizar requerimientos para que efectuar la evaluación del primer semestre del 2016 | 2016-07-02 | 2016-09-30 | 0
[18 empty] | 1133 | Realizar 8 jornadas en capacitación en sistema tipo de evaluación de desempeño | 2016-10-01 | 2016-12-15 | 0
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S24 | ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL | I20 | Porcentaje de funcionarios objeto de evaluación de desempeño con resultados en rango sobresaliente | 3.5 | Porcentaje | P144 | Modelo de Gestión de Talento Humano diseñado e implementado | 7 | 30 | Porcentaje | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1134 | Diseñar una nueva de política de talento humano | 2016-01-15 | 2016-03-31 | 100
[18 empty] | 1135 | Actualizar la caracterización del proceso de talento humano | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 100
[18 empty] | 1136 | Definir los subsistemas que componen el modelo de talento humano | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 0
[18 empty] | 1137 | Elaborar el documento final del modelo de gestión de talento humano | 2016-10-01 | 2016-12-15 | 0
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S24 | ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL | I20 | Porcentaje de funcionarios objeto de evaluación de desempeño con resultados en rango sobresaliente | 3.5 | Porcentaje | P145 | Modelo de evaluación de acuerdos de gestión de los Gerentes públicos del INPEC, diseñado e implementado | 6 | 30 | Porcentaje | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1138 | Diseñar del modelo de evaluación de acuerdos de gestión. | 2016-01-15 | 2016-06-29 | 100
[18 empty] | 1139 | Realizar una capacitación a los gerentes públicos del INPEC sobre acuerdos de gestión | 2016-07-01 | 2016-12-15 | 0
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S24 | ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL | I20 | Porcentaje de funcionarios objeto de evaluación de desempeño con resultados en rango sobresaliente | 3.5 | Porcentaje | P146 | Plan de vacantes elaborado | 6 | 1 | Número | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1140 | Realizar análisis de la planta actual de personal. | 2016-01-15 | 2016-03-31 | 100
[18 empty] | 1141 | Establecer las necesidades de personal del Instituto. | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 100
[18 empty] | 1142 | Construir el plan de provisión de recursos humanos. | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 0
[18 empty] | 1143 | Elaborar el documento del plan anual de vacantes para presentarlo al DAFP. | 2016-10-01 | 2016-12-15 | 0
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S30 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | I22 | Porcentaje de ERON acompañados que implementan el Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo - SST de acuerdo con lo establecido en la Decreto 1072 2015 | 100 | Porcentaje | P43 | Funcionarios intervenidos con la Fase 1 del programa de salud mental de los ERON con patología mental | 5 | 15 | Número | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1144 | Entrevista Psicológica, Análisis de Puesto de Trabajo e Informe de 7 Funcionarios con DX de patología mental | 2016-02-02 | 2016-06-02 | 100
[18 empty] | 1145 | Entrevista Psicológica, Análisis de Puesto de Trabajo e Informe de 8 funcionarios con DX por enfermedad mental | 2016-06-02 | 2016-12-15 | 50
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S30 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | I22 | Porcentaje de ERON acompañados que implementan el Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo - SST de acuerdo con lo establecido en la Decreto 1072 2015 | 100 | Porcentaje | P44 | Funcionarios intervenidos con la Fase 2 del programa de salud mental en los ERON | 5 | 20 | Número | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1146 | Aplicación MIEO; Seminario de Salud mental con 10 funcionarios con DX de salud mental | 2016-02-02 | 2016-06-02 | 100
[18 empty] | 1147 | Aplicación MIEO; Seminario de Salud mental con 10 funcionarios con DX de salud mental | 2016-06-02 | 2016-12-15 | 30
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S30 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | I22 | Porcentaje de ERON acompañados que implementan el Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo - SST de acuerdo con lo establecido en la Decreto 1072 2015 | 100 | Porcentaje | P175 | Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formulado e implementado | 6 | 100 | Porcentaje | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1148 | Divulgación al 100% de Establecimientos de Reclusión del SG SST | 2016-02-02 | 2016-12-15 | 75
[18 empty] | 1149 | Operacionalizacion del SG SST en el 100 % de los Establecimientos de Reclusión | 2016-02-02 | 2016-12-15 | 39
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | SUTAH | OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | O5 | Garantizar la gestión del Talento Humano, para que los servidores penitenciarios desarrollen de manera competente y comprometida la Nacionalidad de la Institucional. | S24 | ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL | I20 | Porcentaje de funcionarios objeto de evaluación de desempeño con resultados en rango sobresaliente | 3.5 | Porcentaje | P255 | Registro publico de carrera administrativa actualizado | 5 | 100 | Porcentaje | LUZ MYRIAN TIERRADENTRO CACHAYA | Subdirector Técnico | 1150 | Realizar las anotaciones de inscripción de carrera administrativa | 2016-01-31 | 2016-12-15 | 20
[18 empty] | 1151 | Realizar seguimiento al registro publico de carrera | 2016-01-31 | 2016-12-15 | 50
Formulas:
Fecha Inicio = VLOOKUP([Cód. Act.],'[18]seguimiento II trim'!$Z9:AM1048576,4,0)
Fecha Fin = VLOOKUP([Cód. Act.],'[18]seguimiento II trim'!$Z9:AM1048576,5,0)
Note on T160: Actividad de PLANTIC